Suvestinė redakcija nuo 2012-07-25

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 4-131, i. k. 1071100NUTA00001442

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

DĖL nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo
2008–2012 metŲ plano patvirtinimo

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 899, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4592 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000899

1. Patvirtinti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planą (pridedama).

2. Pavesti Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano vykdymą ir kasmetinį jo tikslinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1154, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5093 (2010-08-17); Žin., 2010, Nr. 99-0 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001154

3. Pasiūlyti savivaldybėms, įmonėms, asociacijoms ir kitiems asmenims dalyvauti vykdant Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano priemones ir skirti lėšų šioms priemonėms vykdyti.

Ministras Pirmininkas	Gediminas Kirkilas

Ūkio ministras	Vytas Navickas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemones vykdantys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai	Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų	Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos

2008 metai	2009 metai	2010 metai	2011 metai	2012 metai

pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

1.	I priemonių grupė. Naujų energetikos pajėgumų plėtra, energijos gamybos efektyvumo didinimas
1.1.	Pastatyti 400 MW elektrinės galios kombinuotojo ciklo bloką Lietuvos elektrinėje	akcinė bendrovė Lietuvos elektrinė	2008	2010	279200	300000	220000	799200	0	Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430) (toliau vadinama – NES), 24 punktas
1.2.	Užtikrinti naujos atominės elektrinės eksploatavimo pradžią 2020 metais	projekto įgyvendinimo bendrovė	2008	2020	NES 13 punkto 2 papunktis. Lėšų poreikis bus žinomas pasibaigus deryboms su strateginiu investuotoju
1.3.	Pastatyti antrąjį 35 MW elektrinės galios ir 33 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo bloką kogeneracinėje elektrinėje Panevėžyje	akcinė bendrovė „Panevėžio energija“	2009	2010	23000	60000	83000	0	NES 25 punktas
1.4.	Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo bloką Alytuje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2011	5000	50000	55000	0	NES 25 punktas
1.5.	Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo bloką Marijampolėje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2010	2011	3000	50000	53000	0	NES 25 punktas
1.6.	Pastatyti biokurą naudojančią 9 MW elektrinės galios ir 20 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Šiauliuose	akcinė bendrovė „Šiaulių energija“	2008	2009	16800	43500	60300	0	NES 25 punktas
1.7.	Pastatyti biokurą naudojančią 2 MW elektrinės galios ir 8,5 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Utenoje	uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai	2008	2009	10000	10000	20000	0	NES 13 punkto 5 ir 9 papunkčiai
1.8.	Pastatyti naujas kogeneracines elektrines (bendros 100 MW elektrinės galios) kitose vietovėse, turinčiose išplėtotas centralizuoto šilumos tiekimo (toliau vadinama – CŠT) sistemas	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	50000	150000	150000	100000	50000	500000	0	NES 25 punktas
1.9.	Parengti ir įgyvendinti bendros 100 MW elektrinės galios kogeneracinių elektrinių statybos pramonės įmonėse programą	pramonės įmonės	2008	2012	50000	150000	150000	150000	50000	550000	0	NES 13 punkto 10 papunktisir 24 punktas
1.10.	Pastatyti 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Klaipėdoje, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas, taip pat biokurą ir organinį kurą	akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“	2008	2011	1200	120000	126200	304800	552200	0	NES 25 punktas ir 48 punkto 4 papunktis
1.11.	Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Vilniuje, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	uždaroji akcinė bendrovė Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla	2008	2011	20000	170000	80000	277030	547030	0	NES 48 punkto 4 papunktis
1.12.	Pastatyti 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Kaune, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2008	2011	1200	120000	126200	244200	491600	0	NES 48 punkto 4 papunktis
1.13.	Įvertinus poreikius ir galimybes, pastatyti kogeneracines elektrines Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose, naudojančias netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	savivaldybės, šilumos tiekimo įmonės	2012	2025	24600	24600	0	NES 48 punkto 4 papunktis
1.14.	Modernizuoti Vilniaus 2-ąją termofikacinę elektrinę (padidinti elektrinę galią)	uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“	2009	2012	25000	50000	150000	200000	425000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
1.15.	Pastatyti du bendros 326 MW elektrinės galios kombinuotojo ciklo blokus Kauno termofikacinėje elektrinėje	uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacinė elektrinė	2008	2010	400000	200000	100000	700000	0	NES 25 punktas
1.16.	Modernizuoti Petrašiūnų elektrinę (pritaikyti naudoti biokurą)	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2009	2012	200	600	14000	10000	24800	0	NES 13 punkto 5 ir 9 papunkčiai
1.17.	Rekonstruoti Mažeikių elektrinę (padidinti elektrinę galią iki 210 MW)	akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“	2008	2012	5000	55000	200000	150000	90000	500000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
1.18.	Kruonio HAE įrengti naują (iki) 250 MW galios hidroagregatą	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2010	2014	35	0	1819	0	9200	0	109000	0	120054	NES 13 punkto 7 papunktis
1.19.	Modernizuoti Šilutės miesto katilinę – pastatyti 10 MW šiluminės galios biokuro katilą	uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“	2012	2014	6 500	6 500	NES 13 punkto 5, 9 ir 13 papunkčiai. Iki 3 250 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
1.20.	Modernizuoti Prienų miesto katilinę Nr. 2 – pastatyti 2,5 ir 5 MW šiluminės galios biokuro katilus	akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai“	2012	2014	5 200	5 200	NES 13 punkto 5, 9 ir 13 papunkčiai. Iki 2 600 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
1.21.	Pastatyti 3 ir 5 MW šiluminės galios biokuro katilus naujoje Kazlų Rūdos miesto katilinėje	uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	2012	2014	12 000	12 000	NES 13 punkto 9 ir 13 papunkčiai. Iki 6 000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
1.22.	Modernizuoti Raseinių miesto katilinę – pastatyti 5 MW šiluminės galios biokuro katilą	uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių šilumos tinklai“	2012	2014	6 500	6 500	NES 13 punkto 5 ir 9 papunkčiai. Iki 3 250 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
Lėšų poreikis I priemonių grupei	861 400	0	1 887 035	0	1 207 819	0	1 499 230	0	563 800	0	6 019 284	0	Lėšų poreikis naujai atominei elektrinei statyti bus žinomas pasibaigus deryboms su strateginiu investuotoju	“.
2.	II priemonių grupė. Lietuvos energETinio saugumo didinimas
2.1.	Sujungti Lietuvos ir Švedijos elektros energetikos sistemas povandeniniu aukštos įtampos kabeliu	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2012	7000	35000	256000	262000	131000	691000	0	NES 13 punkto 6 papunktis
2.2.	Parengti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchroninio sujungimo su UCTE studiją	Energetikos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2008	1500	1500	0	NES 31 punkto 4 papunktis
2.3.	Pastatyti magistralinį dujotiekį nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį (užtikrinti Tauragės rajono dujofikavimo galimybes)	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“	2011	2012	21000	17200	38200	0	NES 36 punkto 1 ir 7 papunkčiai. Iki 40000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 2008 m. panaudota 1600 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų. Magistralinio dujotiekio nuo Šakių iki atšakos į Jurbarką ir Jurbarko dujų skirstymo stotį statyba baigta 2007 m., panaudojus 29461 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų. Jauniūnų dujų kompresorių stoties statyba baigta 2010 m., panaudojus 196000 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų
2.31.	Pastatyti magistralinį dujotiekį nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį (užtikrinti Šilutės ir Šilalės rajonų ir Pagėgių dujofikavimo galimybes)	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“	2011	2013	900	150	31000	32950	65000	0	NES 36 punkto 1 ir 7 papunkčiai. Iki 40000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 2008 m. panaudota 2000 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų
2.32.	Pastatyti magistralinį dujotiekį nuo atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį, atšaką į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį (užtikrinti Klaipėdos rajono dujofikavimo plėtrą)	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“	2011	2013	2774	2	150	24000	34307	61233	0	NES 36 punkto 1 ir 7 papunkčiai. Iki 40000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 2008 m. panaudota 67 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų
2.4.	Kartu su Lenkijos atstovais parengti Lietuvos ir Lenkijos dujų sistemų sujungimo galimybių studiją	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, Energetikos ministerija, Užsienio reikalų ministerija	2009	2011	2000	2000	2000	2000	NES 36 punkto 5 papunktis
2.5.	(neteko galios)
2.6.	Parengti suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalo Lietuvoje galimybių studiją, numatyti joje privataus kapitalo pritraukimo terminalui statyti galimybes, formas ir skatinimo būdus	Energetikos ministerija	2008	2010	100	100	100	100	NES 36 punkto 4 papunk-tis
2.61.	Įrengti suskystintų gamtinių dujų importo terminalą Lietuvoje, kurį sudarytų plaukiojanti suskystintų gamtinių dujų saugykla su dujinimo technologija, antžeminiai terminalo įrenginiai, jungtis su gamtinių dujų perdavimo sistema ir (ar) jų technologiniai priklausiniai*	akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“	2012	2014	159 000	159 000	NES 13 punkto 8 papunktis Lėšų poreikis bus žinomas pasirašius sutartis su pagrindiniais rangovais
2.62.	Išplėtoti esamą ir įrengti naują Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą, taip pat atlikti kitus uosto plėtros darbus, kurie reikalingi akcinės bendrovės „Klaipėdos	valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Susisiekimo ministerija	2012	2014	8 000	8 000	NES 13 punkto 8 papunktis Lėšų poreikis bus žinomas pasirašius sutartis su pagrindiniais rangovais
2.7.	Atlikti geologinius ir geofizinius tyrimus potencialiai tinkamoje vietovėje, nustatyti žemės gelmių struktūros tinkamumą požeminei gamtinių dujų saugyklai	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija	2008	2010	12000	12000	12000	12000	NES 36 punkto 2 papunktis
2.8.	Sukurti ekonomines ir teisines Latvijos dujų saugyklų pajėgumų panaudojimo Lietuvos poreikiams sąlygas	Energetikos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, kitos dujų tiekimo įmonės, dujų vartotojai	2008	2012	40000	230000	230000	250000	250000	1000000	0	NES 36 punkto 3 papunktis
2.9.	Parengti elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo užtikrinimo studiją	Energetikos ministerija	2008	2009	100	100	100	100	200	200	NES 31 punktas
2.10.	Padidinti žalios naftos ir šviesiųjų naftos produktų tiekimo sistemų patikimumą	akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“	2008	2011	4500	16000	150000	154100	324600	0	NES 12 punkto 1 papunktis
Lėšų poreikis II priemonių grupei	56774	100	283102	2100	648400	12100	742100	0	465457	0	2195833	14300
3.	III PRIEMONIŲ GRUPĖ. LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMAS SU ENTSO-E KONTINENTINĖS EUROPOS SISTEMOS TINKLAIS
3.1.	Sujungti Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemas ir prisijungti prie ENTSO-E kontinentinės Europos sistemos tinklų sinchroniniam darbui	akcinė bendrovė „Litgrid“	2008	2020	0	0	0	16578	38000	54578	0	NES 13 punkto 6 papunktis
3.1.1.	Pastatyti 400 kV elektros perdavimo liniją Alytus–Lietuvos siena ir 400 kV skirstyklą	akcinė bendrovė „Litgrid“	2011	2015	0	0	0	9000	3000	12000	0	NES 13 punkto 6 papunktis
3.1.2.	Pastatyti 500 MW nuolatinės srovės keitiklį prie 330/110/10 kV Alytaus TP	akcinė bendrovė „Litgrid“	2011	2015	0	0	0	7578	35000	42578	0	NES 13 punkto 6 papunktis
3.2.	Pastatyti 330 kV įtampos elektros perdavimo liniją TP „Vilnius“ – TP „Neris“	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2014	7000	17000	17000	25000	20000	86000	0	NES 31 punkto 4 papunktis
3.3.	Pastatyti 330 kV įtampos elektros perdavimo liniją Ignalinos AE – Kruonio HAE	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2009	2015	50000	55000	109000	63000	277000	0	NES 31 punkto 4 papunktis
3.4.	Modernizuoti automatinio generacijos valdymo ir dispečerinio valdymo sistemas	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2009	5000	2000	7000	0	NES 31 punkto 4 papunktis
3.5.	Prijungti generuojančius šaltinius prie dispečerinio valdymo sistemos	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“, Lietuvos elektrinės	2008	2011	4000	4000	4000	4000	16000	0	NES 31 punkto 4 papunktis
3.6.	Rekonstruoti Kauno hidroelektrinę (Kauno HE)	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2008	86000	86000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
3.7.	Modernizuoti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (Kruonio HAE)	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2009	2010	4000	10000	14000	0	NES 31 punkto 4 papunktis
Lėšų poreikis III priemonių grupei	102000	77000	86000	154578	121000	540578
4.	IV priemonių grupė. Energijos tiekimo sistemų modernizavimas ir plėtra
4.1.	Pastatyti 330 kV įtampos elektros perdavimo liniją Klaipėda–Telšiai	akcinė bendrovė „Litgrid“	2008	2015	0	1398	4833	2184	37241	45656	0	NES 31 punkto 6 papunktis. Iki 30000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
4.2.	Rekonstruoti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas	pastatų savininkai ir savivaldybės	2008	2013	50000	50000	40000	50000	50000	240000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.3.	Rekonstruoti susidėvėjusius elektros perdavimo tinklus	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2012	150000	160000	160000	150000	150000	770000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.4.	Pastatyti 330 kV įtampos linijų perjungimo punktą „Mūša“	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2011	300	500	6000	7600	14400	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.5.	Pastatyti naujus ir rekonstruoti esamus 300 MW bendros šiluminės galios šilumos gamybos įrenginius, padidinti energijos gamybos efektyvumą	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	85000	85000	85000	75000	100000	430000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.6.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Vilniuje	uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“	2008	2012	30000	25000	20000	15000	15000	105000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.7.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Kaune	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2008	2012	20000	20000	20000	20000	20000	100000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.8.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Alytuje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	12390	7970	8136	6900	6200	41596	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.9.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Marijampolėje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	9400	10400	10400	7400	7400	45000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.10.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Šiauliuose	akcinė bendrovė „Šiaulių energija“	2008	2012	9400	5200	14840	14840	14840	59120	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.11.	Rekonstruoti ir plėsti akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ eksploatuojamus CŠT tinklus	akcinė bendrovė „Panevėžio energija“	2008	2012	11495	19140	14300	22020	21400	88355	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.12.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Klaipėdoje	akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“	2008	2012	9000	10000	10500	11000	12000	52500	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.13.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Druskininkuose	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	10500	10000	8000	8000	8000	44500	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.14.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Palangoje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	8150	9800	7000	6000	6800	37750	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.15.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Telšiuose	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	3000	3700	3600	2000	2000	14300	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.16.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Mažeikiuose	uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai	2008	2012	6200	2300	1700	1700	1800	13700	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.17.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Tauragėje	uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai	2008	2012	2000	3000	3000	3000	3000	14000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.18.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Utenoje	uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai	2008	2012	3950	2250	3500	3500	3500	16700	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.19.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus kitose šilumos tiekimo įmonėse	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	110000	130000	150000	160000	180000	730000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.20.	Rekonstruoti CŠT sistemas Kaune, panaikinti grupines šilumokaitines	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2008	2009	9500	2000	11500	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.21.	Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines šilumokaitines ir keisti esamus individualius šilumos punktus naujais	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	60000	60000	60000	50000	50000	280000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.22.	Rekonstruoti vidutinės (6–35 kV) įtampos elektros skirstomuosius tinklus	akcinė bendrovė „VST“, akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai	2008	2012	106000	110000	110000	110000	110000	546000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.23.	Rekonstruoti žemos (iki 1 kV) įtampos elektros skirstomuosius tinklus	akcinė bendrovė „VST“, akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai	2008	2012	46000	50000	50000	50000	50000	246000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.24.	Plėsti elektros skirstomuosius tinklus (prijungti naujų vartotojų elektros įrenginius)	akcinė bendrovė „VST“, akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai	2008	2012	93000	93000	93000	93000	93000	465000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.25.	Pastatyti 330 kV įtampos skirstyklą „Bitėnai“	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2009	2011	11635	4365	16000	NES 13 punkto 5 papunktis
4.26.	Rekonstruoti 330/110/10 kV Alytaus TP 110 kV skirstyklą	akcinė bendrovė „Litgrid“	2011	2015	0	0	0	460	6500	6960	0	NES 13 punkto 6 papunktis
4.27.	Rekonstruoti ir plėsti 330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklą	akcinė bendrovė „Litgrid“	2011	2015	0	0	0	1500	2000	3500	0	NES 13 punkto 6 papunktis. Iki 129 000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
Lėšų poreikis IV priemonių grupei	845285	870658	895444	875469	950681	4437537
5.	V priemonių grupė. Aplinkosauga
5.1.	Įrengti naujas ir modernizuoti esamas aplinkosaugines priemones Lietuvos elektrinėje	akcinė bendrovė Lietuvos elektrinė	2008	2009	95016	13181	108197	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.2.	Įdiegti aplinkos oro taršos mažinimo priemones šilumos tiekimo įmonėse	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	15000	15000	20000	50000	0	NES 54 punkto 7 ir 14 papunkčiai
5.3.	Įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kogeneracinėse elektrinėse, naudojančiose netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	uždaroji akcinė bendrovė Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, akcinė bendrovė „Kauno energija“	2009	2011	100000	10000	100000	10000	220000	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.4.	Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas Vilniaus, Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse	uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacinė elektrinė, akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“	2008	2012	20000	40000	50000	160000	150000	420000	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.5.	Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	65000	100000	100000	130000	200000	595000	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.6.	Užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų kapinynų eksploatavimą	valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra	2008	2012	2000	1081	2050	1085	2100	1600	2200	1700	2300	1800	10650	7266	NES 54 punkto 13 papunktis
Lėšų poreikis V priemonių grupei	197016	1081	270231	1085	162100	1600	392200	1700	382300	1800	1403847	7266
6.	VI priemonių grupė. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas
6.1.	Rekonstruoti esamus ir pastatyti naujus šilumos gamybos įrenginius, pritaikyti juos naudoti biokurą	šilumos tiekimo įmonės ir savivaldybės	2008	2012	55000	55000	30000	33000	33000	206000	0	NES 48 punktas
6.2.	Panaudoti visą ekonomiškai pateisinamą miško kirtimo atliekų potencialą	Aplinkos ministerija, biokuro gamintojai kartu su miškų savininkais ir (ar) valdytojais, Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija (toliau vadinama – LITBIOMA)	2008	2012	12000	14000	16000	20000	25000	87000	0	NES 48 punkto 1 papunktis
6.3.	Sukurti ir įgyvendinti biokuro surinkimo ir naudojimo logistikos sistemą	LITBIOMA	2008	2012	8000	12000	14000	14000	1000	49000	0	NES 48 punkto 2 papunktis
6.4.	Įveisti ir plėsti energinių želdinių plantacijas	Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, žemės ūkio sektoriaus subjektai kartu su biokuro gamintojais, LITBIOMA	2008	2012	3000	4000	5000	7000	9000	28000	0	NES 48 punkto 3 papunktis
6.5.	Plėsti aliejinių augalų plotus, biodegalų gamybą ir naudojimą	Žemės ūkio ministerija, Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Biodegalų asociacija	2008	2012	43535	43535	53155	53155	63355	63355	63355	63355	63355	63355	286755	286755	NES 48 punkto 5 papunktis
6.6.	(neteko galios)
6.7.	Parengti studiją, kuri išnagrinėtų naujų vėjo elektrinių parkų statybos galimybę Lietuvos kontinentinėje dalyje ir jūroje	Energetikos ministerija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija	2008	2010	150	100	150	100	150	100	450	300	NES 13 punkto 9 papunktis
6.8.	Parengti vėjo energijos naudojimo Lietuvoje ilgalaikės programos projektą	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2009	2010	50	50	50	50	100	100	NES 49 punkto 3 papunktis
6.9.	Išnagrinėti aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių hidroelektrinių statybos, panaudojant Neries upės ir jos baseino potencialą, galimybes	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Lietuvos hidroenergetikų asociacija	2008	2009	50	50	50	50	100	100	NES 28 punktas
6.10.	Plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių eksperimentinį parodomąjį ūkį Kaišiadorių rajone	viešoji įstaiga „Ekoparkas“, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai	2008	2012	350	200	150	200	185	1085	0	NES 49 punkto 2 papunktis
6.11.	Parengti naujų geoterminių jėgainių statybos Lietuvos geoterminėje anomalijoje galimybių studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2011	2011	100	100	100	100	NES 13 punkto 9 papunktis
6.12.	Renovuoti ir modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius namus	Aplinkos ministerija, daugiabučių namų savininkai (valdytojai), savivaldybės	2008	2012	120000	50000	200000	80000	280000	120000	400000	150000	600000	250000	1600000	650000	NES 53 punktas
6.13.	Įgyvendinti energiją taupančias ūkio šakų priemones, kurios leistų per 3 metus, pradedant 2008 metais, sumažinti lyginamąsias galutinės energijos sąnaudas 1,5 procento	Energetikos ministerija, valstybės įmonė Energetikos agentūra	2008	2010	100000	200000	200000	500000	0	NES 13 punkto 12 papunktis
Lėšų poreikis VI priemonių grupei	342085	93685	538605	80000	608705	183505	537655	213455	731540	313355	2758590	937355
7.	VII priemonių grupė. Teisės aktų rengimas ir tobulinimas, energetikos valdymo tobulinimas
7.1.	Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą	Energetikos ministerija	2008	2010	150	150	150	150	NES 56 punktas
7.2.	Parengti teisės aktų, reglamentuojančių naujos atominės elektrinės projektavimo, statybos ir eksploatavimo branduolinę saugą, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau vadinama – VATESI), Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras	2008	2012	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	450	450	NES 56 punktas
7.3.	Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, reglamentuojančių naujos atominės elektrinės projektavimą, statybą, finansavimą, eksploataciją, eksploatacijos nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, VATESI, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2012	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250	250	NES 13 punkto 2 papunktis
7.4.	Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, nustatančių statomų ir modernizuojamų generuojančių šaltinių sinchroniniam veikimui su elektros energetikos sistema keliamus techninius reikalavimus, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Energetikos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2008	50	50	50	50	100	100	NES 31 punkto 4 papunktis
7.5.	Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, įgyvendinančių naujų Europos Sąjungos teisės aktų, užtikrinančių energijos patikimumą, konkurencingumą ir darnią plėtrą, reikalavimus bei nuostatas, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Energetikos ministerija	2008	2012	2900	2900	3200	3200	3500	3500	3800	3800	4100	4100	17500	17500	NES 55 papunktis
7.6.	Parengti Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2011–2015 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei	Energetikos ministerija, valstybės įmonė Energetikos agentūra	2009	2010	100	100	100	100	200	200	NES 50 punktas
7.7.	Stiprinti branduolinę saugą reguliuojančią instituciją – VATESI, tobulinti joje dirbančių specialistų žinias ir gebėjimus	VATESI	2008	2012	3750	3750	3650	3650	1850	1850	1550	1550	1550	1550	12350	12350	NES 13 punkto 14 papunktis
7.8.	Stiprinti energetikos sektoriaus ir kitas institucijas, tobulinti jose dirbančių specialistų žinias ir gebėjimus	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė energetikos inspekcija, Radiacinės saugos centras, Aplinkos ministerija	2008	2012	4000	4000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	4000	4000	19000	19000	NES 13 punkto 14 papunktis
7.9.	Parengti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei	VATESI	2008	2008	200	200	200	200	NES 56 punktas
Lėšų poreikis VII priemonių grupei	11150	11150	12150	12150	8600	8600	8500	8500	9800	9800	50200	50200
8.	VIII priemonių grupė. Moksliniai tyrimai, specialistų rengimas ir kitų NES numatytų tikslų įgyvendinimas
8.1.	Sukurti branduolinės energetikos specialistų rengimo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo infrastruktūrą	Energetikos ministerija, Kauno technologijos universitetas	2008	2012	2000	2000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	12500	12500	89500	89500	NES 57 punktas
8.2.	Ministerijoms patvirtinus Nacionalinį branduolinės energetikos specialistų rengimo planą, strateginiuose veiklos planuose numatyti plano įgyvendinimo priemones (programas)	Švietimo ir mokslo ministerija, Energetikos ministerija	2010	2012
8.3.	Parengti didelio efektyvumo kogeneracijos plėtros planą, jame nurodyti optimalias jėgainių galias, jėgainių tipus konkrečiose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kompleksiškai įvertinus Lietuvos energetikos infrastruktūros galimybes ir poreikius	Energetikos ministerija	2008	2010	100	100	100	200	200	NES 13 punkto 10 papunktis
8.4.	Parengti studiją dėl paskirstytosios elektros energijos gamybos integracijos į elektros energetikos sistemą	Energetikos ministerija	2008	2008	30	30	30	30	NES 31 punkto 9 papunktis ir 46 punkto 7 papunktis
8.5.	Parengti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą pagrindžiančias studijas	šilumos tiekimo įmonės	2008	2010	150	150	150	150	150	150	450	450	NES 33 punkto 1 papunktis
8.6.	Atlikti NES nustatytų prioritetinių energetikos sričių mokslinius tyrimus	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2008	2012	3000	3000	4000	4000	5000	5000	5500	5500	6000	6000	23500	23500	NES 58 punktas
8.7.	Parengti Kauno HE tvenkinio vandens naudojimo optimizavimo ir Kruonio HAE panaudojimo veiksmingumo didinimo studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos hidroenergetikų asociacija	2009	2009	50	50	50	50	NES 28 punktas ir 13 punkto 7 papunktis
8.8.	Išnagrinėti galimybę modernizuoti Klaipėdos parodomąją geoterminę jėgainę – pritaikyti ją vietoj gamtinių dujų naudoti biokurą	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2008	2008	50	50	50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
8.9.	Išnagrinėti galimybę modernizuoti Klaipėdos parodomąją geoterminę jėgainę – pritaikyti ją bendrai elektros ir šilumos gamybai (kogeneracijai)	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2010	2010	50	50	50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
8.10.	Parengti Vydmantų (Kretingos rajonas) geoterminių gręžinių geoterminės energijos panaudojimo galimybių studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2008	2008	50	50	50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
8.11.	Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės bazėje vykdyti nuolatinę procesų geoterminėje kilpoje stebėseną	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2008	2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	500	NES 13 punkto 9 papunktis
8.12.	Parengti požeminės šiluminės energijos panaudojimo pastatams šildyti ir vėsinti galimybių studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija	2008	2008	50	50	50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
Lėšų poreikis VIII priemonių grupei	5530	5530	29400	29400	30300	30300	30600	30600	18600	18600	113630	113630
Lėšų poreikis I–VIII priemonių grupei	2421840	112146	3968381	126020	3647368	236055	4310754	232155	3242078	343555	17997671	1036881	Lėšų poreikis naujos atominės elektrinės statybai bus žinomas pasibaigus deryboms su strateginiu investuotoju

PASTABA. Iš anksto numatytas lėšų poreikis priemonei vykdyti negali būti pagrindas skirti vykdytojui finansavimą iš biudžeto lėšų.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1573, 2009-11-25, Žin., 2009, Nr. 144-6391 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001573

Nr. 1154, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5093 (2010-08-17); Žin., 2010, Nr. 99-0 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001154

Nr. 119, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-669 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000119

Nr. 192, 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 22-1064 (2011-02-22), i. k. 1111100NUTA00000192

Nr. 1056, 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 113-5317 (2011-09-15), i. k. 1111100NUTA00001056

Nr. 175, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 23-1057 (2012-02-22), i. k. 1121100NUTA00000175

Nr. 899, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4592 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000899

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1573, 2009-11-25, Žin., 2009, Nr. 144-6391 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001573

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1154, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5093 (2010-08-17); Žin., 2010, Nr. 99-0 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001154

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 119, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-669 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000119

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 192, 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 22-1064 (2011-02-22), i. k. 1111100NUTA00000192

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1056, 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 113-5317 (2011-09-15), i. k. 1111100NUTA00001056

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 175, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 23-1057 (2012-02-22), i. k. 1121100NUTA00000175

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" papildymo

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 899, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4592 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000899

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 ,,Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo