Suvestinė redakcija nuo 2013-12-15 iki 2014-03-28

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 29-1406; Žin. 2013, Nr.30-0; Žin. 2013, Nr.37-0, i. k. 1131100NUTA00000228

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINIŲ PRIEMONIŲ patvirtinimo

2013 m. kovo 13 d. Nr. 228
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2013, Nr. 11-497) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS	ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	DAILIS ALFONSAS BARAKAUSKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 metų PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINĖS PRIEMONĖS

Eil. Nr.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos skyrių ir priemonių pavadinimai	Koordinatorius / atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data
	V. EKONOMIKOS SKATINIMAS
	5.1. Viešieji finansai – šalies gerovei ir ūkio plėtrai
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Valdžios sektoriaus balansas 2016 metais artimas subalansuotam: subalansuotas valdžios sektorius arba perteklinis valdžios sektorius, kai valdžios sektoriaus balanso rodiklis siekia iki 0,5 procento BVP to meto kainomis. / 2. Nacionalinio biudžeto pajamos, palyginti su BVP to meto kainomis, procentais: 2012 metais – 18,7; 2016 metais – 19,2. / 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto įmokos, palyginti su BVP, procentais: 2012 metais – 7,74; 2016 metais – 8. / 4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos, palyginti su BVP, procentais: 2012 metais – 4; 2016 metais – 4,2. / 5. Valdžios sektoriaus skolos lygis, palyginti su BVP, procentais: 2012 metais – 41; 2016 metais – 38
1.	Gerinti šalies valdžios sektoriaus balanso rodiklį taip, kad Lietuva tvariai atitiktų nustatytus konvergencijos kriterijus ir Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje reglamentuojamą užduotį pasiekti subalansuotą ar perteklinį valdžios sektorių, ir pradėti kaupti atsargas sunkmečiui	Finansų ministerija	2013–2016 metai
2.	Sukurti valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo ir kontrolės sistemą	Finansų ministerija	2014 metų I ketvirtis
3.	Sukurti euro įvedimo koordinavimo mechanizmą	Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos bankas	2013 metų I ketvirtis
4.	Atnaujinti priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, planus	ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas	2013 metų III ketvirtis
5.	Rengiantis įsivesti bendrąją valiutą eurą, parengti Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) kodeksą privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu	Ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis
6.	Iki 2013 metų pabaigos paskirstyti visas Europos Sąjungos lėšas įgyvendinamiems projektams ir iki programavimo laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad skirtos Europos Sąjungos lėšos būtų visiškai panaudotos	Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas), Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
7.	Parengti Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos strateginius dokumentus ir sukurti Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, užtikrinančią efektyvų Europos Sąjungos struktūrinės paramos naudojimą ir administracinės naštos mažinimą	Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Energetikos ministerija, Kultūros ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija)	2013 metų IV ketvirtis
8.	Sukurti efektyvų socialinės ir ekonominės infrastruktūros, miestų plėtros, energinio efektyvumo ir būsto renovavimo projektų finansavimo modelį, naudojant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) ir savivaldybių biudžetų, privačias ir tarptautinių finansinių institucijų lėšas	Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Energetikos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
9.	Parengti investicijų, finansuojamų valstybės lėšomis, socialinio-ekonominio vertinimo metodiką ir taikyti ją investicijų projektams atrinkti	Finansų ministerija	2014 metų III ketvirtis
10.	Tobulinti gyventojų privačių santaupų investavimo į ekonomiką mechanizmą, kartu didinti įmonių finansavimo šaltinių ir priemonių spektrą	Ūkio ministerija, Lietuvos bankas	2014 metų II ketvirtis
11.	Imtis priemonių, kad būtų sudaryta ir vykdoma preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų užsakymų per CPO.LT, ir užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos prekes, paslaugas ir darbus, susijusius su daugiabučių namų modernizavimu ir energijos taupymu, įsigyti per CPO.LT	Ūkio ministerija	2013 metų III ketvirtis
12.	Siekiant didinti viešųjų išlaidų efektyvumą, inicijuoti teisės aktų pakeitimus, įpareigojančius perkančiąsias organizacijas viešuosiuose pirkimuose plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų	Ūkio ministerija	2014 metų I ketvirtis
13.	Parengti teisės aktų pakeitimus, įpareigojančius nurodytoms perkančiosioms organizacijoms nustatytuose viešuosiuose pirkimuose teikti tik elektronines sąskaitas faktūras	Ūkio ministerija	2015 metų II ketvirtis
14.	Nustatyti daugiau įpareigojimų viešuosiuose pirkimuose atsižvelgti į inovatyvius, aplinkosaugos, socialinius aspektus (pavyzdžiui, specialūs sutarčių vykdymo sąlygų reikalavimai, galimybės pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros dėl socialinių ir aplinkos teisės aktų pažeidimų, siejamų su tiekėjo veikla, pasiūlymo rengimu, pasiūlyta neįprastai maža kaina)	Ūkio ministerija	2015 metų IV ketvirtis
15.	Parengti teisės aktų pakeitimus, įpareigojančius perkančiąsias organizacijas visų tarptautinių pirkimų skelbimus, konkursų sąlygas, susirašinėjimo dokumentus, tiekėjų pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis	Ūkio ministerija	2015 metų IV ketvirtis
	5.2. Mokesčių politika
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Gautų ir planuotų nacionalinio biudžeto pajamų santykis, procentais: 2013–2016 metais – 100. / 2. PVM apmokestinamų pardavimų santykis, procentais: / 2.1. su namų ūkių vartojimo išlaidomis: 2013 metais – 2,16; 2014 metais – 2,22; 2015 metais – 2,26; / 2.2. su galutinio vartojimo išlaidomis: 2013 metais – 1,7; 2014 metais – 1,74; 2015 metais – 1,78
16.	Atlikti kompleksinę mokesčių sistemos peržiūrą ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, parengti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, pakeitimų projektus	Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija	2013 metų II–IV ketvirčiai
17.	Vykdyti Komisijos valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti patvirtintus valstybės finansų ir teisėsaugos institucijų uždavinius ir priemones, kontroliuojant šešėlinės ekonomikos reiškinius	priemonėse nurodytos atsakingos institucijos	2013–2016 metai
18.	Peržiūrėti valstybinio socialinio draudimo pensijų įmokos tarifo dydį, atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl socialinio draudimo bazinės pensijos mokėjimo iš valstybės biudžeto	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija	2015 metų II ketvirtis
	5.3. Ūkio augimas – žmonių gyvenimui gerinti
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Nedarbo lygis, procentais: 2012 metais – 13,2; 2016 metais – 9,2. / 2. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dalis, palyginti su bendru įmonių skaičiumi, procentais: 2012 metais – 42,2; 2016 metais – 50. / 3. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius ir fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius vienam tūkst. gyventojų: 2012 metais – 63,9 (prognozuojamas); 2016 metais – 70. / 4. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indekso pokyčiai, palyginti su ankstesniais metais, procentais: 2012 metais – 2,9; 2016 metais – 6
19.	Sudaryti palankesnes sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (skatinimas skaidyti pirkimo objektą dalimis, sudaryta galimybė tiesiogiai apmokėti subrangovams, reikalaujamos tiekėjų apyvartos apribojimai)	Ūkio ministerija	2014 metų I ketvirtis
20.	Siekiant plėtoti viešosios ir privačios iniciatyvos bendradarbiavimą, atlikti viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinės, institucinės ir administracinės sistemos vertinimą ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus	Finansų ministerija, Ūkio ministerija	2014 metų I ketvirtis
21.	Siekiant užtikrinti kredito įstaigų stabilumą, didinti bankų kredito įstaigų sektoriaus atsparumą išorės šokui ir užtikrinti tolesnį ekonomikos finansavimą, peržiūrėti kredito įstaigų veiklos reikalavimus, tarp jų rizikos valdymo, kapitalo pakankamumo, informacijos atskleidimo reikalavimus	Finansų ministerija	2014 metų IV ketvirtis
22.	Skatinti Lietuvos ir užsienio kapitalo valdytojų investicijas Lietuvoje ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtrą – sudaryti palankesnes teisines sąlygas veikti informuotiesiems ir profesionaliems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams, kartu užtikrinti atitinkamą tokių investuotojų apsaugą	Finansų ministerija	2014 metų IV ketvirtis
23.	Sukurti naujus ir tobulinti esamus viešųjų paslaugų teikimo verslui instrumentus	Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
24.	Gerinti finansinių išteklių prieinamumą verslo pradžiai ir plėtrai finansų inžinerijos priemonėmis (pavyzdžiui, paskolų, garantijų, rizikos kapitalo ir kitomis)	Ūkio ministerija	2013–2016 metai
25.	Siekiant atverti naujas verslo galimybes ir skatinti konkurenciją teikiant socialines paslaugas, parengti socialinio verslo koncepciją	Ūkio ministerija	2014 metų II ketvirtis
26.	Supaprastinti veiklos nevykdančių juridinių asmenų likvidavimo procedūras	Teisingumo ministerija	2014 metų I ketvirtis
27.	Sugriežtinti atsakomybę finansinių ataskaitų juridinių asmenų tvarkytojui nepateikusiems juridiniams asmenims	Teisingumo ministerija	2014 metų I ketvirtis
28.	Atsižvelgiant į ekonomikos rodiklių pokyčius, teikti pasiūlymus dėl minimaliosios mėnesinės algos ir minimaliojo valandinio atlygio didinimo	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija	2013–2016 metai
29.	Sukurti bendrą viešojo sektoriaus vadovų darbo apmokėjimo sistemą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
30.	Įvertinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą, įdarbinant asmenis, negalinčius lygiomis teisėmis konkuruoti darbo rinkoje, ir įgyvendinti priemones, didinančias šių asmenų įsidarbinimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų II ketvirtis
	VI. VERSLAS IR INOVACIJOS
	6.1. Verslo sąlygų gerinimas
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Verslo aplinkos indeksas (Doing Business), vieta: 2012 metais – 27; 2016 metais – 20. / 2. Ūkio subjektai, teigiamai vertinantys priežiūros institucijų veiklą, procentais: 2012 metais – 39; 2016 metais – 60. / 3. Sukauptų tiesioginių užsienio investicijų pokytis, procentais: 2012 metais – 4 (prognozuojamas); 2016 metais – 4,9
31.	Įvertinus administracinės naštos verslui, atsiradusios įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nacionalinėje teisėje, pagrįstumą, parengti nepagrįstų sugriežtinimų nustatymo nacionalinės teisės aktų projektuose metodiką	Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau – Europos teisės departamentas)	2014 metų IV ketvirtis
32.	Atlikti pasirinktų prioritetinių sričių teisinio reguliavimo analizes (tinkamumo patikras) ir tyrimus (tarp jų pasirinktų sričių teisės aktų sukeliamos administracinės ir bendros reguliavimo naštos), nustatyti ir įgyvendinti tyrimais nustatytų problemų sprendimo priemones	Ūkio ministerija, ministerijos pagal kompetenciją	2016 metų I ketvirtis
33.	Supaprastinti ūkio subjektų mokamų mokesčių procedūras	Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos	2014 metų II ketvirtis
34.	Sukurti ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą, sudarančią sąlygas atsisakyti perteklinių duomenų ar informacijos, kurią jau turi nors viena priežiūros institucija, reikalavimo iš verslo, teikti elektronines paslaugas, priežiūros funkcijas valstybėje atlikti bendradarbiaujant ir efektyviai naudojant valstybės išteklius	Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija	2016 metų III ketvirtis
35.	Parengti Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo planą ir jį įgyvendinti	Ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis – parengimas; 2016 metų III ketvirtis – įgyvendinimas
36.	Atlikti bendrą licencijų ir leidimų peržiūrą, siekiant nustatyti nebūtinus, neproporcingus ūkinės komercinės veiklos ribojimus, nepagrįstas leidimų išdavimo sąlygas	Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
37.	Remiantis bendros licencijų ir leidimų peržiūros išvadomis, nustatyti probleminius sektorius, atlikti išsamią šių sektorių teisinio reguliavimo analizę ir pateikti pasiūlymus dėl jo tobulinimo	Ūkio ministerija	2016 metų III ketvirtis
38.	Sukurti teisines ir technines priemones Europos verslo registrų sąveikai užtikrinti	Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija	2014 metų II ketvirtis – teisinės priemonės; 2016 metų IV ketvirtis – techninės priemonės
39.	Sudaryti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų strateginę tarybą, kurios pagrindinė funkcija – nacionaliniu lygiu koordinuoti mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą	Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Vyriausybės kanceliarija), Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija	2013 metų II ketvirtis
40.	Parengti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo pakeitimų projektus, siekiant optimizuoti nemokumo procesų trukmę, sumažinti administravimo išlaidas ir didinti kreditorinių reikalavimų tenkinimą	Ūkio ministerija	2016 metų III ketvirtis
41.	Su rinkos dalyviais išnagrinėti galimybes eksporto skatinimui teikti valstybės garantijas pasiūlymo galiojimui užtikrinti, darbų / paslaugų įvykdymo ir darbų kokybės užtikrinimo garantijas	Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
42.	Nustatyti veiksmingas teisinio reguliavimo priemones, užtikrinančias tyčinių bankrotų prevenciją ir didinančias tyčinių bankrotų išaiškinamumą, ir parengti teisės aktų, užtikrinančių skaidrią bankroto administratorių paskyrimo procedūrą, projektus	Ūkio ministerija	2015 metų IV ketvirtis
43.	Optimizuoti Lietuvos metrologijos sistemą (parengti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų projektus ir Matavimo priemonių etalonų vystymo programą, atnaujinti valstybinių matavimo vienetų etalonų techninę bazę ir prireikus užtikrinti jų plėtrą)	Ūkio ministerija	2016 metų III ketvirtis
44.	Siekiant pagerinti investicinę aplinką, parengti Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio pramoninių parkų veiklos reguliavimą, projektą	Ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis
45.	Siekiant įtvirtinti aiškesnį ir su Europos Sąjungos teise suderintą reguliavimą, kuris prisidėtų prie investicinės aplinkos gerinimo, parengti Lietuvos Respublikos koncecijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą	Ūkio ministerija	2015 metų IV ketvirtis
46.	Supaprastinti, paspartinti ir sudaryti sąlygas efektyviau valdyti teritorijų planavimo procesą – sumažinti būtinų parengti teritorijų planavimo dokumentų, sutrumpinti jų rengimo laiką, atsisakyti dubliuojamų procedūrų	Aplinkos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
47.	Didinti viešųjų ir administracinių paslaugų teritorijų planavimo ir statybos srityje prieinamumą, užtikrinti veiksmingesnę teritorijų planavimo stebėseną	Aplinkos ministerija	2016 metų III ketvirtis
48.	Didinti viešųjų verslo paslaugų (informavimo, konsultavimo, mokymo) prieinamumą pradedantiesiems verslininkams (fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5 metus) visuose Lietuvos regionuose – optimizuoti Ūkio ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų veiklą, stiprinti partnerystę su asocijuotomis verslo struktūromis, įtraukti kitus socialinius ir ekonominius partnerius	Ūkio ministerija	2013–2016 metai
49.	Parengti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant suderinti įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir taip užtikrinti tinkamą vartotojų (turistų) teisių apsaugą	Ūkio ministerija	2013 metų III ketvirtis
50.	Sudaryti galimybes Juridinių asmenų registro duomenų gavėjams Juridinių asmenų registre saugomą informaciją gauti elektroniniu būdu	Teisingumo ministerija, Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
51.	Sudaryti galimybę pramoninės nuosavybės objektus registruoti elektroniniu būdu	Teisingumo ministerija (Valstybinis patentų biuras), Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
	6.2. Inovacijos
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Suminis inovacijų indeksas: 2012 metais – 0,251; 2016 metais – 0,301. / 2. Verslo išlaidos MTEP, palyginti su BVP, procentais: 2012 metais – 0,25; 2016 metais – 0,5. / 3. Įmonių, diegusių inovacijas dalis, palyginti su visomis įmonėmis, procentais: 2012 metais – 34 (prognozuojama); 2016 metais – 40
52.	Siekiant sparčiau įgyvendinti mokslo rezultatus ir gerinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, įsteigti prie Ūkio ministerijos Inovatyvios ekonomikos tarybą	Ūkio ministerija	2013 metų II ketvirtis
53.	Parengti Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo įstatymo projektą, siekiant teisiškai reglamentuoti inovacijų sampratą, valstybės paramos inovacinei veiklai teikimo principus ir formas, inovacijų paramos institucijų valdymą, veiklos organizavimą ir priežiūrą	Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
54.	Įgyvendinti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) infrastruktūros plėtros projektus, skatinti bendrų mokslo ir verslo MTEP centrų (kompetencijos centrų) kūrimąsi, plėtoti jų infrastruktūrą ir paslaugas	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2013–2016 metai
55.	Optimizuoti ir efektyvinti mokslo ir technologijų parkų (toliau – MTP) veiklą, siekiant glaudesnio verslo ir mokslo bendradarbiavimo (MTP koncepcijos atnaujinimas, MTP reorganizavimas, teisinės bazės, turinčios įtakos MTP veiklai, tobulinimas)	Ūkio ministerija	2015 metų II ketvirtis
56.	Siekiant skatinti inovacijų kultūros formavimąsi, parengti pasiūlymus dėl technologinių gebėjimų, gamtos ir tiksliųjų mokslų srities mokinių gabumų ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija	2014 metų III ketvirtis
57.	Sukurti mechanizmus, skatinančius klasterių kūrimąsi, plėtrą, inovacinę veiklą ir integraciją į tarptautinius tinklus	Ūkio ministerija	2014 metų II ketvirtis
58.	Parengti schemą jaunų inovatyvių įmonių kūrimui ir plėtrai skatinti, jaunų tyrėjų verslumui ugdyti	Ūkio ministerija	2013 metų III ketvirtis
59.	Sukurti mechanizmus, skatinančius žalių, inovatyvių, efektyviai energiją ir žaliavas naudojančių technologijų, produktų, medžiagų kūrimą ir diegimą, ekologinio projektavimo principų taikymą įmonėse	Ūkio ministerija	2013–2016 metai
60.	Mažinant verslo įmonių riziką, kuriant ir komercinant inovatyvius produktus ir paslaugas, įgyvendinti inovacinių čekių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones	Ūkio ministerija	2013–2016 metai
61.	Užtikrinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų kosmoso srityje plėtrą ir įsijungimą į Europos kosmoso agentūros veiklą – sudaryti Europos bendradarbiaujančios valstybės (ESC) susitarimą su Europos kosmoso agentūra, kuris leis panaudoti įvairių Lietuvos mokslo ir technologijų sričių potencialą naujiems sisteminio pobūdžio aukštų technologijų produktams kurti ir diegti į rinką	Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
62.	Plėtoti inovacijų kultūrą – propaguoti Lietuvos inovacinį potencialą ir didinti visuomenės sąmoningumą inovacijų srityje per šviečiamąsias ir informacijos inovacijų tema viešinimo priemones	Ūkio ministerija	2013–2016 metai
63.	Užtikrinti atstovų užsienyje paslaugų prieinamumą Lietuvos įstaigomis ir verslui strateginėse rinkose – stiprinti ir plėsti specialiųjų atašė tinklą konsultuojantis su įstaigomis ir verslo organizacijomis ir viešai skelbiant specialiųjų atašė ataskaitas	Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Energetikos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerija	2014–2016 metai
64.	Parengti inovacijų paklausos priemonių (inovatyvūs viešieji pirkimai, ikiprekybiniai pirkimai) paketą ir jas įgyvendinti	Ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis – parengimas; 2016 metų III ketvirtis – įgyvendinimas
65.	Išplėsti elektroninių paslaugų, teikiamų per Juridinių asmenų registravimo elektroninę paslaugą (JAREP), apimtį – sudaryti sąlygas nepavyzdinius steigimo dokumentus pasirinkusius juridinius asmenis registruoti elektroniniu būdu	Teisingumo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
66.	Sukurti Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą	Teisingumo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
	VII. SOCIALINĖ POLITIKA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Skurdo rizikos ar socialinės atskirties sąlygomis gyvenantys asmenys: 2011 metais – 1 080 tūkst. asmenų; 2016 metais – 906 tūkst. asmenų. / 2. Socialinės pašalpos vidutinio metinio gavėjų skaičiaus sumažėjimas 2016 metais, palyginti su 2012 metais, 21,6 procento (2012 metais – 221,9 tūkst. asmenų (prognozuojamas). / 3. Pasirašytų kolektyvinių sutarčių (šakos ir teritorinių) skaičius: 2012 metais – 2; 2016 metais – 5
67.	Skatinti derybas tarp darbdavių ir darbuotojų dėl kolektyvinių sutarčių (įmonių, šakos ir teritorinių) pasirašymo, tobulinti darbo teisės subjektų atstovavimo teisinį reguliavimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų I ketvirtis
68.	Sudaryti teisines prielaidas darbuotojams dalyvauti įmonių valdyme	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija	2014 metų II ketvirtis
69.	Sistemingai ir nuosekliai įgyvendinti lyčių lygybės iniciatyvas, skirtas moterų ir vyrų lygybės problemoms spręsti	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, visos ministerijos	2013–2016 metai
70.	Plėtoti nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes įtraukiančius paslaugų teikimo modelius savivaldybėse, didinti socialinėmis inovacijomis pagrįstų paslaugų vietos lygmeniu prieinamumą ir įvairovę	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013–2016 metai
71.	Tobulinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimo procedūras ir apskaitos tvarką, siekiant visų įvykių, per kuriuos darbuotojas patiria žalą sveikatai, išsamaus tyrimo ir prevencijos	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų II ketvirtis
72.	Nustatyti teisę gauti socialinę paramą mokiniams šeimose, šeimynose globojamiems (rūpinamiems) vaikams	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų II ketvirtis
73.	Atsižvelgiant į valstybės ekonominę ir finansinę būklę, teikti pasiūlymus dėl bazinės socialinės išmokos ir valstybės remiamų pajamų dydžių	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013–2016 metai
74.	Konsoliduoti visų valstybės institucijų, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų veiksmus ir parengti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų strategiją, ypatingą dėmesį joje skirti jaunimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų II ketvirtis
75.	Didinti piniginės socialinės paramos tikslingumą ir veiksmingumą, tobulinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į vykdomos stebėsenos rezultatus, ir nustatyti nuo 2014 metų socialinės pašalpos teikimo perdavimą savivaldybių savarankiškajai funkcijai	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija	2013 metų II ketvirtis
76.	Parengti teisės aktų, užtikrinančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų skaidrumą ir kontrolę, projektus	Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
	7.1. Socialinio draudimo sistemos tvarumas
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / Valstybinio socialinio draudimo fondo einamųjų metų biudžeto deficito ir BVP santykio mažėjimas, palyginti su ankstesniais metais, procentiniais punktais: 2012 metais – 0,2; 2013 metais – 0,3; 2014 metais – 0,5; 2015 metais – 0,5; 2016 metais – 0,2
77.	Nustatyti dėl ekonominio sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo tvarką	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
78.	Pateikti pasiūlymus dėl galimybės papildyti pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, sąrašą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų III ketvirtis
79.	Parengti pasiūlymus dėl bazinės pensijos mokėjimo nuoseklaus perdavimo valstybės biudžetui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
80.	Sugriežtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų naudojimą pagal paskirtį, tobulinti Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų rezervo sudarymo ir jo naudojimo tvarkos teisinį reguliavimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
81.	Parengti pasiūlymus dėl tinkamo ir pagrįsto darbo pajamų ir socialinio draudimo išmokų santykio užtikrinimo galimybių	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015 metų III ketvirtis
82.	Išanalizuoti ir įvertinti galimybę savarankiškai dirbantiems asmenims nustatyti minimalią pajamų ribą, nuo kurios socialinio draudimo įmokos nemokamos	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų III ketvirtis
83.	Įvertinti galimybę keisti įmokos, pervedamos į privačius pensijų kaupimo fondus, tarifą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
84.	Nustatyti, kad už tą patį draudžiamąjį įvykį nebūtų mokamos kelios išmokos – netekto darbingumo pensija ir nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmoka	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų III ketvirtis
85.	Nustatyti, kad visi vykdantys veiklą ir gaunantys (santykinai pakankamai) pajamų asmenys privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
86.	Nustatyti, kad nedarbo socialinio draudimo lėšos naudojamos tik nedarbo socialinio draudimo išmokoms ir aktyvioms užimtumo priemonėms iš dalies finansuoti	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų III ketvirtis
	7.2. Šeimos politika
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Suminis gimstamumo rodiklis: 2011 metais – 1,76; 2016 metais – 1,78. / 2. Socialinės rizikos šeimų skaičius: 2012 metais – 10 337; 2016 metais – 9 890. / 3. Bendras globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius: 2012 metais – 10 496; 2016 metais – 10 170
87.	Vykdyti kompleksines veiklas, prisidedančias prie demografinės situacijos gerinimo ir gyventojų senėjimo padarinių įveikimo, prioritetą teikiant vaikų priežiūros bei šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
88.	Patikslinti darbo sutarčių rūšių, darbo laiko, lankstaus darbo organizavimo nuostatas, kurios mažintų darbingo amžiaus asmenų riziką dėl vaikų ar kitų globos reikalingų asmenų iškristi iš darbo rinkos ir padėtų išlaikyti darbo rinkoje vyresnio amžiaus asmenis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013–2014 metai
89.	Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, teikti pasiūlymus dėl išmokos vaikui mokėjimo tobulinimo	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013–2016 metai
90.	Pateikti pasiūlymus dėl visų mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, nemokamo maitinimo mokyklose galimybių	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2016 metų I ketvirtis
91.	Padėti šeimoms ugdyti vaikus įveikiant prievartą, nedarną ir krizes, plėsti pagalbos šeimai prieinamumą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015–2016 metai
92.	Užtikrinti geresnes sąlygas vaikams ir jaunimui iš šeimų, gaunančių mažesnes pajamas, laisvalaikio užimtumą ir vasaros poilsį, kurti naujas atviras jaunimo erdves vaikų dienos centruose	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014–2016 metai
93.	Tobulinti vaiko teisių apsaugą užtikrinančių priemonių sistemą, kuri padėtų kurti saugią, vaiko visapusiškam ir harmoningam vystymuisi tinkamą aplinką, kai šių sąlygų negali užtikrinti vaiko tėvai	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
94.	Tobulinti valstybės perimtą įsipareigojimą dėl vaikams nustatyto dydžio išlaikymo suteikimo, kai vaikai negauna išlaikymo iš tėvų, – padidinti išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo gavėjų, sukonkretinti išmokų mokėjimo nutraukimo pagrindus	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
95.	Nustatyti palankesnes sąlygas šeimoms (asmenims) įsigyti būstą, teikti valstybės remiamus būsto kreditus ir nustatyti rinkoje nuomojamo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimą šeimoms (asmenims), turinčioms teisę į socialinį būstą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų III ketvirtis
96.	Tobulinti įvaikinimo organizavimo, apskaitos, priežiūros ir atsakomybės tvarką	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
	7.3. Jaunimo politika
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis, procentais: 2012 metais – 26,8 (prognozuojamas); 2016 metais – 16,3. / 2. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veikloje dalyvaujančių jaunų žmonių skaičiaus padidėjimas 2016 metais, palyginti su 2012 metais, 50 procentų (2012 metais – 6 559 asmenys)
97.	Numatyti priemones ir veiksmus jaunimo užimtumui didinti ir verslumui skatinti	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2013 metų II ketvirtis
98.	Apibrėžti darbo su jaunimu sampratą ir jo principus, tobulinti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklą ir funkcijas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų II ketvirtis
99.	Didinti jaunimo nedarbo prevenciją: plėsti ir gerinti profesinį informavimą, orientavimą ir konsultavimą, supažindinti jaunuolius su šiuolaikinės visuomenės socialinės ir ekonominės plėtros tendencijomis ir įsidarbinimo galimybėmis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015 metų I ketvirtis
100.	Nuosekliai didinti baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių jaunuolių skaičių ir tęsti jaunesniųjų karininkų vadų rengimo kursus	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
	VIII. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS
	8.1. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos pertvarka
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Nuo 4 metų iki privalomo mokymosi pradžios institucijose ugdomų vaikų dalis, procentais: 2012 metais – 78 (prognozuojama, nes 2011 metais buvo 77,8); 2016 metais – 84. / 2. Tarptautiniuose OECD PISA tyrimuose pasiekusių bent 3 (iš 6) skaitymo lygį 15 metų mokinių dalis, procentais: 2012 metais – 45 (prognozuojama); 2016 metais – 47. / 3. Patyčių ir smurto prevencijos programas įgyvendinusių bendrojo ugdymo mokyklų dalis, procentais: 2012 metais – 44; 2016 metais – 54. / 4. Profesijos besimokančių iš visų ISCED 3 lygyje dalis, procentais: 2012 metais – 28,7; 2016 metais – 33. / 5. Mokinių, tenkančių vienam švietimo pagalbos specialistui, teikiančiam psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, skaičius: 2012 metais – 136; 2016 metais – 120. / 6. Mokinių, besimokančių pagal privalomą ir valstybės garantuojamą ugdymą iki 16 metų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, dalis, procentais: 2012 metais – 95; 2016 metais – 97. / 7. Bent už 1 mln. litų atnaujintų šalies bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų pastatų dalis, procentais: 2012 metais – 42; 2016 metais – 55
101.	Gerinti lituanistinį švietimą, stiprinti pilietiškumą ir tautinę tapatybę, įgyvendinant Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010–2014 metų strategiją	Švietimo ir mokslo ministerija	2013–2016 metai
102.	Peržiūrėti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašą ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimų projektus	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų II ketvirtis
103.	Patvirtinti ir įgyvendinti pagrindinių mokyklų ir progimnazijų stiprinimo veiksmų planą, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybei gerinti, organizuojant tikslinę kompleksinę pagalbą mokykloms, skatinti kurtis mokyklas-daugiafunkcius centrus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo ugdymo mokyklose	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų IV ketvirtis – patvirtinimas; 2014–2016 metai – įgyvendinimas
104.	Peržiūrėti ir toliau įgyvendinti Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017 metų programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-955 (Žin., 2012, Nr. 68-3493)	Švietimo ir mokslo ministerija	2013–2016 metai
105.	Plėtoti švietimo stebėseną trimis lygiais (valstybės, savivaldybių, mokyklos), organizuojant ir vykdant standartizuotus mokinių pasiekimų vertinimus, mokyklos veiklos kokybės vertinimo, pripažinimo ir pažangos skatinimą, orientuotą į mokyklų veiklos tobulinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
106.	Patvirtinti veiksmų planą, numatantį inkliuzinio ugdymo prieinamumo didinimą, kokybiškos kompleksinės švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms teikimą, iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimą, gestų kalbos vartojimo plėtrą ir kita	Švietimo ir mokslo ministerija	2014 metų III ketvirtis
107.	Pakeisti Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, ir papildyti ją nuostatomis, kad skirstant mokinio krepšelio lėšas atsižvelgiama į klasių komplektų skaičiaus kitimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas, keičiantis mokinių skaičiui	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų III ketvirtis
108.	Parengti ir patvirtinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašus ir juos įgyvendinti	Švietimo ir mokslo ministerija	2014 metų III ketvirtis
109.	Patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planą ir jį įgyvendinti	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų III ketvirtis – patvirtinimas; 2014–2016 metai – įgyvendinimas
110.	Patvirtinti gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo veiksmų planą ir jį įgyvendinti	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų IV ketvirtis – patvirtinimas; 2014–2016 metai – įgyvendinimas
111.	Parengti tikslines saugios mokyklos neformaliojo ugdymo prevencines programas, stiprinančias vaikų sveikatą ir socialinį bei emocinį atsparumą, ir jas įgyvendinti	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų IV ketvirtis – parengimas; 2014–2016 metai – įgyvendinimas
112.	Patvirtinti ir įgyvendinti informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planą	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų III ketvirtis – patvirtinimas; / 2014–2016 metai – įgyvendinimas
113.	Siekiant užtikrinti geresnes mokymo, mokymosi, sporto ir gyvenimo mokyklų bendrabučiuose sąlygas, patrauklesnę švietimo įstaigų darbuotojų darbo aplinką ir darbo priemonių atnaujinimą, mažesnes energijos sąnaudas, įgyvendinti (prireikus atnaujinti) Švietimo įstaigų modernizavimo programą, Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programą, Valstybinių profesinio mokymo įstaigų mokinių bendrabučių atnaujinimo investicijų projektą, Aukštųjų mokyklų ir švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programą, Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programą, Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimo investicijų projektą ir kitus šiems tikslams skirtus investicijų projektus ir programas	Švietimo ir mokslo ministerija	2013–2016 metai
114.	Patvirtinti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų planą, apimantį vasaros poilsio organizavimą, socializacijos centrų pertvarką ir kitas veiklas	Švietimo ir mokslo ministerija / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų IV ketvirtis – patvirtinimas; / 2014–2016 metai – įgyvendinimas
115.	Sukurti švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų kvalifikacijos, veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, užtikrinančią veiksmingą pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, grįstą ne formaliu kvalifikacijos patvirtinimu, o kompetencijų įgijimu, vertinimu ir pripažinimu	Švietimo ir mokslo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
116.	Parengti naujus mokytojų kvalifikacijos reikalavimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatas ir kompetencijų vertinimo tendencijas Europoje	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
117.	Patvirtinti ir įgyvendinti profesinio mokymo plėtros veiksmų planą, apimantį profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarką, atsižvelgiant į regionų ūkio šakų perspektyvas, profesijos mokytojų rengimą ir jų stažuočių realiose darbo vietose organizavimą, gamyboje dirbančių aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimą dirbti profesijos mokytojais, studentų praktikas, verslumą puoselėjančias iniciatyvas, Europos ir nacionalinės kvalifikacijų sandaros įgyvendinimą, pertvarkant profesinio mokymo programas į modulines ir egzaminų kvalifikacijai įgyti sistemą, siekiant, kad Lietuvoje įgyjamos kvalifikacijos būtų prilyginamos Europos Sąjungos valstybėse narėse formaliuoju, neformaliuoju ir savišvietos būdu įgyjamoms kvalifikacijoms	Švietimo ir mokslo ministerija / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija	2013 metų III ketvirtis – patvirtinimas; 2014–2016 metai – įgyvendinimas
	8.2. Aukštojo mokslo politikos pertvarka
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Labai gerai ir teigiamai įvertintų mokslo ir studijų institucijų dalis, palyginti su visomis įvertintomis institucijomis, procentais: 2012 metais – 60; 2016 metais – 70. / 2. Įvertintų mokslo ir studijų institucijų, sistemingai taikančių kokybės valdymo sistemas, dalis, procentais: 2012 metais – reikšmė nežinoma; 2016 metais – 60. / 3. 30–34 metų gyventojų, įgijusių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, dalis, procentais: 2012 metais – 45,4; 2016 metais – ne mažiau kaip 40. / 4. Studentų, kurie buvo išvykę į dalines studijas užsienyje, dalis, procentais: 2012 metais – 3 (pagal Erasmus programą); 2016 metais – 6. / 5. Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje, procentais: 2012 metais – 6; 2016 metais – 7,5
118.	Parengti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų projektus, siekiant užtikrinti geresnes studijų prieinamumo, kokybės ir tarptautiškumo sąlygas	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų III ketvirtis
119.	Sukurti aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsenos sistemą (specialistų kvalifikacijų žemėlapį), nuolat atnaujinti Lietuvos ūkio prognozę ir priėmimą į aukštąsias mokyklas planuoti atsižvelgiant į šio žemėlapio duomenis ir Lietuvos ūkio prognozes, užtikrinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų parengimą	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
120.	Tobulinti mokslo ir studijų informacinę infrastruktūrą – užtikrinti informacinių sistemų integraciją, atvirą prieigą, efektyvų veikimą, įdiegti naujas informacines technologijas LITNET tinkle, atnaujinti mokslo ir studijų institucijų vidinio valdymo informacines sistemas	Švietimo ir mokslo ministerija	2016 metų III ketvirtis
121.	Patvirtinti ir įgyvendinti Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo veiksmų planą, numatantį naujas jungtinių studijų programų kūrimo skatinimo, studentų ir dėstytojų mobilumo didinimo priemones, didinant finansavimą, skirtą dėstytojams iš užsienio pritraukti	Švietimo ir mokslo ministerija / Vidaus reikalų ministerija	2013 metų II ketvirtis – patvirtinimas; 2013–2016 metai – įgyvendinimas
122.	Parengti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, įteisinančių naujus neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo principus, projektus	Švietimo ir mokslo ministerija / Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų II ketvirtis
123.	Patvirtinti ir įgyvendinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą, numatantį naujas specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kompetencijų atnaujinimo pagal darbo rinkos poreikius priemones	Švietimo ir mokslo ministerija / Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija	2013 metų III ketvirtis – patvirtinimas; 2014–2016 metai – įgyvendinimas
124.	Pertvarkyti valstybinį studijų finansavimą – užtikrinti valstybės paramą didesniam studentų skaičiui ir sumažinti studentų už studijas mokamas sumas	Švietimo ir mokslo ministerija / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2014 metų III ketvirtis
125.	Gerinti profesinių mokyklų mokinių ir studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygas ir tobulinti mokslo ir studijų sistemos institucijų infrastruktūrą – įgyvendinti Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą (JESSICA) ir Mokslo ir studijų infrastruktūros plėtros programą	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų I ketvirtis – 2016 metų III ketvirtis
	8.3. Mokslas ir technologijos
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Bendros išlaidos MTEP, palyginti su BVP (iš jų verslo sektoriuje), procentais: 2011 metais – 0,92 (0,24); 2016 metais – 1,2 (0,5). / 2. Viešojo ir privataus sektorių bendrų publikacijų skaičius vienam mln. gyventojų: 2011 metais – 2,88; 2016 metais – 3,6. / 3. Lietuvos subjektų pateiktų tarptautinių ir Europos patentų skaičius: 2011 metais – 39; 2016 metais – 80. / 4. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų, procentais: 2011 metais – 7; 2016 metais – 7,5. / 5. Doktorantūros (ISCED 6 lygmuo) absolventų skaičius vienam tūkst. visų 25–34 metų gyventojų: 2010 metais – 1; 2016 metais – 1,1. / 6. Valstybinių mokslo ir studijų institucijų už dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose ir ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą gautų lėšų ir valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų MTEP santykis, procentais: 2011 metais – 21; 2016 metais – 26
126.	Parengti ir patvirtinti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės kultūrinės) plėtros 2013–2015 metų veiksmų planą	Švietimo ir mokslo ministerija	2013 metų II ketvirtis
127.	Nustatyti ir vystyti MTEP ir inovacijų sumanios specializacijos kryptis – plėtoti kompetencijų ir kitus MTEP centrus, viešųjų ir privačiųjų iniciatyvų MTEP ir inovacijų srityje skatinimo schemas	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija	2015 metų IV ketvirtis
128.	Sudaryti sąlygas mokslui ir verslui efektyviai bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje – sukurti ir įgyvendinti vertinimo ir skatinimo priemones atviros prieigos centrams, skatinti kompetencijos centrų infrastruktūros plėtrą	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
129.	Sutelkti didesnius finansinius išteklius investicijoms į aukščiausiojo lygio ir visuomenės bei ūkio poreikius atitinkančias MTEP veiklas – užtikrinti efektyvų jų naudojimą žinioms kurti ir didinti paramą žinių komercinimui	Švietimo ir mokslo ministerija	2016 metų III ketvirtis
130.	Stiprinti ir telkti MTEP intelektinį potencialą: finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis skatinti gabiausią jaunimą studijuoti doktorantūroje, taikyti ir plėtoti stažuočių po doktorantūros sistemą, pritraukti tyrėjus iš užsienio, skatinti ir remti aukščiausiojo lygio tarptautinio bendradarbiavimo projektus ir visuomenės bei ūkio poreikius atitinkančias MTEP veiklas vykdančius tyrėjus ir jaunuosius mokslininkus; skatinti tyrėjų bendradarbiavimą	Švietimo ir mokslo ministerija	2016 metų III ketvirtis
131.	Skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų kūrimą ir diegimą pramonėje (tarp jų įgyvendinančių didelio poveikio technologijas gaminių prototipų kūrimą (projektavimą ir gamybą) ir diegimą pramonėje)	Ūkio ministerija	2013–2016 metai
	8.4. Informacinė ir žinių visuomenė
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Gyventojų, kuriems sudaryta galimybė gauti prieigą prie plačiajuosčio ryšio (visų šalies gyventojų), dalis, procentais: 2012 metais – 92; 2016 metais – 98. / 2. Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis, procentais: 2012 metais – 64,6; 2016 metais – 76. / 3. Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, procentais: 2012 metais – 36,7; 2016 metais – 52. / 4. Valstybės institucijų, kurios naudojasi bendra nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema, dalis, procentais: 2012 metais – 0; 2016 metais – 50. / 5. Gyventojų, turinčių asmens tapatybės kortelę su aktyviais sertifikatais ir naudojančių ją asmens tapatybei elektroninėje erdvėje patvirtinti ar nustatyti ir elektroniniams duomenims pasirašyti, dalis, procentais: 2012 metais – reikšmė nežinoma; 2016 metais – 20 (Vidaus reikalų ministerijos duomenimis)
132.	Nustatyti vidutinės trukmės investavimo kryptis informacinės visuomenės srityje, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose nustatyti uždaviniai būtų pasiekti laiku, o valstybės biudžeto lėšos panaudotos efektyviai	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2014 metų I ketvirtis
133.	Siekiant sustiprinti ir centralizuoti informacinės visuomenės plėtros koordinavimą Lietuvoje, parengti šios srities valstybinio valdymo institucinį modelį	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2013 metų IV ketvirtis
134.	Sukurti ir įdiegti naujus, pažangius lietuvių kalbos vartojimo IRT sprendimus, siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos (rašytinės ir šnekamosios) funkcionavimą visose valstybės gyvenimo srityse	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2015 metų IV ketvirtis
135.	Suskaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus, saugomus archyvuose, bibliotekose, muziejuose ir kitose atminties institucijose, ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir paslaugas	Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2015 metų IV ketvirtis
136.	Sukurti technologiškai pažangias, saugias, į vartotoją orientuotas, aktualias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti gyventojus ir verslo įmones jomis naudotis	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2016 metų III ketvirtis
137.	Sukurti elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, kuri leistų centralizuotai tvarkyti pacientų elektronines sveikatos istorijas ir užtikrintų pacientams nemokamą ir saugią prieigą prie savo sveikatos istorijos	Sveikatos apsaugos ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2015 metų I ketvirtis
138.	Sukurti teisines, organizacines ir technines priemones, leidžiančias balsuoti internetu	Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vyriausioji rinkimų komisija	2016 metų II ketvirtis
139.	Sukurti juridiniams asmenims adreso atitikmenį elektroninėje erdvėje, suteikiant jiems virtualų elektroninio pašto adresą Adresų registro serveryje	Teisingumo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
140.	Sukurti savivaldybių paslaugų teikimo elektroninėje erdvėje centralizuotą sprendimą, naudojantis valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos infrastuktūra, perkeliantį savivaldybių teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę, ir įdiegti jį visose savivaldybėse	Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos savivaldybių asociacija, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Širvintų rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Kauno miesto savivaldybės administracija	2015 metų II ketvirtis
141.	Išplėsti Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) infrastruktūrą ir sukurti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikimo valstybės institucijoms priemones, siekiant, kad viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis teikiančios institucijos naudotųsi valstybės centralizuotai sukurtais paslaugų kūrimo ir teikimo sprendimais	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2015 metų IV ketvirtis
142.	Sukurti elektroninių dokumentų ir elektroninių pranešimų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugą ir užtikrinti, kad valstybės institucijos dokumentus siųstų naudodamosi nacionaline elektroninių dokumentų ir elektroninių pranešimų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2014 metų IV ketvirtis
143.	Užtikrinti viešojo sektoriaus bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, sąveikumą, saugumą ir plėtrą:
	sukurti valstybės informacinių išteklių valdymo modelį, siekiant konsoliduoti viešojo sektoriaus IT infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą;	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2014 metų IV ketvirtis
	sukurti centralizuotą informacijos apie valstybės institucijų naudojamos programinės įrangos licencijas kaupimo sistemą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2015 metų IV ketvirtis
144.	Skatinti IRT naudojimą verslo plėtrai:
	tobulinti informacinės visuomenės paslaugų teisinį reguliavimą, siekiant sukurti naujų verslo galimybių ir geresnio vartotojų teisių gynimo skaitmeninėje erdvėje prielaidas, prisidėti prie sėkmingos skaitmeninės bendrosios rinkos plėtros;	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Kultūros ministerija	2014 metų IV ketvirtis
	parengti viešojo sektoriaus duomenų ir informacijos naudojimo atvirąją licenciją, sukurti centralizuotą prieigą prie viešojo sektoriaus duomenų, siekiant sukurti viešojo valdymo institucijų informacijos pakartotinio naudojimo prielaidas	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2016 metų III ketvirtis
145.	Užtikrinti ypatingos svarbos IRT infrastruktūros apsaugą ir visuomenės saugumą elektroninėje erdvėje:
	parengti ir patvirtinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų sąrašą;	Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija	2014 metų I ketvirtis
	patvirtinti valstybės gynybos institucijų ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų ir informacinių išteklių kibernetinės gynybos planą;	Krašto apsaugos ministerija	2015 metų I ketvirtis
	parengti Lietuvos Respublikos elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) įstatymo koncepciją;	Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija	2014 metų I ketvirtis
	sudaryti sąlygas vykdyti nuolatinę, išsamią ir efektyvią valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėseną ir koordinuoti elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą)	Vidaus reikalų ministerija	2015 metų IV ketvirtis
146.	Sukurti pažangią ir saugią IRT infrastruktūrą ir sprendimus:
	plėsti plačiajuosčio elektroninio ryšio tinklą kaimo vietovėse;	Susisiekimo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
	plėsti asmens tapatybės nustatymo ir privatumo išsaugojimo elektroninėje erdvėje sprendimus (taip pat ir Europos Sąjungos mastu) – skatinti naudoti juos Europos Sąjungos tarpvalstybinėms paslaugoms gauti / suteikti	Vidaus reikalų ministerija	2015 metų IV ketvirtis
	IX. KULTŪROS POLITIKA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą, dalis, procentais: 2012 metais – 20; 2016 metais – 28. / 2. Kultūrinėse veiklose dalyvaujančių gyventojų dalis mažuose miesteliuose ir kaimuose, procentais: 2012 metais – 12; 2016 metais – 19
147.	Nustatyti kultūros paveldo apsaugos strateginius tikslus ir uždavinius, susijusius su kultūros paveldo apskaita, apsauga, tvarkyba ir naudojimu, mokslinių tyrimų vykdymu, kultūros paveldo apsaugos specialistų rengimu ir visuomenės sąmoningumo ugdymu	Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
148.	Įdiegti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektuose reikiamas apsaugos priemones, spręsti objektų ir juose esančių vertybių draudimo klausimus	Kultūros ministerija, Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
149.	Dalyvauti pasirengimo panaudoti Europos Sąjungos 2014–2020 metų struktūrinę paramą veikloje – sudaryti sąlygas adekvačiai ir laiku finansuoti kultūros sektorių, užtikrinti, kad būtų įgyvendintos ex-ante sąlygos nacionaliniu lygiu	Kultūros ministerija	2013–2016 metai
150.	Išnagrinėjus pasiūlymus dėl kultūros infrastruktūros plėtros poreikių, nustatyti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir finansavimo prioritetus	Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
151.	Siekiant mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį, skatinti įvairių visuomenės grupių dalyvavimą kultūriniame gyvenime, plėtoti kultūros renginių ir programų mobilumą į regionus ir tarp regionų – kviesti dalyvauti meno kūrėjus, o kultūros renginiams naudoti tradicines ir netradicines erdves	Kultūros ministerija	2013–2014 metai
152.	Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybingumą, dalyvavimą kultūrinėje raiškoje, siekiant į meno veiklas įtraukti socialinės atskirties grupių vaikus ir jaunimą	Kultūros ministerija	2013–2016 metai
153.	Pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu	Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
154.	Didinti Lietuvos kūrybinių industrijų žinomumą pristatant kūrybinių industrijų produktus ir paslaugas specializuotuose šalies ir užsienio valstybių tarptautiniuose renginiuose	Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
155.	Kurti naujus autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modelius skaitmeninėje aplinkoje – užtikrinti teisėtą kūrinių prieigą visuomenei ir atlyginimą teisių turėtojams	Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2014 metų IV ketvirtis
156.	Tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sistemą – užtikrinti veiksmingesnį teisių įgyvendinimą, daugiateritorių kūrinių naudojimo licencijų teikimą ir teisių valdymo skaidrumą	Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2016 metų III ketvirtis
157.	Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl kultūros darbuotojų darbo apmokėjimo didinimo	Kultūros ministerija	2014 metų III ketvirtis
158.	Pertvarkyti profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos valdymą ir finansavimą, siekiant sudaryti galimybę nacionaliniams ir valstybiniams teatrams ir koncertinėms įstaigoms veikti kaip valstybės viešosioms įstaigoms, liberalizuojant darbo santykius užtikrinti atlikėjų kaitą, nustatyti valstybės dotacijos skyrimo prioritetus ir kriterijus	Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
159.	Pateikti pasiūlymus dėl kūrybinių darbuotojų socialinių garantijų nustatymo, siekiant indeksuoti kompensacinių išmokų dydžius kūrybiniams darbuotojams	Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
	X. TAUTINĖS BENDRIJOS
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, kurie jaučia palankų kitų Lietuvos piliečių vertinimą, dalis, procentais: 2012 metais – 79; 2016 metais – 80
160.	Stiprinti tautinių mažumų tautinio tapatumo išsaugojimą, kultūros plėtrą ir neformalųjį ugdymą	Kultūros ministerija	2013–2016 metai
	XI. SVEIKATOS TAUSOJIMO IR STIPRINIMO, ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUGOS POLITIKA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės ilgėjimas: vidutinė būsimo gyvenimo trukmė pailgės nuo 73,9 metų 2011 metais iki 74,5 metų 2016 metais. / 2. Rūkančiųjų skaičiaus mažėjimas: kasdien rūkančių vyrų dalis sumažės nuo 34 procentų 2010 metais iki 30 procentų 2016 metais; kasdien rūkančių moterų dalis 2010 ir 2016 metais bus tokia pat – 15 procentų. / 3. Alkoholio vartojimo mažėjimas: vienam gyventojui tenkančio absoliutaus (100 procentų) alkoholio metinis suvartojimas sumažės nuo 11,9 litro 2011 metais iki 11 litrų 2016 metais. / 4. Mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažėjimas: nuo 3 455 mirčių dėl išorinių priežasčių (preliminariais duomenimis) 2012 metais iki 1 500 mirčių 2016 metais. / 5. Standartizuoto mirtingumo dėl kraujotakos ligų rodiklio (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų pagal Europos standartą) mažėjimas: 2009 metais – 496,8; 2013 metais – 480. / 6. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerėjimas, laukimo trukmės patekti pas savo šeimos gydytoją nustatymas ir trumpėjimas: 2013 metais bus nustatyta paciento laukimo trukmė patekti pas savo šeimos gydytoją dėl ūmios sveikatos problemos tą pačią dieną (0 dienų), dėl lėtinės sveikatos problemos – per 5 kalendorines dienas; 2016 metais – per 3 kalendorines dienas. / 7. Patento nesaugomų vaistų vidutinės kompensuojamojo recepto kainos mažėjimas ne mažiau kaip 2 procentais per metus: 2012 metais – 29,6 lito; 2016 metais – mažiau nei 27,3 lito
161.	Nustatyti valstybės laiduojamos (nemokamos) medicinos pagalbos teikimo valstybinėse gydymo įstaigose tvarką	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų III ketvirtis
162.	Įvertinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vykdomųjų ir privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiųjų subjektų sutartinius teisinius santykius, nustatyti, kad apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu turimų finansinių išteklių apimtimi būtų garantuotas valstybės laiduojamas ir iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose, o šioms negalint suteikti reikalingo masto paslaugų, nustatyti privačių paslaugų teikėjų patekimo į Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą kriterijus, sutarčių su jais sudarymo tvarką ir sąlygas	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų III ketvirtis
163.	Atkurti aktyvią Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą, siekiant įgyvendinti principą „Sveikata visose politikose“, skatinti geresnį koordinavimą planuojant ir įgyvendinant sveikatos politikos priemones ministerijose ir Vyriausybės įstaigose, sveikatinimo veiklos srities įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų I ketvirtis
164.	Siekiant stiprinti bendruomenių sveikatos tarybas, plėsti jų kompetenciją sveikatos išsaugojimo, sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės gerinimo klausimais, skatinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą	Sveikatos apsaugos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
165.	Diegti sveikatos gerinimo programas savivaldybėse, siekiant mažinti gyventojų sveikatos netolygumus	Sveikatos apsaugos ministerija	2015 metų I ketvirtis
166.	Numatyti savivaldybėms teisę planuoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, didinti savivaldybių atsakomybę už gyventojų sveikatą	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų III ketvirtis
167.	Siekiant išnaudoti ligų profilaktikos galimybes, didinti gyventojų profilaktinių ir periodinių patikrinimų mastą	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų II ketvirtis
168.	Parengti Valstybės savivaldybėms perduotai visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodiką, didinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinti savivaldybių teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų II ketvirtis
169.	Didinti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atsakomybę už veiklos rezultatus, įdiegti konkursų eiti vadovaujamas pareigas sistemą, parengti vadybinių kompetencijų ugdymo ir aktyvaus vadybininkų rezervo formavimo modelį ir nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, rezervo formavimo ir rotacijos reikalavimus	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų II ketvirtis
170.	Aiškiai nustatyti biudžetinių ir viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo ir patariamųjų organų funkcijas, pareigas ir atsakomybę, stiprinti įstaigų steigėjams suteiktas priežiūros ir kontrolės funkcijas	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų I ketvirtis
171.	Įpareigoti pacientus kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl žalos sveikatai atlyginimo (iki kreipimosi į pacientų skundus dėl žalos atlyginimo nagrinėjančią valstybės instituciją), taip siekti glaudesnio paciento ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sprendžiant ginčus, mažinti poreikį naudotis brangiomis teisinėmis paslaugomis ir sudaryti palankesnes sąlygas šiuos klausimus spręsti pasitelkiant įstaigų civilinę atsakomybę draudžiančias draudimo bendroves	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų I ketvirtis
172.	Suformuoti ilgalaikį sveikatos priežiūros paslaugų ir specialistų rengimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai valstybės užsakymą	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
173.	Įsteigti Sveikatos apsaugos ministerijoje Motinos ir vaiko valdybą, siekiant nuo kūdikystės ugdyti sveiką gyvenseną, stiprinti motinos ir vaiko sveikatą ir ypač daug dėmesio skirti ankstyvajai vaikų ligų diagnostikai ir gydymui	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų I ketvirtis
174.	Įvesti visuotinę naujagimių klausos patikrą, siekiant gerinti ankstyvąją vaikų klausos sutrikimų diagnostiką ir gydymą	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
175.	Kompleksiškai modernizuoti efektyviai veikiančius ligoninių akušerijos ir neonatologijos skyrius, įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą ir pasitelkiant kitus investicijų šaltinius	Sveikatos apsaugos ministerija	2016 metų III ketvirtis
176.	Diegti kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose įkurtuose diferencijuotuose kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centruose	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų I ketvirtis
177.	Siekiant veiksmingai mažinti tabako ir alkoholio pasiūlą ir paklausą, parengti ir kasmet atnaujinti rekomendacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl mokslo įrodymais pagrįstų intervencijų	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų II ketvirtis
178.	Įdiegti maisto produktų ženklinimo sistemą, skatinančią Lietuvos maisto gamintojus gerinti maisto produktų sudėtį, padedančią vartotojams lengviau pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų IV ketvirtis
179.	Sukurti efektyvesnės ir tikslesnės sveikatos netolygumų stebėsenos modelį, kuris leis vienodai interpretuoti rezultatus ir tikslingiau pasirinkti sveikatos netolygumų mažinimo intervencijų principus	Sveikatos apsaugos ministerija	2016 metų III ketvirtis
180.	Parengti ir atnaujinti 5 prioritetinių asmens sveikatos priežiūros krypčių diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašus	Sveikatos apsaugos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
181.	Įgyvendinti valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, skirtus sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubiąją medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių nulemtų būklių atvejais, taip pat stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyrių infrastruktūrai atnaujinti	Sveikatos apsaugos ministerija	2016 metų I ketvirtis
182.	Siekiant gerinti pagyvenusių žmonių sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, tobulinti slaugos paslaugų namuose teikimo modelį	Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija	2014 metų II ketvirtis
183.	Įdiegti ir plėtoti elektroninio recepto kompensuojamiesiems vaistams paslaugą	Sveikatos apsaugos ministerija	2015 metų I ketvirtis
184.	Įdiegti inovatyvių sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, diegimą ir taikymą, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros efektyvumą ir kokybę	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų III ketvirtis
185.	Siekiant efektyvaus nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų sistemos funkcionavimo, parengti ir įgyvendinti kito sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų II ketvirtis
186.	Tobulinti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų kompensavimą giminingų diagnozių grupių metodu – įdiegti ligoninių sąnaudų apskaitą, tinkamą skaičiuoti kainų koeficientus	Sveikatos apsaugos ministerija	2016 metų III ketvirtis
187.	Parengti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą – nustatyti trumpesnį vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo išdavimo terminą	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų IV ketvirtis
188.	Siekiant mažinti vaistų kainas ir didinti gamintojų konkurenciją, tobulinti kompensuojamųjų vaistų kainų skaičiavimo tvarką, nustatyti didesnius privalomo kompensuojamųjų vaistų kainų mažinimo reikalavimus	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų I ketvirtis
189.	Siekiant didinti vaistų kompensavimo sistemos efektyvumą ir gerinti naujų didelės terapinės vertės vaistų prieinamumą pacientams, sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę ir suteikti jai įgaliojimus derėtis dėl viso kompensuojamųjų, nekompensuojamųjų ir centralizuotai apmokamų vaistų kainų paketo	Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų II ketvirtis
190.	Vykdyti kurortologinius mokslinius tyrimus, siekiant įvertinti gamtinių sveikatos veiksnių poveikį sveikatai ir sukurti mokslu pagrįstus sveikatos stiprinimo ir grąžinimo kurortuose metodus	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija	2015 metų II ketvirtis
	11.1. Sporto politika
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Sportuojančių ir besimankštinančių gyventojų dalis, procentais: 2012 metais – 37; 2016 metais – 40 (Europos Sąjungos valstybių narių vidurkis). / 2. Šalies savivaldybių, turinčių bent po vieną pastatytą ir (ar) rekonstruotą šiuolaikinį ir tarptautinius standartus atitinkantį daugiafunkcį sporto ir sveikatingumo kompleksą, skaičius: 2012 metais – 15; 2016 metais – 25. / 3. Prizines (1–8) vietas olimpinėse vasaros žaidynėse Rio de Žaneire užėmusių sportininkų (komandų) skaičius: 2016 metais – 17
191.	Steigti sporto medicinos centrų filialus arba nuotolines sporto medicinos specialistų darbo vietas, kad sporto medicinos paslaugos būtų prieinamos kaimo ir miestelių vaikams	Vidaus reikalų ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas)	2014 metų IV ketvirtis
192.	Atlikti regioninių sporto centrų (sporto gimnazijų) poreikio studiją ir prireikus priimti sprendimus dėl tokių centrų steigimo skatinimo	Vidaus reikalų ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas	2014 metų I ketvirtis
193.	Atlikti sportininkų draudimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis galimybių studiją ir remiantis jos rezultatais parengti pasiūlymus dėl sportininkų draudimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis įgyvendinimo	Vidaus reikalų ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas	2014 metų IV ketvirtis
194.	Baigti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose I etapo statybos darbus	Kūno kultūros ir sporto departamentas	2015 metų IV ketvirtis
	XII. ENERGETIKA IR ENERGETINIS SAUGUMAS
	12.1. Regioniniai energetikos infrastruktūros projektai
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Laiku baigti strateginių elektros jungčių su Lenkija („LitPol Link“) ir Švedija („NordBalt“) projektuose numatyti darbai, procentais: 2012 metais – 40; 2015 metais – 100. / 2. Atlikta Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties statybos darbų, procentais: 2012 metais – 0; 2016 metais – 70
195.	Užtikrinti elektros jungčių į Lenkiją („LitPol Link“) ir Švediją („NordBalt“) nutiesimą	Energetikos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
196.	Peržiūrėti Nacionalinę energetikos strategiją, siekiant ekonomiškai optimalaus ir vartotojams palankaus apsirūpinimo energijos ištekliais, parengti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano projektą	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
197.	Siekti, kad tarp Europos Sąjungos ir Rusijos bei Baltarusijos būtų pasirašytas politinis susitarimas, užtikrinsiantis Trečiojo energetikos paketo tinklų taisyklių įgyvendinimą iki visapusio elektros energetikos sistemos sinchronizavimo su Europos Sąjungos energetikos sistema	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
198.	Siekti, kad būtų gauti Baltijos šalių energetikos sistemų prijungimo sinchroniniam darbui prie ENTSO-E kontinentinės Europos tinklų techniniai reikalavimai	Energetikos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
199.	Siekti pasirašyti trijų Baltijos šalių bendrą susitarimą dėl prisijungimo prie ENTSO-E	Energetikos ministerija	2014 metų IV ketvirtis
200.	Siekti pasirašyti bendrą Baltijos ir ENTSO-E sistemų operatorių susitarimą dėl Baltijos šalių prisijungimo prie ENTSO-E	Energetikos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
201.	Užtikrinti, kad būtų atlikta ENTSO-E reikalavimus atitinkanti Baltijos šalių elektros energetinės sistemos susijungimo sinchroniniam darbui su ENTSO-E kontinentinės Europos elektros tinklais studija	Energetikos ministerija	2015 metų IV ketvirtis
202.	Siekti, kad būtų pradėta Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties statyba	Energetikos ministerija	2015 metų III ketvirtis
	12.2. Elektros energetikos sektorius
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / Herfindahl-Hirschman energijos indeksas Lietuvos didmeninėje elektros energijos rinkoje: 2012 metais – 2 800 (prognozuojamas); 2016 metais – 1 800
203.	Pagal kompetenciją parengti ir (ar) patvirtinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, kurie užtikrintų Lietuvos elektros gamintojų ir vartotojų galimybę prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis NASDAQ OMX	Energetikos ministerija	2016 metų I ketvirtis
204.	Peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus elektros energijos kainų nustatymo principus, užtikrinančius ekonomiškai pagrįstas ir vartotojams prieinamas elektros energijos kainas	Energetikos ministerija	2013 metų II ketvirtis
205.	Užtikrinti, kad būtų atlikta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės papildomų agregatų įrengimo tikslingumo ir ekonominio pagrįstumo analizė	Energetikos ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis
206.	Užtikrinti, kad kasmet būtų atliekama techniškai pagrįsto minimalaus elektros energijos gamybos kiekio, būtino tiekimo saugumui užtikrinti, analizė	Energetikos ministerija	2013–2016 metai (kasmet)
207.	Peržiūrėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų nustatymo principus ir jų kompensavimo tvarką, siekiant sukurti aiškų, skaidrų ir paprastą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų finansavimo mechanizmą	Energetikos ministerija	2014 metų II ketvirtis
	12.3. Dujų sektorius
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Herfindahl-Hirschman energijos indeksas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje: 2012 metais – 10 000; 2016 metais – 5 000. / 2. Naudodamiesi suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra Lietuvoje, gamtinių dujų tiekimą vykdo tarpusavyje nesusiję šaltiniai: 2013 metais – 0; 2015 metais – ne mažiau kaip 2; 2016 metais – ne mažiau kaip 4. / 3. Žiedinė Lietuvos gamtinių dujų sistema, procentais: 2012 metais – 60; 2013 metais – 100. / 4. Šiaurinės dujų perdavimo sistemos dalies patikimumo ir pajėgumų didinimas, procentais: 2012 metais – 0; 2016 metais – 100
208.	Užtikrinti, kad suskystintų gamtinių dujų terminalas būtų pradėtas eksploatuoti 2015 metais	Energetikos ministerija	2014 metų IV ketvirtis
209.	Siekti, kad būtų baigti magistralinio dujotiekio Jurbarkas– Klaipėda statybos darbai ir dujotiekis pradėtas eksploatuoti	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
210.	Koordinuoti tyrimų, susijusių su požeminės gamtinių dujų saugyklos įrengimu Syderiuose, vykdymą ir pristatyti tyrimų rezultatus Lietuvos Respublikos Vyriausybei	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
211.	Atrinkti tarptautinio angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso laimėtoją, investuosiantį į skalūnų dujų žvalgybą Šilutės–Tauragės plote, ir sudaryti su juo sutartį	Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija	2013 metų II ketvirtis
212.	Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūras naujame planuojamame angliavandenilių išteklių naudojimo konkursiniame plote	Aplinkos ministerija	2014 metų I ketvirtis
213.	Įvertinti molio skalūnų angliavandenilių žvalgybos ir gavybos grėsmes aplinkai, numatyti neigiamo poveikio mažinimo priemones, supažindinti visuomenę su naujomis šio sektoriaus technologijomis	Aplinkos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
214.	Siekti, kad būtų nutiesta magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antroji linija (skersmuo – 700 milimetrų), ir tarpininkauti siekiant užtikrinti projektui Europos Sąjungos finansavimą	Energetikos ministerija	2016 metų III ketvirtis
215.	Pagilinti uosto akvatorijos dalį, reikalingą suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo infrastruktūros statybai	Susisiekimo ministerija	2013 metų II ketvirtis
	12.4. Atsinaujinantys energijos ištekliai
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame energijos balanse, procentais: 2012 metais – 20; 2016 metais – 22
216.	Parengti Atsinaujinančių išteklių energijos konkurencingos gamybos, naudojimo, skatinimo ir rėmimo ilgalaikę programą, užtikrinančią optimalią šių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti plėtrą	Energetikos ministerija	2013 metų III ketvirtis
217.	Atsižvelgiant į Atsinaujinančių išteklių energijos konkurencingos gamybos, naudojimo, skatinimo ir rėmimo ilgalaikės programos nuostatas, patikslinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rėmimo schemą	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
218.	Patikslinti Nacionalinį atsinaujinančių energijos išteklių veiksmų planą – pabrėžti atsinaujinančių energijos išteklių svarbą šalies ekonomikai	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
219.	Inicijuoti investicijų į centralizuotai tiekiamos šilumos gamybą iš biokuro programos, pagrįstos ekonominio naudingumo ir konkurencijos užtikrinimo principais, parengimą	Energetikos ministerija	2014 metų III ketvirtis
	12.5. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Galutinės energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, palyginti su 2010 metų lygiu, procentais: 2012 metais – 3; 2016 metais – 9. / 2. Pirminės energijos vartojimo intensyvumas, tonų naftos ekvivalento vienam realiam BVP vienetui: 2011 metais – 90,4 tne/mln. litų; 2016 metais – 83,6 tne/mln. litų (galutinės energijos vartojimo intensyvumas atitinkamai 73,4 ir 67,9 tne/mln. litų)
220.	Parengti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą – nustatyti energijos efektyvumo įpareigojimų sistemą	Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija	2013 metų III ketvirtis
221.	Įgyvendinant Energijos efektyvumo direktyvos 2012/27/ES reikalavimus, parengti Lietuvos Respublikos energijos efektyvumo įstatymo projektą	Energetikos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
222.	Parengti energetinių paslaugų bendrovių sertifikavimo (atestavimo) schemą	Energetikos ministerija	2014 metų II ketvirtis
223.	Parengti Nacionalinį energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija	2014 metų II ketvirtis
224.	Kiekvienais metais atnaujinti (didinant energijos vartojimo efektyvumą) bent po 3 procentus viešojo sektoriaus naudojamų pastatų ploto	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija	nuo 2015 metų I ketvirčio
225.	Sukurti naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelį – išplėsti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo ir finansavimo būdus, numatyti daugiau pasirinkimo galimybių gyventojams; skatinti savivaldybių iniciatyvas rengti savivaldybių energinio efektyvumo didinimo programas ir sudaryti lankstesnes sąlygas įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus	Aplinkos ministerija	2013 metų III ketvirtis
226.	Stiprinti pramonės įmonių, gaminančių įrangą, skirtą šilumos ir energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, potencialą, remiant jų diegiamas mokslo ir technologijų naujoves	Ūkio ministerija	2014–2016 metai
227.	Skatinti modernios įrangos ir pažangių technologijų kūrimą ir jų komercinimą pramonės įmonėse, gaminančiose šilumos ir energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių ir vartojimo efektyvumui skirtą įrangą	Ūkio ministerija	2014–2016 metai
	12.6. Šilumos ūkis
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / atsinaujinančių energijos išteklių dalis centralizuotos šilumos gamybos sektoriuje, procentais: 2012 metais – 22; 2016 metais – 30
228.	Pagal kompetenciją parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, skatinančius likvidžios ir skaidrią prekybą užtikrinančios biokuro biržos veiklą	Energetikos ministerija	2014 metų I ketvirtis
229.	Peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus šilumos energijos kainų nustatymo principus, užtikrinančius ekonomiškai pagrįstas ir vartotojams prieinamas šilumos energijos kainas	Energetikos ministerija	2013 metų III ketvirtis
230.	Peržiūrėti ir (ar) patikslinti teisės aktus dėl šilumos gamybos sektoriuje konkurenciją užtikrinančių principų ir priemonių, prioritetą teikiant šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių	Energetikos ministerija	2013 metų III ketvirtis
231.	Peržiūrėti ir (ar) patikslinti teisės aktus, užtikrinančius ekonomiškai pagrįstą ir su elektros energijos sektoriaus vystymo strateginėmis kryptimis suderintą bendros elektros ir šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje plėtrą, prioritetą teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių	Energetikos ministerija	2013 metų III ketvirtis
232.	Atlikti planuojamo šilumos gamyboje perėjimo nuo gamtinių dujų prie biomasės deginimo galimų pasekmių aplinkos oro taršai ir aplinkos oro kokybei vertinimą ir pasiūlyti galimas taikyti aplinkos oro taršos, ypač iš namų ūkyje naudojamų kuro deginimo įrenginių, mažinimo (valdymo) priemones, siekiant biomasės naudojimo plėtra nesudaryti sąlygų nesilaikyti pagal 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvenciją (TTOTPK), 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl atmosferos teršalų nacionalinių ribų ir aplinkos oro kokybę reglamentuojančių direktyvų reikalavimus nustatytų aplinkos oro kokybės normų	Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija	2014 metų IV ketvirtis
	XIII. TRANSPORTAS
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Transporto sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė, mln. litų: 2012 metais – 12 390; 2016 metais – 14 755. / 2. Žuvusių eismo dalyvių skaičiaus mažėjimas 5 procentais kasmet (2012 metais – 301 žmogus). / 3. Aptarnautų keleivių skaičius tarptautiniuose oro uostuose, mln. keleivių: 2012 metais – 3,17; 2016 metais – 3,5. / 4. Kasmetinis krovinių vežimas geležinkelių transportu, mln. tonų: 2012 metais – 49; 2016 metais – 52. / 5. Neasfaltuotų valstybinės reikšmės kelių ilgio sumažėjimas 600 kilometrų: 2012 metais – 7 282 kilometrai; 2016 metais – 6 682 kilometrai. / 6. Kasmetinė krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, mln. tonų: 2012 metais – 35; 2016 metais – 39. / 7. Pašto paslaugos bendrųjų pajamų augimas, mln. litų: 2012 metais – 311; 2016 metais – 390
233.	Įdiegti pasienio kontrolės punktuose prie išorinių Europos Sąjungos sienų elektroninę transporto priemonių eilių valdymo informacinę sistemą (5 punktuose)	Susisiekimo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
234.	Modernizuoti šalies magistralinius ir krašto kelius (160 kilometrų), kad jie atitiktų 11,5 tonos maksimalią ašinę apkrovą	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
235.	Asfaltuoti žvyrkelius ir pasiekti, kad jų dalis sudarytų ne daugiau kaip 33,3 procento bendro valstybinės reikšmės kelių tinklo	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
236.	Nustatyti, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos būtų naudojamos tikslingai, tai yra tiesiogiai tik kelių priežiūrai ir plėtrai	Susisiekimo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
237.	Sukurti visų rūšių viešąjį keleivinį transportą apimančią informacinę maršrutų paieškos ir planavimo sistemą VINTRA	Susisiekimo ministerija	2015 metų II ketvirtis
238.	Rekonstruoti nesaugias avaringas valstybinės reikšmės kelių tinklo sankryžas (50 sankryžų), didinti saugių šalikelių (transporto priemonių apvirtimo, susidūrimo su kliūtimis prevencijos priemonės) kelio ruožų ilgį (60 kilometrų), įrengti saugias dviračių takų atkarpas (40 kilometrų)	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
239.	Parengti miestų teritorijoms tinkančią pavojingiausių vietų (juodųjų dėmių) nustatymo metodiką	Susisiekimo ministerija	2014 metų II ketvirtis
240.	Įrengti daugiafunkcius valstybinės reikšmės kelių tinklo pažeidimų kontrolės postus	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
241.	Vykdyti šviečiamąsias socialines saugaus eismo kampanijas spaudoje, televizijoje, radijuje, nukreiptas prieš greičio viršijimą, važiavimą neblaiviems, nekultūringą vairavimą ir skirtas geležinkelio pervažų naudotojų ir pašalinių asmenų saugiam elgesiui geležinkelio zonoje formuoti	Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės	2013–2016 metai
242.	Organizuoti saugaus eismo konkursus – kasmet į juos įtraukti ne mažiau kaip 40 tūkst. moksleivių	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
243.	Parengti elektromobilių ir jų infrastruktūros plėtros ir elektromobilių įkrovimo stotelių planus ir magistraliniuose keliuose įrengti viešąsias elektromobilių įkrovimo stoteles	Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Energetikos ministerija, savivaldybės	2015 metų II ketvirtis
244.	Nutiesti antruosius geležinkelio kelius ruožuose Kyviškės–Valčiūnai, Kūlupėnai–Kretinga, Pavenčiai–Raudėnai, Telšiai–Dūseikiai	Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
245.	Baigti modernizuoti Kauno–Kybartų geležinkelio linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginius	Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
246.	Modernizuoti Klaipėdos geležinkelio mazgą	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
247.	Rekonstruoti „Rail Baltica“ linijos geležinkelio ruožus nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno:	Susisiekimo ministerija
	Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Mockava;		2015 metų IV ketvirtis
	Šeštokai–Kalvarija–Marijampolė;		2015 metų IV ketvirtis
	Marijampolė–Kazlų Rūda;		2015 metų IV ketvirtis
	Kazlų Rūda–Kaunas		2015 metų IV ketvirtis
248.	Parengti teritorijų planavimo dokumentus europinio standarto geležinkelio linijai nutiesti nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
249.	Įrengti geležinkelių eismo valdymo centrą	Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
250.	Atnaujinti keleivinių traukinių parką	Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
251.	Elektrifikuoti IX koridoriaus geležinkelio ruožą valstybės siena su Baltarusija–Kena–Naujoji Vilnia	Susisiekimo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
252.	Įrengti intermodalinius terminalus viešuosiuose logistikos centruose:
	Vilniuje ir Kaune;	Susisiekimo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
	Klaipėdoje;	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
	Šiauliuose	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
253.	Peržiūrėti ir patikslinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo tvarką, siekiant didinti uosto konkurencingumą ir pritraukti į uostą naujas laivybos linijas	Susisiekimo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
254.	Pagilinti (iki 14,5 metro) ir paplatinti (iki 150 metrų) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalą, siekiant užtikrinti didžiųjų laivų plaukimo ir manevravimo uoste saugumą, taip pat padidinti uosto konkurencingumą ir pralaidumą	Susisiekimo ministerija	2013 metų II ketvirtis
255.	Įrengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą:
	konteinerių paskirstymo centrui;	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
	žemės ūkio produktų paskirstymo centrui;	Susisiekimo ministerija	2014 metų III ketvirtis
	specializuotam trąšų terminalui	Susisiekimo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
256.	Sukurti keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūrą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste	Susisiekimo ministerija	2013 metų III ketvirtis
257.	Suformuoti efektyvų oro uostų valdymo modelį, leidžiantį darniai plėtoti Lietuvos tarptautinius oro uostus	Susisiekimo ministerija	2014 metų I ketvirtis
258.	Skatinti tiesioginių skrydžių krypčių plėtrą ir aviakompanijų pritraukimą į Lietuvos oro uostus	Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
259.	Plėtoti tarptautinių Kauno, Palangos ir Vilniaus oro uostų infrastruktūrą ir modernizuoti įrangą, skirtą skrydžių saugos ir aviacinio saugumo reikalavimams užtikrinti	Susisiekimo ministerija	2016 metų III ketvirtis
260.	Įvertinti Lietuvoje esančių bendrosios aviacijos reikmėms naudojamų civilinių aerodromų (Druskininkų, Nidos ir kitų) perspektyvas, galimybes juose plėtoti bendrosios aviacijos veiklą (oro taksi, turistinę aviaciją ir kita)	Susisiekimo ministerija	2014 metų I ketvirtis
261.	Parengti veikiančių ir planuojamų plėtoti bendrosios aviacijos reikmėms naudojamų civilinių aerodromų apskaitos, planavimo ir jų užimamų žemės plotų tvarkymo taisyklių (rekomendacijų) projektą	Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
262.	Užtikrinti nenutrūkstamą universaliosios pašto paslaugos teikimą ir pašto paslaugos naudotojų teisių apsaugą, siekiant skatinti pašto paslaugos teikimo veiklos konkurencingumą ir šios srities ekonominę plėtrą	Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba	2014 metų IV ketvirtis
263.	Išanalizuoti Lietuvai svarbias Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir teikti pasiūlymus dėl jų ratifikavimo tikslingumo	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija	2013–2016 metai
	XIV. APLINKOSAUGA IR URBANISTIKA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, mln. tonų CO2 ekvivalento: 2013 metais – 17,2; 2016 metais – 17,7. / 2. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų mažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus (nuo 2005 metų), GWh per metus: 2012 metais – 213; 2016 metais – 540. / 3. Lietuvos miškingumas, procentais: 2012 metais – 33,3; 2016 metais – 33,8. / 4. Lietuvos miškuose iškertamo stiebų tūrio ir grynojo prieaugio santykis, procentais: 2012 metais – 78; 2016 metais – 82. / 5. Panaudotų (perdirbtų) komunalinių atliekų dalis, palyginti su visu susidariusiu komunalinių atliekų kiekiu, procentais: 2012 metais – 25 (duomenys preliminarūs); 2016 metais – 45. / 6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas gyventojams, procentais: 2012 metais – 76 ir 67; 2016 metais – 83 ir 76. / 7. Vandens telkinių dalis, kuriuose pasiekta gera būklė, procentais: 2012 metais – 54; 2016 metais – 63
264.	Nustatyti juridinių asmenų atsakomybę už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą ne tik asmeniškai juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam fiziniam asmeniui, bet ir juridiniam asmeniui, kaip teisinių santykių subjektui	Aplinkos ministerija	2013 metų II ketvirtis
265.	Nustatyti ilgalaikius valstybės tikslus aplinkos apsaugos srityje, parengiant Nacionalinės aplinkos apsaugos 2030 metų strategijos projektą	Aplinkos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
266.	Nustatyti Lietuvos Respublikos jūros rajonui aktualias Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybes ir tikslus	Aplinkos ministerija	2014 metų III ketvirtis
267.	Tobulinti vandens telkinių valdymo ir apsaugos sistemą, numatančią racionalesnius vandens išteklių naudojimo būdus, apsaugos priemones gerai vidaus vandens telkinių būklei ir vandens kokybei užtikrinti	Aplinkos ministerija	2015 metų III ketvirtis
268.	Sukurti ir įdiegti potvynių stebėsenos, vertinimo ir rizikos valdymo sistemą, siekiant mažinti reikšmingą neigiamą potvynių poveikį aplinkai, žmonių sveikatai, ekonominei veiklai ir infrastruktūrai	Aplinkos ministerija	2015 metų II ketvirtis
269.	Sukurti teršalų išmetimo į aplinkos orą ir aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (nacionaliniu ir savivaldybių lygiu) sistemą	Aplinkos ministerija	2016 metų III ketvirtis
270.	Organizuoti ir skatinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo projektų įgyvendinimą	Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija	2013–2016 metai
271.	Įrengti naujas ir modernizuoti esamas radiologinio stebėjimo (RADIS) stotis, siekiant tiksliau įvertinti esamų ir planuojamų statyti Baltarusijos ir Rusijos (Kaliningrado srities) atominių elektrinių poveikį ir radiacinį foną, informuoti apie tai visuomenę	Aplinkos ministerija	2016 metų III ketvirtis
272.	Perduoti valstybės įmonėms miškų urėdijoms valdyti patikėjimo teise nustatytus kriterijus atitinkančius valstybinius miškus, rezervuotus, bet nepanaudotus nuosavybės teisėms atkurti, juos priskyrus valstybinės reikšmės miško plotams. Papildomai perduoti valstybės įmonėms miškų urėdijoms žemėtvarkos projektuose valstybiniams miškams įveisti suformuotus žemės sklypus	Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija	2013–2016 metai
273.	Kasmet įveisti po 3 tūkst. hektarų naujų miškų privačioje ir valstybės įmonėms miškų urėdijoms perduotoje valstybei nuosavybės teise priklausančioje nenaudojamoje žemėje	Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija	2013–2016 metai
274.	Sukurti medienos kuro pasiūlos ir paklausos periodinio vertinimo savivaldybių lygmeniu sistemą, kuri sudarytų vietiniais medienos ištekliais pagrįstų energijos gamybos pajėgumų darnios plėtros prielaidas	Aplinkos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
275.	Sukurti ir įdiegti medienos biokuro mobilizavimo iš miškų sistemą, pagrįstą finansinio skatinimo mechanizmais	Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija	2014 metų IV ketvirtis
276.	Sukurti ir įdiegti privačių miškų savininkų kooperacijos plėtros sistemą, apimančią teisines ir finansinio skatinimo priemones, įskaitant pavyzdinių miško savininkų kooperatyvų įsteigimą	Aplinkos ministerija	2013–2014 metai
277.	Sukurti efektyvesnę biologinės įvairovės ir gamtos išteklių apsaugos valdymo sistemą – numatyti biologinės įvairovės išsaugojimo aspektus kompleksiškai integruoti į kitus sektorius	Aplinkos ministerija	2016 metų II ketvirtis
278.	Sukurti efektyvesnę žemės gelmių išteklių valdymo sistemą, pagrįstą racionaliu žemės gelmių išteklių naudojimu (numatyti, kad leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išduodami konkurso būdu, nustatyti aiškesnes leidimų tirti ir naudoti išdavimo ir panaikinimo procedūras, patikslinti institucijų, formuojančių ir įgyvendinančių žemės gelmių apsaugos ir išteklių naudojimo srities valstybės politiką, funkcijas ir jų vykdymo kontrolę)	Aplinkos ministerija	2013 metų III ketvirtis
279.	Sukurti ir įdiegti atliekų valdymo ir tvarkymo modelį, orientuotą į atliekų susidarymo mažinimą, atliekų rūšiavimą, kompostavimą, perdirbimą ir naudojimą energijai gauti, kuris didintų atliekose esančių medžiagų ir energijos naudojimą, mažintų atliekų keliamą pavojų supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai	Aplinkos ministerija	2013–2014 metai
280.	Padidinti gamintojų atsakomybę už vidaus rinkai tiekiamų pakuočių tvarkymą ir skatinti juos kuo daugiau pakuočių pakartotinai naudoti arba perdirbti	Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
281.	Pertvarkyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą, kad kuo daugiau atitinkamo regiono vartotojų vienodomis sąlygomis ir kainomis gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas	Aplinkos ministerija	2014 metų IV ketvirtis
282.	Nustatyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros valdymo ir reguliavimo pagrindus – parengti Lietuvos Respublikos infrastruktūros įstatymo projektą	Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija	2016 metų II ketvirtis
283.	Paprasčiau ir aiškiau reglamentuoti ūkinę veiklą saugomose teritorijose ir įtraukti vietos bendruomenes į saugomų teritorijų valdymą	Aplinkos ministerija	2015 metų I ketvirtis
284.	Pagerinti saugomų teritorijų gyventojų gyvenamąją aplinką – rekultivuoti užterštas teritorijas, skatinti atnaujinti saugomose teritorijose esančių miestų, miestelių ir kaimų infrastruktūrą, gyvenamuosius ir viešuosius pastatus, didinti jų energinį efektyvumą, organizuoti šią veiklą	Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerija	2013 metų IV ketvirtis
	XV. KONKURENCINGAS ŽEMĖS ŪKIS IR ĮVAIRIAPUSĖ KAIMO PLĖTRA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertė, mlrd. litų: 2012 metais – 14,6 (išankstinis rezultatas); 2016 metais – 17. / 2. Bendroji gyvulininkystės produkcija, mlrd. litų: 2012 metais – 3,4 (laukiamas rezultatas); 2016 metais – 3,7. / 3. Žemdirbių pajamos (kartu su tiesioginėmis ir kompensacinėmis išmokomis) vienam sutartiniam darbuotojui, tūkst. litų: 2012 metais – 64,4 (laukiamas rezultatas); 2016 metais – 70. / 4. Apleistos (nenaudojamos) žemės ploto mažėjimas (apleistos žemės plotas, tūkst. hektarų): 2012 metais – 287; 2016 metais – 187. / 5. Galvijų bandų sveikatingumo didėjimas (bandų, kurioms siekiama gauti šalies, laisvos nuo galvijų tuberkuliozės, leukozės ir bruceliozės, statusą, procentais): 2012 metais – 98; 2016 metais – 99,8
285.	Nustatyti pagrindines žemės ūkio gamybos ir kaimo raidos kryptis, pagrįstas socialinių skirtumų tarp miesto ir kaimo gyventojų mažinimu, kaimo gyventojų užimtumo didinimu, gyvenimo kokybės gerinimu, kaimo bendruomenių aktyvumo skatinimu	Žemės ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis
286.	Remti konkurencingų ūkių kūrimąsi ir plėtrą, ypač daug dėmesio skirti smulkiam ir vidutiniam ūkiui, gyvulininkystei, pieno ir kitų ūkių kooperacijai, tiesioginių pardavimų skatinimui, inovacijoms, mokymui ir konsultavimui, mokslo ir praktikos partnerystei, atsinaujinančių išteklių plėtrai, energinio efektyvumo didinimui, agrarinei aplinkosaugai, verslo kūrimui ir plėtrai, infrastruktūros kaime gerinimui, vietos bendruomenių užimtumo iniciatyvų skatinimui, remti miškų ir miškų ūkio plėtrą	Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija	2014–2016 metai
287.	Nustatyti veiksmus, kurių paskirtis – ieškoti naujų žemės ūkio ir maisto produktų eksporto rinkų ir plėsti esamas rinkas	Žemės ūkio ministerija	2016 metų I ketvirtis
288.	Nustatyti lankstesnius smulkių ir vidutinių šeimos ūkių pirmaisiais jų veiklos metais kontrolės principus ir geriausius informacijos teikimo jiems būdus – pirmenybę teikti ne poveikio priemonių taikymui, o konsultavimui, gerųjų pavyzdžių viešinimui ir geros praktikos vadovų rengimui	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	2013 metų IV ketvirtis
289.	Sukurti viešą, objektyvią, pagrįstą kontrolės duomenimis viešojo maitinimo įmonių reitingavimo sistemą	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	2014 metų II ketvirtis
290.	Patvirtinti paramos schemas, kuriose būtų numatytos priemonės, skatinančios plėsti ekologiškų ir išskirtinės kokybės produktų asortimentą ir didinti jų gamybą, ypač daug dėmesio skirti gyvulininkystės produkcijos gamybai	Žemės ūkio ministerija	2014 metų II ketvirtis
291.	Racionaliai naudojant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšas, suremontuoti 10 tūkst. hektarų, rekonstruoti 20 tūkst. hektarų sausinimo sistemų	Žemės ūkio ministerija, savivaldybės	2013–2016 metai
292.	Nustatyti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą	Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija	2013 metų II ketvirtis
293.	Sukurti spartesnei mokslo žinių ir inovacijų sklaidai užtikrinti būtiną eksperimentinių, mokomųjų, bandomųjų ūkių tinklą, stiprinti abipusį žinių ir gerosios patirties grįžtamąjį ryšį visoje mokslo, agroverslo, konsultavimo grandyje	Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
294.	Teikti paramą taikomiesiems tyrimams, kurie aktualūs verslui, atlikti, jų rezultatų sklaidai, inovacijų diegimui gamyboje spartinti	Žemės ūkio ministerija	2013–2016 metai
295.	Puoselėti tautinį paveldą – sudaryti tradiciniams amatininkams palankesnes sąlygas kurti tautinio paveldo produktus	Žemės ūkio ministerija	2015 metų IV ketvirtis
296.	Visų lygių susitikimuose su Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovais nuolat kelti klausimą dėl tiesioginių išmokų dydžio suvienodinimo Europos Sąjungoje	Žemės ūkio ministerija	2013–2016 metai
297.	Nustatyti paramos priemones, skatinančias jaunimo verslumo iniciatyvas kaime ir įtraukiančias jaunimą į visuomeninę veiklą	Žemės ūkio ministerija	2014 metų I ketvirtis
298.	Nustatyti valstybinės žemės pardavimo ir nuomos aukcionų elektroninėje erdvėje vykdymo tvarką	Žemės ūkio ministerija	2014 metų II ketvirtis
299.	Nustatyti valstybės pirmenybę įsigyti visuomenės reikmėms reikalingą parduodamą žemę, žemės ūkio veiklos subjektų pirmenybę įsigyti parduodamą privačią žemės ūkio paskirties žemę ir draudimą per susijusius asmenis įsigyti žemės plotą, didesnį nei įstatymo nustatytas didžiausias leistinas žemės plotas	Žemės ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis
300.	Užbaigti žemės grąžinimą kaimo vietovėse	Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	2015 metų I ketvirtis
301.	Persvarstyti teisinę bazę, reglamentuojančią žemės ūkio produkcijos pirkimą ir pardavimą, kad būtų įteisintos ilgalaikės žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartys, numatytas geresnis šio proceso kontrolės mechanizmas	Žemės ūkio ministerija	2014 metų I ketvirtis
302.	Numatyti priemones ūkinių gyvūnų skaičiui didinti, veislinių gyvulių bandų augimui skatinti, ypač daug dėmesio skirti mėsinės galvijininkystės ir avininkystės plėtrai mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, veislininkystei	Žemės ūkio ministerija	2013 metų IV ketvirtis
303.	Plėtoti konkurencingą žuvininkystės sektorių: skatinti tvarią ir tausią, inovatyvią, žiniomis pagrįstą žuvininkystę ir akvakultūrą, skatinti su žuvininkyste susijusių bendruomenių augimą ir užimtumą, nustatyti žuvininkystės kontrolės sistemą	Žemės ūkio ministerija	2014–2016 metai
	XVI. VALSTYBĖS VALDYMAS
	16.1. Valstybės tarnybos pertvarka
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Gyventojai, manantys, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, procentais: 2012 metais – 21; 2016 metais – 25. / 2. Viešojo valdymo institucijos, taikančios kompetencijų modelį, procentais: 2012 metais – 0; 2016 metais – 100
304.	Įdiegti iš dalies centralizuotą atrankos į valstybės tarnybą sistemą, gebančią patikrinti ne tik pretendento į valstybės tarnautojo pareigas žinias, bet ir gebėjimus	Valstybės tarnybos departamentas	2013 metų III ketvirtis
305.	Sukurti / įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje modelį	Valstybės tarnybos departamentas	2014 metų IV ketvirtis – 2015 metų IV ketvirtis
306.	Išplėsti Valstybės tarnautojų registre kaupiamų duomenų apimtį – papildyti šį registrą duomenimis apie statutinius valstybės tarnautojus, valstybės politikus, teisėjus, prokurorus, valstybės pareigūnus	Valstybės tarnybos departamentas	2015 metų IV ketvirtis
307.	Tobulinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų raktines / strategines kompetencijas, būtinas vadovauti – planuoti ir įgyvendinti masto ekonomijos efektą sukuriančius centralizuotus mokymo projektus	Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas	2014–2016 metai
308.	Tobulinti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir motyvavimo sistemas	Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas	2014 metų III ketvirtis
	16.2. Valstybės valdymo tobulinimas
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Einamaisiais metais įgyvendinta valstybės institucijų ir įstaigų funkcijų peržiūrų rekomendacijų, procentais: 2012 metais – 13; 2016 metais – 25. / 2. Paslaugas teikiančios valstybės institucijos ir įstaigos, kurių veiklos kokybė įvertinta pagal nustatytus vertinimo kriterijus, procentais: 2012 metais – 0; 2016 metais – 10. / 3. Ministerijų surengtos viešosios konsultacijos visuomenei svarbiais klausimais: 2012 metais – 8; 2016 metais – ne mažiau kaip 10. / 4. Administracinės ir / ar viešosios paslaugos, savivaldybių teikiamos vartotojams aukščiausiu įmanomu perkėlimo į internetą brandos lygiu, vienetais: 2012 metais – reikšmė nežinoma; 2015 metų II ketvirtį – 42
309.	Atlikus pasirinktų valstybės institucijų ir įstaigų (Kūno kultūros ir sporto departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, viešąjį saugumą užtikrinančių institucijų ir kitų) funkcijų peržiūras, atsisakyti perteklinių funkcijų, panaikinti funkcijų dubliavimą ir racionaliai paskirstyti funkcijas institucijų viduje, tarp institucijų ir valdymo lygių	koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija, vykdytojai – ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos	2014–2016 metai
310.	Nustatyti paslaugas teikiančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos kokybės vertinimo kriterijus ir pagal juos kasmet šias institucijas ir įstaigas vertinti ir viešinti vertinimo rezultatus	koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija, vykdytojai – ministerijos	2015 metų II ketvirtis
311.	Sukurti interneto prieigą gyventojams jungtis prie dalyvavimo viešajame valdyme iniciatyvų ir (ar) teikti dėl jų pasiūlymus	Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Vyriausybės kanceliarija), Informacinės visuomenės plėtros komitetas	2015 metų IV ketvirtis
312.	Centralizuoti ir standartizuoti administracinių teisės pažeidimų duomenų tvarkymą, baudų, skirtų už administracinius teisės pažeidimus, administravimą ir išieškojimą, plėsti teikiamas administracines paslaugas gyventojams, užtikrinti efektyvų ne ginčo tvarka skirtų administracinių baudų surinkimą valstybės mastu	Vidaus reikalų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)	2015 metų I ketvirtis
313.	Naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis sukurti patogias priemones, leidžiančias valstybės institucijoms disponuoti vidaus reikalų srities informaciniais ištekliais (nusikalstamų veikų duomenys, duomenys apie įtariamuosius, kaltinamuosius, nuteistuosius ir nukentėjusiuosius), sprendžiant ikiteisminio tyrimo kontrolės, vaikų teisių apsaugos, asmenų tinkamumo eiti tam tikras pareigas ar užsiimti tam tikra veikla, taip pat regreso teisių į žalą padariusius asmenis įgyvendinimo klausimus	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų IV ketvirtis
314.	Plėtoti notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrą – suteikti galimybę registruoti įgaliojimus, kuriems nereikia notarinio tvirtinimo	Teisingumo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
315.	Sujungti skirtingų organizacijų poreikius – perkelti varžytynių ir aukcionų paslaugas į bendrą elektroninę erdvę, sukurti integralias elektronines priemones piniginių lėšų apribojimui ir nurašymui tvarkyti, perkelti antstolių vykdymo procesą į elektroninę erdvę	Teisingumo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
	16.3. Savivaldos plėtojimas ir savivaldybių atsakomybės didinimas
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Seniūnijų stiprinimas (savivaldybių biudžetų dalies, skiriamos seniūnijų veiklos programoms, vidurkio pokytis), procentais: 2012 metais – 3; 2016 metais – 5. / 2. Gyventojų įtrauktis į sprendimų priėmimą (gyventojų, pareiškusių nuomonę apie vietos viešųjų reikalų sprendimą), procentais: 2012 metais – 17; 2016 metais – 19
316.	Tobulinti seniūnijų ir seniūnų veiklos teisinį reglamentavimą – parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisas, siekiant tiksliau paskirstyti seniūnų funkcijas, nustatyti jų pareigas, teises ir atsakomybę, taip pat patikslinti seniūnų veiklos planavimo procedūras	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų II ketvirtis
317.	Sudaryti teisines sąlygas tobulinti vietos gyventojų atstovų ir bendruomenių veiklą – parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisas ir detaliau reglamentuoti seniūnaičių teises, pareigas, statusą ir santykius su vietos valdžia	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų II ketvirtis
	16.4. Regionų politika
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Sanglauda pagal BVP vienam gyventojui, procentiniais punktais: 2012 metais – reikšmė nežinoma; 2016 metais – 0,5. / 2. Gyvenamosios aplinkos indeksas: 2012 metais – reikšmė nežinoma; 2016 metais – 5,3
318.	Nustatyti tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir dalyvaujant regionų plėtros taryboms išskirti tikslines teritorijas 2014–2020 metams	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų II ketvirtis
319.	Nustatyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų atrankos kriterijus, kurie skatintų projektų, turėsiančių didžiausią socialinę ir ekonominę naudą regionams, įgyvendinimą	Vidaus reikalų ministerija	2013 metų IV ketvirtis
320.	Stiprinti regionų plėtros tarybų vaidmenį Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo procese priimant sprendimus dėl regionų investicinio patrauklumo didinimo, naujų darbo vietų kūrimo, modernių technologijų diegimo ir regionų infrastruktūros modernizavimo	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų II ketvirtis
	XVII. KOVA SU KORUPCIJA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Korupcijos suvokimo indeksas: 2012 metais – 54 balai; 2016 metais – 56 balai. / 2. Elektroniniai pirkimai (iš visų skelbiamų viešųjų pirkimų), procentais: 2012 metais – 83,1; 2016 metais – 90
321.	Didinti visuomenės sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai, skatinti veiksmingas antikorupcines iniciatyvas, ieškoti gerosios patirties šiais klausimais ir ją skleisti minint Tarptautinę antikorupcijos dieną (gruodžio 9-ąją)	Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Vyriausybės kanceliarija)	kasmet
322.	Išanalizuoti su senaties institutu susijusių baudžiamųjų teisinių aspektų reglamentavimą, teismų praktiką, svarstyti šio instituto teisinio reguliavimo tobulinimo galimybes ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą	Teisingumo ministerija, Lietuvos teisės institutas	2016 metų III ketvirtis
323.	Persvarstyti ir atnaujinti Lietuvos Respublikos kovos su korupcija 2011–2014 metų programą, ypač daug dėmesio skirti esminėms tam tikrų sričių viešojo sektoriaus problemoms	Teisingumo ministerija	2013 metų II ketvirtis
324.	Sukurti asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, išskyrus nusikalstamas veikas, valstybės garantuojamą apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio jiems sistemą	Teisingumo ministerija, Lietuvos teisės institutas	2014 metų II ketvirtis
325.	Pradėti ir įgyvendinti antikorupcinę „Švarių rankų“ iniciatyvą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose	Sveikatos apsaugos ministerija	2014 metų II ketvirtis
326.	Inicijuoti teisės aktų pataisas, kurios užtikrintų, kad viešuosiuose pirkimuose dalyvautų tik sąžiningai mokesčius mokantys tiekėjai	Ūkio ministerija	2014 metų IV ketvirtis
327.	Siekiant partijų steigimo ir veiklos skaidrumo, parengti Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimus	Teisingumo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
328.	Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos vertinimo pagal GRECO ketvirtąjį vertinimo turą rekomendacijų įgyvendinimą	Teisingumo ministerija	2016 metų II ketvirtis
329.	Įgyvendinti Lietuvos vertinimo pagal Jungtinių Tautų Konvenciją prieš korupciją rekomendacijas	Teisingumo ministerija	2016 metų III ketvirtis
330.	Lietuvai tapus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare, sudaryti sąlygas ratifikuoti Konvenciją dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose	Teisingumo ministerija	2016 metų I ketvirtis
331.	Įpareigoti valstybės ir savivaldybės institucijas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešinti atliekant tarptautinės vertės pirkimus sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių pakeitimus ir laimėjusio dalyvio pasiūlymą	Ūkio ministerija	2014 metų I ketvirtis
	XVIII. TEISĖ IR TEISĖTVARKA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Visuomenės pasitikėjimas policija, procentais: 2012 metais – 62; 2016 metais – 63; Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, procentais: 2012 metais – 87; 2016 metais – 87; Valstybės sienos apsaugos tarnyba, procentais: 2012 metais – 51; 2016 metais – 54. / 2. Išorės sienos, stebimos naudojant modernias sienos stebėjimo technologijas, procentais: 2012 metais – 22,5; 2016 metais – 32. / 3. Greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų valdymas per Bendrąjį pagalbos centrą, procentais: 2012 metais – 0; 2016 metais – 100
332.	Tobulinti statutinės valstybės tarnybos santykių reglamentavimą (nustatyti vienodą visiems statutiniams pareigūnams darbo užmokesčio sistemą; numatyti kasmetinį pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą, nuo kurio rezultatų tiesiogiai priklausytų pareigūnų darbo užmokesčio dydis; spręsti socialinių garantijų ir bendrąsias statutinės valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios institucijos paskyrimo klausimus)	koordinatorius – Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Vyriausybės kanceliarija), Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Krašto apsaugos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
333.	Persvarstyti vidaus reikalų statutinių įstaigų funkcijas – nustatyti nebūdingas ir pasikartojančias funkcijas, prireikus parengti sprendimų dėl jų optimizavimo projektus	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų IV ketvirtis
334.	Nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygius – atlikti nacionalinį rizikos vertinimą, pagal galimybes į pagalbą pasitelkus Pasaulio banką	Vidaus reikalų ministerija	2014 metų IV ketvirtis
335.	Atlikti savivaldybių institucijų ir policijos veiksmų, skirtų viešajai tvarkai užtikrinti, koordinavimo analizę ir prireikus parengti sprendimų dėl jo tobulinimo projektus	Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija	2014 metų IV ketvirtis
336.	Tobulinti bendrą dviejų lygių gelbėjimo tarnybų sistemą: persvarstyti priešgaisrinės apsaugos, ekstremaliųjų situacijų valdymo, civilinės saugos ir gelbėjimo funkcijas, parengti sprendimų, padėsiančių kurtis savanoriškosioms ugniagesių formuotėms, projektus	Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija	2014 metų IV ketvirtis
337.	Atlikti vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos išorės ir vidaus kontrolės mechanizmo veiksmingumo analizę ir prireikus parengti sprendimų dėl jo tobulinimo projektus	Vidaus reikalų ministerija	2015 metų II ketvirtis
338.	Atlikti bendruomenių, skirtų teritorijų saugumui užtikrinti, saugiai kaimynystei įgyvendinti, kūrimosi poreikių analizę ir prireikus parengti sprendimų dėl paramos mechanizmo projektus	Vidaus reikalų ministerija	2015 metų IV ketvirtis
339.	Tobulinti nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės sistemą, stiprinti kovą su prekyba žmonėmis, įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos teisės institutas	2015 metų IV ketvirtis
340.	Integruoti greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų valdymą į bendrojo pagalbos telefono numerio 112 tinklą	Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2016 metų III ketvirtis
341.	Diegti modernias sienos stebėjimo technologijas prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, gerinti policijos įstaigų pastatų būklę, efektyviai naudojant Europos Sąjungos lėšas	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas	2016 metų III ketvirtis
342.	Išplėsti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos aprėptį, funkcionalumą ir infrastruktūrą, suteikti jai nacionalinį / valstybinį statusą, siekiant užtikrinti glaudžią ir greitą visų viešojo saugumo, pagalbos tarnybų, kitų su šiomis tarnybomis susijusių Lietuvos Respublikos institucijų sąveiką	Vidaus reikalų ministerija	2016 metų III ketvirtis
343.	Plėtoti Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinę sistemą, siekiant prisijungti prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, užtikrinti tinkamą Šengeno erdvės išorinių sienų saugumą ir Šengeno valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą	Vidaus reikalų ministerija	2016 metų III ketvirtis
344.	Sukurti integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą, siekiant skatinti ir plėsti teisėsaugos ir kitų institucijų bendradarbiavimą ir tobulinti veiksmų koordinavimą	Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija, Kalėjimų departamentas, Policijos departamentas	2015 metų IV ketvirtis
	Migracijos politika
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Sulaikytų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo ir priėmimo sąlygų (Užsieniečių registracijos centre) atitiktis teisės aktų reikalavimams, procentais: 2012 metais – 40; 2016 metais – 70. / 2. Supaprastintų Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams teikiamų administracinių paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, ir visų teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus santykis, procentais: 2012 metais – 60; 2016 metais – 65	Vidaus reikalų ministerija
345.	Supaprastinti prašymų išduoti trečiųjų šalių piliečiams leidimą dirbti ir gyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo procedūrą, nustatyti bendrus asmenų priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų standartus	Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, kitos suinteresuotos valstybės institucijos ir įstaigos	2013 metų IV ketvirtis
346.	Nustatyti migracijos politikos gaires	Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Vyriausybės kanceliarija), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
347.	Rekonstruoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą, kad būtų užtikrintos sulaikytųjų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos, atitinkančios teisės aktų reikalavimus	Vidaus reikalų ministerija	2016 metų III ketvirtis
	XIX. TEISĖSAUGA
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Teisės sistemos efektyvumas sprendžiant ginčus, balais: 2012 metais – 3,6; 2016 metais – 3,8. / 2. Asmenų, palankiai vertinančių teismų proceso efektyvumo didėjimą ir pagarbą žmogui proceso metu, procentais: 2012 metais – 35; 2016 metais – 45. / 3. Asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, procentais: 2012 metais – 20,7; 2016 metais – 18
348.	Tobulinti teisinį reguliavimą, užtikrinantį, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba būtų teikiama vadovaujantis lygiateisiškumo, taikaus ginčo sprendimo prioriteto, kokybės ir prieinamumo principais	Teisingumo ministerija	2014 metų I ketvirtis
349.	Užtikrinti, kad bent dalis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų (kreipimasis dėl teisinės pagalbos, teisinės pagalbos koordinavimas, grįžtamojo ryšio užtikrinimas) būtų prieinamos elektroniniu būdu	Teisingumo ministerija	2016 metų I ketvirtis
350.	Persvarstyti antrinės teisinės pagalbos teikimo apimtį, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba būtų prieinama socialiai pažeidžiamiausiems asmenims	Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015 metų III ketvirtis
351.	Išanalizuoti ir įvertinti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) institutą, skatinti jo plėtrą, didinti efektyvumą	Teisingumo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
352.	Parengti visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose koncepciją ir pateikti ją visuomenei vertinti	Teisingumo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
353.	Persvarstyti teismų funkcijas, nustatytas nebūdingas jiems funkcijas perduoti notarams, antstoliams ar kitoms institucijoms, kartu užtikrinti tinkamą šių funkcijų atlikimą	Teisingumo ministerija	2014 metų II ketvirtis
354.	Persvarstyti notarų ir antstolių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kad funkcijos būtų atliekamos efektyviau ir patogiau	Teisingumo ministerija	2014 metų II ketvirtis
355.	Plėtoti taikų ir neteisminį vartotojų ginčų sprendimą, šiuo tikslu įtraukti socialinių partnerių (vartotojų asociacijų ir verslo organizacijų) atstovus į vartotojų ginčų sprendimą ir skatinti savireguliacijos institucijas tapti vartotojų teisių apsaugos sistemos dalyviais	Teisingumo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
356.	Plėtoti teismo ekspertizės įstaigų teikiamų paslaugų akreditaciją – užtikrinti geros kokybės ekspertizių ir tyrimų atlikimą trumpesniu laiku	Teisingumo ministerija	2014–2016 metai
357.	Tobulinti teisėkūros procesą (persvarstyti teisėkūros procesą reguliuojančius teisės aktus ir prireikus parengti atitinkamus teisės aktus) ir užtikrinti gerosios patirties, kaip taikyti skaidrumo ir atvirumo standartus teisėkūroje, sklaidą	Teisingumo ministerija	nuolat
358.	Užtikrinti žmogaus teisių apsaugą – reformuoti neveiksnumo ir riboto veiksnumo institutus	Teisingumo ministerija	2014 metų I ketvirtis
359.	Užtikrinti žmogaus teisių apsaugą – įtvirtinti bendrai gyvenančių asmenų turtinių interesų apsaugą ir jų vaikų teisių ir interesų gynimą	Teisingumo ministerija	2014 metų III ketvirtis
360.	Analizuoti ir vertinti civilinį procesą, siekiant sudaryti sąlygas paprasčiau ir efektyviau spręsti teisinius ginčus ir užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą	Teisingumo ministerija	nuolat
361.	Analizuoti ir vertinti baudžiamąjį procesą, siekiant sudaryti sąlygas operatyviau ir efektyviau spręsti teisinius ginčus ir užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą	Teisingumo ministerija	nuolat
362.	Atlikti probacijos vykdymo ir veiksmingumo stebėseną ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus	Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas	2013 metų IV ketvirtis
363.	Sukurti veiksmingą resocializacijos planavimo ir vykdymo sistemą, susijusią su asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nusikalstamą elgesį lėmusių kriminogeninių veiksnių mažinimu	Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas	2014 metų III ketvirtis
364.	Atlikti nacionalinių teisės aktų ir užsienio valstybių gerosios patirties analizę, siekiant didinti asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, užimtumą darbine ir kita naudinga veikla, ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimus	Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kalėjimų departamentas	2015 metų II ketvirtis
365.	Siekiant tinkamai suderinti asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, teisių, laisvių ir pareigų sistemą, išanalizuoti nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, teismų praktiką ir kompetentingų institucijų rekomendacijas, taip pat užsienio valstybių gerąją patirtį ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus	Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas, Lietuvos teisės institutas	2014 metų II ketvirtis
366.	Modernizuoti laisvės atėmimo įstaigas	Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas	nuolat
367.	Koordinuoti 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšomis finansuojamos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ įgyvendinimą	Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas	nuolat
368.	Išanalizuoti bausmių sistemą, jų tobulinimo galimybes ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą	Teisingumo ministerija, Lietuvos teisės institutas	2015 metų III ketvirtis
369.	Tobulinti atsakomybės už kontrabandą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis teisinį reguliavimą – suderinti tarpusavyje administracinės ir baudžiamosios atsakomybės aspektus	Teisingumo ministerija	2013 metų II ketvirtis
370.	Atlikti administracinės atsakomybės teisinio instituto – administracinio nurodymo – efektyvumo stebėseną	Teisingumo ministerija	kasmet
371.	Vykdyti administracinės atsakomybės teisinio reglamentavimo reformą – tobulinti naujo Administracinių nusižengimų kodekso projektą	Teisingumo ministerija	2013 metai
372.	Atsižvelgiant į grupės ieškinio koncepciją ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymą, kuriame bus įtvirtintas grupės ieškinio institutas, parengti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą	Teisingumo ministerija	2014 metų IV ketvirtis
373.	Įvertinti ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo instituto teisinį reguliavimą ir prireikus parengti atitinkamo teisės akto projektą	Teisingumo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
374.	Aktyviai dalyvauti rengiant ir tvirtinant naująją daugiametę Europos Sąjungos programą teisingumo ir vidaus reikalų srityje, kad į ją būtų įtraukti Lietuvai svarbūs prioritetai	Teisingumo ministerija	2014 metų I–IV ketvirčiai
375.	Išanalizuoti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sistemos funkcionavimą ir sprendimų projektų poveikio vertinimo problemas ir parengti pasiūlymus dėl efektyvesnės nacionalinių interesų apsaugos	Europos teisės departamentas, Teisingumo ministerija	2013 metų II ketvirtis
376.	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, parengti projektus teisės aktų pakeitimų, užtikrinančių, kad nacionalinė teisės sistema būtų derinama su Europos Sąjungos teise, apsvarsčius visas galimas alternatyvas ir iš jų pasirinkus labiausiai Lietuvos interesus atitinkantį sprendimą	Europos teisės departamentas, Teisingumo ministerija	2013 metų II ketvirtis
377.	Siekti, kad totalitarinių režimų nusikaltimų vertinimas būtų Europos Sąjungos darbotvarkės klausimas, skatinti Europos Sąjungos valstybių narių nevalstybines organizacijas, tyrimų centrus ir muziejus bendradarbiauti tiriant totalitarinių režimų nusikaltimus ir informuojant apie tai visuomenę	Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija	2013–2016 metai
378.	Įgyvendinti Tarybos pamatinį sprendimą 2009/299/TVR, iš dalies keičiantį pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantį asmenų procesines teises bei skatinantį tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime	Teisingumo ministerija	2013 metų II ketvirtis
379.	Įgyvendinti 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje, 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą, 2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui	Teisingumo ministerija	2013 metų II ketvirtis
380.	Įgyvendinti Tarybos pamatinį sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo	Teisingumo ministerija	2013 metų III ketvirtis
381.	Ratifikuoti Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, kai bus parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas	Teisingumo ministerija	2013 metų III ketvirtis
382.	Išanalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymu, prireikus parengti projektus teisės aktų pakeitimų, kurie užtikrintų tinkamą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą	Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme	2014 metų I ketvirtis
383.	Tobulinti asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus	Teisingumo ministerija	2016 metų III ketvirtis
384.	Parengti Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo projektą – suderinti įstatymą su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija	Teisingumo ministerija	2013 metų IV ketvirtis
385.	Tobulinti rinkimų sistemą – sudaryti lygias galimybes Europos Sąjungos piliečiams dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybas	Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija	2013 metų IV ketvirtis
	XX. KRAŠTO GYNYBA IR NACIONALINIS SAUGUMAS
	Pagrindiniai rodikliai (svarbiausi rezultatai): / 1. Užtikrintas Lietuvos oro erdvės, teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo stebėjimas ir kontrolė: 2012 metais – iš dalies; 2016 metais – iš dalies. / 2. Pagal nustatytus kovinės parengties lygius parengta Lietuvos kariuomenės karinių vienetų, skirtų reaguoti į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus, visų numatytų parengti šių karinių vienetų procentais: 2012 metais – 100; 2016 metais – 100. / 3. Sausumos pajėgumai, dalyvaujantys tarptautinėse operacijose ir misijose, procentais: 2012 metais – 4,47; 2016 metais – 4,4. / 4. Lietuvos kariuomenės pajėgumų plėtros laipsnis: 2012 metais – nepakankamas; 2016 metais – vidutinis. / 5. Valstybės biudžeto asignavimai krašto apsaugai1 (BVP procentais): 2012 metais – 0,77; 2016 metais – 1. / 6. Lietuvos Respublikos įsipareigojimų NATO įvykdymo vertinimas (NATO ekspertų vertinimas – pajėgumų apžvalga – gaunamas kas antri metai („nepatenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“): 2011 metais – vidutiniškai; 2012 metais – nevertinta; 2016 metais – vidutiniškai. / 7. Kariai, parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su sąjungininkų pajėgomis, procentais: 2012 metais – 28,48; 2016 metais – 26,9	Krašto apsaugos ministerija
386.	Tęsti kariuomenės transformacijos procesą, atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės plėtros perspektyvas, atitiktį ekonominei ir regioninio saugumo būklei	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
387.	Tobulinti kariuomenės vadovavimo ir valdymo sistemą	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
388.	Plėtoti ir išlaikyti prioritetinius kariuomenės pajėgumus ir taip stiprinti Lietuvos gynybinę galią	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
389.	Išlaikyti ir toliau plėtoti aukštos kovinės parengties bataliono dydžio kovinį vienetą, skirtą taikos meto užduotims vykdyti	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
390.	Vykdyti oro erdvės ir teritorinės jūros stebėjimą, jos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo stebėjimą ir kontrolę, taip pat paieškos ir gelbėjimo darbus nustatytoje atsakomybės zonoje	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
391.	Integruoti nacionalinę oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą į NATO integruotą išplėstinę oro gynybos sistemą (angl. NATINEADS)	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
392.	Įgyvendinti Lietuvos Respublikai nustatytus NATO pajėgumų tikslus ir plėtoti NATO daugiašalius projektus, pagrįstus NATO išmaniosios gynybos (angl. Smart Defence) idėja	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
393.	Perduoti atsakomybę už saugumą Goro provincijoje Afganistano saugumo pajėgoms, užtikrinti palaipsnį ir sklandų Lietuvos kariuomenės pajėgumų išvedimą iš Afganistano Goro provincijos	Krašto apsaugos ministerija	2013 metų IV ketvirtis
394.	Dalyvauti NATO ir Europos Sąjungos vadovaujamose operacijose ir misijose, visų pirma Lietuvai prioritetiniuose regionuose	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
395.	Dalyvauti NATO greitojo reagavimo pajėgų ir Europos Sąjungos kovinių grupių budėjimuose	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
396.	Stiprinti Lietuvos indėlį į Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijas	Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
397.	Toliau vykdyti iniciatyvas, skirtas sąveikai su kitų valstybių karinėmis pajėgomis didinti ir daugianacionaliniams kariniams junginiams formuoti, prisidėti prie naujų šio pobūdžio iniciatyvų	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
398.	Užtikrinti priimančiosios šalies paramą NATO ir sąjungininkų pajėgoms greitai ir sklandžiai dislokuotis ir judėti Lietuvos teritorijoje, plėtoti priimančiosios šalies paramos infrastruktūrą ir išlaikyti materialinę bazę	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
399.	Siekti NATO oro policijos misijos tęstinumo ilgalaikėje perspektyvoje, tobulinti priimančiosios šalies paramos, treniruočių ir infrastruktūros sąlygas	Krašto apsaugos ministerija	2013–2014 metai
400.	Suteikti būtiną ir pagal tarptautinius susitarimus prisiimtą priimančiosios šalies paramą, skirtą veiksmingai NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro Lietuvoje veiklai užtikrinti	Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
401.	Vertinti saugumo aplinkos pokyčius, nustatyti grėsmes, jų intensyvumą, grėsmių prevencijos ir šalinimo prioritetus	Ministro Pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. – Vyriausybės kanceliarija), ministerijos pagal kompetenciją	2013–2016 metai
402.	Išlaikyti ir plėtoti krašto apsaugos sistemos strateginės komunikacijos pajėgumus	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
403.	Plėtoti krašto apsaugos savanorių pajėgas kaip Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkantį aktyvųjį rezervą	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
404.	Organizuoti kariuomenės struktūrinių vienetų rezervą, rengti šių vienetų periodinį mokymą	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
405.	Dalyvauti NATO pratybose ir mokymuose, taip pat rūpintis, kad Baltijos regione vyktų daugiau NATO pratybų, skirtų pasirengti kolektyvinei gynybai ir priimančiosios šalies paramai teikti	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
406.	Teikti kariuomenės pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliųjų situacijų ir nepaprastosios padėties atvejais, nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems ar pavojaus zonose atsidūrusiems civiliams gyventojams	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
407.	Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis jaunimo ir kitomis organizacijomis, kurių veikla susijusi su visuomenės švietimu ir prisideda prie šalies gynybinės galios stiprinimo telkiant piliečius Lietuvos valstybės gynybai	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
408.	Tobulinti moksleivių ir jaunimo pilietinį ir patriotinį ugdymą valstybės gynimo klausimais per formalųjį ir neformalųjį ugdymą, įtraukti į veiklą mokyklose Lietuvos šaulių sąjungą	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
409.	Tobulinti krašto apsaugos sistemoje taikomą socialinės paramos kariams ir psichologinės pagalbos kariams ir civiliams tarnautojams sistemą, taip pat sveikatinimo veiklą per karines operacijas	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
	XXI. Europos Sąjungos IR UŽSIENIO POLITIKA
410.	Pasinaudoti Europos Sąjungos prekybos politikos priemonėmis Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto plėtros sąlygoms gerinti ir lygioms konkuravimo Europos Sąjungos vidaus rinkoje galimybėms užtikrinti: / siekti reikšmingo prieigos prie trečiųjų šalių rinkų palengvinimo Europos Sąjungos derybose dėl laisvosios prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis, taip pat pasinaudojant kitomis turimomis priemonėmis; / užtikrinti optimalias konkurencines sąlygas Lietuvos gamintojams, atsižvelgiant į ginamus interesus, susijusius su importo į Europos Sąjungą sąlygų palengvinimu; / Europos Sąjungos prekybos apsaugos priemonėmis kovoti su nesąžininga konkurencija; / naudotis priemonėmis, palengvinančiomis apsirūpinimą įvežtinėmis žaliavomis	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
411.	Efektyviai naudoti diplomatines priemones (aukšto rango pareigūnų vizitai, dvišalių prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijų ir darbo grupių posėdžiai, verslo misijos ir forumai, bendradarbiavimas su užsienio lietuviais, Lietuvos garbės konsulais, kitos), atstovaujant Lietuvos ekonominiams ir verslo interesams, skleisti pasaulyje informaciją apie Lietuvos ekonominį, mokslinį, švietimo, sveikatinimo potencialą	Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija	2013–2016 metai
412.	Skatinti ekonominius santykius su pagrindiniais Lietuvos prekybos partneriais, investiciniu ar turizmo srautų potencialu pasižyminčiomis valstybėmis; įvykus ekonomikos pokyčiams, palankiems šalies ir verslo ekonominiams interesams įgyvendinti kitose rinkose ar esant konkrečiam valstybės ir / ar verslo interesui, dirbti ir su kitomis rinkomis	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
413.	Stiprinti energetinį saugumą, tam ieškoti tarptautinės paramos strateginiams Lietuvos energetikos projektams įgyvendinti, siekti įtraukti Lietuvos energetinio saugumo interesus į Europos Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir kitas darbotvarkes, strateginius dokumentus; siekti, kad būtų sukurta Europos Sąjungos vidaus energetikos rinka, išlaikyti branduolinės saugos užtikrinimo kaimynystėje klausimą bendroje Europos Sąjungos politikos darbotvarkėje; daryti įtaką Europos Sąjungos energetikos politikos ir jos išorinio matmens formavimui, įskaitant ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją, siekiant visavertės Lietuvos integracijos į Europos Sąjungos rinką ir bendros pozicijos santykiuose su trečiosiomis šalimis; kartu su NATO Energetinio saugumo kompetencijos centru įtraukti energetinio saugumo klausimą į NATO politinių komitetų darbotvarkę	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
414.	Didinti Lietuvos transporto sektoriaus tarptautinį konkurencingumą – ieškoti tarptautinės paramos strateginiams Lietuvos transporto projektams (NATO ISAF tranzitas, konteineriniai traukiniai „Vikingas“, Merkurijus“, „Saulė“, Rytų–Vakarų transporto koridorius (EWTC) ir kita) įgyvendinti, siekiant visavertės Lietuvos integracijos į Europos Sąjungos transporto infrastruktūrą ir pritraukiant į Lietuvą daugiau tranzitinių krovinių; siekti, kad Lietuvos transporto interesai atsispindėtų Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose, o transporto projektai būtų adekvačiai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų, plėtoti bendradarbiavimą transporto srityje pagal Europos Sąjungos Rytų partnerystę, ypač tada, kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
415.	Organizuoti išvažiuojamąsias konsulines misijas, siekiant operatyviai teikti geros kokybės konsulines paslaugas ir didinti jų prieinamumą (2013 metais – ne mažiau nei 28, 2014 metais – ne mažiau nei 30, 2015–2016 metais – prireikus, esant reikiamoms techninėms ir finansinėms galimybėms)	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metų kiekvieną ketvirtį
416.	Įdiegti elektroninėje erdvėje išankstinį interesantų registravimą konsulinėms paslaugoms gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose	Užsienio reikalų ministerija	2013 metų III ketvirtis
417.	Plėsti Šengeno valstybių narių vizų tarnybų, kuriose išduodamos Šengeno vizos Lietuvos vardu, tinklą ir sudaryti atitinkamus susitarimus dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai Afganistane, Irake, Kenijoje ir JAV (2013–2015 metais)	Užsienio reikalų ministerija	Afganistane – 2014 metų II ketvirtis, Irake – 2014 metų II ketvirtis, Kenijoje – 2015 metų I ketvirtis, JAV – 2015 metų III ketvirtis
418.	Koordinuoti Globalios Lietuvos programos įgyvendinimą ir kasmetinį tarpinstitucinio veiklos plano rengimą, pagal kompetenciją dalyvauti jį įgyvendinant; pasiekti, kad užsienio lietuvių, manančių, jog sąlygos išlaikyti lietuvybę ir tautiškumą užsienyje pagerėjo, padaugėtų nuo 21 procento (2012 metais) iki 35 procentų (2016 metais), o užsienio lietuvių, teigiančių, kad dalyvauja Lietuvos viešajame gyvenime, pagausėtų nuo 38 procentų (2012 metais) iki 43 procentų (2016 metais)	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
419.	Įgyvendinti Užsienio reikalų ministerijos veiklos istorinės atminties politikos srityje veiksmų planą, sudaryti nuolat veikiančią tarpinstitucinę darbo grupę istorinės atminties ir teisingumo klausimams spręsti ir siekti įtraukti Lietuvos institucijas į neteisėtai iš Lietuvos išvežtų kultūros ir istorijos vertybių grąžinimo, globos, apsaugos ir įamžinimo procesus	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
420.	Plėsti Lietuvos diplomatinį atstovavimą ir garbės konsulų tinklą Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos regione; užmegzti diplomatinius santykius su 26 Afrikos, Karibų ir Okeanijos šalimis; stiprinti ryšius su regioninėmis Lotynų Amerikos ir Karibų (CELAC, CARIFORUM), Afrikos (tapti Afrikos Sąjungos šalimi stebėtoja ir akredituoti Lietuvos ambasadorių Afrikos Sąjungai), Azijos (ASEM, ES–ASEAN) šalių organizacijomis	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
421.	Tobulinti diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo sistemą ir motyvacijos principus, diplomatų kvalifikacijos tobulinimą tiesiogiai sieti su kasmetiniais jų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatais	Užsienio reikalų ministerija	2014 metų III ketvirtis
	21.1. Lietuva – aktyvi Europos Sąjungos valstybė narė
422.	Stiprinti dialogą su Baltijos ir Šiaurės valstybėmis ir Vokietija, palaikyti aktyvesnį Lietuvos ir Lenkijos politinį ir visuomeninį dialogą, intensyvų dialogą su Jungtine Karalyste ir Prancūzija (aukšto lygio vizitai ir reguliarios konsultacijos), pranešimo apie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvas nuostatų įgyvendinimas, dvišalių Lietuvos ir Lenkijos institucijų veikla, strateginės partnerystės su Prancūzija plėtra, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis)	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
423.	Apginti Lietuvos interesus derybose dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos	Užsienio reikalų ministerija	2013 metai
424.	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinį veiklos planą, parengti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai nacionalinę programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą, atsižvelgiant į Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus	Užsienio reikalų ministerija	2013–2014 metų I ketvirtis
425.	Persvarstyti Lietuvos Respublikos specialiosios misijos Afganistano Islamo Respublikoje statusą ir veiklą baigiant Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės veiklą (2013 metų II–IV ketvirčiai); užtikrinti specialiosios misijos Afganistane veiklos tęstinumą, baigus Goro provincijos atkūrimo grupės veiklą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
426.	Organizuoti Europos Sąjungos ir JAV saugumo politikos ekspertų („Sniego“) susitikimus	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
427.	Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvoje“ pakeitimo projektą, įsteigti Vidaus rinkos centrą, parengti vidaus rinkos politiką įgyvendinančių institucijų (taip pat ir prekių rinkos priežiūros institucijų) sistemos įvertinimą, pateikti pasiūlymus dėl galimų vidaus rinkos politiką įgyvendinančių institucijų sistemos reformų	Ūkio ministerija	2013 metų II ketvirtis – 2015 metų I ketvirtis
428.	Išanalizuoti galimybes ratifikuoti 1964 metų Europos Tarybos Europos socialinės apsaugos kodekso dalis ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl šio kodekso ratifikavimo galimybių	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2015 metų IV ketvirtis
429.	Sukurti teisines priemones Europos nemokumo registrų sąveikai užtikrinti	Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija	2016 metų III ketvirtis
	21.2. Lietuva ir tarptautinės organizacijos
430.	Vykdyti aktyvią rinkimų į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nenuolatines nares kampaniją, parengti Lietuvos veiklos Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2014–2015 metų planą, o jeigu Lietuva bus išrinkta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nenuolatine nare, šį planą įgyvendinti	Užsienio reikalų ministerija	2013–2015 metai
431.	Parengti Lietuvos kandidatavimo į įvairius Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų organus planą	Užsienio reikalų ministerija	2014 metų III ketvirtis
432.	Koordinuoti pranešimų ir ataskaitų pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijas rengimą ir pateikimą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
433.	Toliau plėtoti vystomąjį bendradarbiavimą su Afganistanu ir išlaikyti pastarųjų trejų metų paramos dydį	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
434.	Intensyvinti ir plėsti Lietuvos dalyvavimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos institucijų veikloje ir įgyvendinant šios organizacijos priemones, vykdyti aktyvią lobistinę veiklą siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
435.	Plėtoti NATO partnerysčių politiką, ypač pabrėžiant Šiaurės ir Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą per Lietuvos, kaip NATO kontaktinės atstovybės Švedijoje, veiklą, bendradarbiauti su Gruzija ir Ukraina; inicijuoti bendrus NATO ir Rusijos projektus, siekiant moderniai naikinti pasenusią amuniciją Kaliningrado srityje	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
436.	Pakartotinai teikti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos (A/RES/65/149) dėl bendradarbiavimo priemonių įvertinant ir didinant informuotumą apie jūroje paskandintos cheminės amunicijos daromą poveikį aplinkai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Antrajame komitete	Užsienio reikalų ministerija	2013 metų III ketvirtis
437.	Pasirengti Branduolinio saugumo viršūnių susitikimui Hagoje 2014 metais; prisidėti prie Branduolinio saugumo kompetencijos centro pajėgumų stiprinimo, bendradarbiavimo su TATENA, JAV ir kitais partneriais organizavimo, tarptautinių branduolinio saugumo mokymo projektų įgyvendinimo	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
438.	Siekti sustiprinti branduolinę saugą Lietuvos kaimynystėje ir aplinkosaugą – dalyvauti globaliame branduolinės saugos stiprinimo procese ir teikti iniciatyvas, griežtinti ir kurti universalias taisykles, aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus (TATENA, Jungtinės Tautos, tarptautinių konvencijų peržiūros procesai ir kita)	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
439.	Aktyviai dalyvauti derybose dėl Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo, siekiant mažinti pasaulio klimato kaitą (atšilimą) ir prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; siekti, kad 2015 metais būtų pasirašytas naujas globalus visuotinai įpareigojantis Klimato kaitos susitarimas ir užtikrintas tinkamas atstovavimas Europos Sąjungos interesams 19-ojoje Jungtinių Tautų klimato kaitos sesijoje, kuri vyks Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai 2013 metų II pusmetį	Aplinkos ministerija, Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
440.	Įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius susitarimus dėl oficialios paramos vystymuisi, siekti didinti Lietuvos oficialią paramą vystymuisi pagal valstybės finansines galimybes ir stiprinti Lietuvos vaidmenį tarptautinėje donorų bendruomenėje	Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija	2015–2016 metai
441.	Formuoti Lietuvos poziciją tarptautinių operacijų, nusiginklavimo, ginklų kontrolės, ginklų neplatinimo, tarpusavio pasitikėjimą skatinančių priemonių, tarptautinės humanitarinės teisės klausimais ir koordinuoti jos įgyvendinimą	Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
442.	Plėtojant dvišalį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, siekti JAV gynybinių įsipareigojimų Europos ir Baltijos regiono saugumui	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
	21.3. Lietuva ir regioninis bendradarbiavimas
443.	Aktyviai dalyvauti įvairių formatų regioninio bendradarbiavimo veikloje atsižvelgiant į Lietuvos interesus: Baltijos Ministrų Tarybos, Šiaurės ir Baltijos valstybių avarinės parengties pratybose NB8, Baltijos jūros valstybių tarybos veikloje, įgyvendinant Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
444.	Plėtoti bendradarbiavimą Baltijos valstybių ir kitais regioniniais formatais (JK+NB8, Baltijos ir Beniliukso, Baltijos ir Vyšegrado ir kitais)	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
445.	Aktyviai dalyvauti veikloje e-PINE formatais, taip skatinti Šiaurės ir Baltijos regiono ir JAV bendradarbiavimą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
446.	Parengti pasirašyti tarptautinius susitarimus dėl regioninio bendradarbiavimo tarptautinimo ir regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų įgyvendinimo	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
447.	Plėtoti Šiaurės ir Baltijos šalių gynybinį bendradarbiavimą – toliau integruoti Baltijos šalių bendradarbiavimą į Šiaurės šalių bendradarbiavimo formatą	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
448.	Plėtoti bendradarbiavimą su Lenkija gynybos ir saugumo klausimais	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
	21.4. Santykiai su Rusija ir naujosiomis Europos Sąjungos kaimynėmis
449.	Atnaujinti politinį dialogą su Rusija: / plėtoti Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos, Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos ir jų sukurtų darbo grupių veiklą; / įsteigti Lietuvos ir Rusijos pasitikėjimo forumą; / parengti Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
450.	Siekti sudaryti su Rusija šiuos dvišalius susitarimus dėl: / nekilnojamojo turto; / karių ir represijų aukų kapaviečių; / bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu; / Vištyčio ežero bendro naudojimo; / laivybos Kuršių mariose ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vandenų keliais sutarties pakeitimo; / naujo pasienio kontrolės punkto Rambynas–Dubkai steigimo; / bendradarbiavimo kultūros, mokslo, švietimo ir jaunimo politikos srityse; / vietinio eismo per Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sieną, vadovaujantis galiojančia Šengeno teise	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
451.	Skatinti pastangas tinkamai įamžinti represijų aukų atminimą Rusijoje	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
452.	Tęsti vyriausybinės komisijos dėl okupacijos žalos atlyginimo veiklą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
453.	Nuosekliai dalyvauti formuojant Europos Sąjungos politiką visais santykių su Rusija klausimais, aktyviai dalyvauti atliekant Europos Sąjungos ir Rusijos bendrųjų žingsnių bevizio režimo link įgyvendinimo peržiūrą, vykdyti konkrečius projektus, įgyvendinant Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystės modernizacijai programą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
454.	Nuosekliai Europos Sąjungos lygiu siekti, kad Rusija bendradarbiautų tiriant Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylas	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
455.	Parengti paketą dokumentų, įteisinančių Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
456.	Siekti sudaryti asociacijos sutartis ir DCFTA su Rytų partnerystės šalimis – Ukraina, Gruzija, Moldova, Armėnija, Azerbaidžanu	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
457.	Siekti, kad būtų supaprastintos kelionių į Rytų partnerystės šalis sąlygos ar panaikintas vizų į jas režimas, atsižvelgiant į sąlygų įgyvendinimą	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
458.	Dalyvauti formuojant Rytų partnerystės politiką – per Europos Sąjungos vidaus sprendimų priėmimo formatus teikti Lietuvos pasiūlymus, dalyvauti reguliariose konsultacijose su Rytų partneriais, Europos Sąjungos institucijomis ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis Rytų partnerystės klausimais	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
459.	Pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai: / surengti Lietuvoje 3-iąjį Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių viršūnių susitikimą; / dalyvauti rengiant 3-iojo Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių viršūnių susitikimo gretutinius renginius – verslo, jaunimo forumus, vietos ir regionų valdžių, pilietinės visuomenės konferencijas; / prisidėti prie pilietinės visuomenės forumo Moldovoje, pirmųjų formalių Rytų partnerystės ir Europos Sąjungos šalių transporto, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimų rengimo, iki politinio lygmens keliant šių formatų statusą ir taip stiprinant sektorinį Rytų partnerių ir Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą	Užsienio reikalų ministerija	2013 metų IV ketvirtis
460.	Aktyviai dalyvauti formuojant Europos Sąjungos politiką Baltarusijai, siekti visaverčio Baltarusijos dalyvavimo Europos Sąjungos modernizacijos dialoge; toliau remti Baltarusijos demokratinius judėjimus, ugdančius šalies pilietinę visuomenę, ypač stiprinti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų administracinius gebėjimus	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
461.	Sudaryti su išorės paslaugų teikėjais paraiškų išduoti Šengeno vizas surinkimo Rusijoje ir Ukrainoje sutartis (2013 metų II–III ketvirčiai); atsižvelgiant į išorės paslaugų teikėjų darbo pagal šias sutartis patirtį, prireikus sudaryti naujas tokias sutartis (2016 metų III ketvirtis)	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
462.	Toliau plėtoti vystomąjį bendradarbiavimą su Ukraina, Gruzija ir Moldova, daugiau dėmesio skirti paramai eurointegracijos procesams, ypač institucinių gebėjimų ir pilietinės visuomenės stiprinimui, perteikti Lietuvos demokratinių procesų patirtį	Užsienio reikalų ministerija	2013–2016 metai
463.	Siekti, kad Europos Sąjunga ir NATO bendradarbiautų su Rusija Lietuvos interesus atitinkančiais klausimais	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
464.	Įgyvendinti iniciatyvas, susijusias su aktyvesniu Rytų partnerių įtraukimu į bendrą Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką; bendradarbiauti su Rytų partneriais – skatinti jų eurointegracinius tikslus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai
465.	Įgyvendinti bendrus karinio bendradarbiavimo projektus su Ukraina, Moldova, Gruzija, toliau siekti bendradarbiauti su Armėnija ir Azerbaidžanu saugumo ir gynybos srityse, koordinuoti karinio bendradarbiavimo iniciatyvų įgyvendinimą	Krašto apsaugos ministerija	2013–2016 metai

_________________
1 Asignavimai Krašto apsaugos ministerijai.

Skirsnio pakeitimai:
Nr. 1165, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 128-6527 (2013-12-14), i. k. 1131100NUTA00001165

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, rengiami arba įgyvendinami planavimo dokumentai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1. Keičiant institucinę globą į paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, parengti Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizavimo programą.
2. Parengti Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą ir jos įgyvendinimo priemonių 2015–2020 metų planą, kurių prioritetas – mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ir įgyvendinti kitas tikslines iniciatyvas lyčių lygybės klausimais.
3. Mažinant smurtą artimoje aplinkoje, parengti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2013–2020 metų programą.
4. Tobulinant vaiko teisių apsaugos sistemą, įgyvendinti Vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą.
5. Skatinant jaunimo ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimą, aktyvesnį jaunimo įsitraukimą į pilietinį ir politinį gyvenimą, parengti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų planą.
6. Parengti jaunų asmenų (re)integracijos į darbo rinką ir / ar formaliojo švietimo sistemos užtikrinimo vykdant mobilų darbą su jaunimu programą.
7. Mažinant diskriminacijos apraiškų ir siekiant užtikrinti lygias galimybes, parengti Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų priemonių planą.
8. Vienijant visų valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veiksmus, parengti Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 metų veiksmų planą, ypač daug dėmesio skirti vaikams ir jaunimui.

Sveikatos apsaugos ministerija
1. Parengti Lietuvos sveikatos 2013–2020 metų programos projektą (Sveikatos sektoriaus plėtros programa).
2. Parengti Nacionalinės pažangos programos horizontalaus prioriteto „Sveikata visiems“ 2014–2020 metų tarpinstitucinio veiklos plano projektą, įtraukti jame nustatytas žmonių sveikatos ugdymo, tausojimo, stiprinimo ir grąžinimo priemones į rengiamus 2014–2020 metų programinius dokumentus, skirtus Europos Sąjungos struktūrinei paramai naudoti.
3. Siekiant didinti vaikų skiepijimo apimtį ir skatinti visuomenės ir sveikatos priežiūros specialistų teigiamą požiūrį į skiepus, parengti naują Nacionalinę imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programą.
4. Siekiant skatinti sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, aplinkos sveikatinimą ir visuomenės sveikatos stebėsenos gerinimą, mažinti tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, taip pat sužalojimų, apsinuodijimų ir tam tikro išorinio poveikio padarinių, parengti Visuomenės sveikatos plėtros programos projektą.
5. Siekiant skatinti darbdavius rūpintis darbuotojų sveikata, parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos patvirtinimo projektą.
6. Siekiant didinti konkurenciją, mažinti vaistų kainas ir plėtoti Lietuvos farmacijos pramonę, parengti ir įgyvendinti programą, skatinančią Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių investicijas ir plečiančią eksporto į Europos Sąjungos rinką galimybes.
7. Įgyvendinti programas, skirtas psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrai gerinti.
8. Įgyvendinti programas, skirtas sergamumui širdies ir kraujagyslių ligomis ir mirtingumui nuo jų mažinti.
9. Įgyvendinti programas, skirtas ankstyvai onkologinių susirgimų diagnostikai ir visaverčiam jų gydymui užtikrinti.
10. Parengti Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį planą ir numatyti plano priemonėms tikslinius asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų.

Susisiekimo ministerija
1. Perkelti į nacionalinę teisę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016 m. IV/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija), reikalavimus.
2. Parengti ir pateikti teisės aktų, įgyvendinančių 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje nuostatas, projektus.
3. Parengti ir patvirtinti Ilgalaikę (iki 2030 metų) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros plėtros programą.

Švietimo ir mokslo ministerija
1. Persvarstyti Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projektą, o Lietuvos Respublikos Seimui šią strategiją patvirtinus atitinkamai tobulinti jos įgyvendinamuosius vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, prireikus pasitelkiant kitas ministerijas.
2. Vykdyti Valstybinę studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą.

Ūkio ministerija
1. Parengti Europos Komisijos 2013 m. sausio 9 d. patvirtinto Verslumo veiksmų plano (2020 metai) įgyvendinimo Lietuvoje 2014–2020 metų priemonių planą (programą).
2. Parengti Investicijų skatinimo 2014–2020 metų programos projektą.
3. Parengti Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programą.
4. Parengti Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programą (esant galimybei, įtraukti į programą Sumanios specializacijos strategiją, kaip jos dalį) ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
5. Parengti Lietuvos pramonės plėtros 2014–2020 metų programą.
6. Parengti Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gaires.

Vidaus reikalų ministerija
1. Parengti Viešojo saugumo plėtros programos projektą.
2. Parengti Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Regioninė plėtra“ 2014–2020 metų tarpinstitucinį veiklos planą, siekiant padidinti regionų investicinį patrauklumą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas ir atnaujinti regionų infrastruktūrą.

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1165, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 128-6527 (2013-12-14), i. k. 1131100NUTA00001165
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 228 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo" pakeitimo