PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-536

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2023 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1V-337

redakcija)

2022–2030 METŲ VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-004-08-04-01 „DIDINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į VIETOS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio (rezultato, produkto) tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R-01- 004-08- 04-01-01 | Rezultato | Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas | Skaičius | 415 (2020 m.) | n. d. | 816 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos“ |
| R-01-004-08-04-01-02 | Rezultato | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis | Procentai | 31 (2022 m.) | n. d. | 40 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| R-01-004-08-04-01-03 | Rezultato | Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos | Vienų metų etato ekvivalentai | 0 (2021 m.) | n. d. | 144 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| R-01-004-08-04-01-04 | Rezultato | BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie, dalyvaudami švietimo civilinės saugos klausimais veiklose, įgijo įgūdžių, dalis | Procentas | 0 (2025 m.) | n. d. | 95 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-01 | Produkto | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | Skaičius | 0 | 0 (2024) | 781 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-02 | Produkto | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama | Strategijos | 0 | 0 (2024) | 52 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-03 | Produkto | Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai | Skaičius | 0 | 0 (2024) | 142 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-04 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės* | Įmonės | 0 | 0 (2024) | 142 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-05 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės | Įmonės | n. d. | n. d. | n. d. | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-06 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės | Įmonės | n. d. | n. d. | n. d. | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-07 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės | Įmonės | n. d. | n. d. | n. d. | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-08 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės | Įmonės | n. d. | n. d. | n. d. | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-09 | Produkto | Paramą dotacijomis gavusios įmonės | Įmonės | 0 | 0 (2024) | 142 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-10 | Produkto | Parengtos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos | Strategijos | 0 | n/a | 60 (2025) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-11 | Produkto | Subjektai (vietos veiklos grupės), dalyvavę kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimo veiklose | Skaičius | 0 | n. d. | 51 (2026) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-12 | Produkto | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Skaičius | 0 (2023) | n. d. | 20 000 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-13 | Produkto | BIVP projektų veiklų dalyviai, dalyvavę gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais veiklose | Skaičius | 0 (2025) | n. d. | 5200 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti | 0 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 9 928,36 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ESF+) | 27 776,49 |
| Sostinės regionas | 2 296,80 |
| VVL regionas | 25 479,69 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) | 18 296,54 |
| Sostinės regionas | 1 189,48 |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos (VVL) regionas | 17 107,07 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |
| 2. Kitos lėšos |  |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 0 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| IŠ VISO: | 56 001,39 |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ( DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Administruojančioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Veikla „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ | I | Vietos veiklos grupės (VVG), atitinkančios Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse nustatytus reikalavimus | T | LG | D | 347 228,90 77 726,10 | 2021–2027 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos ir Sostinės | P-01-004-08-04-01-10, „Parengtos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos“, strategijos | 60 (2025) | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, asmenys | 537 (2029) |  |  |
| 1.1. Poveiklė „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Sostinės regione | I | VVG | T | LG | D | 19 975,50 19 975,50 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | P-01-004-08-04-01-10, „Parengtos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos“, strategijos | 8 (2025) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, asmenys | 64 (2029) |  |  |
| 1.2. Poveiklė „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione | I | VVG | T | LG | D | 327 253,40 57 750,60 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos | P-01-004-08-04-01-10, „Parengtos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos“, strategijos | 52 (2025) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, asmenys | 473 (2029) |  |  |
| 2. Veikla „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 36 249 775,92 7 721 136,71 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF ir ESF+) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos ir Sostinės | R-01-004-08-04-01-03, „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“, vienų metų etato ekvivalentai | 144 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“, proc. | 40 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-12, „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 20 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-01, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“, skaičius | 781 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-03, „Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“, skaičius | 142 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-04, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės“, įmonės | 142 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-05, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-06, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-07, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-08, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-09, „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“, įmonės | 142 (2029) |  |  |
| 2.1. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Sostinės regione (ESF+) | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 1 981 011,00 1 981 011,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ESF+) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | R-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“, proc. | 40 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-12, „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 3355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-01, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“, skaičius | 131 (2029) |  |  |
| 2.2. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Sostinės regione (ERPF) | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 477 972,00 477 972,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | R-01-004-08-04-01-03, „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“, vienų metų etato ekvivalentai | 13 (2029) | CPVA | SADM“ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-03, „Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“, skaičius | 13 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-04, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės“, įmonės | 13 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-05, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-06, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-07, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-08, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-09, „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“, įmonės | 13 (2029) |  |  |
| 2.3. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (ESF+) | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 20 779 686,00* 3 667 003,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ESF+) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos | R-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“, proc. | 40 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-12, „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 16 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-01, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“, skaičius | 650 (2029) |  |  |
| 2.4. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (ERPF) | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 7 995 316,92** 1 410 939,71 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos | R-01-004-08-04-01-03, „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“, vienų metų etato ekvivalentai | 131 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-03, „Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“, skaičius | 129 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-04, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės“, įmonės | 129 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-05, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-06, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-07, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-08, „Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės“, įmonės | n. d. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-09, „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“, įmonės | 129 (2029) |  |  |
| 2.5. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Sostinės regione (Civilinės saugos švietimas, ESF+) | I | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 315 790,00 184 211,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ESF+) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | R-01-004-08-04-01-04, „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie, dalyvaudami švietimo civilinės saugos klausimais veiklose, įgijo įgūdžių, dalis“, proc. | 95 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-13, „BIVP projektų veiklų dalyviai, dalyvavę gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais veiklose“, skaičius | 500 (2029) |  |  |
| 2.6. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (Civilinės saugos švietimas, ESF+) | I | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija | K | LG | D | 4 700 000,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ESF+) | Vidurio ir vakarų Lietuvos | R-01-004-08-04-01-04, „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie, dalyvaudami švietimo civilinės saugos klausimais veiklose, įgijo įgūdžių, dalis“, proc. | 95 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-13, „BIVP projektų veiklų dalyviai, dalyvavę gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais veiklose“, skaičius | 4 700 (2029) |  |  |
| 3. Veikla „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ | I | VVG | T | LG | D | 8 490 067,04 1 818 709,01 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos ir Sostinės | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, skaičius | 279 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-02, Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama“, strategijų skaičius | 52 (2029) |  |  |
| 3.1. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ Sostinės regione | I | VVG | T | LG | D | 474 415,61 474 415,61 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, skaičius | 64 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama“, strategijų skaičius | 5 (2029) |  |  |
| 3.2. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione | I | VVG | T | LG | D | 7 195 651,43 1 269 819,40 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, skaičius | 215 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama“, strategijų skaičius | 47 (2029) |  |  |
| 3.3. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui (Civilinės saugos švietimo veikloms)“ Sostinės regione | I | VVG | T | LG | D | 51 000,00 34 000,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, skaičius | 64 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama“, strategijų skaičius | 5 (2029) |  |  |
| 3.4. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui (Civilinės saugos švietimo veikloms)“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione | I | VVG | T | LG | D | 769 000,00 40 474,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos | R-01-004-08-04-01-01, „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas“, skaičius | 215 (2029) | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-01-004-08-04-01-02, „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama“, strategijų skaičius | 47 (2029) |  |  |
| 4. Veikla „Parama vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ | I | CPVA | P | LG | D | 985 956,54 310 790,79 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos ir Sostinės | P-01-004-08-04-01-11, „Subjektai (vietos veiklos grupės), dalyvavę kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimo veiklose“, skaičius | 51 (2026) | CPVA | SADM |
| 4.1. Poveiklė „Parama vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ Sostinės regione | I | CPVA | P | LG | D | 166 112,39 166 112,40 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Sostinės | P-01-004-08-04-01-11, „Subjektai (vietos veiklos grupės), dalyvavę kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimo veiklose“, skaičius | 8 (2026) | CPVA | SADM |
| 4.2. Poveiklė „Parama vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione | I | CPVA | P | LG | D | 819 844,15 144 678,39 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | Vidurio ir vakarų Lietuvos | P-01-004-08-04-01-11, „Subjektai (vietos veiklos grupės), dalyvavę kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimo veiklose“, skaičius | 43 (2026) | CPVA | SADM |

* Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis, Europos Sąjungos fondo (ESF+) lėšų sumą galima viršyti tiek, kad viršijama Europos Sąjungos fondo ESF+ lėšų suma atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ 2.6 papunkčio nuostatas.

** Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų sumą galima viršyti tiek, kad viršijama Europos regioninės plėtros fondo ERPF lėšų suma atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ 2.6 papunkčio nuostatas.

___________________________