PRITARTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2026 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-79

JONAVOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS JONAVOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2023–2029 M.

PATVIRTINTA

Jonavos vietos veiklos grupės

Visuotinio narių susirinkimo

2024 m. gegužės 20 d. protokolu Nr. 2024/05/20

PATIKSLINTA

Jonavos vietos veiklos grupės

Visuotinio narių susirinkimo

2026 m. _____  d. protokolu Nr. 2026/__/___

.

TURINYS

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS	1

ĮVADAS	2

VPS įgyvendinimo teritorija	4

Gyventojai	4

POREIKIŲ IR GALIMYBIŲ ANALIZĖ	8

Demografinė apžvalga	8

Socialinės situacijos apžvalga	10

Socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys ir šeimos	11

Negalią turintys asmenys	14

Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo socialinių paslaugų sektoriuje	14

Ekonominės situacijos apžvalga	16

Civilinė sauga ir gyventojų atsparumas krizinėms situacijoms..............................................19

SSGG ANALIZĖ	21

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI, ĮSKAITANT IŠMATUOJAMAS REZULTATO SIEKTINAS REIKŠMES	22

BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS	27

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO TVARKA	28

Už VPS įgyvendinimą, stebėseną ir koordinavimą atsakingi miesto VVG organai	28

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo procedūra, nustatanti, kaip bus atrenkami veiksmų ir juos įgyvendinančių projektų vykdytojai	29

VPS stebėsenos tvarka	31

VPS keitimo iniciavimas ir tvarka	31

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

Lentelės

1. Lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius metu pradžioje Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje ir Jonavos r. sav. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra	5

2. Lentelė. Gyventojų amžiaus grupės Jonavos r. ir Lietuvos Respublikoje. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	6

3. Lentelė. Demografinės senatvės koeficientas. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	8

4. Lentelė. Gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	9

5. Lentelė. Atvykusieji ir imigrantai, išvykusieji ir emigrantai. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	9

6. Lentelė. Neto migracija. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	9

7. Lentelė. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	10

8. Lentelė. Skurdo rizikos lygis. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	11

9. Lentelė. Nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	13

10. Lentelė. Savivaldybės išlaidos nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti. Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos veiksmingumo stebėsena Lietuvos savivaldybėje.	15

11. Lentelė. Vidutinis metinis bedarbių proc. Šaltinis: Užimtumo tarnyba.	16

12. Lentelė. Ilgalaikių bedarbių skaičius. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	17

13. Lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	17

14. Lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių imonių skaičius metų pradžioje pagal ekonomines veiklos rūšis. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	18

15. Lentelė. Jonavos rajono savivaldybėje 2025 m. įgyvendintos gyventojų civilinės saugos informavimo ir švietimo priemonės. Šaltinis: Jonavos r. sav. administracija.............................................................................19

Paveikslai

1. pav. Jonavos miesto ribos. Šaltinis: „Google“ žemėlapiai.	4

2. pav. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Jonavos mieste. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.	5

3. Pav. Asmenų, sergančių psichikos ligomis dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitomis psichoaktyviomis medžiagomis. Šaltinis: Jonavos r. sav. administracija	12

4. Pav. Laikinai nakvynės namuose apnakvindintų asmenų skaičius. Šaltinis: Jonavos nakvynės namai.	13

5. pav. Neįgaliųjų skaičius Jonavos mieste. Šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.	14

ĮVADAS

Jonavos miesto vietos veiklos grupės (toliau – JVVG) Jonavos miesto vietos plėtros strategija 2023–2029 m. (toliau – VPS) parengta siekiant spręsti Jonavos miesto gyventojų ekonomines,  socialines ir saugumo problemas. Strategijos įgyvendinimui iškelti du konkretūs tikslai:

1.	Gerinti Jonavos miesto gyventojų socioekonominę padėtį skatinant aktyvią bendruomenės įtrauktį, gyventojų užimtumą bei verslumą ir teikiant socialines paslaugas.

2.	Gerinti gyventojų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, didinti jų saugumą ir atsparumą per žinių, susijusių su civiline sauga, skleidimą.

Pirmam tikslui pasiekti iškelti 2 uždaviniai bei jiems numatyti veiksmai:

1.1. Plėtoti Jonavos mieste teikiamas socialines paslaugas ir stiprinti socialinę įtrauktį bendruomenėje.

1.1.1.	Veiksmas –  Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų  užtikrinimas plėtojant esamas ir kuriant naujas.

1.1.2.	Veiksmas – Bendruomenės inicijuojamų socialinių veiklų vykdymas stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje (socialinės dirbtuvės, savitarpio pagalbos grupės ir kt.).

1.1.3.	Veiksmas – Socialinio verslo plėtra

1.2. Gerinti gyventojų ekonominę situaciją įgyvendinant veiklas, skatinančias gyventojų verslumą ir reintegraciją į darbo rinką

1.2.1.	Veiksmas – Darbinių įgūdžių netekusių asmenų reintegracija į darbo rinką.

1.2.2.	Veiksmas – Bendruomenės narių verslumo skatinimo iniciatyvų įgyvendinimas (informavimas, konsultavimas, mokymai, kūrybinės dirbtuvės didinti gebėjimus)

Antram tikslui pasiekti iškeltas 1 uždavinys bei jam numatytas veiksmas:

2.1. Didinti Jonavos miesto gyventojų informuotumą civilinės saugos klausimais, suteikiant teorinių ir praktinių žinių.

2.1.1.	Veiksmas – Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais ir praktinių parengties įgūdžių ugdymo iniciatyvų įgyvendinimas (teoriniai užsiėmimai, simuliaciniai ir praktiniai užsiėmimai)

VPS parengta įgyvendinant ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimas“, Nr. 11-001-T-0024. Strategijos iškelti tikslai, uždaviniai bei veiksmai atitinka 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“, 4.9 uždavinį  „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“, 15.1 uždavinį „Sukurti atsparią gynybos infrastruktūrą, pirmenybę teikiant dvejopo naudojimo infrastruktūrai, taip pat siekti skatinti karinį mobilumą ES ir gerinti civilinę parengtį“ bei 16.1 uždavinį „Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą“.

VPS rengimo metu analizuoti įvairūs oficialūs duomenų šaltiniai (Valstybės duomenų agentūra, Jonavos r. savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių institucijų administraciniai dokumentai ir ataskaitos, įvairių Lietuvos Respublikos ministerijų teikiami duomenys, NVO informacija ir kt.). Besiremiant minėtais šaltiniais atlikta Jonavos miesto poreikių ir galimybių analizė bei SSGG analizė, kurią remiantis iškeltais uždaviniais siekiama pasinaudoti Jonavos miesto stiprybėmis ir galimybėmis bei mažinti grėsmės ir silpnybes. Taip pat rengimo metu atsižvelgta į Jonavos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2027 metų bei 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planą. VPS rengimo ir keitimo metu buvo atliktos iš viso dvi reprezentatyvios Jonavos miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausos, bendradarbiaujama su vietos valdžios, NVO bei viešojo sektoriaus atstovais.

Siekiant VPS iškeltų tikslų planuojama įgyvendinti 12 BĮVP projektų, kuriuose dalyvaus bent 460 tikslinių grupių dalyvių bei bus sukurtos bent 3 darbo vietos.

## VPS įgyvendinimo teritorija

VPS įgyvendinamas Jonavos miesto teritorijoje, kurios plotas 13,6 km² (žr. 1. pav.). Miestas palankiai įsikūręs Lietuvos centrinėje dalyje, Kauno regione, apie 70 km į rytus nuo Vilniaus ir maždaug 30 km į pietus nuo Kauno. Mieste vyrauja išplėtotos susisiekimo sistemos: rytinėje miesto dalyje susikerta geležinkelio magistralės, jungiančios Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, o netoli mieste įrenginėjama „Rail Baltica“ trasa. Taip pat miestą kerta tarptautinė magistralė Kaunas-Daugpilis, užtikrinanti patogų susisiekimą su svarbiais tarptautiniais transporto koridoriais: Klaipėda-Kaunas-Vilnius-Minskas (Kijevas) ir „Via Baltica“ (Berlynas-Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis). Nuo šių svarbių transporto magistralių Jonava yra tik 30-40 km atstumu. Miestas taip pat yra palankioje padėtyje pasiekti du svarbius Lietuvos keleivinius oro uostus. Karmėlavos miestelyje, tarp Jonavos ir Kauno, yra rekonstruotas Kauno tarptautinis oro uostas. Geras susisiekimas bei mieste išplėtota žemųjų technologijų pramonė sudaro patrauklias sąlygas užsienio investicijoms.

1. pav. Jonavos miesto ribos. Šaltinis: „Google“ žemėlapiai.

## Gyventojai

Jonavos VPS taikomas Jonavos miesto teritorijoje esantiems gyventojams. Jonavos mieste bei rajone vyraujančios demografinės tendencijos iš esmės atspindi platesnes šalyje vyraujančias tendencijas. 2018–2022 m. Jonavos mieste matomas nuolatinių gyventojų skaičiaus metų pradžioje mažėjimas: 2018 m. registruoti 27 402 asmenys, o 2022 m. – 26 934 (-0,4 proc.). Išsiskiria 2021 m., kuriais fiksuojamas 3,6 proc. gyventojų padidėjimas lyginant su 2020 m. (nuo 26 423 asm. iki 27 381 asm.).

2. pav. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Jonavos mieste. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Tuo pačiu laikotarpiu Jonavos rajone nuolatinių gyventojų skaičius m. pradžioje pamažėjo 1,9 proc. (nuo 42 052 asm. iki 41 248 asm.). Taip pat išsiskiria 2021 m., kuriais gyventojų skaičius padidėjo 1 proc. (nuo 41 151 asm. iki 41 595 asm.). Lietuvoje taip pat matoma nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija: 2018–2022 m. skaičius mažėjo 0,1 proc., ir išsiskyrė 2021 m., kada fiksuojamas 0,6 proc. gyventojų skaičiaus padidėjimas lyginant su 2020 m. Verta atkreipti dėmesį į tai, jog Jonavos mieste nuolatinių gyventojų skaičius mažėja gerokai lėčiau, negu rajone, tai atspindi visos Lietuvos urbanizacijos tendenciją – žmonės kraustosi gyventi į miestus, todėl didėja mieste teikiamų paslaugų paklausa.

| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Lietuvos Respublika | Kauno apskritis | Jonavos r. sav. |
| Pokytis, proc. | -0,1 | 1,2 | -1,9 |
| 2022 | 2805998 | 569566 | 41248 |
| 2021 | 2810761 | 569571 | 41595 |
| 2020 | 2794090 | 562841 | 41151 |
| 2019 | 2794184 | 561430 | 41631 |
| 2018 | 2808901 | 563112 | 42052 |

1. Lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius metu pradžioje Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje ir Jonavos r. sav. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Jonavos rajone kasmet fiksuojamas vaikų (0–15 m.) skaičiaus mažėjimas. 2018–2022 m. laikotarpiu vaikų skaičius sumažėjo 10 proc. (nuo 6 969 asm. iki 6 255 asm.). Tačiau teigiami, nors ir neženklūs, pokyčiai matomi darbingo amžiaus gyventojų grupėje: nuo 2018 m. iki 2022 m. asmenų skaičius šioje amžiaus grupėje padidėjo 1 proc. (nuo 25 575 asm. iki 25 913 asm.), tačiau šis skaičius nėra stabilus: 2018–2022 m., išskyrus 2021 m. fiksuojamas šios grupės mažėjimas. Pensinio amžiaus gyventojų skaičius nuo 2018 m. iki 2022 m. sumažėjo 4,5 proc. (nuo 9 508 asm. iki 9 080 asm.). Lyginant su Lietuvos vidurkiu pastebima, jog Jonavos r. atitinka bendras tendencijas, tačiau išsiskiria itin sparčiu vaikų mažėjimu.

| Metai | Gyventojų amžiaus grupės Jonavos r. |  |  | Gyventojų amžiaus grupės Lietuvos Respublikoje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gyventojai (0–15 metų amžiaus) | Darbingo amžiaus gyventojai | Pensinio amžiaus gyventojai | Gyventojai (0–15 metų amžiaus) | Darbingo amžiaus gyventojai | Pensinio amžiaus gyventojai |
| Pokytis, proc. | -10,2 | 1,3 | -4,5 | -0,7 | 1,0 | -2,7 |
| 2022 | 6255 | 25913 | 9080 | 443722 | 1748912 | 613364 |
| 2021 | 6394 | 26043 | 9158 | 443060 | 1749067 | 618634 |
| 2020 | 6716 | 25015 | 9420 | 448032 | 1724568 | 621490 |
| 2019 | 6853 | 25319 | 9459 | 447524 | 1721700 | 624960 |
| 2018 | 6969 | 25575 | 9508 | 446923 | 1731456 | 630522 |

2. Lentelė. Gyventojų amžiaus grupės Jonavos r. ir Lietuvos Respublikoje. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Jonavos miestas yra svarbus Jonavos rajono ekonominis bei socialinių paslaugų centras, kuriame 2022 m. pradžioje mieste gyveno 65 proc. visų Jonavos rajono savivaldybės gyventojų. Atsižvelgiant į šį faktą nustatant tikslines grupes bei atliekant poreikių  ir galimybių analizę remiamasi šiomis prielaidomis: didžioji dalis rajone gyvenančių žmonių yra susikoncentravę Jonavos mieste, todėl rajono duomenys ganėtinai tiksliai atspindi mieste vyraujančią situaciją; nustatant tikslines grupes manoma, jog 65 proc. šios grupės gyventojų yra įsikūrę Jonavos mieste.

Tikslinės grupės, į kurias orientuotas VPS ir jiems priskirti veiksmai:

VPS tikslinės grupės pasirinktos atlikus miesto poreikių ir galimybių analizę bei atsižvelgiant į vietos bendruomenių išreikštus lūkesčius ir norus.

1.1.1. veiksmui „Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų  užtikrinimas plėtojant esamas ir kuriant naujas“ numatomos šioms tikslinėms grupėms:

1.	Negalią turintys asmenys (ir jų šeimos nariai)

2.	Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys

3.	Mažiau galimybių turintis jaunimas

1.1.2. veiksmui „Bendruomenės inicijuojamų socialinių veiklų vykdymas stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje (socialinės dirbtuvės, savitarpio pagalbos grupės ir kt.)“ numatomos šios tikslinės grupės:

1.	Negalią turintys asmenys (ir jų šeimos nariai)

2.	Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys

3.	Mažiau galimybių turintis jaunimas

1.1.3. veiksmui „Socialinio verslo plėtra“ tikslinė grupė netaikoma.

1.2.1. veiksmui „Darbinių įgūdžių netekusių asmenų reintegracija į darbo rinką“ numatomos šios tikslinės grupės:

1.	Ekonomiškai neaktyvūs asmenys;

2.	Bedarbiai.

1.2.2. veiksmui „Bendruomenės narių verslumo skatinimo iniciatyvų įgyvendinimas (informavimas, konsultavimas, mokymai, kūrybinės dirbtuvės didinti gebėjimus)“ numatomos tikslinės grupės:

1.	Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys

2.	Mažiau galimybių turintis jaunimas

2.1.1. veiksmui  „Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais ir praktinių parengties įgūdžių ugdymo iniciatyvų įgyvendinimas (teoriniai užsiėmimai, simuliaciniai ir praktiniai užsiėmimai)“ numatomos šios tikslinės grupės:

1.	Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai

2.	Socialinę riziką (atskirtį) patiriantys gyventojai: senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, vaikai ir šeimos.

POREIKIŲ IR GALIMYBIŲ ANALIZĖ

Visi analizėje pateikiami duomenys yra aktualiausi ir ne senesni nei 2 metų bei ne trumpesni nei 5 metų laikotarpio, nebent tokių duomenų nėra. Kadangi dauguma oficialių duomenų šaltinių (Valstybės duomenų agentūros, Lietuvos Respublikos ministerijų, Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir kt.) yra pateikiami viso rajono, o ne tik Jonavos miesto lygmeniu, analizuojant šiuos duomenis daroma prielaida, jog rajone vyraujanti situacija atspindi ir mieste esančią situaciją. Siekiant gilesnio bei išsamesnio miesto gyventojų atskleidimo, atlikta reprezentatyvi gyventojų nuomonės apklausa, kurios rezultatai taps poreikių ir galimybių analizės bei SSGG analizės dalimi.

## Demografinė apžvalga

Demografiniai rodikliai suteikia svarbių įžvalgų apie gyventojų sudėtį ir charakteristiką. Pagrindiniai demografinius pokyčius įtakojantis veiksniai yra natūrali kaita ir migracija. Analizuojant su šiais faktoriais susijusius rodiklius gaunama vertinga informacija apie socialinių paslaugų poreikį bei ekonomines perspektyvas.

Lietuvos populiacijos senėjimo tempas yra beveik 2 kartus greitesnis negu Europos Sąjungos (ES) vidurkis. Europos Komisija (EK) prognozuoja, kad po trijų dešimtmečių, 2050 m., šalies gyventojų amžiaus mediana sieks 51 m. ir bus beveik 7 metais didesnė negu šiuo metu. [1 grėsmė] Jonavos rajonas pasižymi išskirtinai sparčiu visuomenės senėjimu - demografinės senatvės koeficientas Jonavos r. sparčiai didėja: nuo 127 (2018 m.) iki 142 (2022 m.), t.y. 11 proc. Lyginant su Kauno apskritimi, kurioje skaičius esmingai nepasikeitė (sumažėjo nuo 136 iki 135) ir visa šalimi, kur skaičius padidėjo nuo 131 iki 134 (2,2 proc.).

|  | Demografinės senatvės koeficientas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lietuvos Respublika | Kauno apskritis | Jonavos r. sav. |
| Pokytis, proc. | 2,3 | -0,7 | 11,8 |
| 2022 | 134 | 135 | 142 |
| 2021 | 134 | 136 | 140 |
| 2020 | 132 | 135 | 134 |
| 2019 | 131 | 135 | 130 |
| 2018 | 131 | 136 | 127 |

3. Lentelė. Demografinės senatvės koeficientas. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Sparčiai senstančia Jonavos r. visuomenę galima paaiškinti mažėjančiu Jonavos r. bendruoju gimstamumo rodikliu: nuo 2018 m. iki 2022 m. Jonavos r. gimusių skaičius, atitenkantis tūkstančiui gyventojų nukrito nuo 9,2 iki 6,7 (27 proc.), tuo tarpu Kauno apskrityje nukrito nuo 10 iki 8,3 (18,5 proc.) ir Lietuvoje nuo 10 iki 7,8 (~24,7 proc.). Kartu su mažėjančiu gimstamumu, Jonavos rajone bei visoje Lietuvoje fiksuojamas didėjantis mirtingumo rodiklis, kuris Jonavos r. 2018–2022 m. laikotarpiu padidėjo 9 proc. (nuo 14,9 iki 16,3 asmenų, tenkančių tūkstančiui gyventojų). Ši neigiama tendencija fiksuojama visoje Lietuvoje: 2018–2022 m. periodu bendrasis mirtingumo rodiklis padidėjo 6,8 proc. (nuo 14,1 iki 15,1). Lyginant visas minėtas administracines teritorijas išsiskiria itin aukštas Jonavos rajono bendro mirtingumo rodiklis. Taip pat pastebima, jog 2020 m. dėl COVID–19 pandemijos buvo fiksuotas mirtingumo šuolis lyginant su kitais metais (Jonavos r. 9,3 proc., Kauno aps. 15,6 proc. Lietuvoje 7 proc.).

| Metai | Bendrasis gimstamumo rodiklis |  |  | Bendrasis mirtingumo rodiklis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. |
| Pokytis, proc. | -22,0 | -17,0 | -27,2 | 7,1 | 7,1 | 9,4 |
| 2022 | 7,8 | 8,3 | 6,7 | 15,1 | 15 | 16,3 |
| 2021 | 8,3 | 8,8 | 7,2 | 17 | 16,3 | 17,6 |
| 2020 | 9 | 9,2 | 8,6 | 15,6 | 15,5 | 16,9 |
| 2019 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 13,7 | 13,4 | 14,2 |
| 2018 | 10 | 10 | 9,2 | 14,1 | 14 | 14,9 |

4. Lentelė. Gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Migracijos reiškinys gali stipriai įtakoti ne tik šalies ir regionų demografiją, bet ir ekonomiką. Emigracija tiek Lietuvoje, tiek Jonavos r. buvo ilgalaikė neigiamą demografinį pokytį įtakojusi problema. Analizuojant 2018–2022 m. duomenis pastebima, jog migracijos rodikliai tiek šalies, tiek Jonavos rajono mastu gerėja: minėtu laikotarpiu į Jonavos rajoną atvykstančių ir imigravusių skaičius padidėjo 32,8 proc. (nuo 1 665 iki 2 313 asm.), išvykstančių ir emigrantų sumažėjo 13,7 proc. (nuo 1 846 asm. iki 1 609 asm.).

| Metai | Atvykusieji ir imigrantai |  |  | Išvykusieji ir emigrantai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. |
| Pokytis, proc. | 70,6 | 68,7 | 39,3 | -2,9 | 2,7 | -12,8 |
| 2022 | 179 296 | 35 927 | 2 319 | 105 293 | 21 271 | 1 609 |
| 2021 | 109 601 | 22 703 | 1 548 | 89 948 | 18 414 | 1 465 |
| 2020 | 113 691 | 25 802 | 1 349 | 93 698 | 19 472 | 1 407 |
| 2019 | 113 232 | 24 351 | 1 535 | 102 438 | 20 841 | 1 829 |
| 2018 | 105 090 | 21 300 | 1 665 | 108 382 | 20 715 | 1 846 |

5. Lentelė. Atvykusieji ir imigrantai, išvykusieji ir emigrantai. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Žvelgiant į neto migraciją matomi dideli teigiami pokyčiai. Iki 2020 m.  Jonavos rajone vis dar buvo fiksuojami neigiami migracijos srautai, tačiau nuo 2021 m. į rajoną pradėjo atvykti daugiau, negu išvykti, skirtingai nei Kauno apskrityje, kur rodiklis visu ataskaitiniu laikotarpiu buvo teigiamas ir šalies rodikliu, kur neigiama neto migracija fiksuota tik 2018 m.

| Neto migracija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Lietuvos Respublika | Kauno apskritis | Jonavos r. sav. |
| 2022 | 72 097 | 14 174 | 659 |
| 2021 | 19 653 | 4 289 | 83 |
| 2020 | 19 993 | 6 330 | -58 |
| 2019 | 10 794 | 3 510 | -294 |
| 2018 | -3 292 | 585 | -181 |

6. Lentelė. Neto migracija. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

2022 m. į Lietuvą imigravo 87 367 asmenys,  65 934 iš jų patenka į darbingo amžiaus gyventojų grupę (75 proc.). Galima daryti prielaidą, jog ir į Jonavos miestą nemaža dalis įmigravusių asmenų yra darbinio amžiaus ir gebančių prisidėti prie miesto ekonominio potencialo.

Pabrėžtina, jog Jonavos rajone veikia pabėgėlių priėmimo centras, dėl kurio į Jonavos rajoną atvyksta asmenys iš Ukrainos ir Sirijos (nuo karo Ukrainoje pradžios Jonavos socialinių paslaugų centras suteikė pagalbą 758 pabėgėliams iš Ukrainos (iš jų 435 suaugusieji ir 323 vaikai) ir 39 Sirijos karo pabėgėliams), tai sukelia grėsmių nesuteikti pakankamų socialinės ir ekonominės integracijos galimybių, bet taip pat vyrauja ir galimybė Jonavos miestui tapti geru migrantų integracijos pavyzdžiu Lietuvoje, miestu, kuriame imigrantai stipriai prisideda ne tik prie ekonominės, bet ir prie kultūrinės veiklos.

Apibendrinant, Jonavos rajonas pasižymi išskirtinai sparčiu visuomenės senėjimu, mažu gimstamumu, didėjančiu mirtingumu. Tai reiškia, jog ateityje Jonavos rajone didės įvairių socialinių paslaugų poreikis senyvo amžiaus asmenims, be to mažesnė gyventojų dalis turės išlaikyti didėjančią pensinio amžiaus gyventojų dalį, šis faktorius sąlygoja būtinumą didinti gyventojų produktyvumą ir ekonomikos našumą, todėl būtina didinti darbingumą bei gyventojų kompetencijas. Siekiant didinti gimstamumą ir gerinti demografinius rodiklius svarbu užtikrinti ekonomiškai palankias ir stabilias sąlygas, kad kiekvienas žmogus galėtų išlaikyti save ir savo šeimą bei optimistiškai galėtų planuoti tolimesnę šeimos plėtrą. Taip pat būtina gerinti kitas sąlygas: užtikrinti viešąjį saugumą, kurti vaikų laisvalaikio erdves, įgyvendinti jaunų šeimų formalaus ir neformalaus švietimo programas, kad Jonavos miestas taptų patraukli vieta kurtis ir plėstis naujoms šeimoms.

Jonavos rajone fiksuojamas teigiamas neto migracijos rodiklis. Didėjantis imigrantų skaičius suteikia papildomą būdą kovoti su neigiamais demografiniais rodikliais, tačiau, siekiant, jog imigrantai iš tiesų esmingai prisidėtų prie Jonavos miesto plėtros, būtina praplėsti integracijos į miesto bendruomenę ir darbo rinką galimybes. Kadangi pagrindinė emigracijos priežastis, tiek vidinės, tiek tarptautinės yra geresnių darbo sąlygų ieškojimas. Ilguoju laikotarpiu, siekiant ir toliau išlaikyti teigiama neto migracijos rodiklį, svarbu Jonavos gyventojams suteikti geras darbo galimybes, plėsti verslumą, kelti profesines kompetencijas.

Socialinės situacijos apžvalga

Bendrą gyventojų gyvenimo gerovę nurodo socialinės pašalpos gavėjų skaičius, kadangi jos mokamos tik pačias mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams. 2018–2022 m. periodu socialinių pašalpų gavėju skaičius Jonavos r. stipriai nepasikeitė, tačiau padidėjo 0,4 proc. (nuo 1 836 asm. iki 1 843 asm.). Atkreiptinas dėmesys, kad Jonavos r. socialinės pašalpos gavėjų skaičius neženkliai padidėjo, kai tuo tarpu, tiek Kauno aps., tiek šalyje rodiklis mažėjo.

| Socialinės pašalpos gavėjų skaičius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Lietuvos Respublika | Kauno apskritis | Jonavos r. sav. |
| Pokytis, proc. | -9,3 | -6,9 | 0,4 |
| 2022 | 64 568 | 12 028 | 1 843 |
| 2021 | 66 597 | 12 379 | 1 801 |
| 2020 | 56 039 | 10 539 | 1 572 |
| 2019 | 64 604 | 11 694 | 1 822 |
| 2018 | 71 213 | 12 925 | 1 836 |

7. Lentelė. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Asmenų, gaunančių pašalpas 2018–2022 m. nuo bendro rajono gyventojų skaičius Jonavos r. padidėjo 2,7 proc. (nuo 4,36 iki 4,48 proc.). Stebint detaliau, labiausiai išsiskiria 2020 m., kuomet socialinių pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo, net 13 proc. lyginant su 2019 m. (nuo 1 822 iki 1 572). Tačiau šis sumažėjimas įvyko dėl pandemijos metu Užimtumo tarnybos pradėtų mokėti darbo paieškos išmokų, kurių gavėjai nebegalėjo gauti socialinių pašalpų dėl padidėjusių pajamų dydžio. Užimtumo tarnybai baigus mokėti išmokas skaičius vėl pradėjo didėti, taip pat buvo įtakotas pabėgėlių iš Ukrainos antplūdžio. Didėja ir Jonavos rajono socialinės paramos išlaidos, 2021 m. jos siekė 2 132 865 Eur., o 2022 m. 2 402 836 Eur (12,6 proc. daugiau). Palyginimui Lietuvoje 2018–2022 m. skaičius asmenų, gaunančių socialinę pašalpą sumažėjo 9,3 proc. Taip pat gavėjų dalis, palyginti su  bendru gyventojų skaičiumi irgi mažėjo (nuo 2,53 iki 2,31 proc.). Pastebima, jog Jonavos r. išsiskiria didėjančiu, o ne mažėjančiu socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi (tiek bendru gavėjų skaičiumi, tiek gavėjų skaičiaus dalimi nuo gyventojų skaičiaus). [1 silpnybė]

Skurdo rizikos lygis dar vienas rodiklis vaizduojantis bendrą gyventojų gerovę. Analizuojant duomenis matoma, jog šioje srityje situacija 2018–2022 m. laikotarpiu Jonavos r. ženkliai pagerėjo, fiksuojamas 9,3 proc. skurdo riziką patiriančių asmenų sumažėjimas. Jonavos r. penkmečio pokytis viršija Lietuvos vidurkį, kur matomas 8,7 proc. sumažėjimas bei Kauno apskrities vidurkį, kur matomas 17,5 proc. padidėjimas. Tačiau, nepaisant geresnio pokyčio,  2022 m. Jonavos r. skurdo rizikos lygis siekia 23,4 proc. ir viršija Lietuvos (20,9 proc.) bei Kauno aps. (20,1 proc.) vidurkius. [2 silpnybė] Skurdo riziką patiriantys asmenys ir jų šeimos nariai neretai patiria socialinę atskirtį, tokiose šeimose augantys vaikai dažnai neturi tokių pat galimybių kaip bendraamžiai įvairiose mokslo bei savirealizacijos srityse. Skurdo ir žemų pajamų problema yra sudėtinga ir sąlygoja ne tik priemonių, tiesiogiai sprendžiančių šias reikalingumą, bet ir priemonių, padedančių mažinti skurdo sukeliamas neigiamas pasekmes.

|  | Lietuvos Respublika | Kauno apskritis | Jonavos raj. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokytis, proc. | -8,7 | 17,5 | -9,3 |
| 2022 | 20,9 | 20,1 | 23,4 |
| 2021 | 20 | 19,5 | 20,1 |
| 2020 | 20,9 | 19,6 | 29,7 |
| 2019 | 20,6 | 18,8 | 22,1 |
| 2018 | 22,9 | 17,1 | 25,8 |

8. Lentelė. Skurdo rizikos lygis. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

## Socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys ir šeimos

Teigiamas pokytis matomas socialinę riziką patiriančių šeimų tarpe. 2018–2022 m. laikotarpiu šių šeimų skaičius sumažėjo 13 proc. (nuo 283 iki 246), išskyrus 2019 m., kuriais jų buvo fiksuota 1 proc. daugiau, negu 2018 m. (nuo 283 iki 286). Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius sumažėjo net 25 proc. (nuo 606 iki 454). Tačiau, Jonavos rajone gyvenančių vaikų skaičius taip pat pamažėjo, todėl naudinga paskaičiuoti, kokia dalis rajone gyvenančių vaikų yra socialinės rizikos šeimose. 2018–2022 m. periodu dalis vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose lyginant su bendru vaikų skaičiumi sumažėjo 1,4 proc. punktu (nuo 8 iki 6,6 proc.). Matoma bendra mažėjimo tendencija, išskyrus 2019 m., kuomet skaičius padidėjo 0,3 proc. punktu. Išreiškus procentiniu pokyčiu, realus vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose 2018–2022 m. skaičius sumažėjo ne 25 proc., o 17,5 proc. Siekiant toliau išlaikyti socialinės rizikos šeimų bei jose augančių vaikų mažėjimą, būtina plėtoti socialinių paslaugų prieinamumą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams, taip pat stiprinti tėvų įsidarbinimo galimybes bei plėtoti socialinės rizikos prevencijos priemones.

Analizuojant 2018-2022 m. (atitinkamų metų rugsėjo mėn. duomenys) Jonavos rajone stebimas specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus padidėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį specialiųjų poreikių mokinių procentas nuo visų mokinių išaugo 2,6 procentinio punkto (2018 m. – 13,02 proc., 2019 m. – 13,3 proc., 2020 m. – 13,98 proc., 2021 m. – 13,5 proc., 2022 m. – 15,62 proc.).

Neretai asmenys, sergantys sunkiomis kritinėmis ar lėtinėmis ligomis patiria socialinę atskirtį ir (ar) susiduria su diskriminacija. Taip pat šie asmenys dažnai praranda darbingumą, netenka darbo vietos ar tampa ekonomiškai neaktyvūs. Siekiant didinti šių asmenų įtrauktį į darbo rinką būtina stiprinti jų psichinę, fizinę sveikatą bei didinti jų profesinius/darbinius gebėjimus.

Psichoaktyviųjų medžiagų piktnaudžiavimas, Lietuvoje ypatingai alkoholio, neigiamai įtakoja ne tik priklausomybę sergančius asmenis, bet ir artimoje aplinkoje esančius asmenis. Remiantis Jonavos savivaldybės pateiktais duomenimis 2018–2022 m. asmenų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais dėl alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo skaičius krito 26,0 proc. (nuo 399 iki 295). Skaičius, mažėja, tačiau vis tiek reikšmingas.

3. Pav. Asmenų, sergančių psichikos ligomis dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitomis psichoaktyviomis medžiagomis. Šaltinis: Jonavos r. sav. administracija

Benamiai dažnai tampa marginalizuotų gyventojų grupe. Remiantis Jonavos nakvynės namų duomenimis 2018 m. laikinas apnakvindinimas suteiktas 86 asmenims (3 iš jų grįžę iš įkalinimo įstaigų), o 2022 m. 78 asmenims (6 iš jų grįžę iš įkalinimo įstaigų), matomas teigiamas pokytis, tačiau skaičius vis tiek reikšmingas. Šių asmenų gyventojų grupė sunkiai integruojasi į visuomenę dėl įvairių problemų, tokių kaip higienos, socialinių, darbinių įgūdžių trūkumas.

4. Pav. Laikinai nakvynės namuose apnakvindintų asmenų skaičius. Šaltinis: Jonavos nakvynės namai.

Žvelgiant į nusikaltimų artimoje aplinkoje statistiką, matyti, jog Jonavos rajone asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje yra opi problema. Lyginant Jonavos r., Kauno aps. ir Lietuvos Respublikos nukentėjusių skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų matoma, jog Jonavos skaičius 46 proc. viršija Lietuvos vidurkį ir 80 proc. viršija Kauno apskrities vidurkį. Pabrėžtina, jog nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje nukentėjusių skaičius Jonavos r. 2018–2022 m. laikotarpiu sumažėjo 30 proc. Verta išskirti nukentėjusių vaikų skaičių, kuris 2022 m. Jonavos r. siekė 222 asmenis, tenkančius 100 tūkst. (atitinkamo amžiaus gyventojų), Lietuvoje Respublikoje šis skaičius siekė 124, o Kauno aps. – 98. Lyginant Jonavos r. su Lietuvos Respublika ir Kauno aps. matoma, jog Jonavos vidurkis 79 proc. viršijo Lietuvos Respublikos skaičių ir daugiau nei dvigubai (126 proc.) viršijo Kauno aps. skaičių. Akivaizdu, jog Jonavoje nusikaltimai artimoje aplinkoje, ypač prieš vaikus yra opi problema, kurią būtina spręsti gerinant šeimų socioekonominę situaciją, teikiant psichologinę pagalbą bei vykdant įvairias prevencines veiklas.

| Užregistruota asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje (tenka 100 tūkst. gyventojų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai | Lietuvos Respublika |  | Kauno apskritis |  | Jonavos r. sav. |  |
|  | Iš viso | Vaikai (iki 17 m.) | Iš viso | Vaikai (iki 17 m.) | Iš viso | Vaikai (iki 17 m.) |
| Pokytis, proc. | -43,1 | -49,6 | -55,8 | -55,9 | -30,0 | -39,3 |
| 2022 | 214 | 124 | 174 | 98 | 313 | 222 |
| 2021 | 218 | 155 | 180 | 122 | 318 | 322 |
| 2020 | 262 | 155 | 259 | 151 | 427 | 321 |
| 2019 | 332 | 196 | 352 | 163 | 440 | 375 |
| 2018 | 376 | 246 | 394 | 222 | 447 | 366 |

9. Lentelė. Nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Atsižvelgiant į Jonavos miesto bendruomenių teikiamus pasiūlymus identifikuotas poreikis visoms socialinę riziką ir atskirtį patiriančioms grupėms įgyvendinti įvairias bendruomenės inicijuojamas socialines veiklas, skatinančias socialinę įtrauktį (pvz. socialinės dirbtuvės, savitarpio pagalbos grupės, sociokultūriniai vakarai ir kt.) taip pat ir įgyti naujų įgūdžių, padedančių kitose gyvenimo srityse.

## Negalią turintys asmenys

Neįgalieji yra dar viena grupė dažnai susidurianti su įvairiais sunkumais. Jie patiria socialinę atskirtį dėl diskriminacijos visuomenėje bei darbo rinkoje dėl neigiamų stereotipų bei sudėtingumo užmegzti ryšius. Negalią turintys asmenys turi skirtingus poreikius, kurie priklauso nuo negalios pobūdžio. Fizinę negalią turintys asmenys dažnai susiduria su atskirtimi dėl prastų galimybių naudotis viešuoju bei privačiu transportu. 2018–2022 m. neįgaliųjų skaičius Jonavos mieste padidėjo 6,4 proc. (1 844 iki 1 962 asm.)

5. pav. Neįgaliųjų skaičius Jonavos mieste. Šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

## Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo socialinių paslaugų sektoriuje

Šiuo metu Lietuvoje ir visoje Europoje siekiama vis didesnio nevyriausybinių, bendruomeninių ir kitų ne pelno organizacijų (toliau – NVO) įsitraukimo socialinio darbo srityje. 2021–2030 m. nacionalinės pažangos plano 7.2. uždavinio „Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems“ rodiklį: „7.2.14. Savivaldybės viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis, 2025 m. – 15 proc., 2030 m. – 30 proc. [1 galimybė] Jonavos r. išsiskiria sparčiai didėjančiu socialines paslaugas teikiančių NVO finansavimu. Žvelgiant į 2018–2022 m. periodą matomas kasmetinis savivaldybės išlaidų nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti didėjimas (iš viso 130,5 proc.): nuo 491 500 Eur. (2018 m.) iki 1 132 700 (Eur. 2022 m.). NVO suteikia didelę dalį Jonavos r. teikiamų socialinių paslaugų: savivaldybės išlaidų nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti, palyginus su savivaldybės išlaidomis socialinėms paslaugoms, dalis 2022 m. siekė 29,77 proc., šis skaičius ženkliai padidėjo nuo 2018 m., kai sudarė 20,84 proc. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos veiksmingumo stebėseną 2022 m. Jonavos r. savivaldybės išlaidų nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti, palyginus su savivaldybės išlaidomis rodiklis buvo vertinamas 8 balais iš 10. [1 stiprybė]

| Savivaldybės išlaidos nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Savivaldybės išlaidos socialinėms paslaugoms (Eur.) | Išlaidos NVO teikiamoms soc. paslaugoms (Eur.) | Rodiklio reikšmė (proc.) |
| Pokytis, proc. | 61,33 | 130,46 | 42,85 |
| 2022 | 3 804 700 | 1 132 700 | 29,77 |
| 2021 | 3 257 800 | 884 100 | 27,14 |
| 2020 | 3 188 000 | 794 000 | 24,91 |
| 2019 | 2 729 600 | 614 600 | 22,52 |
| 2018 | 2 358 300 | 491 500 | 20,84 |

10. Lentelė. Savivaldybės išlaidos nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti. Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos veiksmingumo stebėsena Lietuvos savivaldybėje.

2022 m. Jonavos r. veikė 12 socialinio darbo krypties NVO:

	Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“

	VŠĮ LASS pietvakarių centras, LASS Jonavos rajono filialas

	VŠĮ „DEKO RESTO“

	Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba, Jonavos r. kurčiųjų pirminė organizacija

	Jonavos rajono neįgaliųjų draugija

	VšĮ „Socialinis taksi“

	Jonavos rajono sergančių cukriniu diabetu klubas „Ramunė“

	Jonavos CARITAS

	Ruklos Šv. Dvasios parapijos vaikų dienos centras

	Labdaros ir paramos fondas „Gerumo sparnai“

	Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“

	Labdaros ir paramos fondas „Iššūkis jaunimui“

2022 m. šios organizacijos bendrai suteikė įvairias socialinę atskirtį mažinančias paslaugas 10 396 asmenims. Lyginant su 2018 m. NVO veikiančių socialinės įtraukties srityje veikė daugiau: 14 NVO, ir asmenų skaičius, kuriems suteiktos paslaugos buvo nežymiai didesnis – 10 925. Tačiau, nepaisant sumažėjusio NVO skaičiaus ir mažesnio asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičiaus, šios organizacijos suteikia didelę dalį Jonavos r. teikiamų socialinių paslaugų. Siekiant toliau didinti socialines paslaugas teikiančių NVO skaičių bei teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę būtina skatinti bendruomenės inicijuojamas veiklas ir parodyti jų didelę naudą visuomenei. Nepaisant to, jog Jonavos r. savivaldybės išlaidų nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti didėja, tačiau Jonavos rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plane konstatuojama, jog trūksta organizacijų, iš kurių būtų galima pirkti trūkstamas socialines paslaugas. [3 silpnybė] Susidariusios tinkamos aplinkybės kurti naują verslą, įskaitant ir socialinį verslą ir užpildyti šią nišą.

Apibendrinant, Jonavos rajone fiksuojamas socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus didėjimas: padidėjo socialinės pašalpos gavėjų, specialiųjų poreikių mokinių, neįgaliųjų skaičius. Nors kai kurių pažeidžiamų grupių skaičiai mažėjo, pvz., socialinę riziką patiriančių šeimų, asmenų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais dėl alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo skaičius, tačiau skaičiai išlieka reikšmingi. Jonavoje nusikaltimai artimoje aplinkoje, ypač prieš vaikus yra opi problema, kurią būtina spręsti gerinant šeimų socioekonominę situaciją, teikiant psichologinę pagalbą bei vykdant įvairias prevencines veiklas. Skurdo rizikos lygis nors ir mažėjo, tačiau vis tiek viršija šalies vidurkį.

Jonavos r. išsiskiria sparčiai didėjančiu socialines paslaugas teikiančių NVO finansavimu, NVO suteikia didelę dalį Jonavos r. teikiamų socialinių paslaugų, tačiau vis dar trūksta organizacijų, iš kurių būtų galima pirkti gyventojams reikalingas socialines paslaugas.

## Ekonominės situacijos apžvalga

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2018–2022 m. Jonavos r. vidutinis metinis bedarbių vidurkis lyginant su darbingo amžiaus gyventojais padidėjo 0,8 proc. punkto (nuo 10,7 proc. iki 11,5 proc.). 2020 m. bei 2021 m. pandemijos laikotarpiu šis skaičius buvo stipriai išaugęs iki 15,6 ir 15,7 proc., o 2022 m. jau krito iki 11,5 proc. 2022 m. bedarbių proc. Jonavos r. siekė 11,5 proc., tai viršija ir Kauno apskrities vidurkį (9,5 proc.) ir šalies (9 proc.). Siekiant mažinti bedarbystę būtina kurti daugiau patrauklių, gerai apmokamų darbo vietų bei didinti gyventojų verslumo bei darbinius įgūdžius.

Vidutinis metinis jaunų (16–29 m.) bedarbių proc. nuo 16–29 m. gyventojų 2018–2022 m. Jonavos r. padidėjo nuo 4,9 proc. iki 7,1 proc. (2,2 procentiniais punktais). 2018–2022 m. Kauno apskrityje jaunų bedarbių proc. padidėjo 2,4 procentiniais punktais, o šalyje 2,2 procentiniais punktais. Jaunų žmonių darbingumą visoje Lietuvoje stipriai paveikė COVID – 19 pandemija: Jonavos r. 2020 m. jaunų bedarbių proc. siekė 10,9 proc., o 2021 m. net 11,8 proc. Jonavos r. 2022 m. jaunų bedarbių proc. mažesnis, nei Kauno apskrities (7,7 proc.), tačiau lygus šalies vidurkiui.

| Metai | Vidutinis metinis bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų |  |  | Vidutinis metinis jaunų (16 - 29 m.) bedarbių proc. nuo 16 – 29 m. gyventojų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. | Lietuva | Kauno aps. | Jonavos r. |
| Pokytis, proc. punkt. | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| 2022 | 9 | 9,5 | 11,5 | 7,1 | 7,7 | 7,1 |
| 2021 | 13 | 13,5 | 15,7 | 11,8 | 12,5 | 11,8 |
| 2020 | 12,6 | 13 | 15,6 | 10,9 | 12 | 10,9 |
| 2019 | 8,4 | 8,8 | 11,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2018 | 8,5 | 8,6 | 10,7 | 4,9 | 5,3 | 4,9 |

11. Lentelė. Vidutinis metinis bedarbių proc. Šaltinis: Užimtumo tarnyba.

Vidutinis metinis vyresnių kaip 50 m. bedarbių skaičius Jonavos r. išaugo 4,8 proc. (2018 m. – 1189, 2019 – 1226, 2020 m. – 1526, 2021 m. – 1541, 2022 m. – 1246). [4 silpnybė]

Nuo 2022 m. liepos mėn. pradėjus fiksuoti darbo rinkai besirengiančius asmenis, fiksuotas ženklus vyresnių kaip 50 m. asmenų procentas – 70 proc. Besirengiančių asmenų skaičius pagal kliūtis, kurios trukdo siekti užimtumo: stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti – 66,30 proc.; neturi galimybės iš gyvenamosios vietos atvykti į darbo vietą – 13,34 proc.; yra apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis – 9,16 proc.; turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį – 7,33 proc.; turi priklausomybių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų – 3,85 proc. Net 40 proc. iš besirengiančių darbo rinkai asmenų neturi profesinio pasirengimo, 13 proc. – yra riboto darbingumo dėl negalios.

Ilgalaikių bedarbių skaičius 2018–2022 m. Jonavos r. sumažėjo 20,8 proc. (nuo 846 iki 670), kai tuo tarpu Kauno apskrityje tuo pačiu laikotarpiu šių asmenų skaičius padidėjo 14,6 proc., o šalyje padidėjo 16 proc. Visoje šalyje pandemijos metai pasižymi dideliu ilgalaikių bedarbių skaičiaus šuoliu, Jonavos r. 2020 m. jų skaičius buvo 1 049, o 2021 m. net 1 572 (85 proc.) padidėjimas lyginant su 2018 m.). Tačiau nepaisant staigaus šuolio COVID–19 pandemijos metu Jonavos r. analizuojamuoju penkmečiu ženkliai sumažėjo ilgalaikių bedarbių skaičius, taip pat Jonavos r. pasižymi spartesniu rodiklio mažėjimu, negu matomas šalyje ir Kauno aps.

| Vidutinis metinis ilgalaikių bedarbių skaičius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. |
| Pokytis, proc. | 16,0 | 14,6 | -20,8 |
| 2022 | 38817 | 8258 | 670 |
| 2021 | 86889 | 19380 | 1572 |
| 2020 | 45217 | 10170 | 1049 |
| 2019 | 32719 | 6981 | 846 |
| 2018 | 33477 | 7206 | 846 |

12. Lentelė. Ilgalaikių bedarbių skaičius. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Vidutinis metinis laisvų darbo vietų skaičius 2018–2022 m. Jonavos r. sumažėjo net 63 proc. (2018 m. – 127, 2019 m. – 133, 2020 m. – 99, 2021 m. – 124, 2022 m. – 80), tuo tarpu šalyje sumažėjo tik 5,5 proc. (2018 – 10 430,6, 2019 – 8 527,5, 2020 m. – 10 015,4, 2021 m. – 15 952,1, 2022 m. – 9 859,2), o Kauno apskrityje padidėjo 1 proc. (2018 m. – 2 081,8, 2019 – 2 163,2, 2020 m. 2 163,8, 2021 m. – 4 236,7, 2022 m. – 2 103,8).

Visoje Lietuvoje dominuoja smulkus ir vidutinis verslas (toliau – SVV), kuris yra svarbus šalies ekonomikos augimo veiksnys. Šios įmonės yra labai svarbios vietos ekonomikai, skatina inovacijas ir greitai bei efektyviai geba prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos. Jonavos rajono savivaldybės administracija remia verslą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo. 2022 m. 11 SVV subjektų suteikta negrąžintina parama (13 349,65 Eur), 1 – paskola (8 400,00 Eur). 2021 m. negrąžintina parama pasinaudojo 4 verslininkai, 2 – suteikta paskola. Jonavos rajone 2018–2022 m. periodu SVV skaičius padidėjo 9,8 proc. (nuo 684 iki 751). Išskirtiniai tik 2020 m., kurių pradžioje registruotų SVV skaičius, greičiausiai dėl COVID–19 pandemijos, buvo 0,4 proc. mažesnis, negu 2019 m. (nuo 690 iki 687).  Kauno apskrityje per tą patį laikotarpį SVV padaugėjo 12,7 proc., o šalyje – 11,5 proc. SVV skaičiaus didėjimas, rodo gyventojų verslumą, o savivaldybės SVV rėmimas rodo palankias sąlygas SVV plėtrai. [2 stiprybė]

| Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Lietuvos Respublika | Kauno aps. | Jonavos r. sav. |
| Pokytis, proc. | 11,5 | 12,7 | 9,8 |
| 2022 | 92628 | 18906 | 751 |
| 2021 | 87284 | 17774 | 688 |
| 2020 | 86738 | 17679 | 687 |
| 2019 | 84510 | 17248 | 690 |
| 2018 | 83069 | 16770 | 684 |

13. Lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Ekonominę plėtrą ir įmonių kūrimą įtakoja daugybė skirtingų faktorių, todėl priežastinį ryšį nustatyti yra sudėtinga, tačiau smarkiai padidėjęs skaičius statybos SVV: 2018 m. – 57, 2022 m. – 78 (36 proc.) suponuoja infrastruktūros ir gyvenamųjų vietų kūrimą bei didėjantį ekonominį aktyvumą ir investicijas į rajoną. Analizuojant 2018–2022 m. matomas padidėjimas nekilnojamojo turto operacijas atliekančių SVV: nuo 38 iki 55 (44,7 proc.), profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (pvz. teisinė ir apskaitos, buhalterinė, architektūros ir inžinerijos ir kt.) vykdančių SVV skaičius 2018–2022 m.: nuo 39 2019 m. iki 43 2022 m (10,3 proc.). Taigi, matomas aiškus ekonominės veiklos padidėjimas tam tikrose srityse. Tačiau pastebimas mažas skaičius  SVV vykdančių švietėjišką veiklą, kuris 2018–2022 m. tarpe sumažėjo nuo 4 iki 3 įmonių, išsiskiria tik 2020 m., kuomet šių įmonių buvo 5. Palyginimui panašų gyventojų skaičių turinčioje Šiaulių rajoną 2018–2022 m. šių įmonių skaičius padidėjo nuo 5 iki 7, o Telšių rajone nepasikeitė, tačiau yra 7. Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo SVV skaičius gana stabilus, šią veiklą vykdančių SVV 2018–2022 m. pasikeitė nuo 22 iki 21. Šiaulių rajone tuo pat laikotarpių šių SVV skaičius pasikeitė nuo 10 iki 11, o Telšių rajone nepasikeitė ir yra 30.

| Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis, proc. |
| Jonavos r. sav. | Statyba | 57 | 59 | 56 | 67 | 78 | 36,8 |
|  | Nekilnojamojo turto operacijos | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 44,7 |
|  | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 39 | 39 | 34 | 38 | 43 | 10,3 |
|  | Švietimas | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33,3 |
|  | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | -4,5 |
| Šiaulių r. sav. | Statyba | 77 | 88 | 97 | 98 | 119 | 54,5 |
|  | Nekilnojamojo turto operacijos | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 10,5 |
|  | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 54 | 56 | 59 | 58 | 63 | 16,7 |
|  | Švietimas | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 40,0 |
|  | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9,1 |
| Telšių r. sav. | Statyba | 149 | 172 | 172 | 172 | 181 | 21,5 |
|  | Nekilnojamojo turto operacijos | 26 | 27 | 24 | 25 | 23 | -11,5 |
|  | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 64 | 68 | 72 | 78 | 86 | 34,4 |
|  | Švietimas | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0,0 |
|  | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 0,0 |

14. Lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių imonių skaičius metų pradžioje pagal ekonomines veiklos rūšis. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Apibendrinant, Jonavos r. bedarbystės problema aktuali, ypatingai išskirtina jaunimo ir vyresnių nei 50 m. grupė. Siekiant nedarbo mažėjimo bei skatinti jauniems asmenims likti Jonavos mieste, būtina tęsti darbo vietų kūrimą bei teikti jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims galimybes mokytis bei didinti darbinius, verslumo, socialinius įgūdžius ir kompetencijas bei motyvaciją.

Jonavos mieste vyrauja palankios galimybės plėsti verslą, Jonavos rajono savivaldybės administracija remia SVV, daugėja SVV skaičius.

Lietuvoje įgyvendinama 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa, sudaro galimybes įsisavinti numatytas lėšas Jonavos mieste tiek socialinės įtraukties, tiek verslo ir kitose srityse. [2 galimybė]

Nepaisant to, kad analizuojamu laikotarpiu Jonavos rajono ekonominiai rodikliai gerėjo, tačiau būtina atkreipti dėmesį į ekonominės recesijos grėsmę šalyje. [2 Grėsmė]. Lietuvos banko parengtos makroekonominės prognozės rodo, kad pasaulio ekonominė padėtis silpnėja.

Civilinė sauga ir gyventojų atsparumas krizinėms situacijoms

Pastaruoju metu geopolitinių ir gamtinių iššūkių kontekste civilinė sauga įgyja strateginę reikšmę. Šiame kontekste Jonavos rajono savivaldybė yra parengusi Jonavos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame iškeltas tikslas - informuoti ir šviesti visuomenę civilinės  saugos klausimais. Remiantis Jonavos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2025 metų ataskaita Jonavos rajono savivaldybės administracija įgyvendino tokias gyventojų civilinės saugos informavimo ir švietimo priemones:

|  | Priemonės pavadinimas | Atlikti veiksmai |
| --- | --- | --- |
| 31. | Organizuoti mokomuosius-šviečiamuosius užsiėmimus civilinės saugos temomis savivaldybės administracijos darbuotojams, kitų įstaigų personalui. | 2025 m. rugsėjo 18-19 d. d. organizuoti civilinės saugos mokymai tema „Pasirengimas valstybės gynybai: išgyvenimo miesto ir gamtinėse vietovėse principai“. |
| 32. | Dalyvauti radijo ir televizijos laidose civilinės saugos ir žmonių saugos klausimais. | Dalyvauta 5 vietinės televizijos laidose civilinės saugos klausimais. |
| 33. | Teikti informaciją gyventojams civilinės saugos klausimais | Informacija pateikiama nuolat |

15 lentelė. Jonavos rajono savivaldybėje 2025 m. įgyvendintos gyventojų civilinės saugos informavimo ir švietimo priemonės. Šaltinis: https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/civiline-ir-priesgaisrine-sauga/355

Pažymėtina, kad 2026 m. balandžio 2 d. Jonavoje vyko kompleksinės valstybinio lygio civilinės saugos pratybos. Pratybas organizavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Civilinės saugos mokymai vyko bendrovės „Achema“ teritorijoje. Iš pranešimų viešojoje erdvėje matyti, kad civilinės saugos mokymus reguliariai savo darbuotojams vykdo biudžetinės valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės. Taip pat Jonavos mieste kartais vykdomos nemokamos civilinės saugos edukacijos/mokymai Jonavos miesto bendruomenės atstovams [3 stiprybė]. Pvz.: 2023 m. spalio 12 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose vyko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos sąjungos (LVBOS) organizuoti civilinės saugos mokymai vietos bendruomenių lyderiams, kuriuose dalyvavo rajono seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, įstaigų ir organizacijų vadovai. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno skyrius 2025 m. vasario 15 d. suorganizavo nemokamas civilinės saugos edukacijas Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešojoje bibliotekoje, kuriuose dalyvavo visi norintys Jonavos miesto gyventojai.

Atkreiptinas dėmesys, kad visuotinės nemokamos civilinės saugos edukacijos/mokymai miesto bendruomenės atstovams Jonavoje nėra itin dažnos, suorganizuojama maždaug po vieną-du renginius per metus. Tokių renginių iniciatoriai/vykdytojai dažniausiai yra Jonavos rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Trūksta kitų viešųjų ir privačių juridinių asmenų, veikiančių vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, įsitraukimo į šią veiklą [5 silpnybė], kas padėtų pasiekti platesnį ratą Jonavos miesto gyventojų.

Civilinės saugos įgūdžiai aktualūs visiems Jonavos miesto gyventojams. Rengiant strategijos pakeitimus buvo atlikta apklausa, kuri parodė, kad apie pusė (49 proc.) apklausoje dalyvavusių  Jonavos miesto gyventojų gauna pakankamai informacijos apie civilinę saugą ir įgūdžių kaip elgtis ekstremalių situacijų atveju. Apie trečdalis (36 proc.) apklaustųjų informaciją apie tai gauna iš radijo ir televizijos, penktadaliui (21 proc.) – informaciją suteikia darbovietė, taip pat populiarūs el. puslapiai, kur ieškoma informacijos apie civilinę saugą, - Jonavos rajono savivaldybės internetinis puslapis ir Krašto apsaugos ministerijos internetinis puslapis, kai kurie respondentai paminėjo ir https://lt72.lt/. Kaip paaiškėjo apklausos metu, net 59 proc. respondentų per paskutinius dvejus metus yra išklausę mokymus ar dalyvavę praktiniuose civilinės saugos užsiėmimuose, ir maždaug apie pusę respondentų nurodė, kad praeitus mokymus/praktinius užsiėmimus vertina 4-5 balais penkiabalėje sistemoje ir net pusė respondentų lankė nemokamus civilinės saugos užsiėmimus [3 stiprybė]. Taip pat pažymėtina, kad apie pusę (52 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, jog jiems reikėtų tiek teorinių mokymų, tiek praktinių parengties įgūdžių ugdymo užsiėmimų/simuliacijų civilinės saugos klausimais [3 grėsmė]. 44 proc. respondentų norėjo gauti daugiau informacijos apie gyventojų saugumo priemones, t. y. priedangas, „išgyvenimo krepšius“. Ypatinga reikšmė apklausoje buvo skirta socialiai pažeidžiamoms ir socialinę riziką patiriančioms gyventojų grupėms, kurios dažnai turi mažiau galimybių gauti tinkamą informaciją ir įgyti praktinių įgūdžių. Minėta apklausa parodė, kad apklausoje dalyvavusių miesto gyventojų manymu, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys turi mažiau galimybių gauti informaciją ir/ar įgyti praktinių įgūdžių civilinės saugos klausimais. Taip atsakė apie 76 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų. Gyventojų nuomone, mažiausiai galimybių gauti tinkamą informaciją ir/ar įgyti praktinių įgūdžių civilinės saugos klausimais turi senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, vaikai ir šeimos.

Apibendrinant, civilinės saugos mokymai Jonavos miesto gyventojams yra labai reikalingi. Būtina tęsti nemokamus teorinius ir praktinius mokymus civilinės saugos srityje, įtraukiant kuo platesnį ratą miesto gyventojų, tarp jų ir asmenis iš socialiai jautrių gyventojų grupių.

SSGG ANALIZĖ

| STIPRYBĖS |  | SILPNYBĖS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikšmingas savivaldybės teikiamas vaidmuo NVO socialinių paslaugų teikimo srityje | 1. | Padidėjusi socialinių pašalpų gavėjų dalis |
| 2. | Palankios sąlygos kurti ir plėtoti smulkų ir vidutinį verslą | 2. | Lietuvos vidurkį viršijantis skurdo rizikos lygis |
| 3. | Vykdomos nemokamos civilinės saugos edukacijos Jonavos miesto bendruomenės atstovams | 3. | Organizacijų, galinčių teikti socialines paslaugas, trūkumas |
|  |  | 4. | Lietuvos vidurkį viršijantis bedarbių procentas, padidėjęs jaunimo ir vyresnių nei 50 m. bedarbių skaičius |
|  |  | 5. | Viešųjų ir privačių juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, įsitraukimo į civilinės saugos edukacijas trūkumas |
| GALIMYBĖS |  | GRĖSMĖS |  |
| 1. | Viešųjų paslaugų dalinio perdavimo NVO ir bendruomenėms galimybės | 1. | Senstančios visuomenės tendencijos |
| 2. | Galimybės gauti finansavimą socialinės ir ekonominės įtraukties projektams naujojo ES finansavimo laikotarpiu | 2. | Ekonominė recesija šalyje |
|  |  | 3. | Gyventojams trūksta tiek teorinių mokymų, tiek praktinių parengties įgūdžių ugdymo užsiėmimų/simuliacijų civilinės saugos klausimais |

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI, ĮSKAITANT IŠMATUOJAMAS REZULTATO SIEKTINAS REIKŠMES

| 1. TIKSLAS – Gerinti Jonavos miesto gyventojų socioekonominę padėtį skatinant aktyvią bendruomenės įtrauktį, gyventojų užimtumą bei verslumą ir teikiant socialines paslaugas. |  |
| --- | --- |
| VPS tikslas suformuluotas atsižvelgiant į atliktą Jonavos miesto statistinę analizę, susitikimų su gyventojais nevyriausybinių organizacijų, viešojo ir verslo sektoriaus atstovų išsakytus pasiūlymus, taip pat, gyventojų apklausos rezultatais. Analizuojant duomenis, nustatyta, kad dalis Jonavos gyventojų patiria socialinę atskirtį, yra nepalankioje padėtyje dėl nedarbo, negalios, skurdo bei kitų aplinkybių. Analizuojant išskirtos pagrindinės tikslinės grupės, kurių padėtį ketinama gerinti: neįgalieji, socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, mažiau galimybių turintis jaunimas, bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, taip pat visose veiklose lygiateisiškai galės dalyvauti migrantai ir karo pabėgėliai. Tikslas nukreiptas į analizėje išskirtų silpnybių sprendimą, pasinaudojant stiprybėmis ir galimybėmis bei švelninant grėsmes. Atsižvelgiant į suformuluotą SSGG, galima išskirti šiuos pagrindinius Jonavos gyventojų poreikius, kuriuos aprėpia tikslas: 1) Socialinių paslaugų plėtra ir socialinės įtraukties stiprinimas (1, 2, 4 silpnybė, 1 grėsmė); 2) Socialinio verslo plėtra, sprendžiant soc. atskirties problemas (2 stiprybė, 1, 2 galimybė); 3) Aktyvesnis gyventojų dalyvavimas darbo rinkoje (1, 2, 4 silpnybė, 1, 2 grėsmė); 4) Bendruomenės verslumo gebėjimų skatinimas (1, 2 stiprybė, 2 galimybė); Siekiant atliepti Jonavos miesto gyventojų poreikius, bus plėtojamas socialinių paslaugų prieinamumas, stiprinamos nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės verslumo įgūdžiai bei gyventojų darbinės kompetencijos, skatinama gyventojų įtrauktis ir kuriamas socialinis verslas, užtikrinantis naujų darbo vietų sukūrimą. Tokiu būdu siekiama užtikrinti gyventojų socioekominės padėties gerėjimą. Tikslas atitinka 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos uždavinius: 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“, bei 4.9 uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“. |  |
| TIKSLO 1 ALTERNATYVA | TIKSLO 2 ALTERNATYVA |
| 1. Tikslo alternatyva. „Gerinti Jonavos miesto gyventojų socioekonominę padėtį skatinant aktyvią bendruomenės įtrauktį, gyventojų užimtumą bei verslumą ir teikiant socialines paslaugas“. Ši alternatyva pasirinkta, nes yra aiškiai nurodoma, kokios veiklos kryptys bus apimamos, t.y. tarpusavyje sąveikaujančios veiklos kryptys: skatinama aktyvi bendruomenės įtrauktis, gyventojų užimtumas bei verslumas ir socialinių paslaugų teikimas. Gerinant socioekonominę padėtį, siekiama sudaryti galimybes ne tik įsidarbinti, bet ir kurti darbo vietas – pradėti ar plėtoti verslą. Gerėjant gyventojų ekonominei situacijai mažės ir jų socialinė atskirtis. | 2. Tikslo alternatyva. „Skatinti Jonavos miesto gyventojų socialinės, ekonominės padėties gėrėjimą“. Ši alternatyva atmesta, nes iš tikslo nėra aišku, kas bus daroma, siekiant jo įgyvendinimo, kokias veiklos kryptis apima. |

|  | Rezultato rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė (2023) | Siekiama reikšmė (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis (proc.) | 0 | 40 |
| 2. | Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos | 0 | 3 |

1.1. UŽDAVINYS – Plėtoti Jonavos mieste teikiamas socialines paslaugas ir stiprinti socialinę įtrauktį bendruomenėje

Šiuo uždaviniu siekiama sumažinti SSGG analizėje įvardytas 1, 2, 3, 4 silpnybes, 1 grėsmę bei pasinaudoti 1 stiprybe, 1 galimybe. Uždaviniu siekiama plėtoti socialinių paslaugų teikimą bei stiprinti socialinę įtrauktį šioms tikslinėms grupėms: neįgalūs asmenys ir jų šeimos nariai (globėjai, rūpintojai); socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai; mažiau galimybių turintis jaunimas. Įgyvendinant šį uždavinį tikimasi, jog bus įgyvendinti nemažiau kaip 8 (iš jų 1 – socialinio verslo) BIVP projektai. Numatomas tikslinių grupių dalyvių skaičius - 255.

|  | Produkto rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 8 |
| 2. | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 0 | 40 | 40 | 75 | 50 | 50 |  | 255 |
| 3. | Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 4. | Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 5. | Paramą dotacijomis gavusios įmonės | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |

| 1.1. UŽDAVINIO 1 ALTERNATYVA | 1.1. UŽDAVINIO 2 ALTERNATYVA |
| --- | --- |
| 1 Uždavinio alternatyva. „Plėtoti Jonavos mieste teikiamas socialines paslaugas ir stiprinti socialinę įtrauktį bendruomenėje". Ši alternatyva pasirinkta, suteikia galimybę įgyvendinti įvairius gyventojų poreikius atitinkančius projektus, kurių metu bus teikiamos socialinės paslaugos. Be to, svarbus aspektas yra tai, jog bus skiriamas dėmesys socialinės įtraukties stiprinimui bendruomenėje, stiprinami socialiniai ryšiai, tokiu būdu bus mažinama socialinė gyventojų atskirtis. | 2 uždavinio alternatyva "Plėtoti Jonavos mieste teikiamas socialines paslaugas“. Ši alternatyva atmesta, kadangi būtų plėtojamas tik socialinių paslaugų teikimas gyventojams, bet nebūtų skiriamas dėmesys socialinės įtraukties stiprinimui bendruomenėje. |

1.2. UŽDAVINYS – Gerinti gyventojų ekonominę situaciją įgyvendinant veiklas, skatinančias gyventojų verslumą ir reintegraciją į darbo rinką

Šiuo uždaviniu siekiama sumažinti SSGG analizėje įvardytas: 2, 4 silpnybę, 2 grėsmę bei pasinaudoti 2 stiprybe, 2 galimybe. Uždaviniu siekiama skatinti gyventojų verslumą (konsultacijos, mokymai, dirbtuvės) ir reintegraciją į darbo rinką (darbinių, socialinių įgūdžių suteikimas, motyvavimas ir pan.) šioms tikslinėms grupėms: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, asmenys; mažiau galimybių turintis jaunimas. Įgyvendinant šį uždavinį tikimasi, jog bus įgyvendinta nemažiau kaip 3 BIVP projektai. Numatomas tikslinių grupių dalyvių skaičius - 105.

|  | Produkto rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). | 0 |  | 20 | 40 | 30 | 15 |  | 105 |
| 2. | BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |

| 1 Alternatyva "Gerinti gyventojų ekonominę situaciją įgyvendinant veiklas, skatinančias gyventojų verslumą ir reintegraciją į darbo rinką". Ši alternatyva pasirinkta, nes apibrėžia numatomas kryptis, kuriomis bus gerinama gyventojų ekonominė situacija. Uždavinys suformuluotas atsižvelgiant į analizėje išryškintą gyventojų verslumo potencialą bei iššūkius darbo rinkoje bei aukštą nedarbą. Uždaviniu siekiama net tik įgyvendinti įvairias veiklas, skatinančias gyventojų verslumą, bet padėti gyventojams reintegruotis į darbo rinką, tokiu būdu pagerinant savo ekonominę situaciją. | 2 Alternatyva "Didinti Jonavos gyventojų verslumą" ši alternatyva gyventoms suteiktų daugiau verslumo įgūdžių ir žinių, tačiau nenumato jų integravimo į darbo rinką, todėl ši alternatyva atmesta. |
| --- | --- |

| 2. TIKSLAS – Gerinti gyventojų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, didinti jų saugumą ir atsparumą per žinių, susijusių su civiline sauga, skleidimą. |  |
| --- | --- |
| VPS tikslas suformuluotas atsižvelgiant į atliktą Jonavos miesto statistinę analizę, atsižvelgiant į miesto gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, viešojo ir verslo sektoriaus atstovų išsakytus pasiūlymus, taip pat remiantis, gyventojų apklausos rezultatais. Analizuojant duomenis, nustatyta, kad užsiėmimų civilinės saugos klausimais Jonavos mieste nevyksta labai daug. Iš apklausoje dalyvavusių gyventojų nuomonės paaiškėjo, kad tik kas antras apklausoje dalyvavęs miesto gyventojas per paskutinius du metus yra dalyvavęs ar išklausęs mokymus civilinės saugos klausimais. Labiausiai gyventojai norėtų įvairiapusiškų mokymų, apimančių tiek teorinius, tiek praktinius užsiėmimus. Labiausiai trūksta informacijos apie priedangas, išgyvenimo krepšius. Analizuojant apklausos rezultatus išskirtos pagrindinės tikslinės grupės, kurių pasirengimą ekstremalioms situacijoms ketinama gerinti - socialinę riziką (atskirtį) patiriantys gyventojai: senyvo amžiaus asmenys; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, vaikai, šeimos; asmenys su negalia. Taip pat visose veiklose galės dalyvauti ir kiti miesto gyventojai, nepatenkantys į nurodytas pažeidžiamų gyventojų grupes. Tikslas nukreiptas į analizėje išskirtų silpnybių sprendimą, pasinaudojant stiprybėmis bei švelninant grėsmes. Atsižvelgiant į suformuluotą SSGG, galima išskirti šiuos pagrindinius Jonavos gyventojų poreikius, kuriuos aprėpia tikslas: 1) Bendruomenės narių paruošimas krizinėms situacijoms, saugumo ir atsparumo didinimas (3 stiprybė, 5 silpnybė, 3 grėsmė). Bus šviečiami gyventojai civilinės saugos klausimais, taip pat įgyvendinamos praktinių parengties įgūdžių ugdymo iniciatyvos. Tokiu būdu siekiama užtikrinti gyventojų saugumo padėties gerėjimą, jų pasiruošimą krizinėms situacijoms, didinti visuomenės atsparumą. Tikslas atitinka 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos uždavinius: 15.1 uždavinį „Sukurti atsparią gynybos infrastruktūrą, pirmenybę teikiant dvejopo naudojimo infrastruktūrai, taip pat, siekti skatinti karinį mobilumą ES ir gerinti civilinę parengtį“ ir 16.1. uždavinį „Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą“. |  |
| TIKSLO 1 ALTERNATYVA | TIKSLO 2 ALTERNATYVA |
| 1. Tikslo alternatyva. „Gerinti gyventojų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, didinti jų saugumą ir atsparumą per žinių, susijusių su civiline sauga, skleidimą“. Ši alternatyva pasirinkta, nes yra aiškiai nurodoma, kokios veiklos kryptys bus apimamos, t. y. žinių, susijusių su civiline sauga, skleidimas | 2. Tikslo alternatyva. „Gerinti gyventojų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, didinti jų saugumą ir atsparumą“. Ši alternatyva atmesta, nes iš tikslo nėra aišku, kokias veiklos kryptis tikslas apima. |

|  | Rezultato rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė (2023) | Siekiama reikšmė (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie dalyvaudami gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais veiklose įgijo įgūdžių, dalis (proc.) | 0 | 95 |

2.1. UŽDAVINYS – Didinti Jonavos miesto gyventojų informuotumą civilinės saugos klausimais, suteikiant teorinių ir praktinių žinių

Šiuo uždaviniu siekiama sumažinti SSGG analizėje įvardytas 5 silpnybę ir 3 grėsmę bei pasinaudoti 3 stiprybe. Uždaviniu siekiama paruošti Jonavos miesto bendruomenės narius krizinėms situacijoms, padidinti jų saugumą bei atsparumą. Uždavinys skirtas šioms tikslinėms grupėms: Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai, įtraukiant ir socialinę riziką (atskirtį) patiriančius gyventojus: senyvo amžiaus asmenys; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, vaikai, šeimos; asmenys su negalia. Įgyvendinant šį uždavinį tikimasi, jog bus įgyvendinta nemažiau kaip 1 BIVP projektas. Numatomas tikslinių grupių dalyvių skaičius - 100.

|  | Produkto rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyviai, dalyvavę gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais veiklose (asmenys) | 0 |  |  |  | 25 | 50 | 25 | 100 |

| 1 Alternatyva "Didinti Jonavos miesto gyventojų informuotumą civilinės saugos klausimais, suteikiant teorinių ir praktinių žinių ". Ši alternatyva pasirinkta, nes apibrėžia numatomas kryptis, kuriomis bus siekiama gerinti gyventojų saugumo padėtį per teorinius ir praktinius užsiėmimus civilinės saugos srityje. Ši alternatyva suteikia galimybę įgyvendinti įvairius gyventojų poreikius atitinkančius projektus, kurių metu bus didinamas Jonavos gyventojų saugumas bei atsparumas, pasiruošimas ekstremalioms situacijoms. | 2 Alternatyva "Didinti Jonavos miesto gyventojų informuotumą civilinės saugos klausimais" ši alternatyva gyventoms nenumato saugumo padėties gerinimo priemonių ar krypčių, todėl ši alternatyva atmesta. |
| --- | --- |

BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS

Siekiant išsiaiškinti Jonavos miesto gyventojų ir organizacijų poreikius, rengiant VPS, buvo organizuojami susitikimai – konsultacijos bei VPS pristatymai/diskusijos su gyvenamosios vietovės bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis:

1.	2023 m. liepos 12 d. susitikimas dėl VPS rengimo.

2.	2023 m. lapkričio 27 d. įvyko VPS pristatymas.

Siekiant tinkamai identifikuoti Jonavos miesto VVG teritorijoje veikiančių organizacijų, vietos gyventojų poreikius ir problemas bei parengti 2023-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategiją, buvo kviestos organizacijos ir gyventojai įsitraukti į vietos plėtros strategijos rengimą bei dalyvauti anketinėje apklausoje.

Siekiant išsiaiškinti Jonavos miesto gyventojų, organizacijų poreikius, 2026 m. rengiant pirmąjį VPS pakeitimą ir įtraukiant su gyventojų civiline sauga susijusį tikslą, uždavinį ir veiksmą, buvo organizuojama apklausa – konsultacija bei VPS pakeitimų projekto pristatymas/diskusijos su gyvenamosios vietovės bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis:

1. Nuo 2026 m. gegužės 4 d. iki 21 d. buvo vykdoma apklausa gyventojų poreikiams civilinės saugos srityje išsiaiškinti.

2. 2026 m. gegužės 4-7 d. buvo paviešintas straipsnis dėl poreikio keisti VPS www.jonavosmiestovvg.lt, www.jonavoszinios.lt, www.jonava.lt, Jonavos vietos veiklos grupė facebook paskyroje su kvietimu Jonavos miesto gyventojams, turintiems atskirų pasiūlymų ar pastebėjimų dėl strategijos keitimo, teikti juos el. paštu jonava.vvg@gmail.com.

3. 2026 m. gegužės 22 d. įvyko gyventojų apklausos rezultatų pristatymas ir VPS pakeitimo projekto pristatymas -diskusija.

4. 2026 m. gegužės 25 d. buvo paviešintas galutinis VPS pakeitimo projektas.

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO TVARKA

Jonavos vietos veiklos grupė siekdama užtikrinti, jog VPS įgyvendinimo procedūra bus skaidri, nepažeidžianti lygių teisių ir nediskriminuojanti, VPS įgyvendinimo metu vadovausis šiuos principus užtikrinančia VPS valdymo, stebėsenos ir vertinimo tvarka bei Jonavos vietos veiklos grupės įstatais.

## Už VPS įgyvendinimą, stebėseną ir koordinavimą atsakingi miesto VVG organai

Už strategijos administravimą yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas; strategijos administravimą koordinuoja ir įgyvendina įdarbintas (-i) darbuotojas (ai).

Nediskriminuojančius ir skaidrius BĮVP projektų atrankos kriterijus ir BĮVP projektų atrankos procedūras parengia Jonavos vietos veiklos grupė su pirmininku. Šią veiką koordinuoja įdarbintas (-i) darbuotojas (-ai). Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė, parengia ir patvirtina vidaus tvarkos aprašą, reglamentuojantį atrankos procedūras.

Už BĮVP projektų, kurie atitinka BĮVP strategijos tikslus ir uždavinius, atranką yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas. Veiklą koordinuoja įdarbintas (-i) darbuotojas (-ai).

Už prioritetų suteikimą BĮVP projektams, pagal jų indėlį į VPS atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė. Veiklą koordinuoja įdarbintas (-i) darbuotojas (-ai).

Už BĮVP projektų priėmimą ir vertinimą yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė. BĮVP projektus priima įdarbintas (-i) darbuotojas (-ai), vertina – ekspertai.

Už BĮVP projektų atrinkimą ir paramos sumos nustatymą yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė ir pirmininkas.

Už kvietimo teikti BĮVP projektinių pasiūlymų parengimą ir paskelbimą yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas. Veiklą koordinuoja įdarbintas (-i) darbuotojas (-ai).

Už siūlomų finansuoti BĮVP projektų sąrašo sudarymą ir tvirtinimą atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė.

Už metinės ir galutinės ataskaitos rengimą yra atsakingas Jonavos miesto pirmininkas. Veiklą tiesiogiai įvyko įdarbintas (- i) darbuotojas (-i). Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus organas, jeigu šią teisę jam yra suteikęs visuotinis susirinkimas, patvirtina ataskaitas.

Už BĮVP strategijos užtikrinimą ir BĮVP projektų įgyvendinimą yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė ir pirmininkas.

Už BĮVP strategijos vykdymą ir BĮVP projektų įgyvendinimo stebėseną yra atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė ir pirmininkas.

Už Jonavos vietos veiklos grupės sudėties, sprendimų, BĮVP projektų atrankos kriterijų, BĮVP projektų atrankos procedūrų ir įgyvendinamų BĮVP projektų viešinimą atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas.

Už pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymą atsakingas Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas.

Už BĮVP strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, nurodytų Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų nepažeidimą yra atsakingi ekspertai, įdarbintas (-i) darbuotojas (-ai), Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas ir Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu yra suteikta tokia teisė

## Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo procedūra, nustatanti, kaip bus atrenkami veiksmų ir juos įgyvendinančių projektų vykdytojai

VPS įgyvendinimo metu Jonavos VVG užtikrina 2022 m. spalio 28 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“  4.5. papunktyje nurodytų principų įgyvendinima: 1. partnerystės ir atvirumo – įvairioms socialinėms grupėms suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, siekiama į juridinio asmens veiklą įtraukti naujų narių (bendruomeninių ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, kitų savivaldybės institucijų; 2. lyčių lygybės – juridinio asmens nariai ir (arba) jo kolegialaus valdymo organo nariai yra ir moterys, ir vyrai ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų 3. nediskriminavimo – juridinio asmens kolegialaus valdymo organo sudarymo principai, juridinio asmens sprendimų priėmimo tvarka ir kitos šio juridinio asmens įstatų nuostatos užtikrina, kad juridiniam asmeniui vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų ir bus atsižvelgta į jaunimo situaciją bei poreikius; juridinio asmens įstatų nuostatos leidžia juridinio asmens veikloje aktyviai dalyvauti asmenims su negalia, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems asmenims, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (pvz., nustatyta rašytinė sprendimų priėmimo procedūra, išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinėmis ir ryšio technologijomis ir kt.); 4. jaunimo dalyvavimo – bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų (įskaitytinai) ir (arba) yra deleguotas jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos arba deleguotas savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos arba savivaldybės jaunimo reikalų tarybos.

VPS įgyvendinimas ir BIVP projektų atranka bus organizuojami vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos patvirtintais teisės aktais ir VVG patvirtintu BIVP projektų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu.

Jonavos vietos veiklos grupė atsižvelgdama į veiksmų planą, nustatytu terminu (atsižvelgiant, kad būtų užtikrinama ne lėtesnė nei dokumentuose nustatyta Jonavos VPS uždavinių ir veiksmų įgyvendinimo sparta) skelbia projektinių pasiūlymų atrankos konkursą. Kvietimas parengiamas pagal veiksmų plano uždavinius ir veiksmus bei strategijai paskirtą finansavimą. Kvietimas projektiniams pasiūlymams teikti turi būti skelbiamas lietuvių kalba ir turi būti patalpintas Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje. Kvietimas atrankai gali būti skelbiamas papildomai kitais būdais (kituose internetiniuose tinklapiuose, leidiniuose, išsiuntinėjant kvietimus galimiems pareiškėjams (tokiu atveju, siekiant konkurencingumo užtikrinimo, kvietimas taip pat privalo būti patalpintas viešoje erdvėje), dalinantis informacija su kitomis organizacijomis ir pan.) siekiant efektyviau informuoti galimus pareiškėjus. Informacija apie kvietimą atrankai yra vieša ir prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms. Rengiant kvietimą projektiniame pasiūlymams laikomasi nustatytų sąlygų. Kvietime turi būti nurodytos projektinių pasiūlymų pateikimo sąlygos:

	vietos projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpis (ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų),

	planuojama skirti lėšų BĮVP projektams įgyvendinti suma (nustatoma pagal veiksmų planą),

	atsakingi asmenys už kvietimą, nurodytas adresas, kuriuo turi būti pristatyti projektiniai pasiūlymai, kontaktinis asmuo gauti papildomai informacijai dėl projektinio pasiūlymo teikimo.

	uždavinys ir jo konkretūs veiksmai, kuriems teikiamas projektinis pasiūlymas

	minimalios siektinų stebėsenos rodiklių reikšmės

	galimi pareiškėjai ir partneriai

Paskelbus kvietimą projektiniams pasiūlymams teikti, Jonavos vietos veiklos grupė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų surengia mokymus BĮVP projektų rengėjams. Gauti projektiniai pasiūlymai atrenkami skaidriai, nediskriminuojančiai, išvengiant interesų konflikto ir užtikrinant konkurencingumą. Projektinius pasiūlymus vertina Jonavos vietos veiklos grupės paskirti BĮVP projektų vertintojai, kurių grupę sudaro trys ekspertai: ekspertas, atstovaujantis bendruomenes ir (arba) nevyriausybinį sektorių, vienas – vietos valdžios sektorių, vienas – verslo sektorių. Ekspertų atrankos principai, projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai ir projektų įgyvendinimo stebėsenos tvarka nurodoma VVG patvirtintame BIVP projektų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše, kuriame nustatyta tvarka privalo užtikrinti, jog atrinkti projektai atitinka šiuos kriterijus:

	BĮVP projektas atitinka VPS uždavinį ir veiksmus.

	BĮVP projektas nepažeidžia VPS strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse nustatytų principų: partnerystės ir atvirumo, lyčių lygybės, nediskriminavimo, jaunimo dalyvavimo.

	BĮVP projektas įgyvendinamas Jonavos vietos veiklos grupės veiklos teritorijoje.

	Pagrįsta, kaip bus užtikrintas BĮVP projekto tęstinumas.

	Pagrįsta, kad BĮVP projektas, be jam įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės.

	Pagrįsta, kad BĮVP projekto rezultatai bus prieinami bendruomenei.

	Pagrįsta, kad, įgyvendinus BĮVP projektą, galutiniai naudos gavėjai bus Jonavos gyventojai, priklausantys vienai ar daugiau iš VPS apibrėžtų tikslinių grupių.

	BĮVP projektiniame pasiūlyme numatytos tinkamos finansuoti BĮVP projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

	BĮVP projekto naudos ir rezultatų pagrįstumas (ar prisideda prie Jonavos VPS numatytų rodiklių pasiekimo; ar BĮVP projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems BĮVP projekto rezultatams pasiekti).

	BĮVP projekto veiksmų pagrįstumas, išdėstymas laike, atsakomybės už BĮVP projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumas įgyvendinti BĮVP projektą;

	BĮVP projektas siekia įtraukti atitinkamą skaičių dalyvių.

	Projekto sąmatos pagrįstumas ir realumas.

	Įgyvendinant BĮVP projektą, naudojami novatoriški veiklos metodai.

BĮVP projektų vertintojai rengia ir pateikia projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitas Jonavos vietos veiklos grupės valdymo organui (Jonavos vietos veiklos grupės narių visuotiniam susirinkimui arba kolegialiam valdymo organui).

## VPS stebėsenos tvarka

Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas organizuoja ir užtikrina, kad stebėsena būtų vykdoma teisės aktų nustatytą ir šioje strategijoje įvardintą tvarką. Stebėsena atliekama siekiant laiku identifikuoti ir išspręsti BĮVP projektų problemas, keliančias riziką VPS iškeltų rodiklių pasiekimui.

VVG paskirtas asmuo renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie VPS veiksmų įgyvendinimo eigą (pvz., faktinę veiksmų įgyvendinimo pradžią, BĮVP projektų, kurie įgyvendina atskirus vietos plėtros strategijos veiksmus, veiklas, tikslines grupes, siekiamus rodiklius), VPS įgyvendinimo planuotų ir pasiektų rezultato bei produkto rodiklių  bei atrinktų finansuoti ir (ar) baigtų įgyvendinti vietos plėtros projektų reikšmių pasiekimą; esant poreikiui atlikti tyrimus (pvz., BĮVP projektų vykdytojų, veiklų dalyvių apklausas), skirtus nustatyti pasiektas VPS įgyvendinimo rodiklių reikšmes ir (ar) kylančias problemas. VVG vertina atliktų analizių, tyrimų rezultatus, lygindama juos su VPS strategijos nuostatomis: nustačiusi neatitikimų laiku imtis veiksmų, reikalingų tobulinti VPS įgyvendinimą (pvz. inicijuoti VPS keitimą) tam, kad būtų užtikrintas visu VPS veiksmų įgyvendinimas ir VPS rodiklių pasiekimas.

Stebėsenos pagrindą sudaro kiekvienais metais rengiamos ataskaitos, kurių turinys vertinamas pagal pasiektus rodiklius. Į stebėsenos procesą yra įtraukiama ne tik vietos veiklos grupė, bet ir projektų vykdytojai. Jonavos vietos veiklos grupės projektų vykdytojai renka informaciją, reikalingą VPS įgyvendinimo metinių priežiūros ataskaitų parengimui, ją apdoroja, susistemina ir pateikia VVG.

Informacija yra pateikiama pagal Jonavos vietos veiklos grupės pirmininko parengtą ir nustatytą formą, kurioje aiškiai pateikiamos reikalaujamos informacijos turinys. Už ataskaitų parengimą atsakingas VVG darbuotojas kartą metuose rengia metinę (per 2 mėn. nuo ataskaitinių metų pabaigos), o baigus įgyvendinti VPS, galutinę ataskaitą apie VPS vykdymą ir jos rezultatus. Metinė/galutinė ataskaita per 4 mėn. nuo ataskaitinių metų pabaigos yra tvirtinama Jonavos vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę ir teikia Vidaus reikalų ministerijai jos nustatyta tvarka.

Metinių ir galutinės ataskaitos rezultatų ir rodiklių viešinimas vykdomas ne rečiau kaip kartą metuose, skelbiant informaciją VVG interneto svetainėje.

VVG nuolat rinks ir sistemins informaciją apie Strategijos įgyvendinimą, numatytus pasiekti rezultato ir produkto rodiklius.

## VPS keitimo iniciavimas ir tvarka

Jonavos VVG turi teisę inicijuoti (iniciatyvos teisę turės nariai, darbuotojai, kolegialaus valdymo organo nariai, pirmininkas) BĮVP strategijos keitimą. VPS pakeitimai turi būti tvirtinami visuotiniame Jonavos vietos veiklos grupė narių susirinkime arba kolegialiame valdymo organe, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Patvirtintos Jonavos miesto BĮVP strategijos pakeitimai turi būti raštu suderinti su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija.

Jonavos vietos veiklos grupė inicijuoja BĮVP strategijos pakeitimus esant šioms sąlygoms:

1.	būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų rengimą, įgyvendinimą, vietos plėtros strategijoms įgyvendinti ir (ar) vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti skirtų projektų finansavimo sąlygas, reikalavimų.

2.	Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje įvyko ekonominių, socialinių ir (ar) demografinių pokyčių, dėl kurių pasikeitė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos vystymosi poreikiai ir galimybės.

3.	Esant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ar įgyvendinimo administravimo sunkumų, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti vietos plėtros strategijos uždavinių, veiksmų, nepasiekti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ar tinkamai neatlikti Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių.

4.	siekiant atsižvelgti į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimo išvadas ir rekomendacijas

VPS keitimo procedūra:

1.	Gavus pasiūlymą keisti VPS, atsakingas darbuotojas įvertina, ar keitimas yra galimas, atsižvelgiant į teisės aktus.

2.	Pasiūlymas keisti VPS svarstomas visuotiniame VVG narių susirinkime arba kolegialiame valdymo organe, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę.

3.	Priėmus sprendimą keisti VPS, pakeitimai teikiami Vidaus reikalų ministerijai.

| JONAVOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023–2029 M. FINANSINIS VEIKSMŲ PLANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. TIKSLAS - Gerinti Jonavos miesto gyventojų socioekonominę padėtį skatinant aktyvią bendruomenės įtrauktį, gyventojų užimtumą bei verslumą ir teikiant socialines paslaugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | viso 2024-2029 m. |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 108620,11 | 150011,37 | 202022,05 | 159273,69 | 23322,77 | 0,00 | 643250,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 19168,25 | 54707,89 | 35650,95 | 28107,12 | 4115,78 | 0,00 | 141750,00 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 11112,03 | 31714,72 | 20667,22 | 16293,98 | 2385,96 | 0,00 | 82173,91 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso tikslui: | 138900,40 | 396433,98 | 258340,22 | 203674,79 | 29824,52 | 0,00 | 1027173,91 |
| 1.1 UŽDAVINYS - Plėtoti Jonavos mieste teikiamas socialines paslaugas ir stiprinti socialinę įtrauktį bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 108620,11 | 103736,85 | 123902,22 | 108438,20 | 0,00 | 0,00 | 444697,38 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 19168,25 | 46541,80 | 21865,10 | 19136,15 | 0,00 | 0,00 | 106711,31 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 11112,03 | 26980,75 | 12675,42 | 11093,42 | 0,00 | 0,00 | 61861,62 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso uždaviniui: | 138900,40 | 337259,40 | 158442,74 | 138667,77 | 0,00 | 0,00 | 773270,31 |
| 1.1.1. Veiksmas. Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų užtikrinimas plėtojant esamas ir kuriant naujas (numatomas projektų skaičius - 4, dalyvių skaičius - 135. Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2024 m., pabaiga - 2027 m.) | Pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra VPS įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Atrankos būdas - konkursas | Europos socialinis fondas + | 61574,30 | 39583,48 | 63773,38 | 54977,06 | 0,00 | 0,00 | 219908,22 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 10866,05 | 6985,32 | 11254,13 | 9701,83 | 0,00 | 0,00 | 38807,33 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 6299,16 | 4049,46 | 6524,13 | 5624,25 | 0,00 | 0,00 | 22497,00 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso veiksmui: | 78739,52 | 50618,26 | 81551,64 | 70303,14 | 0,00 | 0,00 | 281212,56 |
| 1.1.2. Veiksmas. Bendruomenės inicijuojamų socialinių veiklų vykdymas stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje (numatomas projektų skaičius - 3, dalyvių skaičius - 120. Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2024 m., pabaiga - 2027 m.) | Pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra VPS įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Atrankos būdas - konkursas | Europos socialinis fondas + | 47045,81 | 64153,37 | 60128,83 | 53461,15 | 0,00 | 0,00 | 224789,16 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 8302,20 | 11321,18 | 10610,97 | 9434,32 | 0,00 | 0,00 | 39668,68 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 4812,87 | 6563,01 | 6151,29 | 5469,17 | 0,00 | 0,00 | 22996,34 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso veiksmui: | 60160,88 | 82037,56 | 76891,09 | 68364,64 | 0,00 | 0,00 | 287454,18 |
| 1.1.3. Veiksmas. Socialinio verslo plėtra (numatomas projektų skaičius - 1, sukurtų darbo vietų skaičius - 3. Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2025 m., pabaiga - 2027 m.) | Pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra VPS įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Atrankos būdas - konkursas | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 28235,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28235,29 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 16368,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16368,29 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso veiksmui: | 0,00 | 204603,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204603,58 |
| 1.2 UŽDAVINYS Gerinti gyventojų ekonominę situaciją įgyvendinant veiklas, skatinančias gyventojų verslumą ir reintegraciją į darbo rinką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 46274,52 | 78119,83 | 50835,49 | 23322,77 | 0,00 | 198552,62 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 8166,09 | 13785,85 | 8970,97 | 4115,78 | 0,00 | 35038,69 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 4733,97 | 7991,80 | 5200,56 | 2385,96 | 0,00 | 20312,29 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso uždaviniui: | 0,00 | 59174,58 | 99897,48 | 65007,02 | 29824,52 | 0,00 | 253903,60 |
| 1.2.1. Veiksmas. Darbinių įgūdžių netekusių asmenų reintegracija į darbo rinką (numatomas projektų skaičius - 2, dalyvių skaičius - 65. Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2025 m., pabaiga - 2028 m.) | Pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra VPS įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Atrankos būdas - konkursas | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 46274,52 | 27290,10 | 30849,68 | 14238,31 | 0,00 | 118652,62 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 8166,09 | 4815,90 | 5444,06 | 2512,64 | 0,00 | 20938,70 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 4733,97 | 2791,83 | 3155,98 | 1456,61 | 0,00 | 12138,38 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Iš viso veiksmui: | 0,00 | 59174,58 | 34897,83 | 39449,72 | 18207,56 | 0,00 | 151729,70 |
| 1.2.2. Veiksmas. Bendruomenės narių verslumo skatinimo iniciatyvų įgyvendinimas (informavimas, konsultavimas, mokymai, kūrybinės dirbtuvės didinti gebėjimus) (numatomas projektų skaičius - 1, dalyvių skaičius - 40. Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2025 m., pabaiga - 2028 m.) | Pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra VPS įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Atrankos būdas - konkursas | Europos socialinis fondas | 0,00 | 0,00 | 50829,73 | 19985,81 | 9084,46 | 0,00 | 79900,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 0,00 | 8969,95 | 3526,91 | 1603,14 | 0,00 | 14100,00 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 0,00 | 5199,97 | 2044,58 | 929,36 | 0,00 | 8173,91 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso veiksmui: | 0,00 | 0,00 | 64999,65 | 25557,30 | 11616,96 | 0,00 | 102173,91 |
| 2 Tikslas - Gerinti gyventojų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, didinti jų saugumą ir atsparumą per žinių, susijusių su civiline sauga, skleidimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 50000,00 | 25000,00 | 100000,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315,79 | 2631,58 | 1315,79 | 5263,16 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso tikslui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26315,79 | 52631,58 | 26315,79 | 105263,16 |
| 2.1 Uždavinys - Didinti Jonavos miesto gyventojų informuotumą civilinės saugos klausimais, suteikiant teorinių ir praktinių žinių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 50000,00 | 25000,00 | 100000,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315,79 | 2631,58 | 1315,79 | 5263,16 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso uždaviniui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26315,79 | 52631,58 | 26315,79 | 105263,16 |
| 2.1.1. Veiksmas. Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais ir praktinių parengties įgūdžių ugdymo iniciatyvų įgyvendinimas (numatomas projektų skaičius - 1, dalyvių skaičius - 100. Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2027 m., pabaiga - 2029 m.) | Pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra VPS įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama VPS, administracija. Atrankos būdas - konkursas | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 50000,00 | 25000,00 | 100000,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315,79 | 2631,58 | 1315,79 | 5263,16 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso veiksmui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26315,79 | 52631,58 | 26315,79 | 105263,16 |
|  |  | Lėšos strategijos įgyvendinimui | iš viso: | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 743250,00 | 108620,11 | 150011,37 | 202022,05 | 184273,69 | 73322,77 | 25000,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 141750,00 | 19168,25 | 54707,89 | 35650,95 | 28107,12 | 4115,78 | 0,00 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 87437,07 | 11112,03 | 31714,72 | 20667,22 | 17609,77 | 5017,54 | 1315,79 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Lėšos strategijos administravimui | iš viso: | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 176800,00 | 19551,62 | 62342,86 | 29823,16 | 32706,76 | 12273,10 | 20102,50 |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 29200,00 | 3450,29 | 11001,68 | 5262,91 | 5271,78 | 1165,84 | 3047,50 |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Iš viso vietos plėtros strategijai (su administravimu): | 1338437,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos socialinis fondas + | 743250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos regioninės plėtros fondas | 336800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LR valstybės biudžetas | 170950,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 87437,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Privačios lėšos | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/zmogiskojo-kapitalo-politika/20200924-senstanti-lietuvos-visuomene.pdf

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planas, p 11.

2023 m. Jonavos rajono socialinių paslaugų planas, p. 7.

https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/42696_c44bc8a643fc9c65091dc03ead0a5da1.pdf

https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/civiline-ir-priesgaisrine-sauga/355