Valstybės pažangos strategijos

„Lietuva 2050“ rengimo koncepcijos

priedas

**VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA 2050“ PROJEKTO RENGIMO PLANAS**

| Eil. Nr. | Veiksmas | Atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai | Dalyvaujantys strateginio valdymo sistemos dalyviai ir kiti subjektai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I etapas: organizacinis (parengiamasis) etapas iki 2022-03-31** |
| 1. | Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ (toliau – Strategija LT2050) rengimo koncepcijos patvirtinimas | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau –STRATA) | 2022-03-31 |
| 2. | Valstybės pažangos tarybos sudėties atnaujinimas ir jos darbo reglamento peržiūra | Vyriausybės kanceliarija | suinteresuoti strateginio valdymo sistemos dalyviai, visuomenė | 2022-03-31 (1 pastaba) |
| 3. | Strategijos LT2050 rengimo metodologijos parengimas ir patvirtinimas pirmajame Valstybės pažangos tarybos posėdyje | Vyriausybės kanceliarija | STRATA | 2022-03-31(2 pastaba) |
| **II etapas: aplinkos analizė iki 2022-03-31** |
| 4. | Aplinkos analizės parengimas:esamos situacijos peržiūra (Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, įgyvendinimo tarpinis vertinimas, ilgalaikių tarptautinių įsipareigojimų peržiūra); pirminė megatendencijų analizė; horizonto nuskaitymas (silpnų signalų surinkimas ir kt.) | STRATA | Valstybės pažangos taryba,įstaigos, kurių vadovai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos,Nacionalinė regioninės plėtros taryba,Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-03-31 |
| 5. | Tendencijų analizės ir jų kraštutinumų apibrėžimo dirbtuvės, aktualių ateities problemų nustatymo dirbtuvės, pasirengimas valstybės pažangos scenarijų rengimui | Vyriausybės kanceliarija, STRATA | Valstybės pažangos taryba, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba, Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-03-31 |
| **III etapas: viešosios konsultacijos su ekspertais, suinteresuotomis šalimis ir visuomene iki 2022-12-31** |
| 6. | Ekspertų apklausa | STRATA | Valstybės pažangos taryba, akademinė ir kūrybinė bendruomenė, verslo sektorius,profesionalų ir profesinės asociacijos,nevyriausybinės organizacijos, viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, visuomenė ir jos grupės | 2022-03-31 |
| 7. | Parengiamosios viešosios konsultacijos su visuomene | Vyriausybės kanceliarija,STRATA | visuomenė ir jos grupės | 2022-03-31 |
| 8. | Viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis  | Vyriausybės kanceliarija,STRATA | Valstybės pažangos taryba, akademinė ir kūrybinė bendruomenė, verslo sektorius,profesionalų ir profesinės asociacijos,nevyriausybinės organizacijos, viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, visuomenė ir jos grupės | 2022-12-31 |
| **IV etapas: valstybės pažangos scenarijų parengimas ir testavimas, veiksmų planų parengimas iki 2022-12-31** |
| 9. | Valstybės pažangos scenarijų rengimo dirbtuvės ir tematinės diskusijos su ekspertais | Vyriausybės kanceliarija, STRATA | Valstybės pažangos taryba, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba, Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-06-30 |
| 10. | Valstybės pažangos scenarijų parengimas, pristatymas, aptarimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Vyriausybės kanceliarija,STRATA | Valstybės pažangos taryba, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba, Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-09-30 |
| 11. | Lietuvos valstybės vizijos kūrimo dirbtuvės | STRATA, Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba, Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-10-31 |
| 12.  | Kelrodžio (-ių) (valstybės vystymosi krypčių ir poveikio rodiklių pasiekimo prielaidų) veiksmų planų parengimas visam Strategijos LT2050 laikotarpiui | STRATA, Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba, Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-11-30 |
| 13. | Patirtinė dizaino paroda ir (arba) valstybės pažangos scenarijų įveiklinimas papildytosios (virtualios) realybės pagrindu (scenarijų testavimas) ir informacijos iš visuomenės per grįžtamąjį ryšį surinkimas | STRATA, Vyriausybės kanceliarija | strateginio valdymo sistemos dalyviai, visuomenė | 2022-12-31 |
| **V etapas: Strategijos LT2050 projekto parengimas iki 2023-03-10** |
| 14. | Darbo grupės Strategijos LT2050 projektui parengti sudarymas  | Vyriausybės kanceliarija | ministerijos,kiti suinteresuoti strateginio valdymo sistemos dalyviai | 2022-09-30 |
| 15. | Strategijos LT2050 projekto parengimas | Vyriausybės kanceliarija  | Valstybės pažangos taryba,įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos,Nacionalinė regioninės plėtros taryba, Teisėjų taryba,Seimo komitetai ir komisijos,STRATA,Lietuvos savivaldybių asociacija,suinteresuotos šalys | 2022-12-01 |
| 16. | Viešosios konsultacijos dėl Strategijos LT2050 projekto | Vyriausybės kanceliarija | visuomenė | 2023-02-15 |
| 17. | Strategijos LT2050 projekto pateikimas Vyriausybei  | Vyriausybės kanceliarija | – | 2023-03-03 |
| 18. | Tolesnė komunikacinė, informacinė kampanija ir renginiai Lietuvos ateities tema | Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba | 2023-03-10 |

Pastabos:

1. Valstybės pažangos tarybos sudėtis atnaujinta Vyriausybės 2022 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo“ pakeitimo“. Valstybės pažangos tarybos 2022 m. vasario 9 d. posėdyje patvirtintas Valstybės pažangos tarybos darbo reglamentas.

2. Valstybės pažangos tarybos 2022 m. vasario 9 d. posėdyje patvirtinta Strategijos LT2050 rengimo metodologija.

––––––––––––––––––––