Valstybės pažangos strategijos

„Lietuva 2050“ rengimo koncepcijos

priedas

**VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA 2050“ PROJEKTO RENGIMO PLANAS**

| Eil. Nr. | Veiksmas | Atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai | Dalyvaujantys strateginio valdymo sistemos dalyviai ir kiti subjektai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I etapas: organizacinis (parengiamasis) etapas iki 2022-03-31** | | | | |
| 1. | Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ (toliau – Strategija LT2050) rengimo koncepcijos patvirtinimas | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau –STRATA) | 2022-03-31 |
| 2. | Valstybės pažangos tarybos sudėties atnaujinimas ir jos darbo reglamento peržiūra | Vyriausybės kanceliarija | suinteresuoti strateginio valdymo sistemos dalyviai, visuomenė | 2022-03-31  (1 pastaba) |
| 3. | Strategijos LT2050 rengimo metodologijos parengimas ir patvirtinimas pirmajame Valstybės pažangos tarybos posėdyje | Vyriausybės kanceliarija | STRATA | 2022-03-31  (2 pastaba) |
| **II etapas: aplinkos analizė iki 2022-03-31** | | | | |
| 4. | Aplinkos analizės parengimas:  esamos situacijos peržiūra (Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, įgyvendinimo tarpinis vertinimas, ilgalaikių tarptautinių įsipareigojimų peržiūra); pirminė megatendencijų analizė; horizonto nuskaitymas (silpnų signalų surinkimas ir kt.) | STRATA | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos,  Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-03-31 |
| 5. | Tendencijų analizės ir jų kraštutinumų apibrėžimo dirbtuvės, aktualių ateities problemų nustatymo dirbtuvės, pasirengimas valstybės pažangos scenarijų rengimui | Vyriausybės kanceliarija, STRATA | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-03-31 |
| **III etapas: viešosios konsultacijos su ekspertais, suinteresuotomis šalimis ir visuomene iki 2022-12-31** | | | | |
| 6. | Ekspertų apklausa | STRATA | Valstybės pažangos taryba,  akademinė ir kūrybinė bendruomenė,  verslo sektorius,  profesionalų ir profesinės asociacijos,  nevyriausybinės organizacijos,  viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos,  visuomenė ir jos grupės | 2022-03-31 |
| 7. | Parengiamosios viešosios konsultacijos su visuomene | Vyriausybės kanceliarija,  STRATA | visuomenė ir jos grupės | 2022-03-31 |
| 8. | Viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis | Vyriausybės kanceliarija,  STRATA | Valstybės pažangos taryba,  akademinė ir kūrybinė bendruomenė,  verslo sektorius,  profesionalų ir profesinės asociacijos,  nevyriausybinės organizacijos,  viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos,  visuomenė ir jos grupės | 2022-12-31 |
| **IV etapas: valstybės pažangos scenarijų parengimas ir testavimas, veiksmų planų parengimas iki 2022-12-31** | | | | |
| 9. | Valstybės pažangos scenarijų rengimo dirbtuvės ir tematinės diskusijos su ekspertais | Vyriausybės kanceliarija, STRATA | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-06-30 |
| 10. | Valstybės pažangos scenarijų parengimas, pristatymas, aptarimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Vyriausybės kanceliarija,  STRATA | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-09-30 |
| 11. | Lietuvos valstybės vizijos kūrimo dirbtuvės | STRATA,  Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-10-31 |
| 12. | Kelrodžio (-ių) (valstybės vystymosi krypčių ir poveikio rodiklių pasiekimo prielaidų) veiksmų planų parengimas visam Strategijos LT2050 laikotarpiui | STRATA,  Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-11-30 |
| 13. | Patirtinė dizaino paroda ir (arba) valstybės pažangos scenarijų įveiklinimas papildytosios (virtualios) realybės pagrindu (scenarijų testavimas) ir informacijos iš visuomenės per grįžtamąjį ryšį surinkimas | STRATA,  Vyriausybės kanceliarija | strateginio valdymo sistemos dalyviai,  visuomenė | 2022-12-31 |
| **V etapas: Strategijos LT2050 projekto parengimas iki 2023-03-10** | | | | |
| 14. | Darbo grupės Strategijos LT2050 projektui parengti sudarymas | Vyriausybės kanceliarija | ministerijos,  kiti suinteresuoti strateginio valdymo sistemos dalyviai | 2022-09-30 |
| 15. | Strategijos LT2050 projekto parengimas | Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba,  įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ir joms pavaldžios biudžetinės įstaigos,  Nacionalinė regioninės plėtros taryba,  Teisėjų taryba,  Seimo komitetai ir komisijos,  STRATA,  Lietuvos savivaldybių asociacija,  suinteresuotos šalys | 2022-12-01 |
| 16. | Viešosios konsultacijos dėl Strategijos LT2050 projekto | Vyriausybės kanceliarija | visuomenė | 2023-02-15 |
| 17. | Strategijos LT2050 projekto pateikimas Vyriausybei | Vyriausybės kanceliarija | – | 2023-03-03 |
| 18. | Tolesnė komunikacinė, informacinė kampanija ir renginiai Lietuvos ateities tema | Vyriausybės kanceliarija | Valstybės pažangos taryba | 2023-03-10 |

Pastabos:

1. Valstybės pažangos tarybos sudėtis atnaujinta Vyriausybės 2022 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 220 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Valstybės pažangos tarybos sudarymo“ pakeitimo“. Valstybės pažangos tarybos 2022 m. vasario 9 d. posėdyje patvirtintas Valstybės pažangos tarybos darbo reglamentas.

2. Valstybės pažangos tarybos 2022 m. vasario 9 d. posėdyje patvirtinta Strategijos LT2050 rengimo metodologija.

––––––––––––––––––––