PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu

Nr. V-988

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1956 redakcija)

2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO DIDINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 11-002-02-11-01 „GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. | Finansavimo šaltinis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R-11-002-02-11-01-01 | Rezultato | Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | Hospitalizacijos, tenkančios tūkstančiui gyventojų | 31,4 (2019 m.) | 22 | 16 (2 029 m.) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (toliau – EGADP); 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos (toliau – 2021–2027 m. IP) Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)) |
| R-11-002-02-11-01-02 | Rezultato | Šeimos gydytojo ir jo komandos narių suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų santykis* | Santykis | 86/14 (2021 m.) | 60/40 | 40/60 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-03 | Rezultato | Tikslinių grupių asmenų, kurių gyvenimo kokybė pagerėjo gavus naujas ar patobulintas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, dalis | Proc. | 0 (2021 m.) | n/d | 25 (2029 m.) | 2021-2027 m. IP (Europos socialinis fondas + (toliau – ESF+)) |
| R-11-002-02-11-01-04 | Rezultato | Ambulatorines ilgalaikes priežiūros paslaugas gaunančių pacientų dalis | Proc. | 5 (2020 m.) | 30 (2025 m. II ketv.) | 60 (2026 m. I ketv.) | EGADP |
| R-11-002-02-11-01-05 | Rezultato | Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos* | Proc. | 13,3 (2019 m.) | 11,5 | 9 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ERPF, ESF+) |
| R-11-002-02-11-01-06 | Rezultato | Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos* | Proc. | 18,24 (2019 m.) | 14 | 12 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ERPF, ESF+) EFPR; ESF+ |
| R-11-002-02-11-01-07 | Rezultato | Asmenų, kuriems onkologinė liga diagnozuota ankstyvoje stadijoje (I–II st.), dalis* | Proc. iš visų naujai diagnozuo-tų navikų | 47,0 (2014 m.) | 52 | 60,0 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-08 | Rezultato | Bendras 5 metų išgyvenamumas sergant krūties vėžiu* | Proc. | 77,1 (2015 m.) | 80 | 83 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ESF+); valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) |
| R-11-002-02-11-01-09 | Rezultato | 5 metų išgyvenamumas sergant gimdos kaklelio vėžiu* | Proc. | 62,9 (2015 m.) | 64,8 | 67,9 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ESF+); VB |
| R-11-002-02-11-01-10 | Rezultato | Vyrų 5 metų išgyvenamumas sergant storosios žarnos vėžiu* | Proc. | 50 (2015 m.) | 52 | 55 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ESF+); VB ESF+; VB |
| R-11-002-02-11-01-11 | Rezultato | Moterų 5 metų išgyvenamumas sergant storosios žarnos vėžiu* | Proc. | 57,5 (2015 m.) | 59 | 62,5 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ESF+); VB |
| R-11-002-02-11-01-12 | Rezultato | Efektyvių organų donorų skaičius 1 mln. gyventojų* | Proc. | 18,6 (2019 m.) | 25 | 30 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-13 | Rezultato | Dienos chirurgijos atvejų skaičiaus padidėjimas lyginant su 2019 m.* | Atvejų skaičius | 56 169 (2019 m.) | 65360 | 73 020 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-14 | Rezultato | Dienos stacionaro atvejų skaičiaus padidėjimas lyginant su 2019 m.* | Atvejų skaičius | 241 495 (2019 m.) | 307358 | 362 243 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-15 | Rezultato | Stacionarinio aktyvaus gydymo atvejų skaičiaus sumažėjimas lyginant su 2019 m.* | Atvejų skaičius | 616 734 (2019 m.) | 515814 | 431 714 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-16 | Rezultato | Aktyvaus gydymo lovų užimtumas* | Proc. | 73 (2018 m.) | 80 | 82 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-17 | Rezultato | Asmenų, gavusių tęstines ambulatorines ir (ar) dienos stacionaro psichikos sveikatos paslaugas per 30 dienų nuo išrašymo iš stacionaro, dalis* | Proc. | 50,2 (2020 m.) | 60 | 80 | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-18 | Rezultato | Gyventojų, dėl laukimo laiko (ilgų eilių) atidėjusių kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų, dalis* | Proc. | 19,7 (2019 m.) | 14 | 6 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ERPF, ESF+) |
| R-11-002-02-11-01-19 | Rezultato | Greitosios medicinos pagalbos skubių įvykdytų iškvietimų paslaugos, suteiktos per 15 min. (mieste), dalis | Proc. | 91,4 (2019 m.) | n/d | 98 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-20 | Rezultato | Greitosios medicinos pagalbos skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 25 min. (kaime), dalis | Proc. | 81,6 (2019 m.) | n/d | 98 (2029 m.) | 2021-2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-21 | Rezultato | Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius* | Skaičius | 1,8 (2019 m.) | 2 | 2,5 | EGADP; 2021-2027 m. IP (ERPF) |
| P-11-002-02-11-01-22 | Produkto | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | Subjektų skaičius | 0 | 18 (2024m.) | 199 (2029 m.) | 2021-2027 m. IP (ESF+) |
| R-11-002-02-11-01-23 | Rezultato | Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis | Proc. | 0 (2021 m.) | 70 (2023 m. II ketv.) | 100 (2024 m. II ketv.) | EGADP |
| R-11-002-02-11-01-24 | Rezultato | Aktyvaus gydymo sveikatos priežiūros įstaigose nustatytų invazinių Klebsiella pneumoniae, atsparių trečios kartos cefalosporinams, dalis (EARS-Net duomenimis)* | Proc. | 55,2 (2019 m.) | 36 | 30 | EGADP; 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-25 | Rezultato | Šalies gyventojų, kuriems teikiamos su sveikata susijusios elektroninės paslaugos, dalis | Proc. | 30 (2021 m.) | 60 (2025 m. IV ketv.) | 98 | EGADP |
| R-11-002-02-11-01-26 | Rezultato | Asmenų, teigusių, kad pagerėjo jų gyvenimo kokybė po dalyvavimo veiklose, skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui, dalis | Proc. | 0 (2021 m.) | n/d | 70 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| R-11-002-02-11-01-27 | Rezultato | Pacientų pasitenkinimas gautomis paslaugomis | Proc. | 56 (2020 m.) | n/d | 70 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| R-11-002-02-11-01-28 | Rezultato | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | Naudotojai per metus | 1 801 000 (2021 m.) | n/d | 1 818 000 (2029 m.) | 2021-2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-29 | Rezultato | Ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių e. sveikatos produktus, dalis | Proc. | 50 (2021 m.) | 60 (2023 m. IV ketv.) 70 (2025 m. IV ketv.) | 98 | EGADP |
| R-11-002-02-11-01-30 | Rezultato | Sveikatos priežiūros specialistų, kurių licencija įregistruota ir jos priežiūra vykdoma skaitmeniniu būdu, dalis | Proc. | 0 (2021 m.) | 50 (2026 m. I ketv.) | 90 | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-31 | Produkto | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas | Asmenys per metus | 0 | 426 000 (2024 m.) | 2 138 000 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| P-11-002-02-11-01-32 | Produkto | Greitosios medicinos pagalbos paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas | Asmenys per metus | 0 | 558 000 (2024 m.) | 2 790 000 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ERPF) |
| R-11-002-02-11-01-33 | Rezultato | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas** | Asmenys per metus | n/d | n/d | n/d | EGADP |
| R-11-002-02-11-01-34 | Rezultato | Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai** | Naudotojų skaičius per metus | n/d | n/d | n/d | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-35 | Produkto | Socialiniams partneriams pristatytas ir viešai konsultacijai pateiktas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo ir finansavimo modelis | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2022 m. III ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-36 | Produkto | Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2024 m. I ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-37 | Produkto | Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 90 (2024 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-38 | Produkto | Įkurtų specializuotų dienos priežiūros centrų, skirtų integruotoms ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikti, skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 10 (2024 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-39 | Produkto | Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo gerinimo ir infrastruktūros pritaikymo ekstremalioms situacijoms modernizavimo veiksmų plano projektas, pateiktas konsultacijoms su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2022 m. II ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-40 | Produkto | Įsigaliojęs sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo gerinimo ir infrastruktūros pritaikymo ekstremaliosioms situacijoms modernizavimo veiksmų planas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2023 m. I ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-41 | Produkto | Patvirtinti reikalavimai infekcinių ligų centrų infrastruktūrai | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2022 m. I ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-42 | Produkto | Ligoninių tinklo veiklos rezultatų analizė, parodanti, kaip pokyčiai, įskaitant investicijas pagal EGADP, prisideda prie galimybių geriau užtikrinti tam tikrą lovų skaičių, jo nedidinant. Analizė taip pat turėtų būti perspektyvinė ir joje turėtų būti atsižvelgiama į prognozuojamą paklausą | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2023 m. III ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-43 | Produkto | Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 5 (2024 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-44 | Produkto | Patvirtinti reikalavimai ligoninių skubiosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių infrastruktūrai | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2022 m. II ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-45 | Produkto | Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 7 (2024 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-46 | Produkto | Pažangiosios terapijos centro pastato statybos darbų viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2022 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-47 | Produkto | Sukurtas pažangios terapijos centras | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2024 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-48 | Produkto | Patvirtinti teisės aktai dėl genomo tyrimų ir keitimosi informacija su ES šalimis | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2023 m. II ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-49 | Produkto | Atliktų viso žmogaus genomo sekos nustatymo tyrimų skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 750 (2025 m. II ketv.) | 1 570 (2026 m. I ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-50 | Produkto | Sudarytas sveikatos priežiūros sistemos informacinių išteklių žemėlapis ir atlikta informacinių sistemų brandos analizė, įvertinant integralumą su kitomis informacinėmis sistemomis, siekiant sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninimo | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2022 m. III ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-51 | Produkto | Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2022 m. III ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-52 | Produkto | Sveikatos specialistų kompetencijų platformos IT įrankio įdiegimo atviro viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2022 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-53 | Produkto | Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2023 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-54 | Produkto | Sveikatos priežiūros specialistų licencijų registravimo ir skaitmeninės stebėsenos informacinės sistemos (platformos) sukūrimas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2024 m. I ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-55 | Produkto | Atliktų sveikatos sektoriaus analizių skaičius | Vnt. | 0 | 6 (2022 m.) | 6 (2022 m. ) | VB |
| R-11-002-02-11-01-56 | Rezultato | Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis | Proc. | 38 (2021 m.) | n/a | 90 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-57 | Produkto | Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo projektus | Skaičius | 0 | 5 (2024 m.) | 104 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-58 | Produkto | Tikslinių grupių asmenys, gavę naujas ar patobulintas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas | Asmenys | 0 | 1 050 (2024 m.) | 10 500 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-59 | Produkto | Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose | Asmenys | 0 | 900 (2024 m.) | 29 800 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-60 | Produkto | Asmenys, dalyvavę kvalifikacijos įgijimo veiklose | Asmenys | 0 | 0 (2024 m.) | 240 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-61 | Produkto | Sukurtas ir išbandytas pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo modelis | Skaičius | n/d | n/d | 1 (2024 m.) | VB |
| R-11-002-02-11-01-62 | Rezultato | Suteiktų pavėžėjimo paslaugų skaičius pagal bandomąjį pavėžėjimo paslaugų teikimo modelį | Skaičius | n/d | n/d | 40 000 (2024 m.) | VB |
| R-11-002-02-11-01-63 | Rezultato | Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo kvalifikaciją, dalis | Proc. | 17 (2021 m.) | n/d | 80 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+); VB |
| P-11-002-02-11-01-64 | Produkto | Asmenys, kurie dalyvavo veiklose, skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui | Asmenys | 0 | 5 000 (2024 m.) | 25 000 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| R-11-002-02-11-01-65 | Rezultato | Sveikatos priežiūros specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose mažiausiai dvejus metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose, dalis | Proc. | 0 (2021 m.) | n/d | 80 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-66 | Produkto | Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | Vnt. | n/d | n/d | 13 | VB |
| P-11-002-02-11-01-67 | Produkto | Įsigaliojęs Greitosios medicinos pagalbos įstatymas ir susiję teisės aktai | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2022 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-68 | Produkto | Įsigalioję teisės aktai dėl kompetencijos centrų ir regioninio bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo sukūrimo ir reglamentavimo | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2023 m. III ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-69 | Produkto | Struktūrinius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pokyčius įgyvendinusių ASPĮ skaičius | Vnt. | n/d | n/d | 250 | VB |
| P-11-002-02-11-01-70 | Produkto | Paruoštų ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų skaičius | Vnt. | n/d | n/d | 1 000 (2024 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-71 | Produkto | Parengta reformos komunikacijos strategija | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2023 m.) | VB |
| P-11-002-02-11-01-72 | Produkto | Sprendimo dėl reguliavimo, investavimo ir komunikacijos veiksmų, siekiant sukurti tvarų sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, priėmimas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2023 m. I ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-73 | Produkto | Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys, pavėžėjimo paslaugų teikimo ir organizavimo reikalavimus | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2024 m.) | VB |
| P-11-002-02-11-01-74 | Produkto | Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo veiklose | Asmenys | n/d | n/d | 18 000 | VB |
| P-11-002-02-11-01-75 | Produkto | Patvirtintas atnaujintas Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 m. veiksmų planas | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2022 m. IV ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-76 | Produkto | Parengta ir patvirtinta ilgalaikė sveikatos žmogiškųjų išteklių valdymo strategija* | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2024 m.) | 2021–2027 m. IP (ESF+) |
| P-11-002-02-11-01-77 | Produkto | Įsigalioję teisės aktai dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo | Kompl. | n/d | n/d | 1 (2023 m. I ketv.) | EGADP |

*nacionaliniai rodikliai, kurių sieks veiklos finansuojamos iš 2021-2027 m. IP ir (arba) EGDAP lėšų.

**EGADP bendrieji rodikliai.

Pastaba: Bendrieji rodikliai nurodyti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ ir neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2027 m. vasario mėn.

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 111 199, 719 |
| 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 54 919,719 |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 56 280 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 80 648,806 |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, sostinės regionas | 32 971,033 |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 47 677,773 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama | 571 145,080 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos socialinis fondas +) | 88 047,443 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Sostinės regionas (Europos regioninės plėtros fondas) | 32 971,033 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondas) | 182 126,604 |
| 1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos | 268 000 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |
| 2. Kitos lėšos |  |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos |  |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO: | 762 993,605 |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Finan-savimo forma | Finansavimo suma(tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė, metai | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimas | - | - | - | - | - | 18 770 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 8 900 | EGADP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 870 | VB lėšos netinka-mam PVM apmokėti (toliau – PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 000 | VB |  |  |  |  |
| 1.1. Ilgalaikę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų parengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Socialiniams partneriams pristatytas ir viešai konsultacijai pateiktas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo ir finansavimo modelis, vnt. | 1 (2022 m. III ketv.) | - | Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM); Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą, kompl. | 1 (2024 m. I ketv.) |  |  |
| 1.2. Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas | I | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ); savivaldybių administracijos; savivaldybių įstaigos, teikiančios globos paslaugas | P | Taip | D | 5 400 1 130 | EGADP PVM iš VB | P – Įkurtų specializuotų dienos priežiūros centrų, skirtų integruotoms ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikti, skaičius, vnt. | 10 2024 m. (IV ketv.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | SAM; SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Ambulatorines ilgalaikes priežiūros paslaugas gaunančių pacientų dalis, proc. | 60 (2026 m. I ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
| 1.3. Paslaugų teikimas ilgalaikės priežiūros dienos centruose | I | ASPĮ | P | Taip | D | 8 000 | VB | R – Ambulatorines ilgalaikes priežiūros paslaugas gaunančių pacientų dalis, proc. | 60 (2026 m. I ketv.) | CPVA | SAM; SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
| 1.4. Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis | I | ASPĮ; Savivaldybių administracijos | P | Taip | D | 3 500 | EGADP | P – Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius, vnt. | 90 (2024 m. IV ketv.) | CPVA | SAM; SADM |
|  |  |  |  |  |  | 740 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Ambulatorines ilgalaikes priežiūros paslaugas gaunančių pacientų dalis, proc. | 60 (2026 m. I ketv) |  |  |
| 2. Pasirengimo grėsmėms stiprinimas | - | - | - | - | - | 253 638,933 | - | R – Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos, proc. | 9 (2030 m.) | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 148 000 | EGADP | R – Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos, proc. | 12 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 080 | PVM iš VB | R – fektyvių organų donorų skaičius 1 mln. gyventojų, proc. | 30 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 838,557 | 2021–2027 IP (ERPF, Sostinės regionas) | R – - Aktyvaus gydymo sveikatos priežiūros įstaigose nustatytų invazinių Klebsiella pneumoniae, atsparių trečios kartos cefalosporinams, dalis (EARS-Net duomenimis), proc. | 30 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 838,557 | 2021–2027 IP (BF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 349,546 | 2021–2027 IP (ERPF, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 532,273 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |
| 2.1. Teisės aktų, skirtų įstaigų pasirengimui dirbti ekstremaliomis situacijomis didinti, parengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo gerinimo ir infrastruktūros pritaikymo ekstremalioms situacijoms modernizavimo veiksmų plano projektas, pateiktas konsultacijoms su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, vnt. | 1 (2022 m. II ketv.) | - | SAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Įsigaliojęs sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo gerinimo ir infrastruktūros pritaikymo ekstremaliosioms situacijoms modernizavimo veiksmų planas, vnt. | 1 (2023 m. I ketv) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Patvirtinti reikalavimai infekcinių ligų centrų infrastruktūrai, kompl. | 1 (2022 m. I ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Patvirtinti reikalavimai ligoninių skubiosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių infrastruktūrai, kompl. | 1 (2022 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Ligoninių tinklo veiklos rezultatų analizė, parodanti, kaip pokyčiai, įskaitant investicijas pagal EGADP, prisideda prie galimybių geriau užtikrinti tam tikrą lovų skaičių, jo nedidinant. Analizė taip pat turėtų būti perspektyvinė ir joje turėtų būti atsižvelgiama į prognozuojamą paklausą, vnt. | 1 (2023 m. III ketv) |  |  |
| 2.2. Infekcinių ligų klasterių centrų įrengimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 124 000 | EGADP | P – Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius, vnt. | 5 (2024 m. IV ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 26 040 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |
| 2.3. Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 24 000 | EGADP | P – Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius, vnt | 7 (2024 m. IV ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 5 040 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |
| 2.4 Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 8 838,557 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 96 410 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 8 838,557 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 91 590 (2029 m.) |  |  |
| 2.5. Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regiona | I | ASPĮ | P | Taip | D | 44 524,546 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 295 640 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 7 857,273 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 280 860 (2029 m.) |  |  |
| 2.6. Skubios telemedicinos paslaugų diegimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 3 825 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 8 000 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 675 | 2021–2027 IP (BF) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 7 200 (2029 m.) |  |  |
| 3. Pažangių ir įrodymais pagrįstų technologijų sveikatos sektoriuje diegimas | - | - | - | - | - | 52 970,227 | - | R – Bendras 5 metų išgyvenamumas sergant krūties vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 83 (2030 m.) | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 500 | EGADP | R – 5 metų išgyvenamumas sergant gimdos kaklelio vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 67,9 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 090 | PVM iš VB | R – Vyrų 5 metų išgyvenamumas sergant storosios žarnos vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 55 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 823,193 | 2021–2027 IP (ESF+, VVL regionas) | R – Moterų 5 metų išgyvenamumas sergant storosios žarnos vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 62,5 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 557,034 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas) | R – Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos, proc. | 9 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 000 | VB | R – Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos, proc. | 12 (2030 m.) |  |  |
| 3.1. Pažangios terapijos centro statyba | I | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | P | Taip | D | 13 200 | EGADP | P – Pažangiosios terapijos centro pastato statybos darbų viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas, vnt. | 1 (2022 m. IV ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 2 770 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Sukurtas pažangios terapijos centras, vnt. | 1 (2024 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |
| 3.2. Genomo tyrimams atlikti reikalingos įrangos įsigijimas ir tyrimų atlikimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 6 300 | EGADP | P – Patvirtinti teisės aktai dėl genomo tyrimų ir keitimosi informacija su ES šalimis, vnt. | 1 (2023 m. II ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 1 320 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Atliktų viso žmogaus genomo sekos nustatymo tyrimų skaičius, vnt. | 1 570 (2026 m. I ketv.) |  |  |
| 3.3. Inovatyvių specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ; ESFA | P/Pj | Taip | D | 8 823,193 | 2021–2027 IP (ESF+) | P – Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, subjektų skaičius | 15 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 1 557,034 | 2021–2027 IP (BF) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Pacientų pasitenkinimas gautomis paslaugomis, proc. | 70 (2029 m.) |  |  |
| 3.4. Sudėtingų sveikatos priežiūros diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros modernizavimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 19 000 | VB | P – Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | 6 (2030 m.) | SAM | SAM |
| 4. Sveikatos sektoriaus skaitmeninimas | - | - | - | - | - | 108 300 | - | R – Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos, proc. | 9 (2030 m.) | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 89 500 | EGADP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 800 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos, proc. | 12 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Gyventojų, dėl laukimo laiko (ilgų eilių) atidėjusių kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų, dalis, proc. | 6 (2030 m.) |  |  |
| 4.1. Teisės aktų ir kitų sveikatos skaitmeninimo srities dokumentų parengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą, kompl. | 1 (2022 m. III ketv.) | - | SAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Sudarytas sveikatos priežiūros sistemos informacinių išteklių žemėlapis ir atlikta informacinių sistemų brandos analizė, įvertinant integralumą su kitomis informacinėmis sistemomis, siekiant sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninimo, vnt. | 1 (2022 m. III ketv.) |  |  |
| 4.2. Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas | I | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | P | Taip | D | 2 011 | EGADP | P – Sveikatos specialistų kompetencijų platformos IT įrankio įdiegimo atviro viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas, vnt. | 1 (2022 m. IV ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 422 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas, vnt. | 1 (2023 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Sveikatos priežiūros specialistų licencijų registravimo ir skaitmeninės stebėsenos informacinės sistemos (platformos) sukūrimas, vnt. | 1 (2024 m. I ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Sveikatos priežiūros specialistų, kurių licencija įregistruota ir jos priežiūra vykdoma skaitmeniniu būdu, dalis, proc. | 90 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, naudotojų skaičius per metus. | n/a |  |  |
| 4.3. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas | I | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | P | Taip | D | 2 500 | EGADP | R – Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis, proc. | 100 (2024 m. II ketv.) | CPVA |  |
|  |  |  |  |  |  | 530 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, naudotojų skaičius per metus. | n/a |  |  |
| 4.4. Sveikatos sektoriaus skaitmeninimo projektai | I | VĮ Registrų centras, SAM pavaldžios įstaigos | P | Taip | D | 84 989 | EGADP | R – Šalies gyventojų, kuriems teikiamos su sveikata susijusios elektroninės paslaugos, dalis, proc. | 98 (2030 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 17 848 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių e. sveikatos produktus, dalis, proc. | 98 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, naudotojų skaičius per metus. | n/a |  |  |
| 5. Pažangos priemonėje planuojamų veiklų investavimo krypčių ir pagrįstumo vertinimas | A | SAM | P | Ne | D | 169,719 | VB | P – Atliktų sveikatos sektoriaus analizių skaičius | 6 (2022 m.) | SAM | - |
| 6. Bazinių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas | - | - | - | - | - | 191 754,726 | - | R – Šeimos gydytojo ir jo komandos narių suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų santykis | 40/60 (2026 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 374,298 | 2021–2027 IP (ERPF, Sostinės regionas) | R – Asmenų, kuriems onkologinė liga diagnozuota ankstyvoje stadijoje (I–II st.), dalis, proc. | 60,0 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 374,298 | 2021–2027 IP (BF, Sostinės regionas) | R – Gyventojų, dėl laukimo laiko (ilgų eilių) atidėjusių kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų, dalis, proc. | 6 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 94 988,461 | 2021–2027 IP (ERPF, VVL regionas) | R – Stacionarinio aktyvaus gydymo atvejų skaičiaus sumažėjimas lyginant su 2019 m., atvejų skaičius | 431 714 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33 366,750 | 2021–2027 IP (ESF+, VVL regionas) | R – Dienos stacionaro atvejų skaičiaus padidėjimas lyginant su 2019 m., atvejų skaičius | 362 243 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22 650,919 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas) | R – Dienos chirurgijos atvejų skaičiaus padidėjimas lyginant su 2019 m., atvejų skaičius | 73 020 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 000 | VB | R – Aktyvaus gydymo lovų užimtumas, proc. | 82 (2030 m.) |  |  |
| 6.1. Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių bazinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo reikalavimus, rengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Įsigalioję teisės aktai dėl kompetencijos centrų ir regioninio bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo sukūrimo ir reglamentavimo, kompl. | 1 (2023 m. III ketv.) | - | SAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Sprendimo dėl reguliavimo, investavimo ir komunikacijos veiksmų, siekiant sukurti tvarų sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, priėmimas | 1 (2023 m. I ketv.) | - | SAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Patvirtintas atnaujintas Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 m. veiksmų planas | 1 (2022 m. IV ketv.) | - | SAM |
| 6.2. Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas | I | ASPĮ, savivaldybių administracij-os | P | Taip | D | 13 598,802 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 412 000 (2029 m.) | CPVA |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 598,802 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 339 185 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R –Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
| 6.3. Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ, savivaldybių administraci-jos | P | Taip | D | 81 006,804 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 1 280 000 (2029 m.) | CPVA |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 295,319 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 1 054 665 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
| 6.4. Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra regiono lygiu, Sostinės regionas | I | ASPĮ | P/K | Taip | D | 2 775,496 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 10 090 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 2 775,496 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 9 890 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
| 6.5. Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra regiono lygiu, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ | P/K | Taip | D | 13 981,657 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 29 910 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 467,350 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 29 310 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Išvengiamų hospitalizacijų skaičius | 16 (2029 m.) |  |  |
| 6.6. Inovatyvių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ | K | Taip | D | 33 366,750 | 2021–2027 IP (ESF+) | P – Asmenys, kurie dalyvavo veiklose, skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui, asmenys | 25 000 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 5 888,250 | 2021–2027 IP (BF) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, subjektų skaičius | 138 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Asmenų, teigusių, kad pagerėjo jų gyvenimo kokybė po dalyvavimo veiklose, skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui, dalis, proc. | 70 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Pacientų pasitenkinimas gautomis paslaugomis, proc. | 70 (2029m.) |  |  |
| 6.7. ASPĮ išlaidų, patirtų įgyvendinant pertvarką, kompensavimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 8 000 | VB | P – Struktūrinius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pokyčius įgyvendinusių ASPĮ skaičius, vnt. | 250 (2030 m.) | SAM |  |
| 7. Ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas | - | - | - | - | - | 38 400 | - | R – Asmenų, gavusių tęstines ambulatorines ir (ar) dienos stacionaro psichikos sveikatos paslaugas per 30 dienų nuo išrašymo iš stacionaro, dalis | 80 (2030 m.) | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 523,178 | 2021–2027 IP (ERPF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 523,178 | 2021–2027 IP (BF, Sostinės regionas | R – Stacionarinio aktyvaus gydymo atvejų skaičiaus sumažėjimas lyginant su 2019 m., atvejų skaičius | 431714 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 710,597 | 2021–2027 IP (ERPF, VVL regionas) | R – Dienos stacionaro atvejų skaičiaus padidėjimas lyginant su 2019 m., atvejų skaičius | 362243 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 540 | 2021–2027 IP (ESF+, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 103,047 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 000 | VB |  |  |  |  |
| 7.1. Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Sostinės regionas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 2 523,178 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 1 500 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 2 523,178 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 1 335 (2029 m.) |  |  |
| 7.2. Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 12 710,597 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 4 450 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 243,047 | 2021–2027 IP (BF) | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 3 965 (2029 m.) |  |  |
| 7.3. Nemedikamentinių paslaugų prieinamumo ir žmogaus teisėms palankios aplinkos gerinimas teikiant stacionarines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 6 000 | VB | P – Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | 7 (2030 m.) | CPVA | SAM |
| 7.4. Integruotų psichikos sveikatos paslaugų bei modelių išbandymas ir diegimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | ASPĮ, SAM | P | Taip | D | 10 540 | 2021–2027 IP (ESF+) | P – Tikslinių grupių asmenys, gavę naujas ar patobulintas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, asmenys | 10 500 (2029 m.) | CPVA |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 860 | 2021–2027 IP (BF) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Tikslinių grupių asmenų, kurių gyvenimo kokybė pagerėjo gavus naujas ar patobulintas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, dalis, proc. | 25 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, subjektų skaičius | 45 (2029 m.) |  |  |
| 8. Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas | - | - | - | - | - | 7 000 | VB | - | - | - |  |
| 8.1. Pavėžėjimo paslaugų organizavimą ir teikimą reglamentuojančių teisės aktų parengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys, pavėžėjimo paslaugų teikimo ir organizavimo reikalavimus, kompl. | 1 (2024 m.) | - | SAM, VRM, Savivaldybių administraci-jos |
| 8.2. Bandomojo pavėžėjimo paslaugų teikimo projekto įgyvendinimas | M | VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis | P | Taip | D | 7 000 | VB | P – Sukurtas ir išbandytas pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo modelis, skaičius | 1 (2024 m.) | CPVA | VRM, Savivaldybių administraci-jos |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Suteiktų pavėžėjimo paslaugų skaičius pagal bandomąjį pavėžėjimo paslaugų teikimo modelį, skaičius | 40 000 (2024 m.) |  |  |
| 9. Greitosios medicinos pagalbos tinklo veiklos efektyvumo didinimas | - | - | - | - | - | 41 150 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 235 | 2021–2027 IP (ERPF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 235 | 2021–2027 IP (BF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 078 | 2021–2027 IP (ERPF, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 602 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |
| 9.1. Centralizuotą greitosios medicinos pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų parengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Įsigaliojęs Greitosios medicinos pagalbos įstatymas ir susiję teisės aktai, kompl. | 1 (2022 m. IV ketv.) | - | SAM |
| 9.2. Greitosios medicinos pagalbos automobilių, įrangos įsigijimas ir greitosios medicinos pagalbos stočių infrastruktūros pritaikymas, Sostinės regionas | I | SAM, ASPĮ, GMP tarnyba | P | Taip | D | 5 235 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Greitosios medicinos pagalbos paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas, asmenys per metus | 790 000 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 5 235 | 2021–2027 IP (BF) | R – Greitosios medicinos pagalbos skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteikų per 15 min. (mieste), dalis, proc. | 98 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Greitosios medicinos pagalbos skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 25 min. (kaime), dalis, proc. | 98 (2029 m.) |  |  |
| 9.3. Greitosios medicinos pagalbos automobilių, įrangos įsigijimas ir greitosios medicinos pagalbos stočių infrastruktūros pritaikymas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | SAM, ASPĮ, GMP tarnyba | P | Taip | D | 26 078 | 2021–2027 IP (ERPF) | P – Greitosios medicinos pagalbos paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas, asmenys per metus | 2 000 000 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 602 | 2021–2027 IP (BF) | R – Greitosios medicinos pagalbos skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 15 min. (mieste), dalis, proc. | 98 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Greitosios medicinos pagalbos skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 25 min. (kaime), dalis, proc. | 98 (2029 m.) |  |  |
| 10. Sveikatos priežiūros specialistų pasiūlos užtikrinimas | - | - | - | - | - | 14 000 | - | R – Gyventojų, dėl laukimo laiko (ilgų eilių) atidėjusių kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų, dalis, proc. | 6 (2030 m.) | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 900 | 2021–2027 IP (ESF+, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 100 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |
| 10.1. Sveikatos žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumo didinimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | M | SAM | P | Taip | D | 467,50 | 2021–2027 IP (ESF+) | P – Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, subjektų skaičius | 1 (2029 m.) | CPVA |  |
|  |  |  |  |  |  | 82,50 | 2021–2027 IP (BF) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Parengta ir patvirtinta ilgalaikė sveikatos žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, vnt. | 1 (2024 m.) |  |  |
| 10.2. Sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigoje modelio kūrimas ir diegimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | SAM | P | Taip | D | 1 880,20 331,80 | 2021–2027 IP (ESF+) 2021–2027 IP (BF) | P – Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo projektus, skaičius | 104 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Sveikatos priežiūros specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose mažiausiai dvejus metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose, dalis, proc. | 80 (2029 m.) |  |  |
| 10.3. Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | SAM | P | Taip | D | 9 552,30 | 2021–2027 IP (ESF+) | P – Asmenys, dalyvavę kvalifikacijos įgijimo veiklose, asmenys | 240 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 1 685,70 | 2021–2027 IP (BF) | R – Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo kvalifikaciją, dalis, proc. | 80 (2029 m.) |  |  |
| 11. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas | - | - | - | - | - | 35 090 | - | R – Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius | 2,5 (2030 m.) | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 23 417,5 | 2021–2027 IP (ESF+, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 132,5 | 2021–2027 IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 100 | EGADP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 440 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 000 | VB |  |  |  |  |
| 11.1. Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos ir darbo sąlygas tobulinančių teisės aktų rengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Įsigalioję teisės aktai dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kompl. | 1 (2023 m. I ketv.) | - | SAM |
| 11.2. Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | SAM | P | Taip | D | 23 417,5 | 2021–2027 IP (ESF+) | P – Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose, asmenys | 29 800 (2029 m.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 4 132,5 | 2021–2027 IP (BF) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. | 90 (2029 m.) |  |  |
| 11.3. Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas | I | SAM | P | Taip | D | 5 000 | VB | P – Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo veiklose, asmenys | 18000 (2030 m.) | SAM | SAM |
| 11.4. Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas | I | SAM | P | Taip | D | 2 100 | EGADP | P- Paruoštų ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų skaičius, vnt. | 1 000 (2024 m. IV ketv.) | CPVA | SAM, SADM, ŠMSM |
|  |  |  |  |  |  | 440 | PVM iš VB |  |  |  |  |
| 12. ASPĮ tinklo optimizavimo reformos valdymas ir komunikacija | M | SAM | P | Taip | D | 1750 | VB | P –Parengta reformos komunikacijos strategija, vnt. | 1 (2023 m.) | SAM | - |

Lentelėje naudojami sutrumpinimai:

2 skiltyje: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us).

4 skiltyje: P – planavimas, K – konkursas, T – tęstinė atranka, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

6 skiltyje: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

9 skiltyje:  R – rezultato rodiklis, P – produkto rodiklis.

________________