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	                                                                                                                                                                                    PRITARTA
						                                                   Joniškio rajono savivaldybės tarybos
							                             2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-135

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA  


	Programa
	2016 m. planuotų priemonių skaičius
	2016 m. įgyvendintų priemonių skaičius
	2016 m. asignavimų planas tūkst. Eur
	2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) tūkst. Eur
	Pastabos

	01 Švietimo paslaugų kokybės gerinimas
	13
	12
	9000,5 iš jų:
SB(VB) – 4992,1
SB  – 3387,2
SB(BIP) – 400,6
SB(VBK) – 116,0
SB(P) – 54,0
LRVB – 50,6

	9103,3, iš jų:
SB(VB) – 4943,7
SB – 3618,5
SB(BIP) – 374,5
SB(VBK) – 116,0
SB(P) – 0
ES – 0
LRVB – 50,6

	 Neįgyvendintos 3 priemonės: 
01 02 20 „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas aprūpinant jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“, 
01 02 21 „Vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybių plėtra“, 
01 02 22 „Ugdymo prieinamumo didinimas ikimokyklinio priešmokyklinio amžiaus vaikams“. 
Buvo planuota parengti investicinius projektus ir techninę dokumentaciją. 2016 m. LR švietimo ministerija neparengė ir nepatvirtino šių priemonių finansavimo sąlygų aprašų, todėl minėti dokumentai nebuvo parengti. Priemonių įgyvendinimo pradžia suplanuota 2017 m. 

Papildyta 2 priemonėmis: 
01 02 23  „Joniškio „Saulės“ pagr. mok. pastato tualetų atnaujinimas“ ir 01 02 24  „Skaistgirio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo sk. patalpų įrengimas“ Priemonės įgyvendintos, rodikliai pasiekti.


	02 Kultūros ir sporto plėtra
	21
	20
	1304,3, iš jų:
SB – 1291,8
SB(BIP) – 9,0
SB(P) – 3,5

	1425,3 iš jų:
SB(VB) – 47,2
SB – 1365,0
SB(BIP) – 6,8
SB(P) – 6,3

	Priemonei 01 03 14 „Dalyvavimas 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje“ buvo gautas finansavimas iš valstybės biudžeto. Suplanuotos savivaldybės biudžeto lėšos perskirstytos į kitas priemones. 200 mokinių dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje.

	03 Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos paslaugų gerinimas
	32
	30
	7721,1, iš jų:
SB(VB) – 882,8
SB(P) – 2,2
SB – 1814,4
SB(BIP) – 7,3
SB(VBK) – 1146,0
ES – 219,3
Kt – 23,3
LRVB – 3625,8
	7555,2, iš jų:
SB(VB) – 864,5
SB – 1308,7
SB(BIP) – 7,3
SB(VBK) – 1146,0
ES – 6,2
Kt – 22,8
LRVB – 4199,7
	Neįgyvendintos 4 priemonės: 
01 01 16 „ Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas“. Nebuvo besikreipusių dėl kompensavimo. 
01 02 09 „ Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugų plėtra“. Nebuvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Projekto įgyvendinimo pradžia suplanuota 2017 m.
01 02 10 „ Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas Joniškio rajone“.  Nebuvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.  Projekto įgyvendinimo pradžia suplanuota 2017 m.
01 03 24 „ Vaikų globos šeimoje organizavimas“. Priemonės įgyvendinimas neprasidėjo, kadangi nebuvo patvirtinti visi teisės aktai, priemonės įgyvendinimas numatomas 2017 m.
Papildyta 2 priemonėmis: 02 01 18 „ Medicinos įstaigų materialinės bazės gerinimas“ ir 02 02 12 „ Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas“. Priemonės įgyvendintos, rodikliai pasiekti.


	04 Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas
	29
	29
	3446,6, iš jų:
SB(VB) – 797,0
SB – 1733,1
SB(BIP) – 19,0
Kt – 897,5

	3558,8, iš jų:
SB(VB) – 813,6
SB – 2726,3
SB(BIP) – 18,9

	

	05 Seniūnijų veiklos užtikrinimas
	9
	9
	1057,8, iš jų:
SB(VB) – 54,8
SB – 965,6
SB(BIP) – 37,4
	1083,5, iš jų:
SB(VB) – 54,6
SB – 1008,8
SB(BIP) – 20,1
	

	12 Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas
	30
	32
	3506,3, iš jų:
SB(VB) – 262,0
SB – 1203,4
SB(BIP) – 33,6
SB(VBK) – 1351,5
SB(P) – 229,1
ES – 411,7
LRVB – 15,0
	2868,3, iš jų:
SB(VB) – 300,1
SB – 1256,8
SB(BIP) – 33,6
SB(VBK) – 1118,8
SB(P) – 101,6
ES – 54,5
LRVB – 2,90
	Neįgyvendintos 2 priemonės: 
01 06 11 „Kaimo atnaujinimas ir plėtra, atnaujinant mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestelių ir kaimų viešąją infrastruktūrą“. Nebuvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Projektų įgyvendinimo pradžia suplanuota 2017 m.
01 07 04 „Žemės perėmimo visuomenės poreikiams Ivoškių kapinėms praplėsti plano rengimas“. Detaliai išanalizavus esamą Ivoškių kaimo kapinių situaciją ir įvertinus reikalingas būsimas investicijas, nustatyta, kad suformuotas Ivoškių kapinių žemės sklypas yra didesnis nei užlaidota teritorija, už galinės kapinių tvoros yra apie 5 arus teritorijos, kur būtų galima įrengti keletą vietų naujiems laidojimams. Seniūnijoje nuo Ivoškių kapinių apie 3 km atstumu dar yra Dargių kapinės, kuriose yra laisvos vietos laidojimams. 11 km atstumu nuo Ivoškių kapinių yra naujai įrengtos Kurmaičių kaimo kapinės (Kepalių seniūnijoje).

Papildyta 4 priemonėmis: 01 04 01 „ Pošupių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai“, 02 03 01 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje“, 02 05 06 „ Pakuočių atliekų surinkimo iš gyventojų namų kvartalų priemonių įsigijimas“, 04 02 04 „ Joniškio miesto Aviečių, Azalijų, Ievų, Bijūnų, Erškėčių, Jazminų, Kadagių, Smilgų, Serbentų, Svarainių ir Kraštutinio takų elektrifikavimo techninio projekto parengimas“.
Priemonės įgyvendintos, rodikliai pasiekti.


	13 Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas
	13
	12
	272,1 iš jų:
SB – 79,5
LRVB – 62,9
SB(P) – 18,8
ES – 110,9
	258,6, iš jų:
SB – 101,7
LRVB – 21,9
SB(P) – 25,4
ES – 109,6
	Neįgyvendintos 2 priemonės: 
02 01 01  „Joniškio baltosios sinagogos avarinės būklės likvidavimas, restauravimas ir pritaikymas viešosioms reikmėms“, nes negautas finansavimas iš valstybės biudžeto, kadangi buvo priimtas sprendimas veiklas įgyvendinti projektu 02 01 02 „Joniškio baltosios sinagogos pritaikymas visuomeniniams poreikiams“
02 02 03 „Kelias savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės sistemos plėtojimas“, nes  projekto  įgyvendinimas prasidėjo vėliau, 2017 m.,  nei buvo planuota.
[bookmark: _GoBack]Papildyta 1 priemone – 02 01 05 „ Lietuvos valstybės istorinio įvykio Saulės (Šiaulių) mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu parku“. Parengta paraiška ir pateikta LAT-LIT programos sekretoriatui.

	Iš viso
	147
	144
	26308,7, iš jų:
SB(VB) – 6988,7
SB – 10475,0
SB(BIP) – 506,9
SB(VBK) – 2613,5
SB(P) – 307,6
ES – 741,9
LRVB – 3754,3
Kt – 920,8
	25853, iš jų:
SB(VB) – 7023,7
SB – 11385,8
SB(BIP) – 461,2
SB(VBK) – 2380,8
SB(P) – 133,3
ES – 170,3
LRVB – 4275,1
Kt – 22,8
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