## Aprašymas
2025 METŲ 002 SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Programos koordinatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas.
Programą vykdė: BĮ Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos ir urbanistikos skyrius, Administracijos Strateginio plananvimo ir investicijų skyrius, Administracijos Aplinkos apsaugos ir viešosios tvarkos skyrius, Administracijos Degaičių seniūnija, Administracijos Gadūnavo seniūnija, Administracijos Luokės seniūnija, Administracijos Nevarėnų seniūnija, Administracijos Ryškėnų seniūnija, Administracijos Tryškių seniūnija, Administracijos Upynos seniūnija, Administracijos Varnių seniūnija, Administracijos Viešvėnų seniūnija, Administracijos Žarėnų seniūnija, Administracijos Telšių miesto seniūnija, BĮ Telšių rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba.
Programoje 2025 m. numatyta:
01 tikslas. Užtikrinti saugumą ir švarą bendrojo naudojimo teritorijose.
01 uždavinys. Prižiūrėti Telšių rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius.
02 uždavinys. Vykdyti Telšių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei kelio statinių rekonstrukcijos ir naujos statybos darbus.
03 uždavinys. Užtikrinti gatvių apšvietimą ir tinkamą gatvių apšvietimo tinklų ir elektros įrenginių priežiūrą rajono gyvenvietėse.
04 uždavinys. Rekonstruoti ir tvarkyti Telšių miesto ir kaimiškų vietovių viešąsias erdves.
05 uždavinys. Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams.
06 uždavinys. Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą.
07 uždavinys. Užtikrinti tvarų judumą Telšių rajone.
02 tikslas. Užtikrinti rajone ekologiškai švarią aplinką.
01 uždavinys. Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę aplinkai.
02 uždavinys. Prižiūrėti esamą bei plėsti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemą.
03 uždavinys. Dalyvauti atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūroje ir plėtroje.
04 uždavinys. Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, florą ir fauną.
05 uždavinys. Ugdyti rajono bendruomenės ekologinį sąmoningumą.
03 tikslas. Užtikrinti saugią socialinę aplinką.
02 uždavinys. Siekti didesnio visuomenės saugumo viešosiose erdvėse.
2025 m. planuota įvykdyti 65 priemones (kurioms skirta / panaudota asignavimų): 14 098 926,98 Eur / 13 024 665,48 Eur;
faktiškai įvykdytos – 56 priemonės (pasiektos visos rodiklių reikšmės);
iš dalies įvykdytos – 8 priemonės (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota);
neįvykdyta – 1 priemonė (nepasiekta nė viena planuota produkto rodiklio reikšmė).
| Faktiškai įvykdyta | 56
| Iš dalies įvykdyta | 8
| Neįvykdyta | 1

## Programos ataskaita
2025 metų 002 Saugios aplinkos užtikrinimo programos įvykdymo ataskaita
Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patvirtintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patikslintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų įvykdymas (Eur) | Įvykdymas procentais | Rezultato / Produkto |  |  |  | Nukrypimų nuo plano priežastys, komentarai
[6 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 m.
[8 empty] | Planas | Faktas
002 | Saugios aplinkos užtikrinimo programa | 13183721.49 | 14098926.98 | 13024665.48 | 92.3805
002-01 | Užtikrinti saugumą ir švarą bendrojo naudojimo teritorijose | 8904280.76 | 9142172.25 | 8359429.18 | 91.4381
002-01-01 (T) | Prižiūrėti Telšių rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius | 1488500 | 1508700 | 1501311.25 | 99.5103 | Vietinės reikšmės kelių su patobulinta (asfalto) danga ilgis palyginti su bendru vietinės reikšmės kelių ilgiu | proc. | 7.2 | 7.2
002-01-01-01 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Degaičių seniūnijoje | 80860 | 79940 | 79939.69 | 99.9996 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 114,12 | 114.352 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-02 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Gadūnavo seniūnijoje | 89920 | 89010 | 89006.28 | 99.9958 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 117,75 | 117.754
002-01-01-03 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Nevarėnų seniūnijoje | 76510 | 75640 | 75638.22 | 99.9976 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 142,93 | 142.928
002-01-01-04 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Luokės seniūnijoje | 78140 | 77250 | 77249.8 | 99.9997 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 131,08 | 134.515 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-05 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Ryškėnų seniūnijoje | 141020 | 139950 | 139949.82 | 99.9999 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 110,10 | 109.573 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-06 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Tryškių seniūnijoje | 96900 | 91800 | 88117.96 | 95.9891 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 134,11 | 132.55 | Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau dėl įgyvendintų priežiūros priemonių apimties pagal poreikį. Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-07 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Varnių seniūnijoje | 178660 | 176990 | 176988.78 | 99.9993 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 234,73 | 234.939 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-08 (TP) | Vietinės reikšmių kelių priežiūra Viešvėnų seniūnijoje | 96320 | 95220 | 95216.32 | 99.9961 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 134,11 | 132.832 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-09 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Upynos seniūnijoje | 84760 | 83790 | 83789.66 | 99.9996 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 154,38 | 152.856 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-10 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Žarėnų seniūnijoje | 46710 | 46210 | 46208.48 | 99.9967 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis | km | 76,95 | 76.949
002-01-01-11 (TP) | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių miesto seniūnijoje | 268700 | 320000 | 319929.71 | 99.978 | Prižiūrimų vietinės reikšmės gatvių ilgis | km | 88,76 | 91.404 | Atliekant kadastrinius matavimus keitėsi kelių ilgis.
002-01-01-13 (TP) | Gatvių priežiūra žiemos sezono metu | 250000 | 232900 | 229276.53 | 98.4442 | Prižiūrėtų gatvių dalis nuo poreikio | proc. | 100,00 | 100
002-01-02 (T) | Vykdyti Telšių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei kelio statinių rekonstrukcijos ir naujos statybos darbus | 2732782 | 2781119 | 2643617.81 | 95.0559 | Įgyvendintų gatvių rekonstravimo, naujos statybos ir kapitalinio remonto projektų skaičius | vnt. | 2 | 3 | Kapitaliai suremontuota Telšių m. Kauno gatvė, Ryškėnų sen. Lauko Sodos Lendrupio gatvė ir Degaičių sen. Degaičių k. Parko gatvė.
002-01-02-22 (TP) | Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ įgyvendinimas | 51686 | 51686 | 51686 | 100 | Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką | proc. | 80 | 80
002-01-02-77 (TP) | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remontas | 2681096 | 2729433 | 2591931.81 | 94.9623 | Suremontuotų gatvių ilgis | km | 0,80 | 2.5 | Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau dėl įgyvendintų priežiūros priemonių apimties pagal poreikį.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Įdiegtų saugaus eismo priemonių dalis nuo poreikio | proc. | 100,00 | 100
002-01-03 (T) | Užtikrinti gatvių apšvietimą ir tinkamą gatvių apšvietimo tinklų ir elektros įrenginių priežiūrą rajono gyvenvietėse | 569322 | 504295.04 | 503909.36 | 99.9235 | Prižiūrima gatvių apšvietimo sistemos dalis nuo turimos bendros apšvietimo sistemos | proc. | 100 | 100
002-01-03-01 (TP) | Gatvių apšvietimo užtikrinimas: Savivaldybės administracijoje, Degaičių seniūnijoje, Gadūnavo seniūnijoje, Luokės seniūnijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Tryškių seniūnijoje, Upynos seniūnijoje, Varnių seniūnijoje, Viešvėnų seniūnijoje, Žarėnų seniūnijoje, Telšių miesto seniūnijoje | 567400 | 502373.04 | 501987.36 | 99.9232 | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Degaičių seniūnijoje | vnt. | 136,00 | 177 | Šviestuvų skaičius padidėjo, nes buvo įrengtas naujas apšvietimas Parko g. Degaičiuose, Gedimino g. Eigirdžiuose ir Kontrimų g. Birikų kaime.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Gadūnavo seniūnijoje | vnt. | 151,00 | 151
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Luokės seniūnijoje | vnt. | 207,00 | 207
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Nevarėnų seniūnijoje | vnt. | 169,00 | 193 | Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Ryškėnų seniūnijoje | vnt. | 153,00 | 145 | Šviestuvų skaičius sumažėjo dėl keičiamų senų šviestuvų į didesnės apšvietos LED šviestuvus.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Telšių miesto seniūnijoje | vnt. | 3.443,00 | 3.701,00 | Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Tryškių seniūnijoje | vnt. | 227,00 | 433 | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Tryškių seniūnijoje padidėjo, nes buvo vykdomi AB Via Lietuva ir Savivaldybės administracijos projektai 2022 m. Tryškių seniūnija savo lėšomis įrengė gatvių apšvietimą Raudondvario g. (4 vnt.), Klaipėdos g. (6 vnt.), Žaliojoje g. (4 vnt.), Paupio g. (5 vnt.), Žemdirbių g. (2 vnt.).
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Upynos seniūnijoje | vnt. | 151,00 | 164 | Šviestuvų skaičius išaugo, nes buvo naujai įrengtas gatvių apšvietimas Upynos seniūnijoje, Gintenių k., Dauginiukų ir Klyniukų gatvėse.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Varnių seniūnijoje | vnt. | 396,00 | 396
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Viešvėnų seniūnijoje | vnt. | 318,00 | 327 | Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius Žarėnų seniūnijoje | vnt. | 82,00 | 91 | Šviestuvų skaičius padidėjo dėl papildomai įrengtų gatvės šviestuvų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintų gatvių apšvietimo projektų skaičius | vnt. | 1,00 | 1
002-01-03-03 (TE) | Projekto „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinat energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimas | 1130 | 1130 | 1130 | 100 | Apdrausta apšvietimo infrastruktūra | vnt. | 1,00 | 1
002-01-03-04 (TE) | Projekto „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinat energijos vartojimo efektyvumą II etapas“ įgyvendinimas | 792 | 792 | 792 | 100 | Apdrausta apšvietimo infrastruktūra | vnt. | 1,00 | 1
002-01-04 (T) | Rekonstruoti ir tvarkyti Telšių miesto ir kaimiškų vietovių viešąsias erdves | 2334407.43 | 1908786.44 | 1468384.19 | 76.9276 | Užtikrinta viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste ir rajone | proc. | 100 | 100
002-01-04-19 (TP) | Viešojo naudojimo erdvių (tarp jų veikiančių ir neveikiančių kapinių) priežiūra rajono seniūnijose: Degaičių seniūnijoje, Gadūnavo seniūnijoje, Luokės seniūnijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Tryškių seniūnijoje, Upynos seniūnijoje, Varnių seniūnijoje, Viešvėnų seniūnijoje, Žarėnų seniūnijoje, Telšių miesto seniūnijoje | 937098.76 | 947652.56 | 898147.86 | 94.7761 | Prižiūrimų kapinių plotas Degaičių seniūnijoje | ha | 4,00 | 4,00 | Lėšos už viešųjų erdvių priežiūrą buvo naudojamos pagal poreikį, taupant pajamas nenumatytiems priežiūros darbams. Priemonė įgyvendinta.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Degaičių seniūnijoje | ha | 40,00 | 40,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Gadūnavo seniūnijoje | ha | 2,00 | 2,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Gadūnavo seniūnijoje | ha | 13,50 | 13,50
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Luokės seniūnijoje | ha | 3,35 | 3,35
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Luokės seniūnijoje | ha | 75,00 | 75,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Nevarėnų seniūnijoje | ha | 3,50 | 3,50
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Nevarėnų seniūnijoje | ha | 9,28 | 9,28
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Ryškėnų seniūnijoje | ha | 3,00 | 3,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Ryškėnų seniūnijoje | ha | 17,00 | 17,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Telšių miesto seniūnijoje | ha | 11,00 | 11,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Telšių miesto seniūnijoje | ha | 89,00 | 89,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Tryškių seniūnijoje | ha | 10,00 | 10,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Tryškių seniūnijoje | ha | 15,00 | 15,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Upynos seniūnijoje | ha | 8,00 | 8,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Upynos seniūnijoje | ha | 8,00 | 8,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Varnių seniūnijoje | ha | 12,80 | 12,80
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Varnių seniūnijoje | ha | 30,20 | 30,20
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Viešvėnų seniūnijoje | ha | 1,60 | 1,60
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Viešvėnų seniūnijoje | ha | 9,40 | 9,40
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų kapinių plotas Žarėnų seniūnijoje | ha | 2,20 | 2,20
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Žarėnų seniūnijoje | ha | 14,00 | 14,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų pastatų skaičius Varnių seniūnijoje | vnt. | 9,00 | 9,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų pastatų skaičius Upynos seniūnijoje | vnt. | 6,00 | 6,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prižiūrimų pastatų skaičius Telšių miesto seniūnijoje | vnt. | 3,00 | 3,00
002-01-04-21 (TP) | Telšių miesto ir rajono viešųjų erdvių remonto darbai | 233572 | 203072 | 193347.5 | 95.2113 | Įgyvendinta remonto darbų projektų | vnt. | 6,00 | 6 | Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau dėl sutaupymų vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
002-01-04-22 (TP) | Viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste | 316000 | 251800 | 231722.84 | 92.0265 | Užtikrinta viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste | proc. | 100,00 | 100,00 | Lėšos už viešųjų erdvių priežiūrą buvo naudojamos pagal poreikį, taupant pajamas nenumatytiems priežiūros darbams. Priemonė įgyvendinta.
002-01-04-30 (TE) | Projekto „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas | 3688 | 3688 | 3688 | 100 | Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką | proc. | 20,00 | 20,00
002-01-04-31 (TP) | Projekto „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas | 8330 | 8330 | 8329.55 | 99.9946 | Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką | proc. | 100,00 | 100,00
002-01-04-34 (TP) | Savivaldybės infrastruktūros plėtra, planavimas ir įgyvendinimas | 186388.67 | 191833.67 | 5445 | 2.8384 | Prisidėjimas prie savivaldybės infrastruktūros remonto darbų | proc. | 100,00 | 0 | Buvo planuota įrengti aikštelę Kalno g. 40, Telšiuose, iš Džiugo g. pusės. Atlikus grunto tyrimus paaiškėjo, kad dėl sudėtingų gruntinių sąlygų aikštelės įrengimas būtų neproporcingai brangus, todėl šio projekto nuspręsta atsisakyti. Panaudotos lėšos atstatytos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Įrengta privažiavimo kelių | m | 0,00 | 0,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Įrengta buitinių nuotekų tinklų | m | 0,00 | 0,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Įrengta vandentiekio tinklų | m | 0,00 | 0,00
002-01-04-35 (PP) | Projekto „Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybių unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ įgyvendinimas | 76230 | 152410.21 | 73877.05 | 48.4725 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 88 | Priemonė įvykdyta. 2025 m. už laidojimo duomenų informacinės sistemos programinę įrangą buvo sumokėta Savivaldybės biudžeto (SB) lėšomis. Metų pabaigoje į priemonę buvo įtrauktos Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (LRVB) lėšos, kadangi gruodžio mėn. šios lėšos buvo gautos. Atitinkamai SB lėšos buvo atstatytos, tačiau strateginis veiklos planas nebuvo patikslintas, todėl susidarė 48,47 proc. nuokrypis. Projektą planuojama galutinai užbaigti iki 2026-04-30. 2026 m. bus deklaruojamos išlaidos už parengtus kapinių informacinės ir duomenų valdymo sistemos nuostatus bei laidojimo duomenų sistemos techninį aprašą.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Informacinės sistemos programinės įrangos palaikymo ir priežiūros paslaugų įvykdymas | proc. | 0,00 | 0,00 | Informacinės sistemos veiklos pradžia numatyta 2026-04-30. Už informacinės sistemos programinės įrangos palaikymo ir priežiūros paslaugas bus mokama nuo 2026-05-01 iš Savivaldybės biudžeto (SB) lėšų.
002-01-04-36 (RE) | Projekto „Teritorijos šalia Naujosios gatvės atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas | 160000 | 20000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 5 | Rodiklis pasiektas. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta, nupirktos techninio darbo projekto rengimo paslaugos, vyksta projektavimo darbai.
002-01-04-37 (RE) | Projekto „Teritorijos, esančios Parko g. 15A, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas | 81000 | 30000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 5 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Dėl užsitęsusio projekto įgyvendinimo plano vertinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų projektavimo paslaugos nebuvo įsigytos. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdytos viešinimo veiklos, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas pirkimų planas ir veiklos ataskaitos, taip pat pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.
002-01-04-38 (RE) | Projekto „Telšių miesto senamiesčio teritorijos atgaivinimas ir humanizavimas“ įgyvendinimas | 215000 | 64100 | 53826.39 | 83.9725 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 10,00 | Priemonė įvykdyta. 2025 m. parengti Sinagogos g., Iždinės g. ir Laisvės g. techniniai projektai. 2026 m. bus vykdomi rangos darbai.
002-01-04-39 (RE) | Projekto „Oskaro Goeldnerio skvero atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas | 37100 | 20000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 3 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-09-25 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. skirtas finansavimas nebuvo įsisavintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas buvo vykdomas kelis kartus, kadangi nebuvo pateikta pasiūlymų. Projekto veiklos bus vykdomos 2026 m.
002-01-04-40 (RE) | Projekto „Telšių miesto urbanizuotos teritorijos, esančios nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, atgaivinimas ir žalinimas“ įgyvendinimas | 80000 | 15900 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 1 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-11-04 pasirašyta finansavimo sutartis. Įgyvendintos projekto viešinimo veiklos. VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta Veiklos ataskaita, pirkimų planas. Parengti techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai. Viešasis pirkimas 2025-11-19 paskelbtas per CPO LT, tačiau negauta nė vieno pasiūlymo projektavimo paslaugoms. Atsižvelgiant į tai, pirkimo būdas pakeistas į atvirą tarptautinį konkursą ir 2025-12-31 paskelbtas viešasis pirkimas techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms įsigyti. Lėšos buvo numatytos techninio projekto daliai apmokėti, tačiau dėl užsitęsusio PĮP vertinimo pradėtas tik projektavimo paslaugų pirkimas, todėl susidarė lėšų panaudojimo ir rodiklio nukrypimas.
002-01-04-41 (RE) | Projekto „Teritorijos, esančios šalia Žemaičių muziejaus „Alka“ atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00 | PRIEMONĘ SLĖPTI, NES 2025 M. NIEKO NEBUVO DAROMA. PRIEMONĖ ĮTRAUKTA, NES NUMATYTAS ĮGYVENDINIMAS 2026 AR 2027 M.
002-01-04-42 (RE) | Projekto „Rekreacinės teritorijos palei Masčio ežero pakrantę nuo Žemaitijos kaimo muziejaus per Malūno gatvę iki Telšių miesto ribos atgaivinimas“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00 | PRIEMONĘ SLĖPTI, NES 2025 M. NIEKO NEBUVO DAROMA. PRIEMONĖ ĮTRAUKTA, NES NUMATYTAS ĮGYVENDINIMAS 2026 AR 2027 M.
002-01-05 (T) | Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams | 507669.33 | 623161.29 | 570940.45 | 91.62 | Prižiūrimų savivaldybei priklausančių būstų skaičius nuo visų būstų | proc. | 100 | 100
[6 empty] | Užtikrinamas rajono įstaigų šildymo sistemų tinkamas funkcionavimas | proc. | 100 | 100
002-01-05-01 (TP) | Telšių rajono savivaldybei priklausančio būsto priežiūra, remontas ir administravimas | 332500 | 489071.96 | 439023.93 | 89.7667 | Prižiūrimų būstų skaičius | vnt. | 336,00 | 336 | Priemonė įvykdyta. Nebuvo renkamas biudžetas, todėl atsiskaitymai už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas perkelti į 2026 m. sausį.
002-01-05-02 (TP) | Daugiabučių namų renovacijos ir bendro naudojimo teritorijų projektų rėmimas | 27000 | 26800 | 26718.71 | 99.6967 | Patvirtinta paraiškų dėl prisidėjimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų infrastruktūros atnaujinimo | vnt. | 2,00 | 1 | Priemonė įgyvendinta. Buvo tik vienas prašymas prisidėti, jis buvo tenkintas ir įgyvendintas.
002-01-05-03 (TP) | Viešojo naudojimo pirčių priežiūra: Degaičių seniūnijoje, Gadūnavo seniūnijoje, Luokės seniūnijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Tryškių seniūnijoje, Upynos seniūnijoje, Varnių seniūnijoje, Viešvėnų seniūnijoje, Žarėnų seniūnijoje, Telšių mieste | 58169.33 | 55789.33 | 53719.32 | 96.2896 | Prižiūrimų pirčių skaičius | vnt. | 12 | 11 | Lėšų nepanaudota 100 proc. dėl seniūnijų pajamų taupymo. Priemonė įgyvendinta.Upynos seniūnijoje, Kaunatavoje, pirties pastatas parduotas aukciono būdu.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Gadūnavo seniūnijoje | vnt. | 600,00 | 675 | Pirtyje apsilankė daugiau gyventojų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Luokės seniūnijoje | vnt. | 750,00 | 750
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Nevarėnų seniūnijoje | vnt. | 560,00 | 560
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Tryškių seniūnijoje | vnt. | 850,00 | 850
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Upynos seniūnijoje | vnt. | 110,00 | 150 | Pirtyje apsilankė daugiau gyventojų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Varnių seniūnijoje | vnt. | 1.600,00 | 1.500,00 | Pirtyje apsilankė mažiau gyventojų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Viešvėnų seniūnijoje | vnt. | 50,00 | 50
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Žarėnų seniūnijoje | vnt. | 300,00 | 408 | Pirtyje apsilankė daugiau gyventojų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vidutinis metinis pirties lankytojų skaičius Telšių mieste | vnt. | 7.800,00 | 7.800,00
002-01-05-08 (TP) | Šildymo sistemų remontas | 90000 | 51500 | 51478.49 | 99.9582 | Įgyvendinta remonto darbų projektų | vnt. | 2,00 | 2
002-01-06 (T) | Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą | 1000000 | 1766310.48 | 1666426.12 | 94.345 | Užtikrinamas susisiekimo viešuoju transportu | proc. | 100 | 100
002-01-06-01 (TP) | Keleivių vežimo organizavimas | 1000000 | 1766310.48 | 1666426.12 | 94.345 | Užtikrinamas keleivių ir moksleivių vežimas viešuoju transportu | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Nebuvo renkamas biudžetas, todėl atsiskaitymai už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas perkelti į 2026 m. sausį.
002-01-07 (P) | Užtikrinti tvarų judumą Telšių rajone | 271600 | 49800 | 4840 | 9.7189 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | vnt. | 1 | 1 | Lėšų nuokrypis susidarė dėl užsitęsusių projektų įgyvendinimo planų vertinimo, viešųjų pirkimų procedūrų.
[6 empty] | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | km | 0.97 | 0.97
002-01-07-01 (RE) | Projekto „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra palei Masčio ežero pakrantę, Saulėtekio g. ir Lygumų g.“ įgyvendinimas | 156000 | 30000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 3 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-07-02 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Masčio ežero pakrantės iki Mastupio g. ir iki Kauno g. dviračių takų infrastruktūros techninio projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2025-11-17. Saulėtekio g., Luokės g., Lygumų g. dviračių takų infrastruktūros techninio projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2025-12-08. Už atliktas paslaugas bus atsiskaitoma 2026 m., kada bus parengti techniniai projektai bei gauta teigiama ekspertizės išvada.
002-01-07-02 (RE) | Projekto „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra Telšių miesto Parko g. ir Malūno g.“ įgyvendinimas | 65100 | 9800 | 4840 | 49.3878 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 10,00 | Visos lėšos nebuvo panaudotos, tačiau pasirašyta projekto finansavimo sutartis, atliktos viešinimo veiklos, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas pirkimų planas bei veiklos ataskaitos ir vykdyti viešieji pirkimai techninio projekto parengimo paslaugoms įsigyti, kas sudaro planuotą rodiklio reikšmę proc.
002-01-07-03 (RE) | Projekto „Telšių miesto darnaus judumo priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įrengimas“ įgyvendinimas | 50500 | 10000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 3 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-06-23 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. skirtas finansavimas nebuvo įsisavintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas šviesoforų postams atnaujinti buvo vykdomas kelis kartus, kadangi nebuvo pateikta pasiūlymų. Projekto veiklos tęsiamos 2026 m.
002-01-07-04 (RE) | Projekto „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra, įrengiant dviračių takus Telšių mieste (Miško g., Alyvų g. ir Plungės g.)“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00 | PRIEMONĘ SLĖPTI, NES 2025 M. NIEKO NEBUVO DAROMA
002-01-07-05 (RE) | Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00 | PRIEMONĘ SLĖPTI, NES 2025 M. NIEKO NEBUVO DAROMA
002-01-07-06 (RE) | Projekto „Telšių miesto dviračių stovėjimo vietų bei dviračių saugyklų įrengimas“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0,00 | PRIEMONĘ SLĖPTI, NES 2025 M. NIEKO NEBUVO DAROMA
002-02 | Užtikrinti rajone ekologiškai švarią aplinką | 3244429.84 | 3939929.84 | 3649520.41 | 92.6291
002-02-01 (T) | Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę aplinkai | 14400 | 9300 | 9201.71 | 98.9431 | Vandens telkinių, tinkančių rekreacijai, dalis nuo visų telkinių (pagal vandens kokybę) | proc. | 100 | 100
002-02-01-07 (TP) | Beglobių naminių gyvūnų kontrolės priemonių vykdymas | 14400 | 9300 | 9201.71 | 98.9431 | Sugauta beglobių gyvūnų | vnt. | 200,00 | 80 | Priemonė įgyvendinta. Bešeimininkių gyvūnų buvo mažiau nei tikėtasi.
002-02-02 (T) | Prižiūrėti esamą bei plėsti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemą | 208580 | 211580 | 209262.54 | 98.9047 | Telšių miesto namų ūkių (abonementų), prisijungusių prie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo tinklų, dalis nuo visų namų ūkių | proc. | 80 | 80
[6 empty] | Telšių rajono namų ūkių (abonementų), prisijungusių prie centralizuoto nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo visų namų ūkių | proc. | 71 | 71
002-02-02-04 (TP) | Telšių miesto ir rajono lietaus nuotekų tinklų remonto ir renovavimo darbai | 75000 | 62000 | 61427.89 | 99.0772 | Suremontuota, įrengta lietaus nuotekų infrastruktūros objektų | vnt. | 2,00 | 2
002-02-02-11 (TE) | Projekto „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ įgyvendinimas | 7580 | 7580 | 7580 | 100 | Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką | proc. | 20,00 | 20
002-02-02-13 (TP) | Buitinių nuotekų tvarkymas | 110000 | 126000 | 124927.99 | 99.1492 | Kompensuotų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių skaičius | vnt. | 90,00 | 87 | Priemonė įgyvendinta. Rodiklis mažesnis, nes dalis paraiškų neatitiko kompensavimo tvarkos nuostatų.
002-02-02-14 (TP) | Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 m. programos parengimas ir įgyvendinimas | 16000 | 16000 | 15326.66 | 95.7916 | Atliekama aplinkos stebėsena pagal poreikį | proc. | 100,00 | 100,00 | Priemonė įvykdyta. Lėšų panaudota mažiau, nes nupirktų paslaugų kaina mažesnė, nei planuota.
002-02-03 (T) | Dalyvauti atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūroje ir plėtroje | 2504908.18 | 2833508.18 | 2698398.6 | 95.2317 | Atliekų surenkamumas | proc. | 100 | 100
[6 empty] | Perdirbamų atliekų kiekis nuo visų surenkamų atliekų | proc. | 76 | 81 | Perdirbta daugiau atliekų, nes buvo rasta daugiau bešeimininkių atliekų.
002-02-03-01 (TP) | Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos išlaikymas | 1923008.18 | 2223008.18 | 2158885.18 | 97.1155 | TRATC kaštų padengimas iš vietinės rinkliavos | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Telšių regiono atliekų tvarkymo centro per 2026 m. pateiktų sąskaitų už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos išlaikymą suma buvo mažesnė, nei buvo surinkta rinkliavos. Todėl dalis lėšų liko nepanaudota, jos bus naudojamos 2026 m.
002-02-03-02 (TP) | Lengvatų Telšių rajono gyventojams už komunalinių atliekų tvarkymą padengimas | 3000 | 3000 | 2456.7 | 81.89 | Lengvatų padengimas | proc. | 100,00 | 100 | Lėšų lengvatoms dengti buvo planuota daugiau, nei dėl jų kreiptasi.
002-02-03-05 (TP) | Nepavojingų atliekų tvarkymas | 90000 | 64000 | 23565.03 | 36.8204 | Sutvarkyta atliekų | t | 90,00 | 110 | Priemonė įvykdyta. Rasta daugiau bešeimininkių atliekų nei planuota, tačiau lėšų joms sutvarkyti panaudota mažiau, nes kai kurios atliekos pareikalavo mažesnių sutvarkymo kaštų.
002-02-03-06 (TP) | Pavojingų atliekų tvarkymas | 3000 | 7000 | 4935.24 | 70.5034 | Sutvarkyta pavojingų atliekų | t | 0,20 | 0 | Nebuvo poreikio tvarkyti pavojingas atliekas. Atlikti ekogeologiniai tyrimai (Telšių g. 66, Luokės mstl.). Skirta lėšų Savivaldybės priešgaisrinei tarnybai absorbentams įsigyti.
002-02-03-08 (TP) | Atliekų tvarkymas (šiukšlių surinkimas ir išvežimas iš viešo naudojimo teritorijų): Degaičių seniūnijoje, Gadūnavo seniūnijoje, Luokės seniūnijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Tryškių seniūnijoje, Upynos seniūnijoje, Varnių seniūnijoje, Viešvėnų seniūnijoje, Žarėnų seniūnijoje, Telšių miesto seniūnijoje | 412900 | 499500 | 499191.05 | 99.9381 | Išvežta komunalinių atliekų Degaičių seniūnijoje | m 3 | 275,00 | 275
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Gadūnavo seniūnijoje | m 3 | 100,00 | 142.88 | Didėjimą lėmė komunalinių atliekų išvežimų pagal grafiką skaičius. 2025 m. – 26 išvežimai, 2024 m. – 18 išvežimų, 2023 m. – 18 išvežimų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Luokės seniūnijoje | m 3 | 440,00 | 440
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Nevarėnų seniūnijoje | m 3 | 220,00 | 220
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Ryškėnų seniūnijoje | m 3 | 252,00 | 252
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Telšių miesto seniūnijoje | m 3 | 2.000,00 | 2.000,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Tryškių seniūnijoje | m 3 | 250,00 | 250
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Upynos seniūnijoje | m 3 | 132,00 | 132
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Varnių seniūnijoje | m 3 | 340,00 | 340
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Viešvėnų seniūnijoje | m 3 | 154,00 | 154
|  | 0 | 0 | 0 |  | Išvežta komunalinių atliekų Žarėnų seniūnijoje | m 3 | 110,00 | 116.6 | Išvežamų atliekų kiekis padidėjo dėl atsiradusio didesnio poreikio.
002-02-03-09 (TP) | Paplūdimių ir maudyklų pakrančių priežiūra ir tvarkymas | 36000 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrėta maudyklų | vnt. | 3,00 | 3 | Siekiant užtikrinti poilsiautojų saugumą, 2025 m. buvo skelbiamas viešasis pirkimas gelbėjimo paslaugoms įsigyti Gadūnavo ir Varnių sen. esančiuose įteisintuose paplūdimiuose, bet pasiūlymų nebuvo gauta.
002-02-03-11 (TP) | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įsigijimas | 12000 | 12000 | 9365.4 | 78.045 | Įsigyta atliekų tvarkymo infrastruktūros priemonių | vnt. | 40,00 | 40 | Lėšų priemonėms įsigyti buvo panaudota mažiau dėl viešųjų pirkimų metų gauto mažesnės kainos pasiūlymo.
002-02-03-12 (RE) | Projekto „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione“ įgyvendinimas | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 36,00 | 4.2 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-06-05 pasirašyta finansavimo sutartis, todėl nusitęsė pirkimo procedūros, atitinkmai ir darbų atlikimo terminai.
002-02-04 (T) | Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, florą ir fauną | 513041.66 | 882041.66 | 729160.16 | 82.6673 | Rajono teritorijos miškingumas ir želdiniai | proc. | 31 | 35.7 | Rajono miškingumo procentas didesnis dėl vykdomų medžių sodinimo darbų miško žemėje.
[6 empty] | Saugomų teritorijų proc. rajono teritorijoje | proc. | 23.7 | 23.7
002-02-04-01 (TI) | Masčio ežero pietinės dalies apsauginio pylimo atstatymo darbai | 300000 | 555000 | 526553.22 | 94.8745 | Atlikti pylimo atstatymo darbai | vnt. | 1,00 | 0.9 | Dėl papildomų nenumatytų darbų užsitęsė projekto įgyvendinimas. Numatyta darbus baigti 2026 metais.
002-02-04-02 (TP) | Želdynų atkūrimas ir tvarkymas | 90796.43 | 201596.43 | 82635.08 | 40.9903 | Atkurta želdynų | ha | 0,50 | 0.1 | Nupirkta apželdinimo projekto įgyvendinimo paslauga, tačiau dėl žiemos sezono, didžioji darbų dalis bus atllikta iki 2026 m. gegužės 24 d.
002-02-04-03 (TP) | Įžuvinimo medžiagos įsigijimas | 5000 | 5000 | 4999.72 | 99.9944 | Įžuvinta ežerų | vnt. | 2,00 | 1 | Siekiant maksimalaus metinio išteklių gausinimo, nuspręsta įžuvinti 1 vandens telkinį – Tausalo ežerą.
002-02-04-04 (TP) | Saugomų teritorijų, gamtos paminklų steigimas ir tvarkymas | 8000 | 8000 | 4957 | 61.9625 | Sutvarkyta saugomų objektų | vnt. | 3,00 | 3 | Priemonė įgyvendinta. Lėšos skirtos pagal poreikį: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai Telšių rajone esančių gamtos, kultūros vertybių ir kitų rekreacinių teritorijų priežiūrai vykdyti, Degaičių sen. medžiams persodinti.
002-02-04-05 (TP) | Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonių vykdymas | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Likviduota ypatingųjų ekologinių situacijų dalis nuo visų ypatingųjų ekologinių situacijų | proc. | 100,00 | 0 | Nebuvo poreikio.
002-02-04-06 (TP) | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms vykdyti | 78421.23 | 79621.23 | 79301.21 | 99.5981 | Patenkinta paraiškų dalis nuo visų gautų paraiškų | proc. | 100,00 | 54 | Gautos 26 paraiškos, iš jų 12 neatitiko tvarkos aprašo nuostatų.
002-02-04-09 (TP) | Telšių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas | 9000 | 11000 | 10890 | 99 | Inventorizuota želdinių | ha | 130,00 | 320 | Paslauga nupirkta už mažesnę lėšų sumą, todėl pavyko nupirkti didesnį inventorizavimo plotą.
002-02-04-10 (TP) | Projekto „Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone“ įgyvendinimas | 19824 | 19824 | 19823.93 | 99.9996 | Skirtos dotacijos grąžinimo dalis pagal VIPA patvirtintą grafiką | proc. | 100,00 | 100,00
002-02-05 (T) | Ugdyti rajono bendruomenės ekologinį sąmoningumą | 3500 | 3500 | 3497.4 | 99.9257 | Ekologiniuose renginiuose, akcijose dalyvaujančių rajono gyventojų dalis | proc. | 5 | 5
002-02-05-01 (TP) | Ekologinio švietimo priemonių vykdymas | 3500 | 3500 | 3497.4 | 99.9257 | Prenumeruota leidinių | vnt. | 40,00 | 29 | Atsisakyta žurnalo „Miškai“ prenumeratos.
002-03 | Užtikrinti saugią socialinę aplinką | 1035010.89 | 1016824.89 | 1015715.89 | 99.8909
002-03-02 (T) | Siekti didesnio visuomenės saugumo viešosiose erdvėse | 1035010.89 | 1016824.89 | 1015715.89 | 99.8909 | Nusikalstamumo lygis (įregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų) | vnt. | 1340 | 1338.7 | Nusikaltimų padaryta mažiau nei prognozuota.
002-03-02-01 (TP) | Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas | 18000 | 15000 | 15000 | 100 | Remiamų programų skaičius | vnt. | 1,00 | 1
002-03-02-02 (TP) | Telšių miesto vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimas | 85000 | 65100 | 65100 | 100 | Eksploatuojamų kamerų skaičius | vnt. | 42,00 | 49 | Siekiant užtikrinti saugią aplinką, viešąsias erdves, įdiegtos papildomos vaizdo stebėjimo kameros.
002-03-02-03 (TP) | Trūkstamų policijos pareigūnų įdarbinimo skatinimas | 25000 | 4500 | 4500 | 100 | Remiamų policijos pareigūnų skaičius | vnt. | 5,00 | 3 | Priemonė įvykdyta. Buvo skatinti 3 studentai (po 250,00 Eur per mėnesį). Studijos baigėsi 2025 metų birželį. Prašymų vienkartinei paramai gauti nebuvo pateikta.
002-03-02-04 (TP) | Telšių rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas | 907010.89 | 932224.89 | 931115.89 | 99.881 | Atnaujintos įrangos ir transporto priemonių skaičius | vnt. | 5,00 | 5
002-03-02-05 (PP) | Projekto „Telšių rajono savivaldybės priedangų infrastruktūros atsparumo ir prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 7 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Neįsigyti vikšriniai kopikliai ir neįrengtos langų apsaugos priemonės. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdytos viešinimo veiklos, VšĮ Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūrai pateikta veiklos ataskaita bei veiklų ir finansinis grafikas, vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, įrengti dūmų signalizatoriai ir pasirašyta elektros generatorių įrengimo sutartis.
002-03-02-06 (PP) | Projekto „Telšių rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas laikiną prieglobstį gaunantiems asmenims būtinomis priemonėmis“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 7 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebuvo įsigyti pirmosios pagalbos rinkiniai. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdytos viešinimo veiklos, VšĮ Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūrai pateikta veiklos ataskaita bei veiklų ir finansinis grafikas, vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, įsigytos geriamojo vandens talpyklos ir asmens higienos priemonių rinkiniai.
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 13163621.49 | 13995009.77 | 12934589.91 | 92.4229
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 7112928 | 8184816.28 | 7736458.01 | 94.5221
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 7112928 | 8184816.28 | 7736458.01 | 94.5221
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 3767000 | 3847600 | 3843244.61 | 99.8868
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 2862000 | 2920500 | 2916144.61 | 99.8509
| Specialiosios dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos | 905000 | 927100 | 927100 | 100
| Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 580858 | 649658 | 374572.58 | 57.6569
| Įstaigų pajamų lėšos | 319400 | 320200 | 172366.97 | 53.831
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 261458 | 329458 | 202205.61 | 61.3752
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 644900 | 0 | 0
| Europos Sąjungos lėšos (iždas) | 644900 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Skolintos lėšos | 224800 | 224800 | 58666.39 | 26.0971
| Savivaldybės skolintos lėšos | 224800 | 224800 | 58666.39 | 26.0971
| Ankstesnių metų likučiai | 833135.49 | 1088135.49 | 921648.32 | 84.6998
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų likučių lėšos | 40505.18 | 40505.18 | 40505.18 | 100
| Įstaigos pajamų apyvartos lėšų likučių lėšos | 180370.65 | 180370.65 | 42366.26 | 23.4884
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos apyvartos lėšų likučių lėšos | 121259.66 | 121259.66 | 121223.66 | 99.9703
| Žemės realizavimo apyvartinės lėšos | 491000 | 746000 | 717553.22 | 96.1868
| Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 20100 | 103917.21 | 90075.57 | 86.6801
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 0 | 54731.49 | 51674.97 | 94.4154
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 29085.72 | 21448.72 | 73.7431
KT | Kitų šaltinių (1,2 proc. parama, labdara ir kt.) lėšos | 20100 | 20100 | 16951.88 | 84.3377
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: | 13183721.49 | 14098926.98 | 13024665.48 | 92.3805
| Iš jų: | 0 | 0 | 0
| Regioninė pažangos priemonė | 869700 | 224800 | 58666.39 | 26.0971