## Aprašymas
2025 METŲ 005 EKONOMIKOS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Programos koordinatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Kuliešienė.
Programą vykdė: BĮ Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos ir urbanistikos skyrius, Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Administracijos Kaimo plėtros skyrius, Administracijos Kultūros ir turizmo skyrius, Administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius.
Programoje 2025 m. numatyta:
01 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į rajoną ir gyventojų verslumui plėtotis.
01 uždavinys. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.
02 uždavinys. Skatinti investicijas plėtojant palankią verslui infrastruktūrą.
03 uždavinys. Skatinti žemės ūkio subjektus ir prižiūrėti bei modernizuoti melioracijos sistemas.
02 tikslas. Skatinti turizmo ir rekreacijos verslą.
01 uždavinys. Vertingiausius gamtos ir kultūros objektus pritaikyti turizmui ir rekreacijai.
02 uždavinys. Vykdyti aktyvią turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą bei plėtoti informacinę-techninę infrastruktūrą.
2025 m. planuota įvykdyti 26 priemones (kurioms skirti / panaudoti asignavimai): 1 339 124,82 Eur / 1 276 846,64 Eur.
faktiškai įvykdyta – 19 priemonių (pasiektos visos rodiklių reikšmės);
iš dalies įvykdytos – 6 priemonės (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota);
neįvykdyta – 1 priemonė (nepasiekta nė viena planuota produkto rodiklio reikšmė).
| įvykdyta | 19
| iš dalies įvykdyta | 6
| neįvykdyta | 1

## Programos ataskaita
2025 metų 005 Ekonomikos ir verslo skatinimo programos įvykdymo ataskaita
Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patvirtintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patikslintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų įvykdymas (Eur) | Įvykdymas procentais | Rezultato / Produkto |  |  |  | Nukrypimų nuo plano priežastys, komentarai
[6 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 m.
[8 empty] | Planas | Faktas
005 | Ekonomikos ir verslo skatinimo programa | 1937486 | 1339124.82 | 1276846.64 | 95.3493
005-01 | Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į rajoną ir gyventojų verslumui plėtotis | 1464456 | 1058944.82 | 1023776.48 | 96.6789
005-01-01 (P) | Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą | 376845 | 398133.82 | 397060.42 | 99.7304 | Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje | vnt. | 1280 | 1383 | Oficialiosios statistikos portalo duomenys 2026 m. pradžioje: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
005-01-01-03 (TP) | Verslumo skatinimas teikiant viešąsias paslaugas rajone | 71885 | 71885 | 71885 | 100 | Inkubacinių paslaugų teikimas | vnt. | 80,00 | 80 | 44 įmonėms išnuomotos patalpos, 36 įmonėms suteikta virtualaus biuro paslauga, iš viso paslaugų suteikta 80 įmonių.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Konsultacijos verslo pradžios ir plėtros klausimais | vnt. | 185,00 | 294 | Pagal poreikį, daugiau nei planuota, suteikta teisininko, finansininko, ŽVC konsultantų konsultacijų. Iš viso suteiktos 294 konsultacijos verslo pradžios ir plėtros klausimais.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Organizuota mokymų / seminarų | vnt. | 19,00 | 22 | Suorganizuoti 22 mokymai / susitikimai verslo bendruomenei.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Organizacinių paslaugų teikimas | vnt. | 12,00 | 38 | Daugiau informacijos apie verslui aktualias temas skelbta socialiniuose tinkluose.
005-01-01-04 (TP) | Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių industrijų atstovus | 74130 | 74130 | 74130 | 100 | Lengvatinė patalpų nuoma | m 2 | 1.094,00 | 1.094,00
|  | 0 | 0 | 0 |  | Konsultacijos verslo pradžios ir plėtros klausimais | vnt. | 25,00 | 15 | Suteikta 15 konsultacijų pagal poreikį.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Dalyvavimas mugėse, parodose, šventėse | vnt. | 6,00 | 4 | Menų inkubatoriaus rezidentai dalyvavo mugėse / parodose.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Projektinė veikla (paraiškų pildymas, vykdymas) | vnt. | 4,00 | 5 | Parengtos ir pateiktos 4 paraiškos: 1 Lietuvos kultūros tarybai, 1 Lietuvos kultūros paveldo departamentui, 1 Telšių rajono savivaldybės administracijai, 1 Telšių miesto vietos veiklos grupei. Įgyvendintas 1 projektas, finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir savivaldybės biudžeto lėšomis.
005-01-01-07 (TP) | Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa | 140000 | 179438.82 | 179438.82 | 100 | Paremta SVV subjektų, ūkininkų, kooperatyvų | vnt. | 110,00 | 158 | Priemonė įvykdyta. Paremta 158 SVV subjektų pagal poreikį, įvertinus pateiktas paraiškas. Iš jų 15 verslo įmonių ir 18 ūkininkų kompensuotos palūkanos, 41 įmonei ir ūkiams kompensuotos išlaidos už dalyvavimą parodose, renginiuose, rinkodaros priemonių įsigijimą, internetinių svetainių ar parduotuvių sukūrimą, verslo planų parengimą, kvalifikacijos kėlimą ir kt. 3 įmonėms kompensuotos įmonės įregistravimo išlaidos, 12 fizinių ir juridinių asmenų kompensuotos nekilnojamo turto nuomos išlaidos, 15 fizinių ir juridinių asmenų kompensuotos ekologinio metinio sertifikavimo ir ISO standarto sertifikato / pažymos mokesčio išlaidos, 54 fiziniams ir juridiniams asmenims kompensuotos išlaidos už įrangos / darbo priemonių įsigijimą.
005-01-01-08 (TP) | Projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste“ įgyvendinimas | 51500 | 44500 | 43507.44 | 97.7695 | Apdraustos aikštelės | vnt. | 2,00 | 2
|  | 0 | 0 | 0 |  | Patenkintas elektromobilių pakrovimo poreikis | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Išlaidos apmokėtos pagal faktą už elektromobilių įkrovimo stotelių sunaudotą elektros energiją ir turto draudimo paslaugas.
005-01-01-09 (TE) | Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ įgyvendinimas | 9130 | 6980 | 6946.68 | 99.5226 | Elektroninių švieslenčių sistemos palaikymo / serverių priežiūros paslaugų įvykdymas | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Išlaidos apmokėtos pagal faktą už suteiktas švieslenčių sistemos palaikymo / serverių priežiūros paslaugas.
005-01-01-10 (TP) | Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas | 2200 | 2200 | 2168.84 | 98.5836 | Apdraustos elektromobilių įkrovimo stotelės | vnt. | 1,00 | 1 | Priemonė įvykdyta. Išlaidos apmokėtos už faktiškai sunaudotą elektros energiją ir turto draudimo paslaugas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Patenkintas elektromobilių pakrovimo poreikis | proc. | 100,00 | 100
005-01-01-11 (PP) | Projekto „Verslo pradžios ir verslo augimo priemonių diegimas Telšių rajone“ įgyvendinimas | 28000 | 19000 | 18983.64 | 99.9139 | Įgyvendintas projektas | proc. | 45,00 | 67 | Priemonė įvykdyta. 2025 m. buvo suorganizuoti startuojančių verslų forumai, moterų forumai, Verslo dienos paminėjimo renginys, taip pat įgyvendinti verslo bendruomenei aktualūs anglų kalbos, viešojo kalbėjimo, finansinio raštingumo tobulinimo ir kiti kompetencijų stiprinimo mokymai. Projektas bus įgyvendintas 2026 m.
005-01-01-12 (RE) | Projekto „Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai skatinant investicijas ir verslumą“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 3 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2025-10-06. 2025 m. skirtas finansavimas neįsisavintas dėl užtrukusio projekto įgyvendinimo plano vertinimo. Projekto veiklos pradėtos vykdyti 2026 m.
005-01-02 (P) | Skatinti investicijas plėtojant palankią verslui infrastruktūrą | 389300 | 217500 | 187407.45 | 86.1643 | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (N-1)-ųjų metų | Eur | 900 | 1012 | Oficialiosios statistikos portalo duomenys 2024 m. pabaigoje: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
[6 empty] | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (N-1)-ųjų metų | Eur | 1.700,00 | 1975 | Oficialiosios statistikos portalo duomenys 2024 m. pabaigoje: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
005-01-02-03 (PP) | Telšių aerodromo plėtra ir vystymas | 50000 | 50000 | 49998.99 | 99.998 | Patenkintas aviacijos klubo paslaugų poreikis | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Išlaidos panaudotos atliktiems administracinio pastato remonto darbams apmokėti.
005-01-02-04 (PP) | Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ plėtros strategijos 2021–2029 m. įgyvendinimas | 9300 | 9300 | 9280 | 99.7849 | Telšių regiono funkcinės zonos plėtros strategijos įvykdymas | proc. | 5,00 | 5 | Priemonė įvykdyta. Išlaidos skirtos Plungės rajono savivaldybės administracijai už 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimą (stebėseną, strategijos koordinavimą, vykdymą ir viešinimą).
005-01-02-05 (PP) | Telšių pramonės parko vystymas | 150000 | 128200 | 128128.46 | 99.9442 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei paskirčiai, plotas | ha | 20,00 | 21 | Priemonė įvykdyta. Buvo įvykdytos nekilnojamojo turto (žemės sklypų, reikalingų Telšių pramonės parkui steigti) iš nuosavybės teise priklausančių asmenų pirkimo procedūros. 2025 m. nupirkta 11,32 ha žemės sklypo ploto. Iš viso nupirkta 21,2885 ha žemės sklypo ploto.
005-01-02-06 (RE) | Projekto „Teritorijos, esančios buvusiame Telšių kariniame miestelyje, pritaikymas investicijų pritraukimui“ įgyvendinimas | 180000 | 30000 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 4 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2025-07-16. 2025 m. skirtas finansavimas nebuvo įsisavintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas buvo vykdomas kelis kartus, kadangi nebuvo pateikta pasiūlymų.Techninio projekto parengimo paslaugos nupirktos ir paslaugų sutartis pasirašyta 2025-10-17. Rengiamas techninis projektas.
005-01-02-07 (RE) | Projekto „Telšių miesto pramoninės teritorijos investicinio patrauklumo gerinimas“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | Priemonė bus vykdoma 2026 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2026-01-08.
005-01-03 (P) | Skatinti žemės ūkio subjektus ir prižiūrėti bei modernizuoti melioracijos sistemas | 698311 | 443311 | 439308.61 | 99.0972 | Jaunųjų ūkininkų dalis nuo bendro ūkininkaujančių skaičius | proc. | 18.2 | 18 | Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus duomenys. Rodiklis mažesnis nei planuotas, kadangi mažėja jaunųjų ūkininkų dalis.
005-01-03-03 (TE) | Nuolatinės melioracijos įrenginių priežiūros vykdymas | 220900 | 220900 | 220900 | 100 | Įvykdytų projektų skaičius | vnt. | 6,00 | 6 | Priemonė įvykdyta.
005-01-03-46 (PP) | Projekto „Nerimdaičių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas | 71611 | 71611 | 71502.23 | 99.8481 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Projektas įgyvendintas 2025 m.
005-01-03-47 (PP) | Projekto „Upynos kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas | 35800 | 35800 | 35729.55 | 99.8032 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Projektas įgyvendintas 2025 m.
005-01-03-48 (PP) | Projekto „Buožėnų ir Degaičių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas | 100000 | 100000 | 99996.43 | 99.9964 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Projektas įgyvendintas 2025 m.
005-01-03-49 (PP) | Ubiškės hidrotechnikos statinio rekonstrukcija | 270000 | 15000 | 11180.4 | 74.536 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 5 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025 m. parengta projektinė dokumentacija. 2026 m. bus pradedami Ubiškės hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos darbai.
005-02 | Skatinti turizmo ir rekreacijos verslą | 473030 | 280180 | 253070.16 | 90.3241
005-02-01 (P) | Vertingiausius gamtos ir kultūros objektus pritaikyti turizmui ir rekreacijai | 205000 | 37500 | 10396.6 | 27.7243 | Sutvarkytų gamtos ir kultūros objektų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2025 m. sutvarkyti 2 gamtos ir kultūros objektai: atlikti Šatrijos piliakalnio medinių laiptų remonto darbai ir įrengti laipai Panų kalne (pritaikyta lankymui).
005-02-01-07 (TP) | Piliakalnių pritaikymas lankyti | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 2,00 | 2 | Priemonė įvykdyta. 2025 m. atlikti Šatrijos piliakalnio medinių laiptų remonto darbai ir įrengti laipai Panų kalne (pritaikyta lankymui).
005-02-01-08 (TE) | Projekto „Paplienijos piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Plinija (unikalus kodas kultūros vertybių registre 3490), pritaikymas lankymui“ įgyvendinimas | 1300 | 0 | 0 | 0 | Apdrausta viešoji erdvė | vnt. | 1,00 | 0 | Priemonė neįvykdyta. Draudimo kompanijos atsisakė drausti viešąją erdvę dėl didelės rizikos. Skirtos draudimo lėšos liko nepanaudotos.
005-02-01-09 (RE) | Projekto „Bendrame regioniniame maršrute „Sakralinis kelias“ esančių objektų pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 143300 | 26000 | 5396.6 | 20.7562 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 2 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Pagal 2024-12-23 sudarytą projektavimo paslaugų sutartį Nr. S-22911 techninio projekto parengimo paslaugos, įskaitant visus sutarties pratęsimus, turėjo būti atliktos iki 2025-08-17. 2025-12-02 gautas statybą leidžiantis dokumentas. Techninio projekto rengimas užsitęsė dėl nenumatytų sprendinių, susijusių su krašto keliu Nr. 160 Varniai–Telšiai, kurį administruoja Via Lietuva (perėjos sprendiniai), taip pat dėl užsitęsusio šių sprendinių derinimo. Gavus Via Lietuva pritarimą, techninis darbo projektas bus pateiktas savivaldybei ekspertizei atlikti. Nurodytos aplinkybės lėmė darbų įgyvendinimo termino nukrypimą. Rangos darbai bus vykdomi 2026 m.
005-02-01-10 (RE) | Projekto „Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai, panaudojant turizmo funkcinius ryšius“ įgyvendinimas | 900 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 5 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025-07-07 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. buvo organizuojami susitikimai, pradėtas kurti bendras logotipas, ruošiamos techninės specifikacijos projekto veikloms įgyvendinti. 2026 m. bus vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir įgyvendinamos numatytos veiklos.
005-02-01-11 (RE) | Projekto „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Biržuvėnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 54500 | 6500 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2025-12-11. 2025 m. skirtas finansavimas neįsisavintas dėl užtrukusio projekto įgyvendinimo plano vertinimo. Projekto veiklos bus vykdomos 2026 m.
005-02-01-12 (RE) | Projekto „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Lūksto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | Priemonė bus vykdoma 2026 m. Projekto įgyvendinimo palnas bus pateiktas iki 2026-08-31.
005-02-01-13 (RE) | Projekto „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ pietinės Masčio ežero dalies pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | Priemonė bus vykdoma 2026 m. Projekto įgyvendinimo palnas bus pateiktas iki 2026-08-31.
005-02-01-14 (RE) | Projekto „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Germanto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | Priemonė bus vykdoma 2026 m. Projekto įgyvendinimo palnas bus pateiktas iki 2026-08-31.
005-02-01-15 (RE) | Projekto „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas | proc. | 0,00 | 0 | Priemonė bus vykdoma 2026 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2026-01-29.
005-02-02 (P) | Vykdyti aktyvią turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą bei plėtoti informacinę -techninę infrastruktūrą | 268030 | 242680 | 242673.56 | 99.9973 | Apsilankančių turistų skaičius Telšių rajone (tūkstančiai vienetų) | vnt. | 100 | 159.32 | Apsilankiusių turistų skaičius viršijo planuotą rodiklį dėl sustiprintos turizmo paslaugų sklaidos ir kryptingo viešinimo, aktyvesnės komunikacijos skaitmeniniais kanalais, organizuotų renginių bei gerėjančios turizmo infrastruktūros.
[6 empty] | Dalyvauta parodose, pristatant Telšių rajoną, skaičius | vnt. | 4 | 9 | Sudalyvauta daugiau parodų nei planuota.
[6 empty] | Ekskursijų skaičius (suteikta gido paslaugų) | vnt. | 450 | 1245 | Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Žemaitijos turizmo informacijos centro duomenys. Gido paslaugų buvo suteikta daugiau dėl efektyvesnio viešinimo, padidėjusio turistų srauto bei išaugusio edukacinių ir pažintinių programų poreikio.
005-02-02-07 (TP) | Projektų, gerinančių turizmo sąlygas, dalinis finansavimas | 233530 | 233530 | 233530 | 100 | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 2,00 | 2 | Priemonė įvykdyta. Per projektinę veiklą finansuoti turizmo sąlygas gerinantys projektai.
005-02-02-09 (TE) | Projekto „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra, II etapas“ įgyvendinimas | 500 | 150 | 150 | 100 | Apdraustas turtas | kompl. | 2,00 | 2 | Priemonė įvykdyta. Apmokėta už informacinių interaktyvių turizmo stendų draudimo paslaugas.
005-02-02-10 (TE) | Projekto „WiFi4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ įgyvendinimas | 4000 | 4000 | 3993.56 | 99.839 | Interneto ryšio tiekimo ir palaikymo paslaugų įvykdymas | proc. | 100,00 | 100 | Priemonė įvykdyta. Apmokėta už interneto ryšio tiekimo ir palaikymo paslaugas.
005-02-02-11 (PP) | Telšių rajono turizmo rinkodaros 2024–2030 m. strategijos įgyvendinimas | 30000 | 5000 | 5000 | 100 | Telšių rajono turizmo rinkodaros strategijos įvykdymas | proc. | 10,00 | 10 | Priemonė įvykdyta. Buvo įgyvendinama turizmo rinkodaros strategija. 2025 m. ješivoje buvo suorganizuotas žydų muzikos festivalis. Pagerinta teminių maršrutų (pagal Camino Lituano maršrutus) infrastruktūra (žymėjimai, lentelės).
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 1937486 | 1339124.82 | 1276846.64 | 95.3493
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 861375 | 833313.82 | 832141.43 | 99.8593
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 861375 | 833313.82 | 832141.43 | 99.8593
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 220900 | 220900 | 220900 | 100
| Specialiosios dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos | 220900 | 220900 | 220900 | 100
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 315300 | 0 | 0 | 0
| Europos Sąjungos lėšos (iždas) | 315300 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Skolintos lėšos | 269911 | 269911 | 212624.81 | 78.7759
| Savivaldybės skolintos lėšos | 269911 | 269911 | 212624.81 | 78.7759
| Ankstesnių metų likučiai | 270000 | 15000 | 11180.4 | 74.536
| Žemės realizavimo apyvartinės lėšos | 270000 | 15000 | 11180.4
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: | 1937486 | 1339124.82 | 1276846.64 | 95.3493
| Iš jų: | 0 | 0 | 0
| Regioninė pažangos priemonė | 378700 | 62500 | 5396.6 | 8.6346