## Aprašymas
2025 METŲ 007 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Programos koordinatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė.
Programą vykdė: BĮ Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos ir urbanistikos skyrius, Administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, BĮ Telšių rajono senelių globos namai, BĮ Telšių socialinių paslaugų centras, BĮ Telšių centras ,,Viltis“, BĮ Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Programoje 2025 m. numatyta:
01 Tikslas. Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone
01 uždavinys. Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka.
02 uždavinys. Teikti rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas.
03 uždavinys. Plėtoti teikiamas socialines paslaugas ir gerinti jų kokybę.
2025 m. planuota įvykdyti 35 priemones (kurioms skirti / panaudoti asignavimai): 39 400 645,56 / 37 713 331,41 Eur.
faktiškai įvykdyta – 31 priemonė (pasiektos visos rodiklių reikšmės);
iš dalies įvykdytos – 3 priemonės (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota);
neįvykdyta – 1 priemonė (nepasiekta nė viena planuota produkto rodiklio reikšmė).
| Faktiškai įvykdyta | 31
| Įvykdyta iš dalies | 3
| Neįvykdyta | 1

## Programos ataskaita
2025 metų 007 Socialinės paramos įgyvendinimo programos įvykdymo ataskaita
Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patvirtintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patikslintas planas (Eur) | 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų įvykdymas (Eur) | Įvykdymas procentais | Rezultato / Produkto |  |  |  | Nukrypimų nuo plano priežastys, komentarai
[6 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 m.
[8 empty] | Planas | Faktas
007 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 38035155.65 | 39400645.56 | 37713331.41 | 95.7175
007-01 | Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone | 38035155.65 | 39400645.56 | 37713331.41 | 95.7175
007-01-01 (T) | Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka | 23823424 | 25741245.45 | 25567025.3 | 99.3232 | Tikslinę piniginę paramą gavusių asmenų skaičius | žm. | 12.207,00 | 12.153,00 | Panaudota mažiau išmokų vaikams dėl to, jog gimė mažiau, nei planuota, vaikų.
[6 empty] | Socialinę piniginę paramą gavusių asmenų skaičius | žm. | 17.829,00 | 7281 | Įvykusi klaida, kai prie planuojamo gavėjų skaičaus įrašytas vienetas. Gavėjų skaičius sumažėjo pradėjus testuoti pareiškėjų turimą turtą.
[6 empty] | Materialinę piniginę gavusių asmenų skaičius | žm. | 830 | 649 | Buvo planuotas galimas karo pabėgėlių daugėjimas, tačiau jų mažėjo. Daugėjo onkologinėmis ligomis sergančių asmenų.
007-01-01-01 (TP) | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms mokėti | 6996500 | 8362672.1 | 8362672.1 | 100 | Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius | žm. | 2.627,00 | 2.829,00 | Senstant visuomenei, ilgėjant gyvenimo trukmei, daugėja neįgalių asmenų (2024 m. – 2518).
007-01-01-03 (TP) | Išmokų vaikams mokėjimas | 12998900 | 12794959 | 12744620.38 | 99.6066 | Išmokų vaikams gavėjų skaičius | žm. | 9.580,00 | 9.324,00 | Gimė mažiau vaikų, nei planuota. Mažiau išmokėta išmokų nėščioms moterims, išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos išmokų, globos tikslinių priedų. Dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-04 (TP) | Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas | 1200000 | 1636201.83 | 1628471.17 | 99.5275 | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius | žm. | 1.016,00 | 793 | Vertinamas turtas, matomas turimų sąskaitų skaičius, tikrinami sąskaitų likučiai, mažėjo registruotas nedarbas. Dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-05 (TP) | Kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį | 1200000 | 1363695.17 | 1303839.43 | 95.6108 | Kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį gavėjų skaičius | žm. | 5.700,00 | 3.977,00 | Mažėjo energetinių išteklių kainos, vertinamas turtas, matomas turimų sąskaitų skaičius, tikrinami sąskaitų likučiai, teigiama oro temperatūra, išskyrus vasario mėn. Dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-06 (TP) | Vienkartinių laidojimo pašalpų mokėjimas | 372136 | 389686 | 371336 | 95.2911 | Paramos mirties atveju gavėjų skaičius | žm. | 653,00 | 662 | Padidėjo mirtingumas. Laidojimo pašalpų gavėjų planuota pagal praėjusių metų rodiklius (2024 m. laidojimo pašalpų išmokėta 575, 2023 m. – 628). Per metus gavus papildomų lėšų, dalis jų nebuvo panaudotos.
007-01-01-07 (TP) | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | 758788 | 678931.35 | 654032.07 | 96.3326 | Paramos mokiniams gavėjų skaičius | žm. | 1.533,00 | 1.446,00 | Kreipėsi mažiau pareiškėjų, nei buvo planuota, dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-08 (TP) | Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštų dengimas | 70000 | 119000 | 106443.41 | 89.4482 | Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštams dengti skiriamų lėšų dalis nuo visų gamybos kaštų | proc. | 30,00 | 30 | Gamybos kaštai padengiami pagal faktą – maitinimą gavusių moksleivių skaičių. Mažėjant nemokamą maitinimą gavusių moksleivių skaičiui, liko nepanaudotų lėšų.
007-01-01-09 (TP) | Piniginės paramos skyrimas iš savivaldybės biudžeto (pašalpų mokėjimas išimties tvarka ir nelaimių atvejais) | 140000 | 327600 | 327173.47 | 99.8698 | Piniginės socialinės paramos ir vienkartinės paramos išimties tvarka gavėjų skaičius, iš viso, iš jų: | žm. | 260,00 | 649 | Kreipėsi daugiau pareiškėjų, nei buvo planuota. Tačiau įvertinus pateiktus prašymus, lėšų poreikis sumažėjo dėl išmokų dydžio, priklaisančio nuo ligos stadijos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Suteiktos vienkartinės paramos ligos, netekties, krizių ir kitais atvejais skaičius | žm. | 215,00 | 640 | Daugėjo besikreipiančių dėl onkologinių susirgimų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Suteiktos vienkartinės paramos gaisro atveju skaičius | vnt. | 10,00 | 8 | Įvyko mažiau gaisrų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Priešgaisrinės apsaugos priemonių gavėjų skaičius | žm. | 30,00 | 0 | Nebuvo gauta prašymų dėl vienkartinės paramos suteikimo priešgaisrinės apsaugos priemonėms įsigyti.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Suteikta paramos sunkiai gyvenančioms šeimoms ir senyvo amžiaus bei neįgaliems gyventojams, šeimų skaičius (2022–2030 m. programa) | vnt. | 5,00 | 1 | Suteikta parama 1 gyventojo krosniai remontuoti. Daugiau prašymų negauta.
007-01-01-10 (TP) | Šalto vandens apskaitos prietaiso mokesčio kompensavimas | 2100 | 1000 | 937.27 | 93.727 | Geriamojo vandens pardavimo kainos kompensacijos gavėjų skaičius | žm. | 200,00 | 104 | Sumažėjusi geriamojo vandens kaina buvo iki rugsėjo mėn., todėl mažiau gavėjų gavo kompensacijas už vandenį ir nebuvo kompensuojama pardavimo kaina (2024 m. – 192 gavėjai). Todėl panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-15 (TP) | Naujagimio kraitelės priemonės įgyvendinimas | 85000 | 67500 | 67500 | 100 | Naujagimių skaičius | žm. | 350,00 | 299 | Gimė mažiau vaikų, nei planuota (2024 m. – 356 gavėjai). Lėšos metų pabaigoje buvo sumažintos pagal poreikį.
007-01-02 (T) | Teikti rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas | 11094455.61 | 11892951.55 | 11410010.57 | 95.9393 | Vaikų, grąžintų į biologines šeimas, skaičius | žm. | 2 | 2 | Dalis lėšų nepanaudotos dėl to, jog buvo sudėtinga suplanuoti išmokas išimties tvarka iki metų pabaigos, taip pat dalis įmokų už suteiktas paslaugas gautos metų pabaigoje ir perkeltos į kitų metų biudžetą kaip apyvartinės lėšos.
[6 empty] | Socialinių paslaugų suteikimo laukimo vidutinis laikas: bendrųjų socialinių paslaugų | d. | 1 | 1
[6 empty] | Socialinių paslaugų suteikimo laukimo vidutinis laikas: specialiųjų socialinių paslaugų | d. | 1 | 1
[6 empty] | Socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų | vnt. | 99 | 99
[6 empty] | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 4.044,00 | 4.287,00 | Didėjo socialinių pasaugų poreikis.
007-01-02-02 (TP) | Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje finansavimas | 450000 | 639351.5 | 638623.63 | 99.8862 | Finansuojamose globėjų šeimose globojamų vaikų skaičius, iš jų: | žm. | 159 | 103 | Mažėjo be tėvų globos likusių vaikų. Dėl to mažėjo ir lėšų panaudojimas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Trijų ir daugiau vaikų globos šeimoje gavėjų skaičius | žm. | 34 | 28 | Paslaugų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuota, nes į globėjų šeimas nebuvo perduota naujų vaikų, o dalis globojamų vaikų sulaukė pilnametystės ir pradėjo savarankišką gyvenimą.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Vaikų globojamų budinčių globėjų šeimose skaičius | žm. | 9,00 | 9
|  | 0 | 0 | 0 |  | Pagalbos pinigų gavėjų skaičius | žm. | 80 | 107 | Pagalbos pinigų gavėjų skaičius padidėjo, nes dalis vaikų, sulaukę pilnametystės, išvyko iš globėjų šeimų studijuoti, tačiau pagal teisės aktus jie vis tiek turi teisę gauti paramą iki jiems sukaks 24 m.
007-01-02-03 (TP) | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre | 330352 | 330552 | 322810.14 | 97.6579 | Paslaugų gavėjų skaičius, iš jų: | žm. | 145,00 | 464 | Kitų šaltinių (1,2 proc. parama, labdara ir kt.) lėšos nebuvo naudojamos, todėl perkeltos į 2026 m. Negauta įstaigų pajamų iš apgyvendinimo savarankiškuose gyvenimo namuose, kaip planuota.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Institucijoje globojamų vaikų skaičius | žm. | 5,00 | 5 | Planinis gavėjų skaičius pagal licenciją yra 8, pagal faktinį poreikį globoti buvo 5 vaikai.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Palydėjimo paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 4,00 | 2 | Paslaugos suteiktos pagal faktinį poreikį.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Kompleksinių paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 60,00 | 210 | Planuojant paslaugų gavėjų skaičių, nebuvo įvertintas realus paslaugų gavėjų skaičius, nes paslaugos pradėtos teikti naujai.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Prevencinių paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 60,00 | 216 | Planuojant paslaugų gavėjų skaičių nebuvo įvertintas realus paslaugų gavėjų skaičius, nes paslaugos pradėtos teikti naujai.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Šeimos konferencijos paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 10,00 | 7 | Paslaugos suteiktos pagal faktinį poreikį.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose gavėjų skaičius | žm. | 15,00 | 24 | Paslaugos suteiktos pagal faktinį poreikį.
007-01-02-04 (TP) | Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių centre „Viltis“ | 852611.52 | 882511.52 | 866489.85 | 98.1845 | Dienos socialinės globos gavėjų skaičius | žm. | 40,00 | 40 | Paslaugos suteiktos planuotam gavėjų skaičiui, lėšų panaudota mažiau, kadangi didėjo asmenų įmokos už suteiktas paslaugas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinės globos iki 5 parų per savaitę gavėjų skaičius | žm. | 20,00 | 16 | Suteiktos alternatyios socialinės paslaugos paslaugų gavėjų namuose.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Specialios socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 0,00 | 0 | Nepradėta pastato II korpuso rekonstrukcija.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinių dirbtuvių dalyvių skaičius | žm. | 20,00 | 0 | Nuo 2026 m. kovo mėn. pradėtos teikti socialinių dirbtuvių paslaugos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Grupinio gyvenimo namų gavėjų skaičius | žm. | 10,00 | 10
|  | 0 | 0 | 0 |  | Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų asmens namuose skaičius | žm. | 5,00 | 13 | Didėjo paslaugų gavėjų skaičius.
007-01-02-05 (TP) | Asmenims su sunkia negalia socialinės globos organizavimas | 2738001 | 2825267 | 2825267 | 100 | Dienos, trumpalaikės, atokvėpio ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius (iš viso), iš jų: | žm. | 300,00 | 385 | Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Dienos socialinė globos institucijoje gavėjų skaičius | žm. | 40,00 | 43 | Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų skaičius | žm. | 100,00 | 131 | Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos ir atokvėpio paslaugų institucijoje gavėjų skaičius | žm. | 160,00 | 211 | Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
007-01-02-06 (TP) | Socialinių paslaugų ir paslaugų, susijusių su asmenų socialinių problemų sprendimu, organizavimas | 1700734.24 | 2333946.59 | 2247330.69 | 96.2889 | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius (iš viso), iš jų: | žm. | 841,00 | 1022 | Gautos pajamos už suteiktas paslaugas. Didėjo paslaugų gavėjų skaičius dėl demografinių rodilių – rajone didėja senyvo amžiaus asmenų skaičius.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos institucijoje gavėjų skaičius | žm. | 87,00 | 89 | Paslaugos suteiktos daugiau nei buvo planuota, nes nustatytas šios paslaugos poreikis asmenims su negalia.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos gavėjų skaičius | žm. | 25,00 | 22 | Nebuvo nustatytas didesnis šios paslaugos poreikis.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičius | žm. | 200,00 | 231 | Gavėjų skaičius buvo planuojamas pagal akredituotų vietų skaičių, tačiau faktinis gavėjų skaičius didesnis, nes gavėjams mirus, paslaugos paskirtos kitiems paslaugų gavėjams, kuriems įvertintas tų paslaugų poreikis.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Specializuotos socialinė globos ir slaugos VPSPC gavėjų skaičius | žm. | 5,00 | 6 | Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, įvertinus socialinių paslaugų poreikį.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Palaidotų savivaldybės biudžeto lėšomis asmenų skaičius | žm. | 6,00 | 1 | Rasti penkių asmenų artimieji, kurie palaidojo savo lėšomis.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Laikino atokvėpio paslaugų institucijoje ir asmens namuose gavėjų skaičius | žm. | 22,00 | 3 | Perkamų laikino atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius mažesnis negu planuota, kadangi laikino atokvėpio paslaugų poreikį užtikrino biudžetinės savivaldybės įstaigos: Telšių centras „Viltis“ ir Telšių rajono senelių globos namai.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius | žm. | 60,00 | 44 | Paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, kad asmenims buvo paskirtos kitos socialinės paslaugos, geriausiai atitinkančios asmens poreikius.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 24,00 | 20 | Telšių krizių centras dėl vykdomo patalpų remonto neteikė apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinės globos ir pagalbos asmens namuose bei pagalbos pinigų gavėjų skaičius | žm. | 180,00 | 180
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinės priežiūros šeimoms gavėjų skaičius (šeimos) | vnt. | 15,00 | 22 | Telšių šeimos centre Akvalina šeimų skaičius buvo planuojamas pagal akredituotą vietų skaičių, tačiau unikalių šeimų skaičius buvo didesnis, nei planuotas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Smurto artimiausioje aplinkoje įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 2,00 | 0 | Nebuvo poreikio priemonių įgyvendinimui. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims buvo teikiamos psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinių dirbtuvių gavėjų skaičius | žm. | 30,00 | 25 | Nenustatytas didesnis poreikis, nei planavo paslaugų teikėjai.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 20,00 | 22 | Paslaugų gavėjų skaičius didėjo dėl didesnio, nei prognozuota, paslaugų poreikio riziką patiriantiems asmenims.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Ilglaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams institucijoje gavėjų skaičius | žm. | 3,00 | 2 | Vienas vaikas, sulaukęs pilnametystės, išvyko gyventi savarankiškai.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Psichosocialinė ir intesyvios krizės įveikimo bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose gavėjų skaičius | žm. | 371,00 | 184 | Gavėjų skaičius buvo planuotas pagal akredituotą vietų skaičių, tačiau unikalus gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuotas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų skaičius | žm. | 9,00 | 8 | Gavėjų skaičius mažėjo, nes nuo 2025 m. pradėtas įgyvendinti palydėjimo paslaugų jaunuoliams projektas, pagal kurį jaunuoliams nemokamai buvo teikiamos palydėjimo paslaugos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Nemokamo maitinimo Carito valgykloje gavėjų skaičius | žm. | 170 | 163 | Kadangi didėjo asmenų pajamos, mažėjo paslaugos gavėjų, kurių vidutinės pajamos mažesnės už 2 VRP dydį, skaičius.
007-01-02-07 (TP) | BĮ Telšių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas | 3047016.12 | 3107016.12 | 2784202.99 | 89.6102 | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, iš jų: | žm. | 1.604,00 | 1.562,00 | Surinktos įstaigos pajamos (20 456,58 Eur) perkeltos į 2026 metų biudžetą kaip apyvartinės lėšos. Europos Sąjungos paramos lėšos (247 586,05 Eur) nepanaudotos dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sustabdytų dviejų automobilių nuomos pirkimo procedūrų. Taip pat valstybės biudžeto lėšų skirta 54 287,61 Eur mažiau, nei planuota.
|  | 0 | 0 | 0 |  | pagalbos į namus gavėjų skaičius | žm. | 200,00 | 160 | Nukrypimą nuo plano lėmė padidėjęs faktiškai suteiktų valandų paslaugų gavėjams skaičius. Todėl užtikrinant paslaugų kokybę ir tenkinant individualius poreikius buvo galima aptarnauti mažiau klientų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų skaičius | žm. | 83,00 | 71 | Įvertintas poreikis teikti daugiau valandų paslaugų gavėjams, todėl gavėjams suteikta mažiau paslaugų, nei planuota.
|  | 0 | 0 | 0 |  | vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų vaikų dienos centruose gavėjų skaičius | žm. | 83,00 | 99 | Paslaugų gavėjų skaičiaus pokytis susijęs su natūralia vaikų kaita – daliai vaikų paslaugos buvo nutrauktos (pasikeitus gyvenimo aplinkybėms ar baigus lankyti dienos centrą, sulaukus pilnametystės), o į jų vietą priimti nauji vaikai, kuriems nustatytas paslaugų poreikis. Todėl unikalių gavėjų skaičius per metus kito.
|  | 0 | 0 | 0 |  | laikino apnakvindinimo Nakvynės namuose gavėjų skaičius | žm. | 180,00 | 100 | Aktyviau buvo teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos, nustatytas mažesnis paslaugos poreikis, mažėjo benamystės riziką patiriančių asmenų skaičius. Taikomos vidaus tvarkos taisyklės, bendro gyvenimo sąlygos bei privatumo stoka ne visiems asmenims yra priimtinos, todėl dalis jų renkasi alternatyvius sprendimus. Be to, išlieka socialinės stigmos aspektas, kuris gali mažinti asmenų motyvaciją kreiptis dėl šios paslaugos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | apgyvendinimo Nakvynės namuose gavėjų skaičius | žm. | 35,00 | 36 | Suteiktos alternatyvios paslaugos su apgyvendinimu kitose socialinėse įstaigose.
|  | 0 | 0 | 0 |  | apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose gavėjų skaičius | žm. | 20,00 | 17 | Daliai paslaugų gavėjų pavyko stabilizuoti gyvenamąją situaciją – jie įsidarbino, gavo socialinį būstą ar apsigyveno pas artimuosius. Tai rodo teigiamus socialinės integracijos pokyčius ir didesnį savarankiškumą.
|  | 0 | 0 | 0 |  | intensyvios krizių įveikimo pagalbos su apgyvendinimu Laikinuose šeimos namuose gavėjų skaičius | žm. | 38,00 | 47 | Paslaugos poreikis buvo didesnis, nei planuotas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | specialaus transporto paslaugos gavėjų skaičius | žm. | 120 | 133 | Pagal pateiktus prašymus patenkintas didesnis paslaugų gavėjų poreikis.
|  | 0 | 0 | 0 |  | sociokultūrinių paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 40 | 41 | Paslaugos poreikis buvo didesnis, nei planuotas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Socialinės priežiūros gavėjų skaičius, šeimos | vnt. | 270,00 | 255 | Socialinės priežiūros gavėjų (šeimų) skaičiaus mažėjimą lėmė mažesnis gaunamų atvejų skaičius ir kompleksinio pagalbos poreikio vertinimo rezultatai, nuo kurių priklauso paslaugos skyrimas.
|  | 0 | 0 | 0 |  | integralios pagalbos gavėjų skaičius | žm. | 70,00 | 68 | Sumažėjus dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiui, atitinkamai buvo suteikta ir mažiau paslaugų.
|  | 0 | 0 | 0 |  | gerovės konsultanto paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 215,00 | 215
|  | 0 | 0 | 0 |  | pagalbos globėjams (rūpintojams, budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams) ar besirengiantiems jais tapti gavėjų skaičius | žm. | 74 | 88 | 69 globėjai, 17 norinčių tapti globėjais, 2 norintys tapti įtėviais. 2025 m. padaugėjo asmenų, norinčių tapti globėjais ir įtėviais. Suorganizuoti 3 mokymai, kai 2024 m. tik vieni.
|  | 0 | 0 | 0 |  | pagalbos globėjams (rūpintojams, budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams) ar besirengiantiems jais tapti gavėjų skaičius, iš jų vaikų: | žm. | 136 | 117 | Mažesnis paslaugų gavėjų skaičius, kadangi šeimose globojamiems vaikams sukako pilnametystė.
007-01-02-08 (TP) | Socialinės globos paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono senelių globos namuose | 979064.1 | 951066.5 | 925348.8 | 97.2959 | Paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 90,00 | 120 | Pagal planą gautos įstaigos pajamos (22 865,70 Eur) einamaisiais metais nepanaudotos ir perkeltos į 2026 metų biudžetą kaip apyvartinės lėšos.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Ilgalaikės socialinės globos gavėjų skaičius | žm. | 56,00 | 63 | Daugiau unikalių asmenų suteikta paslaugų dėl atsilaisvinusių vietų paslaugų gavėjams mirus.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Trumpalaikės socialinės globos gavėjų skaičius | žm. | 4,00 | 8 | Daugiau unikalių asmenų suteikta paslaugų dėl trumpesnio trumpalaikės globos poreikio.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Dienos socialinės globos gavėjų skaičius | žm. | 10,00 | 9 | Senyvo amžiaus su negalia paslaugų gavėjų skaičius DC (dienos centre) sėkminingai užpildytas, trūksta norinčių naudotis DC teikiamomis paslaugomis suaugusiųjų asmenų, turinčių fizinę negalią.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Dienos užimtumo paslaugų gavėjų skaičius (senyvo amžiaus asmenų) | žm. | 10,00 | 5 | Suteiktos alternatyvios paslaugos, geriausiai atitinkančios gyventojų poreikius.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 5 | 30 | Įvertinus poreikį, suteikta daugiau paslaugų. Globėjai (rūpintojai) dažniau naudojosi atokvėpio paslauga.
007-01-02-10 (TP) | Materialinio nepritekliaus mažinimo programa | 35520 | 27643 | 25326.86 | 91.6212 | Paramos iš Materialinio nepritekliaus mažinimo programos gavėjų skaičius | žm. | 3.500,00 | 3.332,00 | Lėšos buvo suplanuotos didesnės, nes nuo paramos gavėjų skaičiaus priklauso administravimui ir papildomoms priemonėms įgyvendinti skiriamų lėšų suma. Paramos gavėjų skaičius mažėjo, kadangi didėjo paramos gavėjų pajamos.
007-01-02-12 (TP) | Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenims su negalia | 239195.63 | 252458.43 | 246563.86 | 97.6651 | Pritaikytų būstų neįgaliesiems skaičius | vnt. | 23,00 | 36 | Būstai pritaikyti proporcingai pagal skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas. Dėl riboto Savivaldybės finansinio prisidėjimo nebuvo galimybės pritaikyti daugiau būstų, todėl dalis valstybės biudžeto lėšų grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
007-01-02-13 (TP) | Darbo rinkos priemonių įgyvendinimas | 325422 | 325422 | 325397.07 | 99.9923 | Įdarbintų asmenų skaičius | žm. | 16,00 | 23 | Lėšos pagal planą nepanaudotos dėl įdarbinto bedarbio ligos. Įdarbinimo rodiklis viršytas, nes įdarbinta daugiau bedarbių: 16 bedarbių įdarbinta trumpalaikiams darbams, o 7 darbo rinkai besirengiantys asmenys (po motyvavimo ir gavę kompleksinies paslaugas) buvo orientuoti į darbinių įgūdžių ugdymą ir įtvirtinimą bei įdarbinti trumpalaikiams darbams seniūnijose.
|  | 176960 | 176960 | 176941.55 | 99.9896 | Rėmimo priemonės dalyvių skaičius | žm. | 40,00 | 41 | Gavėjų skaičius didėjo, nes kai kurie dirbo trumpesnę, nei numatyta, įdarbinimo trukmę (dėl sveikatos, motyvacijos, socialinių ir kt. problemų). Buvo galimybė įdarbinti daugiau.
|  | 148462 | 148462 | 148455.52 | 99.9956 | Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius | žm. | 87,00 | 124 | 37 asmenims daugiau, nei planuota programoje, buvo suteiktos atvejo vadybos ir motyvavimo paslaugos. Dėl tikslinės grupės sudėtingumo ir problematiškumo apie 30 dalyvių, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, buvo orientuoti į negalios nustatymo proceso organizavimą. Taip pat dalis dalyvių ilgą laikotarpį buvo nedarbingi ir paslaugose dalyvauti negalėjo. Tai sudarė galimybę didinti programos dalyvių skaičių bei motyvavimo ir kompleksines paslaugas suteikti didesnei daliai asmenų.
007-01-02-15 (TP) | Socialinių projektų dalinis finansavimas | 40000 | 38300 | 38234 | 99.8277 | Socialinių projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičius | vnt. | 12,00 | 12 | Viena organizacija projekto veiklas nutraukė nepasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, dėl to nepanaudotos lėšos.
007-01-02-16 (TP) | Akredituotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas | 146112 | 106316.5 | 94663.78 | 89.0396 | Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 160,00 | 155 | Lėšos planuojamos pagal akredituotų vietų skaičių. Finansavimas skiriamas už faktiškai suteiktas paslaugas. Paslaugos buvo teikiamos pagal įvertintą paslaugų poreikį. Didesnio poreikio gauti paslaugą nebuvo.
007-01-02-18 (TP) | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti | 49327 | 18500.39 | 18500.39 | 100 | Paramą gavusių šeimų skaičius | vnt. | 9,00 | 12 | Pasikeitus teisės aktams, daugiau šeimų įgijo teisę gauti paramą. Asmenims, laukiantiems socialinio būsto eilėje, žodžiu teikiama informacija apie galimybę gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.
007-01-02-20 (TP) | Įstaigų teikiančių socialines paslaugas remontas ir jų aplinkos kūrimas | 134800 | 29800 | 26627.32 | 89.3534 | Sutvarkytų objektų skaičius | vnt. | 6,00 | 6 | Lėšų panaudota mažiau dėl viešųjų pirkimų metu gautų mažesnės, nei buvo numatyta, kainos pasiūlymų.
007-01-02-21 (TP) | Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas | 6300 | 5100 | 4938 | 96.8235 | Vertinimų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus skaičius | žm. | 174,00 | 165 | Dalis Neveiksnumo nustatymo komisijos posėdžių vyko dalyvaujant ne visiems komisijos nariams, todėl lėšos, numatytos už darbą komisijoje, liko nepanaudotos. 2025 m. gautos 155 asmenų būklės pokyčio išvados. Iš jų 140 asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje, būklė peržiūrėta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje. 9 asmenys mirė, 1 asmuo išvyko.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžių skaičius | vnt. | 11,00 | 11
007-01-02-26 (TP) | Krizių įveikimo ir humanitarinės pagalbos priemonių organizavimas | 20000 | 19700 | 19686.19 | 99.9299 | Suteikta parama humanitarinės krizės metu nukentėjusiems žmonėms, šalims ar miestams pagal pateiktus prašymus | vnt. | 2,00 | 1 | Vadovaujantis 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimu T1-329, Ukrainos Ivano Frankivsko tarybai buvo nupirkti ir perduoti daiktai, kurių vertė nesiekė 20 000,00 Eur. Tenkintas 1 prašymas. Dėl to panaudotos ne visos planuotos lėšos.
007-01-03 (P) | Plėtoti teikiamas socialines paslaugas ir gerinti jų kokybę | 3117276.04 | 1766448.56 | 736295.54 | 41.6823 | Patenkintas gyventojų socialinių paslaugų poreikis | proc. | 93 | 99 | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų dokumentų išankstinių patikrų ir viešųjų pirkimų procedūrų 2025 m. nepasirašytos rangos sutartys, todėl nebuvo gautos Europos Sąjungos paramos lėšos, o dalis Savivaldybės skolintų lėšų liko nepanaudotos. Nepatenkintas tik ilgalaikės globos institucijoje poreikis.
[6 empty] | Padidintas paslaugų gavėjų vietų skaičius | proc. | 10 | 4.5 | Padidėjo paslaugų gavėjų vietų skaičius 101 vieta (4,5 proc.), tai yra pakankamai ženklus didėjimas, tačiau iškeltas lūkestis padidinti 10 proc. nebuvo pasiektas ir buvo pernelyg ambicingas. Pažymėtina ir tai, jog daugėjant atskirų paslaugų vietų skaičiui, tuo pačiu mažėjo kitų paslaugų vietų skaičius (pvz., neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų, psichosocialinės pagalbos ir intensyvios krizių įveikos Telšių krizių centre). Tačiau šių paslaugų poreikis buvo patenkintas.
[6 empty] | Padidintos darbuotojų kompetencijos | vnt. | 2 | 2
007-01-03-03 (TP) | Dienos centrų veiklos organizavimas | 513000 | 509000 | 507252 | 99.6566 | Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius | žm. | 310,00 | 357 | Paslaugų gavėjų skaičius buvo planuojamas pagal akredituotų vietų skaičių, tačiau faktinis unikalių paslaugų gavėjų skaičius buvo didesnis.
007-01-03-07 (TP) | Socialinio būsto plėtra | 78600 | 75000 | 0 | 0 | Parduotų butų skaičius | vnt. | 2,00 | 0 | Priemonė neįvykdyta. Gauti 2 savivaldybės būstų nuomininkų prašymai dėl būstų įsigijimo. Savivaldybės taryba nepritarė nė vieno būsto pardavimui, siekdama šiuos būstus išlaikyti socialinio būsto fonde.
|  | 0 | 0 | 0 |  | Nupirktų butų skaičius | vnt. | 2,00 | 0 | Lėšas planuojama panaudoti projektui „Socialinio būsto plėtra Telšių rajono gyventojams“ (Ryškėnų daugiabučiui).
007-01-03-13 (TP) | Socialinės srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa | 5000 | 2950 | 2950 | 100 | Kvalifikaciją pakėlusių socialinių darbuotojų skaičius | žm. | 40,00 | 40
007-01-03-15 (TP) | Akcijų ir renginių organizavimas | 20000 | 20000 | 19162 | 95.81 | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 8,00 | 7 | Įgyvendintų projektų skaičius mažėjo, kadangi vienas projektas apjungė du renginius. Dėl to sutaupytos lėšos.
007-01-03-16 (TE) | Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ įgyvendinimas | 158000 | 158222.52 | 145255.74 | 91.8047 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 100 | Projekto veiklos įgyvendintos 100 proc. Planuojant projektą buvo numatyta didesnė lėšų suma galimiems nenumatytiems papildomiems darbams, susijusiems su statybos užbaigimo procedūromis ir statybos užbaigimo akto gavimu. Kadangi papildomų darbų neatsirado, dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota. Šios aplinkybės lėmė lėšų panaudojimo nukrypimą, tačiau rodiklio pasiekimui įtakos neturėjo.
007-01-03-18 (PP) | Projekto „SOC taškas - skaitmeninė platforma integracijai ir socialinei atskirčiai mažinti, priartinant socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumą Kauno mieste ir Telšių rajone“ įgyvendinimas | 27322 | 27322 | 11722.09 | 42.9035 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 90 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Dėl sudėtingumo ir apimties dalis veiklų nebuvo įgyvendinta, dėl to nebuvo nupirktos planšetės, į darbo grupę neįtrauktas informatikas. Veiklos perkeltos į 2026 m.
007-01-03-19 (RE) | Projekto „Socialinio būsto plėtra Telšių rajono gyventojams“ įgyvendinimas | 1329554.04 | 775554.04 | 5123.5 | 0.66062 | Įgyvendintas projektas | proc. | 10,00 | 3 | Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025 m. parengtas gyvenamojo namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas. 2025-06-23 gauta teigiama ekspertizės išvada. Buvo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams. 2026 m. bus pradėti pastato statybos ir įrengimo darbai.
007-01-03-20 (RE) | Projekto „Socialinės globos ir slaugos paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia infrastruktūros sukūrimas Telšių mieste“ įgyvendinimas | 916500 | 136600 | 24260.21 | 17.76 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 1 | Priemonė įvykdyta iš dalies. Vadovaujantis CPVA patvirtintu projekto pirkimų planu, viena iš sąlygų buvo atlikti išankstinę rangos darbų viešojo pirkimo dokumentų patikrą. Dėl užsitęsusios patikros ir viešųjų pirkimų procedūrų rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2026 m. sausio mėn. Kadangi rangos darbai neprasidėjo, kaip buvo planuota, 2025 m. pabaigoje, liko nepanaudotų rangos darbams suplanuotų lėšų. Šios aplinkybės lėmė lėšų panaudojimo nuokrypį ir tai, kad rodiklis nepasiektas.
007-01-03-21 (RE) | Projekto „Socialinės globos infrastruktūros modernizavimas Telšių rajono senelių globos namuose“ įgyvendinimas | 69300 | 61800 | 20570 | 33.2848 | Įgyvendintas projektas | proc. | 5,00 | 5 | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta, techninis projektas parengtas ir perduotas ekspertizei atlikti. 2025 m. planuotas rodiklis pasiektas. Įsisavinta mažiau lėšų, nei planuota, nes techninio projekto rengėjams atsiskaityta tik už atliktus tarpinius darbus. Galutinis atsiskaitymas numatomas 2026 m., gavus techninio projekto ekspertizės išvadas.
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 17405413.65 | 17605824.54 | 16301238.36 | 92.59
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 6017468 | 7673468 | 7457257.36 | 97.1824
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 5942468 | 7598468 | 7457257.36 | 98.1416
| Savivaldybės būsto realizavimo lėšos | 75000 | 75000 | 0 | 0
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 6188216.63 | 6031627.52 | 5938033.9 | 98.4483
| Valstybės biudžeto (Kita tikslinė dotacija) lėšos | 1169202.63 | 1041648.52 | 994052.15 | 95.4307
| Specialiosios dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos | 5019014 | 4989979 | 4943981.75 | 99.0782
| Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 643100 | 685500 | 627685.19 | 91.566
| Įstaigų pajamų lėšos | 643100 | 685500 | 627685.19 | 91.566
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1341400 | 0 | 0 | 0
| Europos Sąjungos lėšos (iždas) | 1341400 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Skolintos lėšos | 950800 | 950800 | 185441.83 | 19.5038
| Savivaldybės skolintos lėšos | 950800 | 950800 | 185441.83 | 19.5038
| Ankstesnių metų likučiai | 2264429.02 | 2264429.02 | 2092820.08 | 92.4215
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų likučių lėšos | 2061710.24 | 2061710.24 | 2061710.24 | 100
| Įstaigos pajamų apyvartos lėšų likučių lėšos | 27164.74 | 27164.74 | 27164.74 | 100
| Savivaldybės būsto realizavimo apyvartinės lėšos | 175554.04 | 175554.04 | 3945.1 | 2.2472
| Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 20629742 | 21794821.02 | 21412093.05 | 98.2439
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 502332 | 502507.65 | 237095.87 | 47.1825
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 20111510 | 21275113.37 | 21170396.82 | 99.5078
KT | Kitų šaltinių (1,2 proc. parama, labdara ir kt.) lėšos | 15900 | 17200 | 4600.36 | 26.7463
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: | 38035155.65 | 39400645.56 | 37713331.41 | 95.7175
| Iš jų: | 0 | 0 | 0
| Regioninė pažangos priemonė | 2315354.04 | 973954.04 | 49953.71 | 5.129