## Regiono uzdaviniu rezultatai
Informacija apie regionų plėtros programoje, regiono plėtros plane nustatytų uždavinių ir jų vertinimo rodiklių reikšmių pasiekimą 2025 metais
2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plane, patvirtintame 2023 m. kovo 10 d. Telšių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. K/S-5 „Dėl 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano patvirtinimo“, uždavinių rezultatų rodikliams pasiekti 2025 metais įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės projektai:
Eil. Nr. | Uždavinių ir projektų pavadinimai | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  | 2025 m. atliktos projektų veiklos rezultatų rodikliams pasiekti
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
1. | Uždavinys: Padidinti turizmo ir kultūros objektų pasiekiamumą ir sudaryti sąlygas paslaugų plėtrai | R.S.2.3040 | Rezultatas: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 564,5958 (2029)
|  | R.S.2.3039 | Rezultatas: Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 11700 (2029)
|  | R.S.2.3025 | Rezultatas: Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 17300 (2029)
1.1. | Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Sakralinis kelias“ esančių objektų pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 9,74 (2029) | 2025-05-15 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2024-12-23 pasirašyta techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. 2025-12-02 gautas leidimas darbams atlikti. Atliekamos projektavimo paslaugos.
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvardratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 52403 (2029)
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029)
1.2. | Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Biržuvėnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 3,5 (2029) | 2025-12-11 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Per 2026 m. I ketv. planuojama parengti projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimo techninę užduotį ir paskelbti viešąjį pirkimą. Taip pat per 2026 m. I ketv. planuojama parengti archeologinių tyrimų pirkimo techninę užduotį ir paskelbti pirkimą.
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvardratiniai metrai | 0 (2022) | 0 | 35000 (2029)
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029)
1.3. | Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0,1 (2027) | 2025-09-29 pateiktas projekto įgyvendinimo planas, 2026-01-29 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. VIA Lietuva išdavė leidimą sankryžos remontui, kurio metu Savivaldybei priklausančio sklypo ribose bus įrengta nuovaža į projekto metu planuojamą įrengti aikštelę. Per 2026 m. I ketv. planuojama parengti techninio projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimo techninę užduotį ir paskelbti viešąjį pirkimą.
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvardratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 1000 (2027)
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2027)
1.4. | Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Lūksto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 3,3 (2029) | Atliekamas Poilsio zonos prie Lūksto ež. Graužų k., Varnių sen., Telšių r., detalaus plano keitimas. Regiono plėtros tarybai pateiktas prašymas dėl kvietimo termino nukėlimo į 2026 m. III ketv.
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvardratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 7995 (2029)
|  | R.S.2.3025 | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 4000 (2029)
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 0,3 (2029)
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029)
1.5. | Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ pietinės Masčio ežero dalies pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0,8 (2029) | Koreguojamas Pėsčiųjų-dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis planas. Iki 2026-08-30 VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai bus teikiamas projekto įgyvendinimo planas.
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvardratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 4000 (2029)
|  | R.S.2.3025 | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 6000 (2029)
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 1,33 (2029)
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029)
1.6. | Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Germanto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje“ | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | Rengiama Germanto regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), rengiami teritorijos planavimo sprendiniai. Mažinamas projekto biudžetas. Projekto įgyvendinimo planą planuojama teikti 2026 birželio-rugpjūčio mėn.
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kvardratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 5050 (2029)
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029)
2. | Uždavinys: Modernizuoti ir sukurti investicijoms ir verslo plėtrai palankią aplinką | R.S.2.3039 | Rezultatas: Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 204276 (2029)
|  | R.S.2.3038 | Rezultatas: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 7,90 (2029)
|  | R.N.2.5720 | Rezultatas: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 18,57 (2029)
2.1. | Projektas „Trūkstamos bendrojo ugdymo infrastruktūros plėtra, modernizuojant Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją ir Telšių „Germanto“ progimnaziją“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2028) | 2025-06-11 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. parengtas techninis projektas, perduotas ekspertizei atlikti.
|  | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 115290 (2029)
2.2. | Projektas „Trūkstamos bendrojo ugdymo infrastruktūros plėtra, modernizuojant Telšių „Džiugo“ gimnaziją“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2028) | 2025-04-28 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 m. rengiamas techninis darbo projektas.
|  | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 85680 (2029)
2.3. | Projektas „Neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Telšių Žemaitės dramos teatrą“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2026) | 2025-07-30 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto apimtyje buvo numatytas paprastasis patalpų remontas. Siekiant užtikrinti vientisą ir funkcionalų patalpų sutvarkymą, prieš pradedant rangos darbų pirkimo procedūras nuspręsta parengti interjero dizaino projektą. Interjero dizaino projektą planuojama parengti iki 2026 m. gegužės mėn.
|  | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 3306 (2027)
2.4. | Projektas „Teritorijos šalia Naujosios gatvės atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2027) | 2025-07-21 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-11-12 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, rengiamas techninis projektas.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 2900 (2027)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0,11 (2027)
2.5. | Projektas „Teritorijos, esančios Parko g. 15A, atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2027) | 2025-07-25 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2026-01-14 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, rengiamas techninis projektas.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 43851 (2027)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 4,39 (2027)
2.6. | Projektas „Telšių miesto senamiesčio teritorijos atgaivinimas ir humanizavimas“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | 2025-07-10 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Parengti Sinagogos g., Iždinės g. ir Laisvės g. techniniai projektai. 2026-01-15 pasirašyta Sinagogos g. statybos darbų rangos sutartis.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 9000 (2029)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0,09 (2029)
2.7. | Projektas „Oskaro Goeldnerio skvero atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2027) | 2025-09-25 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros techninio projekto parengimo paslaugoms.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 2001 (2027)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0,2 (2027)
2.8. | Projektas „Telšių miesto urbanizuotos teritorijos, esančios nuo Ežero skg. 17 iki senojo miesto stadiono, atgaivinimas ir žalinimas“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | 2025-11-04 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų konkursas viešai paskelbtas 2025-11-19, negautas nė vienas pasiūlymas projektavimo paslaugoms atlikti. Pakeistas pirkimo būdas į Atvirą konkursą (tarptautinį) ir 2025-12-31 paskelbtas viešasis pirkimas techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms, gautas 1 pasiūlymas. Nustatytas laimėtojas atsisakė pasirašyti sutartį.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 182429 (2029)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 13,84 (2029)
2.9. | Projektas „Teritorijos, esančios šalia Žemaičių muziejaus „Alka“ atgaivinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | 2025-12-29 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Rengiamas techninis projektas pagal ketinimų protokolą 2021-05-18 Nr. S-18624 su AB „Žemaitijos pienas“.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 8333 (2029)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 0,83 (2029)
2.10. | Projektas „Rekreacinės teritorijos palei Masčio ežero pakrantę nuo Žemaitijos kaimo muziejaus per Malūno gatvę iki Telšių miesto ribos atgaivinimas“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | Koreguojamas Pėsčiųjų-dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis planas. Projekto įgyvendinimo plano VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikimo terminas pratęstas iki 2026-08-31.
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose, kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 12000 (2029)
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 1,2 (2029)
2.11. | Projektas „Teritorijos, esančios buvusiame Telšių kariniame miestelyje, pritaikymas investicijų pritraukimui“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2028) | 2025-07-16 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-10-17 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, rengiamas techninis projektas.
|  | R.S.2.3038 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 6,95 (2028)
2.12. | Projektas „Telšių miesto pramoninės teritorijos investicinio patrauklumo gerinimas“ | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | 2026-01-08 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Rengiami detaliojo plano koregavimo dokumentai. Rengiami pirkimo dokumentai Mažeikių gatvės rekonstravimo, naujos statybos ir sankryžos su Geležinkelio g. rekonstrukcijos projektavimo paslaugoms.
|  | R.S.2.3038 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai, hektarai | 0 (2023) | 0 | 5,07 (2029)
2.13. | Projektas „Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai, panaudojant turizmo funkcinius ryšius“ | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 5000 (2029) | 2025-07-07 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Buvo kuriamas bendras logotipas, ruošiamas komunikacijos planas 2026–2029 metams, rengiamos techninės specifikacijos: turizmo išteklių ir paslaugų informacinio įrankio; tyrimo regiono turizmo vystymosi analizei.
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vienetai | 0 (2023) | 0 | 1 (2029)
3. | Uždavinys: Padidinti tvarų judumą regione, įgyvendinant darnaus judumo priemones miestuose | R.B.2.2064 | Rezultatas: Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 17700 (2029)
3.1. | Projektas „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra palei Masčio ežero pakrantę, Saulėtekio g. ir Lygumų g.“ | R.B.2.2064 | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 1700 (2029) | 2025-07-02 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-11-17 pasirašyta Masčio ežero pakrantės iki Mastupio g. ir iki Kauno g. dviračių takų infrastruktūrai techninio projekto parengimo paslaugų sutartis. 2025-12-08 pasirašyta Saulėtekio g., Luokės g., Lygumų g. dviračių takų infrastruktūrai techninio projekto parengimo paslaugų sutartis. Rengiami techniniai projektai.
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 3,9 (2028)
3.2. | Projektas „Telšių miesto darnaus judumo priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įrengimas“ | P.S.2.1035 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 0 (2023) | 0 | 3 (2028) | 2025-06-23 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros projektavimo paslaugoms šviesoforų postų atnaujinimui Telšių miesto Luokės g., Turgaus a., S. Daukanto g. ir Muziejaus g., Plungės g., Gedimino g. sankryžoje.
3.3. | Projektas „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra, įrengiant dviračių takus Telšių mieste (Miško g, Alyvų g. ir Plungės g.)“ | R.B.2.2064 | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 1500 (2029) | Projekto įgyvendinimo planas bus pateiktas iki 2026-08-31. 2026-02-20 pasirašyta Miško g. projektavimo paslaugų sutartis.
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 2,5 (2029)
3.4. | Projektas „Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra Telšių miesto Parko g. ir Malūno g.“ | R.B.2.2064 | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 500 (2029) | 2025-06-04 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-09-03 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, rengiamas techninis projektas.
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 0,72 (2028)
3.5. | Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ | P.S.2.1035 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 0 (2023) | 0 | 2 (2029) | Projekto įgyvendinimo planas bus pateiktas iki 2026-08-31.
3.6. | Projektas „Telšių miesto dviračių stovėjimo vietų bei dviračių saugyklų įrengimas“ | P.S.2.1035 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 0 (2023) | 0 | 1 (2029) | Projekto įgyvendinimo planas bus pateiktas iki 2026-08-31.
4. | Uždavinys: Modernizuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą | RCR41, R.B.2.2041 | Rezultatas: Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 0 (2023) | 0 | 3230 (2029)
|  | RCR42, R.B.2.2042 | Rezultatas: Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 0 (2023) | 0 | 1859 (2029)
4.1. | Projektas „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“ | RCR42, R.B.2.2042 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 0 (2023) | 0 | 126 (2029) | 2025-01-08 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto pareiškėjas Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“. Atliekamos buitinių nuotekų surinkimo tinklų projektavimo paslaugos. 2026-03-05 paskelbtas pirkimas įsigyti buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos rangos darbus Upynos k., Telšių r.
|  | RCO31, P.B.2.0031 | Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, kilometrai | 0 (2023) | 0 | 1,6 (2027)
|  | RCO32, P.B.2.0032 | Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, gyventojų ekvivalentas | 0 (2023) | 0 | 347 (2027)
5. | Uždavinys: Sumažinti aplinkos taršą | RCR103 R.B.2.2103 | Rezultatas: Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 (2023) | 0 | 4763 (2029)
|  | RCR95 R.B.2.2095 | Rezultatas: Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra, asmenys | 0 (2023) | 0 | 30415 (2029)
5.1. | Projektas „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione“. Pareiškėjas Telšių regiono atliekų tvarkymo centras | R.B.2.2103 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 (2023) | 0 | 4763 (2029) | 2025-06-05 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Vykdomas pirkimas 29 žaliųjų atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. Vykdomas pakartotinio panaudojimo pastato su 12 arų aikštele Gaudikaičių k. projektavimo paslaugų pirkimas.
|  | P.B.2.0107 | Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 (2023) | 0 | 3738002,29 (2028)
|  | P.S.2.1015 | Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 (2023) | 0 | 1 (2028)
6. | Uždavinys: Padidinti švietimo paslaugų prieinamumą | R.B.2.2071 | Rezultatas: Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 2627 (2022) | 2627 | 2627 (2029)
|  | R.B.2.2070 | Rezultatas: Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 676 (2022) | 676 | 878 (2029)
|  | R.S.2.3026 | Rezultatas: Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų, procentas | 9,6 (2022) | 9,6 | 17,3 (2029)
6.1. | Projektas „Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ plėtra, Kalno g. 20, Telšiai“ | R.B.2.2070 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 225 (2029) | 2026 m. II-III ketv. bus teikiamas projekto įgyvendinimo planas. 2025 m. buvo vykdomas viešasis pirkimas projektavimo paslaugoms atlikti. 2026-02-26 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, rengiamas techninis projektas.
|  | P.S.2.1024 | Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius, skaičius | 0 (2022) | 0 | 110 (2029)
|  | P.B.2.0066 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys | 0 (2022) | 0 | 225 (2029)
7. | Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę | R.S.2.3031 | Rezultatas: Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 157 (2029)
|  | R.S.2.3033 | Rezultatas: Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 275 (2029)
|  | R.B.2.2074 | Rezultatas: Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 105 (2029)
7.1. | Projektas „Socialinės globos ir slaugos paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia infrastruktūros sukūrimas Telšių mieste“ | P.S.2.1030 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 (2021) | 0 | 40 (2027) | 2025-03-20 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-10-16 pasirašyta sutartis dėl projekto vykdymo priežiūros. 2025-10-24 pasirašyta sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų. 2026-01-08 pasirašyta rangos darbų sutartis.
|  | R.S.2.3031 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 40 (2027)
| Projektas „Dienos centro vaikams su intelekto ir psichikos negalia ir jų šeimoms sukūrimas Telšių rajono savivaldybėje“ | P.S.2.1030 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje | 0 (2022) | 0 | 40
|  | R.S.2.3031 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus | 0 (2022) | 0 | 40
7.2. | Projektas „Socialinės globos infrastruktūros modernizavimas Telšių rajono senelių globos namuose“ | P.B.2.0070 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas, asmenys per metus | 0 (2021) | 0 | 40 (2028) | 2025-04-22 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-04-24 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, rengiamas techninis projektas.
|  | R.B.2.2074 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 40 (2028)
8. | Uždavinys: Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą | R.B.2.2067 | Rezultatas: Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 197 (2029)
8.1. | Projektas „Socialinio būsto plėtra Telšių rajono savivaldybės gyventojams“ | P.B.2.0065 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas, asmenys | 0 (2021) | 0 | 87 (2027) | 2024-08-12 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Atliktos techninio projekto koregavimo paslaugos ir 2025-06-23 gauta teigiama ekspertizės išvada. 2025-11-12 paskelbtas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
|  | R.B.2.2067 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2021) | 0 | 87 (2027)
9. | Uždavinys: Plėtoti prevencines gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemones | R.S.2.3523 | Rezultatas: Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 80 (2029)
|  | R.S.2.3526 | Rezultatas: Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 80 (2029)
9.1. | Projektas „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos bei psichologinės gerovės paslaugų prieinamumo didinimas Telšių rajono savivaldybės gyventojams“ | R.S.2.3523 | Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 80 (2028) | 2025-03-18 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025 metais suorganizuota: 1 vaikų vasaros stovykla, 1 senjorų stovykla, 1 renginys jaunimui „Rūkyti nemadinga“, 1 programa „Miško galia“, pradėta įgyvendinti 9 mėn. trukmės programa „Aktyvus senėjimas“ ir 1 (3 mėn. trukmės) psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
|  | P.S.2.1519 | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose, asmenys | 0 (2023) | 0 | 850 (2028)
|  | R.S.2.3526 | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis, procentai | 0 (2023) | 0 | 80 (2028)
|  | P.B.2.0518 | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, subjektų skaičius | 0 (2023) | 0 | 1 (2028)
10. | Uždavinys: Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą | R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28 RCR73 | Rezultatas: Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 452 (2029)
10.1. | Projektas „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Telšių rajono savivaldybėje“ | P.B.2.0069 | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 0 (2023) | 0 | 60 (2028) | 2025 m. su projekto partneriais buvo derinamos projekto veiklos bei projekto biudžetas. Projekto įgyvendinimo planas finansavimui gauti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai teikiamas 2026 metų sausio mėn.
|  | R.B.2.2073 | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 52 (2028)