PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022  m.              d. įsakymu Nr. D1-

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 02-001-06-04-02 „DIDINTI KLIMATO KAITOS POLITIKOS VEIKSMINGUMĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02-001-06-04-02-01 | rezultato | Suminis ŠESD sumažinimo efektas | tūkst. tonų CO2 ekvivalentu | 0 (2021 m.) | 13,35 (2022 m.) | 353,88 (2025 m.) | Klimato kaitos programa (toliau – KKP) |
| 02-001-06-04-02-01 | rezultato | Suminis ŠESD sumažinimo efektas | tūkst. tonų CO2 ekvivalentu | 0 (2021 m.) | 0 (2022 m.) | 177,78 (2025 m.) | Valstybės biudžetas (toliau – VB) |

Paaiškinimai:

1. Kartu su šiuo aprašu tvirtinamas projektų finansavimo sąlygų aprašas (jeigu taikoma) pagal atitinkamo finansavimo šaltinio vadovaujančiosios institucijos (kai finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus bendrajam finansavimui skirtas lėšas, – portfelio valdytojo) nustatytą formą. Konkrečios veiklos (poveiklės) ar jų grupės projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti pridedamas patvirtinus priemonės aprašą, atsižvelgiant į planuojamą konkrečios (-ių) veiklos (-ų) (poveiklės (-ių)) įgyvendinimo datą. Jeigu atskiruose veiklos (poveiklės) kvietimuose numatomos skirtingos projektų finansavimo sąlygos, rengiami atskiri projektų finansavimo sąlygų aprašai. Kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašais gali būti tvirtinami projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai, valstybės pagalbos teikimo taisyklės ir kiti projektų atrankai, įgyvendinimui, tęstinumui taikomi reikalavimai.

2. Aprašo pavadinime pažangos priemonės kodas nurodomas ir lentelės 1 skiltis pildoma vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28. d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 9 priede nustatyta tvarka.

3. 3 skiltyje rezultato rodikliai nurodomi tokie patys, kokie nurodyti plėtros programoje. Produkto rodikliai nurodomi, jei taikomi priemonei pagal finansavimo šaltinio (pvz., Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas) reikalavimus, ir privalomai nurodomi, į plėtros programos pažangos priemonės aprašą įtraukiant tuos rodiklius, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai pagal atitinkamą fondą ar programą reglamentuojantį teisės aktą, jei įgyvendinamos Europos Sąjungos fondų (pvz., 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“) ir kitos tarptautinės programos.

4. Jei tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai nesutampa su nurodytais metais, 6 ir 7 skiltyse po tarpine ir (ar) galutinė siektina rodiklio reikšme skliaustuose nurodomi kiti teisingi tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai.

5. 8 skiltyje nurodomas finansavimo šaltinis. Jei tas pats rodiklis priskirtas keliems finansavimo šaltiniams, jis nurodomas tiek kartų, kiek yra skirtingų finansavimo šaltinių (bendrasis finansavimas ir pridėtinės vertės mokestis atskirai neišskiriami).

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 80 000 |
| 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos AR 1.1.1.1.5. Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas AR 1.1.1.1.11. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje? (pagal paramos gavėjų tipą, tikėtina bus šis paskutinis šaltinis) | 80 000 (pastaba) |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | – |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | – |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | 162 500 |
| 1.4.3.1.2. Klimato kaitos programos lėšos | 162 500 |  |
| 2. Kitos lėšos | 448 520 |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos | – |
| 2.2. Privačios lėšos | 448 520 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | – |
| IŠ VISO: | 691 020 |

Pastaba. Į finansines projekcijas neįtrauktos Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projekte AM planuojamos pažangos lėšos.

Paaiškinimai:

1. 1 skilties 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“. Jei finansavimo šaltinis yra Europos Sąjungos fondų lėšos, nurodomas konkretus Europos Sąjungos fondas.

2. 2 skiltyje nurodomas lėšų poreikis turi neviršyti Nacionaliniame pažangos plane nustatytų finansinių projekcijų arba turi būti pateikiamas pagrindimas, iš kokių finansavimo šaltinių, programų ketinama skirti projekcijas viršijančią lėšų dalį.

3. 2.3 papunktyje nurodomi kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ir kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, išskyrus perkančiąsias įmones, veikiančias vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, lėšos.

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Valstybei svarbus ar (ir) Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio projektas (įrašomas požymis: VS, MPP) | Tiesiogiai prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Valstybės pagalba (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansa-vimo suma (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė | Įgyvendinimo pradžia (metai, ketv.) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | I | - | K | - | Taip | - | D | 16 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 12,19 | 2022 m. III ketv. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministe-rija (toliau – AM) |
| 1.1. Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) | I | Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys individualųjį gyvenamąjį namą | K | - | Taip | Ne | D | 10 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 10,46 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM |
| 1.2. Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | I | Negyvenamosios paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso juridiniams asmenims, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkai arba valdytojai | K | - | Taip | Taip | D | 2 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 0,53 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM |
| 1.3. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“) | I | Paramos gavėjai – daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkai | K | - | Taip | Ne | D | 4 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 1,20 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, Lietuvos Respublikos energeti-kos ministerija (toliau – EM) |
| 2. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas | - | - | K | - | Taip | - | D | 81 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 153,84 | 2022 m. -. | APVA | AM, EM |
| 2.1. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą | I | - | K | - | Taip | - | D | 30 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 51,34 | 2022 m. - | APVA | AM, EM |
| 2.1.1 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams | I | Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai | K | - | Taip | Ne | D | 25 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 47,78 | 2022 m. II ketv. | APVA | AM, EM |
| 2.1.2 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ | I | Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai | K | - | Taip | Ne | D | 2 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 3,56 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM |
| 2.1.3. Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams | I | Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai | K | - | Taip | Ne | D | 3 000 | KKP | Nevertinama p | 0 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM |
| 2.2. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui | I | Fiziniai asmenys, kuriems nustatyta tvarka ir (ar) su jais gyvenantiems asmenims Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka yra buvo teikiama piniginė socialinė parama | K | - | Taip | Ne | D | 2 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 0,40 | 2022 m. II ketv. | APVA | AM, EM, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) |
| 2.3. Saulės elektrinių įsigyjimas fiziniams asmenims (nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš vystytojo elektrinių parke) | I | Fiziniai asmenys | K | - | Taip | Ne | D | 20 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 17,74 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM |
| 2.4. Elektros energijos kaupimo įrenginiai namų ūkiams (gaminantiems vartotojiems) | I | Fiziniai asmenys, gaminantys vartotojai | K |  | Taip | Ne | D | 1 000 | KKP | Nevertinama | 0 | 2022 m. IIIketv. | APVA | AM, EM |
| 2.5. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius | I | Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) | K |  | Taip | Ne | D | 25 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 80,40 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM |
| 2.6. Saulės elektrinės daugiabučiams | I | Fiziniai ir juridiniai asmenys | K | - | Taip | Ne | D | 3 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 4,36 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM |
| 3.Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui | I | - | K | - | Taip |  | D | 33 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 124,34 | 2022 m. | APVA |  |
| 3.1. Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui | I | Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys | K | - | Taip | Taip | D | 31 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 122,62 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) |
| 3.2. Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą | I | Lietuvoje registruoti fiziniais ir juridiniai asmenys. Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai | K | - | Taip | Taip | D | 2 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 1,72 | 2022 m. IV ketv. | APVA | AM, ŽŪM |
| 4. Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo skatinimas | I | Fiziniai asmenys | K | - | Taip | Ne | D | 12 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 53,40 | 2022 m. II ketv. | APVA | AM, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM) |
| 4.1. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga, viešojo transporto bilietai) | I | Fiziniai asmenys | K | - | Taip | Ne | D | 8 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 39 | 2022 m. II ketv. | APVA | AM, SM |
| 4.2. Mažiau taršių automobilių ir registruojamų elektrinių motorinių priemonių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas | I | Fiziniai asmenys | K | - | Taip | Ne | D | 4 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu | 14,40 | 2022 m. II ketv. | APVA | AM, SM |
| 5. Juridinių asmenų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo skatinimas | I | - | K | - | Taip | Taip | D | 15 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 7,58 | 2022 m. III ketv. | APVA |  |
| 5.1. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas | I | Juridiniai asmenys | K | - | Taip | Taip | D | 5 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 2,53 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EM, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM) |
| 5.2. Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse | I | Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą | K | - | Taip | Taip | D | 10 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 5,05 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, EIM |
| 6. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72, 155.4 papunktyje nurodyta priemonė „Neutralaus poveikio klimatui Vyriausybė nuo 2024 m.“ | I | Valstybei priklausančių pastatų savininkai ir (ar) valdytojai | K | - | Taip | Ne | D | 5 000 | KKP | Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 2,06 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, Turto bankas |
| 7. Finansinė paskata nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą | K | Lietuvoje registruotos nevyriausybinės organizacijos | K | - | Taip | Ne | D | 500 | KKP | Nevertinama | 0 | 2022 m. III ketv. | APVA | AM, SADM |
| 8. Juridinių asmenų investicijoms į gamtinių dujų naudojimo mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą | I | Privatūs juridiniai asmenys, nukentėję dėl Rusijos karo prieš Ukrainą | K | - | Taip | Taip | D | 80 000 | VB | ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu (R) | 177,78 | 2022 m. II ketv. | APVA | AM, EIM |

Paaiškinimai:

1. Jeigu pasirenkant plėtros programos pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvas pirmiausia būtina vykdyti analitinę veiklą, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nurodant tik šią veiklą. Kartu su analitine veikla gali būti planuojamos ir kitos veiklos, kurių alternatyvų vertinimas neatliekamas. Įvykdžius analitinę veiklą, plėtros programos pažangos priemonės aprašas turi būti papildomas nurodant kitas vykdomas veiklas (poveikles, projektus).

2. 2 skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us).

3. 3, 4, 8–10, 14 skiltys nepildomos, kai vykdoma (-as) reguliacinė (-is) veikla (projektas) arba kai vykdoma (-as) analitinė (-is) veikla (projektas), kuriai (-iam) vykdyti naudojamos tęstinės veiklos lėšos.

4. 4 skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

5. 5 skiltyje valstybei svarbaus projekto požymis suteikiamas pagal Strateginio valdymo metodikoje nustatytus kriterijus.

6. 6 skiltyje pažymima, ar tiesiogiai bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) (bus) nurodomi konkretūs reikalavimai projektų finansavimo sąlygų apraše.

7. 7 skiltyje nurodoma, ar pagal veiklas numatoma teikti valstybės pagalbą (vadovaujantis išimtimis, pagal su Europos Komisija suderintą, derinamą ar planuojamą derinti schemą, taikant de minimis pagalbą).

8. 8 skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

9. 9 skiltyje nurodoma konkretaus finansavimo šaltinio, nurodyto II skyriuje, dalis, tenkanti veiklai.

10. 10 skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 IP – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, EGADP – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“, VB – valstybės biudžetas.

11. 11 skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P. Rezultato ir produkto (jei taikoma) rodikliai perkeliami iš I skyriaus. Jei procentinė rezultato rodiklio siektina reikšmė negali būti skaidoma, o jos siekiama keliomis veiklomis (poveiklėmis, jeigu jos numatomos), ta pati siektina reikšmė gali būti nurodyta prie skirtingų veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos). Jei kita skaitine išraiška išreikštas rezultato ar produkto rodiklis, kelių veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos) siektinos reikšmės gali būti skirtingos, tačiau bendrai turi sutapti su siektinomis priemonės rodiklio reikšmėmis.

12. 13 skiltyje nurodoma planuojama veiklos (poveiklės) kvietimo data, reguliacinės veiklos vykdymo pradžios data, projekto veiklų vykdymo pradžios data (jeigu ji žinoma).

13. 14 skiltyje nurodoma priemonės veiklas ar projektus administruojanti institucija.

14. Jeigu priemonės veiklą numatoma finansuoti iš skirtingų finansavimo šaltinių, 1.1 papunktyje tokia veikla išskaidoma į poveikles, jai priskiriant ne daugiau nei vieną finansavimo šaltinį (bendrojo finansavimo lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, kuriomis apmokamas pridėtinės vertės mokestis (jeigu tokios lėšos numatytos), į atskirą poveiklę neišskiriamos, tačiau nurodoma jų dalis (tūkst. eurų).

15. 1.1.1 papunktyje nurodomi numatomi įgyvendinti projektai, dėl kurių finansavimo sprendimas bus priimtas tik atlikus projektų vertinimą. Jeigu projektai bus atrenkami konkurso būdu, projektai nenurodomi.

Pastaba. Pasviruoju šriftu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

___________________________