PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

ūkio ministro

2015 m. lapkričio     d.

įsakymu  Nr.

SOCIALINIO VERSLO SKATINIMO 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Uždaviniai, veiksmai | Įgyven-dinimo terminas | Finansavimo šaltiniai |  | Atsakinga institucija | Veiksmo įgyvendinimo rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas uždavinys – sukurti socialiniam verslui palankią teisinę aplinką. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Atlikti išsamią studiją, siekiant išanalizuoti užsienio šalių socialinio verslo plėtros gerąją praktiką, įvertinti socialinio verslo teisinio reglamentavimo problematiką, suformuluoti išvadas, išgryninti socialinio verslo kriterijus ir parengti rekomendacijas teisinės, mokestinės, finansinės aplinkos formavimo klausimais, taip pat įvardyti viešąsias paslaugas, kurias tikslinga perduoti socialiniam verslui. | 2015–2016 | Valstybės biudžetas, Europos Sąjungos struktūriniai fondai (toliau – ESSF) |  | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) | Atlikta studija |
| 1.2. | Remiantis atliktos studijos išvadomis, parengti rekomendacijas dėl socialinio verslo teisinio reglamentavimo. | 2016–2017 | Valstybės biudžetas |  | SADM, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ŪM), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) | Parengtos rekomendacijos |
| 1.3. | Parengti Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo projektą, kuris leistų socialinį verslą plėtojančioms ir nustatytus reikalavimus atitinkančioms organizacijoms turėti galimybę patikėjimo teise gauti valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ir savivaldybių turtą. | 2015 | Valstybės biudžetas |  | Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM), VRM | Parengtas įstatymo pakeitimo projektas |
| 1.4. | Parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektą – papildyti nuostatomis, išplečiančiomis socialinio verslo subjektų, iš kurių gali būti atliekami supaprastinti pirkimai, klasifikaciją. | 2016–2017 | Valstybės biudžetas |  | ŪM | Parengtas įstatymo pakeitimo projektas |
| 1.5. | Išanalizuoti galimybes socialiniam verslui, gavusiam paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir sėkmingai įvykdžiusiam projektą (t. y. pasiekus projekto tikslus), gauti pajamų iš savo veiklos, nemažinant gautos paramos intensyvumo. | 2015–2016 | Valstybės biudžetas |  | FM | Atlikta analizė |
| 1.6. | Parengti metodiką, leidžiančią įvertinti socialinio verslo veiklos ir socialinį poveikį. | 2017 | Valstybės biudžetas ESSF |  | SADM, ŪM, ŽŪM, VRM | Parengta metodika |
| 2. | Antras uždavinys – sukurti socialiniam verslui palankią finansinę ir mokestinę paramos sistemą. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Išanalizuoti galimybes ir poreikį taikyti pelno mokesčio lengvatas socialiniam verslui, esant būtinybei – parengti atitinkamus teisės aktų projektus. | 2017 | Valstybės biudžetas | FM, ŪM |  | Atlikta analizė |
| 2.2. | Valstybės ar savivaldybės (investiciniuose) projektuose prioritetą teikti socialinio verslo subjektams ir taikyti jiems didesnį finansavimo intensyvumą. | 2015–2017 | Valstybės biudžetas | FM, SADM, ŪM, ŽŪM, VRM |  | Projektų skaičius (vnt.) |
| 2.3. | Atlikti Europos Sąjungos paramos 2014–2020 metų programų ir kitų paramos programų analizę ir sudaryti socialinio verslo priemonių sąrašą bei paskelbti jį interneto puslapyje. | 2015–2017 | Valstybės biudžetas | SADM |  | Parengtas socialinio verslo priemonių sąrašas |
| 2.4. | Įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.5.1 uždavinio „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ priemonę „Parama socialiniam verslui“. | 2016–2017 | ESSF | SADM |  | Investicijas gavusių įmonių skaičius (vnt.) |
| 2.5. | Įgyvendinti priemones ir remti projektus, skatinant socialinio verslo kūrimąsi kaimiškose teritorijose. | 2016–2017 | ESSF | ŽŪM |  | Investicijas gavusių įmonių skaičius (vnt.) |
| 3. | Trečias uždavinys – skatinti socialinio verslo kultūros formavimą ir žinomumo didinimą. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skatinti nevyriausybinių organizacijų socialinį verslumą, didinant nevyriausybinių organizacijų (toliau–NVO) socialinio verslumo gebėjimus. | 2015–2016 | Valstybės biudžetas |  | SADM | Mokymuose dalyvavusių NVO skaičius (vnt.) |
| 3.2. | Integruoti socialinio verslumo ugdymą į pagrindinio ugdymo bendrąsias ir profesinių mokyklų programas bei rekomenduoti aukštosioms mokykloms į studijų programas įtraukti socialinio verslo studijų dalykus. | 2015–2017 | Valstybės biudžetas |  | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) | Parengtų ugdymo programų skaičius (vnt.) |
| 3.3. | Skatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą, teikiant konsultavimo ir informavimo paslaugas socialinio verslo kūrimo ir plėtros klausimais. | 2015–2017 | ESSF |  | ŪM, VšĮ „Versli Lietuva“, ŽŪM, SADM | Suteiktų konsultacijų skaičius (val.) |
|  |  |  |  |  |  | Konsultacijas gavusių SVV subjektų skaičius (vnt.) |
| 3.4. | Sukurti socialinio verslo subjektų internetinę duomenų bazę. | 2017 | Valstybės biudžetas, ESSF |  | SADM, ŪM, ŽŪM | Sukurta internetinė duomenų bazė |
| 3.5. | Sukurti rubriką Ūkio ministerijos interneto svetainėje ir joje skelbti socialinio verslo sėkmės istorijas bei kitą aktualią informaciją socialinio verslo tema. | 2015–2017 | Valstybės biudžetas |  | ŪM, VšĮ „Versli Lietuva“ | Paskelbtų sėkmės istorijų skaičius (vnt.) |
| 3.6. | Sukurti atnaujinamą Lietuvoje veikiančių socialinio verslo įmonių žemėlapį, siekiant viešinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybes. | 2017 | Valstybės biudžetas |  | ŪM, VšĮ „Versli Lietuva“ | Sukurtas žemėlapis |
| 3.7. | Organizuoti kasmetinį socialinio verslo forumą (konferenciją). | 2016– 2017 | Valstybės biudžetas |  | ŪM, SADM | Organizuotas renginys |
| 3.8. | Įgyvendinti priemones ir remti iniciatyvas, skatinant nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, bendradarbiavimą ir bendruomenių veiklą, siekiant aktyvinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą. | 2015–2017 | ESSF |  | SADM, VRM, ŽŪM, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, savivaldybės | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvių skaičius (vnt.) |
| 3.9. | Išrinkti ir kasmetinio Ūkio ministerijos renginio „Verslo diena“ metu apdovanoti sėkmingo socialinio verslo atstovus. | 2015– 2017 | Valstybės biudžetas |  | ŪM | Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.) |
| 3.10. | Skatinti socialinio verslo ir mokslo bendradarbiavimą, plėtojant bendrus inovacinius projektus. | 2016–2017 | Valstybės biudžetas, ESSF |  | ŪM, ŠMM | Vykdytų/ įgyvendintų projektų skaičius (vnt.) |
| 3.11. | Kurti socialinio verslo mentorių tinklą ir integruoti jį į VšĮ „Versli Lietuva“ mentorių tinklą. | 2016–2017 | Valstybės biudžetas |  | ŪM, VšĮ „Versli Lietuva“ | Sukurtas socialinio verslo mentorių tinklas |
| 3.12. | Skatinti ir remti socialinio verslo inkubavimą ir ekspertinę paramą. | 2016–2017 | Valstybės biudžetas, ESSF |  | ŪM, SADM, ŽŪM | Inkubuotų socialinių verslų skaičius (vnt.) |
| 3.13. | Taikyti socialinių klasterių kūrimo principus, įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos pertvarkos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų planą. | 2015–2017 | Valstybės biudžetas, ESSF |  | SADM | Dalyvavusių savivaldybių skaičius (vnt.) |

__________________________________