## Lapas1
2024–2029 M. ŠIAULIŲ MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEDAS
PLANUOJAMŲ 2024-2029 M. ŠIAULIŲ MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | Pastabos, komentarai
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Strategijos tikslas
Didinti Šiaulių miesto patrauklumą gyventi ir kurtis
1.1. Strategijos uždavinys
Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę, padidinti socialinio būsto prieinamumą Šiaulių mieste.
1.1.1. | Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje | Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui pritaikomas pastatas, adresu Pabalių g. 53, Šiauliai, įsigyjama reikiama įranga ir baldai bei ikimokykliniam ugdymui pritaikomos erdvės lauke. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 2941176.47 | 2499999.9995 |  | 441176.47 | P - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 0 | 90 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 4 prioriteto 4.5. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | P - Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 0 | 90
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 90
1.1.2. | Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai. | Dainų parko prieigose, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai, bus statomas A++ klasės pastatas, kurio bendrasis plotas 11 745 kv.m., skirtas bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimui bei sporto, užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio veiklų organizavimui. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. IV ketv. | 23636363.64 | 13000000 | 2000000 | 8636363.64 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas | 0 | 11745
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 220000
1.1.3. | S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui | S. Daukanto inžinerijos gimnazijos, adresu S. Daukanto g. 71, Šiauliai, infrastruktūros modernizavimas, pritaikant vykdyti specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 2000000 | 1700000 | 0 | 300000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 107300
1.1.4. | Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją | Šiaulių Ragainės progimnazijos (Tilžės g. 85, Šiauliai), pritaikymas racionaliam naudojimui, didinant bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumą. Įgyvendinant veiksmą bus įdiegti universalaus dizaino principai, įrengiamos trūkstamas ugdymo ir poilsio erdvės, laboratorijos, trūkstami mokymo kabinetai bei sporto salė, atnaujintos vidaus patalpos bei vidaus inžinerinės sistemos ir įdiegtos energiją taupančios priemonės. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 3000000 | 2550000 | 0 | 450000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1 |  | Papildo ,,Tūkstatntmečio mokyklų" programos projektą.
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 77700
1.1.5. | Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją | Vinco Kudirkos progimnazijos (Dvaro g. 129, Šiauliai) modernizavimas, pritaikant racionaliam naudojimui naudojimui: universalaus dizaino principu įrengiant trūkstamas ugdymo ir poilsio erdves, laboratorijas, trūkstamus mokymo kabinetus, atnaujinant vidaus inžinerines sistemas ir įdiegiant energiją taupančias priemones. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 3000000 | 2550000 | 0 | 450000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 86400
1.1.6. | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus modernizavimas, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo, neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui. | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus (Žuvininkų g. 30, Šiauliai) modernizavimas, didinant jo funkcionalumą ir pritaikant jį neformaliojo ugdymo paslaugų plėtrai ir naujų sveikatos paslaugų (hipoterapija) teikimui. Rekonstrukcijos metu bus padidinamas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus talpumas (iki 2772 kv.m. bendro ploto), pasiekiama A++ energetinė klasė. Objekto rekonstrukcija ir trūkstamų erdvių įrengimas, taikant universalaus dizaino principus, sudarys tinkamas sąlygas įstaigos teikiamų paslaugų pajėgumų didinimui ir naujų viešųjų paslaugų specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia teikimui. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2027 m. I ketv. | 10675656 | 7675656 | 0 | 3000000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas | 0 | 2772
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 98000
1.1.7. | Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas | Kuriamos visos dienos mokyklos erdvės pradinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Veiksmo įgyvendinimo metu bus suremontuostos ir įrengtos edukacinės, aktyvios veiklos bei poilsio erdvės, skirtos visos dienos veikloms. Planuojama, kad visos dienos erdvės bus sukurtos 10 įstaigų: Centro pradinėje mokykloje (A. Mickevičiaus g. 9, Šiauliai), Gytarių progimnazijoje (K. Korsako g. 10, Šiauliai), ,,Juventos" progimnazijoje (P. Višinskio g. 16, Šiauliai),Vinco Kudirkos progimnazijoje (Dvaro g. 129, Šiauliai), Medelyno progimnazijoje (Birutės g. 40, Šiauliai), ,,Rasos" progimnazijoje (Tiesos g. 1, Šiauliai), ,,Romuvos" progimnazijoje (Dainų g. 13, Šiauliai), ,,Sandoros" progimnazijoje (K. Korsako g. 8, Šiauliai), ,,Saulės" pradinėje mokykloje (Dainų g. 15, Šiauliai) ir Zoknių progimnazijoje (Radviliškio g. 82B, Šiauliai). | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 1764705.88 | 1500000 |  | 264705.88 | P - Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys). | 0 | 2488 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 4 prioriteto 4.5. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus | 0 | 2488
[11 empty] | R - Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus). | 0 | 1200
1.1.8. | Šiaulių miesto ,,Romuvos", ,,Dainų" ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas. | Penkių bendrojo ugdymo įstaigų teritorijų pertvarkymas ir/ar esamų statinių (stadionų) rekonstrukcija į daugiafunkcinius aikštynus, pritaikytus bendrojo ugdymo paslaugų, atitinkančių higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, organizavimui ir teikimui ir gyventojų poreikiams (aktyviam laisvalaikiui, užimtumui, sveikatinimui). Įgyvendinant veiksmą aikštynai įrengiami ,,Romuvos" progimnazijos teritorijoje (Dainų g. 13, Šiauliai) , ,,Dainų" progimnazijos teritorijoje (Dainų g. 45, Šiauliai), Salduvės progimnazijos teritorijoje (K. Kalinausko g. 19, Šiauliai), Didždvario gimnazijos teritorijoje (Vilniaus g. 188, Šiauliai), Lieporių gimnazijos teritorijoje (V. Grinkevičiaus g. 22, Šiauliai). Pertvarkant šių mokyklų teritorijas taip pat bus sutvarkoma lauko infrastruktūra (pėsčiųjų takai, žalieji plotai, parkavimo vietos) bei ugdymo įstaigų prieigų infrastruktūra, užtikrinanti saugų mokinių patekimą į ugdymo įstaigas. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 4676470.59 | 3975000 | 0 | 701470.59 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1 |  |  | ,,Romuvos", ,,Dainų" ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 180700
1.1.9. | Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje | Didinant savivaldybės socialinio būsto fondą ir užtikrinat galimybes apsirūpinti būstu tikslines grupes (asmenis su negalia ir gausias šeimas) numatomas butų Šiaulių mieste įsigijimas ir (ar) pritaikymas asmenims su negalia. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2024 m. III ketv. | 2029 m. I ketv. | 2352940 | 1999999 | 0 | 352941 | P - Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (Asmenys) | 0 | 121 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 4 prioriteto 4.9. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | R - Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (Naudotojai per metus) | 0 | 121
Lėšų poreikis 1 uždavinio įgyvendinimui | [6 empty] | 54047312.58 | 37450654.9995 | 2000000 | 14596657.58
Sukurti tvarią, sveiką, įtraukią ir patogią gyventi miesto aplinką
1.2.1. | Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai | Šiaulių miesto Lieporių parko atgaivinimas, pritaikant aktyviam šeimos laisvalaikiui: universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra parko prieigose. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2024 m. II ketv. | 2027 m. I ketv. | 3000000 | 2550000 | 0 | 450000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 12
1.2.2. | Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas | Šiaulių miesto kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. atgaivinimas, humanizuotuojant jo viešąsias erdves: rekonstruojant kvartalo privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles ir pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino principą; įrengiant automobilių stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia; paskirstant eismo srautus ir sukuriant sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje; formuojant pėsčiųjų, poilsio zonas atskirtas nuo gatvių važiuojamosios dalies; sukuriant naujas aktyviam laisvalaikiui skirtas erdves, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes, kartu prisitaikant prie esamų želdinių, juos išsaugant; įrengiant naują apšvietimą; sutvarkant paviršinių nuotekų tvarkymui skirtą infrasttruktūrą, kitą viešąją (įskaitant žaliąją) infrastruktūrą. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 m. III ketv. | 2026 m. III ketv. | 4200000 | 3570000 | 0 | 630000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai | 0 | 6.64
1.2.3. | Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą | Vientiso, rišlaus ir saugaus bevariklio transporto infrastruktūros tinklo suformavimas Šiaulių mieste, pagal Šiaulių miesto darnaus judumo plano brėžinį ,,Dviračių tinklo plėtros schema", įrengiant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant dviračiams skirtą infrastruktūrą. | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2023 IV ketv. | 2029 m. II ketv. | 22000000 | 18700000 | 0 | 3300000 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 33 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 45000
Lėšų poreikis 2 uždavinio įgyvendinimui | [6 empty] | 29200000 | 24820000 | 0 | 4380000
Lėšų poreikis Strategijos gyvendinimui | [6 empty] | 83247312.58 | 62270654.9995 | 2000000 | 18976657.58
Note on L12: PC: 4.5 Produkto rodiklis
Note on L13: PC: 4.5. Produkto rodiklis
Note on L14: PC: 4.5. rodiklis
Note on N32: ,,Romuvos" (845 mokiniai), ,,Dainų" (934) ir Salduvės (583)progimnazijų bei Didždvario (574) ir Lieporių (539) gimnazijų -Projektų valdymo skyrius x2 fizinio pamokos/sav x 26 sav/metus. -Projektų valdymo skyrius
Note on L42: PC: 8.1. rodiklis
Note on L43: PC: 8.1. rodiklis
Note on L44: PC: 8.1. rodiklis

## Sheet1
Klausimai:
Jeigu vieną aikštyną naudos dvi įstaigos, ar į rodiklį galima skaičiuoti abiejų ygdymo įstaigų vaikus?
Viešoji paslauga: Gyventojų fizinio aktyvumo veikla (mėgėjiškas sportas): ar tinkama maniežui?
Dėl teritorijų sukūrimo/atkūrimo ekonominei veiklai: ar investicijų sutartys su investuotojais turės būti pateikiamos su projekto paraiška ar po projekto įgyvendinimo?
Neinvesticiniai veiksmai: ar gali jų nebūti?