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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI PLĖTROS PRIORITETAI 

Suformuotos vizijos įgyvendinimui buvo nustatyti 4 prioritetai:


 SKYRIUS



SSPP tikslai ir uždaviniai	Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)	Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė 2021 metai	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės	Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė 2025 metai	Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė 2030 metai
			2026 metai	2027 metai	2028 metai		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Tikslas	„Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas“							
1.1.1.  Uždavinys „Sudaryti palankias sąlygas naujo verslo kūrimui, veikiančio verslo stiprinimui bei naujų investicijų pritraukimui“	Patvirtintų naujų priemonių skaičius, vnt.		0		1	1	1	
1.2. Tikslas	„Kaimo plėtra ir verslumo“							
1.3. Tikslas	„Savivaldybės patrauklumo didinimas“							
1.3.1. Uždavinys „Plėtoti viešąją rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, didinti patrauklumą atvykstantiems“ 	Pritaikytų objektų skaičius, vnt.	1	1	1	2	3	5
1.3.2. Uždavinys „Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus lankytojams, švietimui, kultūrai, edukacijai bei kitų paslaugų teikimui“		Turistų skaičiaus pokytis, proc.  		637	+10%	+10%	+10%	1530	2031
1.4. Tikslas	„Žaliosios ekonomikos plėtra“								
1.4.1. Uždavinys „Skatinti visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais ir informuoti apie esamą ekologinę situacija rajone“	Žaliųjų pirkimų dalis organizuojant	savivaldybės viešuosius pirkimus, proc.		0	99	99	99	98,8	100
2.1. Tikslas. „Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas“							
2.1.1. Uždavinys „Užtikrinti socialinių	paslaugų kokybę, pakankamumą ir	pasiekiamumą“		Socialines paslaugas gaunančių	asmenų skaičius, asm.		2402	3219	3228	3233	3219	2550
2.1.2. Uždavinys „Didinti socialinę integraciją, mažinti atskirtį“	Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	8	12	12	12	12		12
2.2. Tikslas	„Galimybės mokytis užtikrinimas“							
2.2.1. Uždavinys „Gerinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą“	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių	skaičius, vnt.	6			10	13	13	15		15
2.2.2. Uždavinys „Didinti švietimo paslaugų prieinamumą sudarant sąlygas gauti kokybiškas mokymo paslaugas“	Mokinių, baigusių 12 bendrojo	ugdymo programos klasių ir tais	pačiais metais tęsiančių mokslą	universitete ar kolegijoje, dalis (%)	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių	skaičius, vnt.		55	60	60	60	60	60
2.3. Tikslas „Gyventojų sveikatos gerinimas, psichinės ir fizinės sveikatas stiprinimas“ 							
2.3.1. Uždavinys „Gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, rezultatyvumą ir tvarumą“ 	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių	skaičius, vnt.	0		1	1	3	4		
2.3.2. Uždavinys „Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis“	Gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo programose, skaičius, vnt.	0	0	2362	150	0	
2.3.4. Uždavinys „Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę“ 	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių, projektų skaičius, vnt.	0	0	1		4		
2.4. Tikslas	„Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas“								
2.4.1. Uždavinys	„Gerinti kultūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą“		Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.	800	+10 %	+10 %	+10 %	1386	2030
2.5. Tikslas 	„Viešojo saugumo didinimas“							
2.5.1. Uždavinys „Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą“	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.		0	0	0	1		
3.1. Tikslas	„Pasiekiamumo gerinimas“ 							
3.1.1. Uždavinys „Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą“ 	Įdiegtų išmanių eismo saugumo sistemų skaičius, vnt. 		0	0	1	0	
3.1.2. Uždavinys „Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, skatinti darnų judumą“ 	Nutiestų dviračių ar pėsčiųjų takų ilgis, km	10,6	3,8		1,0	12,7	
3.2. Tikslas	„Vandens prieinamumo ir tvaraus vandens išteklių valdymo skatinimas“ 							
3.2.1. Uždavinys „Vandens	prieinamumo ir tvaraus vandens	išteklių valdymo skatinimas“ 	Gyventojų dalis, kuriems sudarytos	sąlygos naudotis geriamojo vandens	tiekimo ir nuotekų tvarkymo	centralizuotomis sistemoms, proc.	72,4/ 68,1	73/ 69,7	73,1/70,0	73,2/70,1	72,9/69,5	
3.2.2. Uždavinys „Skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą“	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių	skaičius, vnt.		2	2	2	3		
3.3. Tikslas	„Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas“ 							
3.3.1. Uždavinys „Gerinti atliekų tvarkymo sistemą, skatinti gyventojų aplinkosauginį švietimą“	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.					1	5		
3.3.2. Uždavinys „Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų erdvių patrauklumą, didinti kraštovaizdžio patrauklumą“ 	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių	skaičius, vnt.		0		0	8		
3.3.4. Uždavinys	„Skatinti energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių naudojimą“ 	Įdiegtų priemonių skaičius, vnt.	0	0	1	1	5		
4.1. Tikslas „Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų įgyvendinimą“ 							
4.1.1. Uždavinys „Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų įgyvendinimą“ 	Įgyvendintų vietos plėtros strategijų skaičius, vnt.		0	1		1		


 SKYRIUS


Įgyvendinant Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano prioritetus, bus siekiama pažangios ekonomikos bei gyventojams atviros savivaldos, bus ugdoma išsilavinusi, socialiai atsakinga, sveika ir saugi visuomenė bei kuriama išvystytos, modernios infrastruktūros žalioji savivaldybė. Kiekvieną suformuluotą prioritetą išsamiai apibūdina strateginio vystymo ir plėtros tikslai bei uždaviniai ir priemonės.

 SKYRIUS


2026–2028 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų) 
Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
1	2	3	4	5
1.	01  Radviliškio rajono savivaldybės valdymo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	7 966,3	8 240,6	8 406,0
	Iš jo:	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	6 984,4	7 271,0	7 422,1
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	712,4	700,1	714,4
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	269,5	269,5	269,5
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			
	1.5. Skolintos lėšos			
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	305,4	318,3	325,0
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	8 271,7	8 558,9	8 731,0
2.	02  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	40 109,2	40 193,1	41 012,2
	Iš jo:	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	16 626,3	17 255,1	17 615,3
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	20 984,6	21 837,8	22 296,7
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 100,2	1 100,2	1 100,2
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	1 398,1		
	1.5. Skolintos lėšos			
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)			
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	40 109,2	40 192,9	41 012,1
3.	03  Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	18 434,0	18 503,7	18 871,3
	Iš jo:	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	12 451,7	12 600,7	12 863,3
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	5 075,3	4 996,0	5 101,0
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	907,0	907,0	907,0
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			
	1.5. Skolintos lėšos			
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	17 043,8	17 767,2	18 140,3
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	35 477,8	36 270,9	37 011,6
4.	04  Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	6741,8	6994,2	7149,8
	Iš jo:	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	3810,9	4531,3	3679,8
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	2930,9	2462,9	3470
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos			
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			
	1.5. Skolintos lėšos			
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	12 790,2	13 339,7	7 254,7
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	19 532,0	20 333,9	14 404,5
5.	05  Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	7 348,2	7 593,0	7 729,3
	Iš jo:	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	6 424,1	6 665,7	6 800,4
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	75,1	78,3	79,9
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	849,0	849,0	849,0
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			
	1.5. Skolintos lėšos			
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)			
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	7 348,2	7 593,0	7 729,3
6.	06  Saugios, švarios ir patogios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	7 613,3	7 238,3	7 386,2
	Iš jo:	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	6 765,8	6 356,1	6 486,1
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	817,5	852,2	870,1
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	30,0	30,0	30,0
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			
	1.5. Skolintos lėšos			
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)			
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	7 613,3	7 238,3	7 386,2






02  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa	


Radviliškio rajono savivaldybės švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa
ir jos uždaviniai



Programos vykdytojas	Vykdytojo kodas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras	302296387
Baisogalos gimnazija	190672543
Lizdeikos gimnazija	190670535
Šeduvos gimnazija	290671780
Grinkiškio Jono Poderio pagrindinė mokykla	190672739
Sidabravo pagrindinė mokykla	190673798
Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija	190673983 
Alksniupių pagrindinė mokykla	190672162 
Gražinos pagrindinė mokykla	190671637 
V. Kudirkos progimnazija 	190670720 
Vaižganto progimnazija	195220684
Baisogalos mokykla-darželis	190714921 
Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	190714693 
Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“ 	190714736
Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ 	190714355 
Šeduvos lopšelis-darželis	290714160
Radviliškio dailės mokykla	190713972
Radviliškio muzikos mokykla	290713820
Kutiškių daugiafunkcis centras	302540140


Programos parengimo argumentai – teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias švietimo paslaugas. Programa parengta siekiant įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane bei Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytus tikslą ir uždavinį: galimybės mokytis užtikrinimas; gerinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą. 	Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nurodoma, kad savivaldybės, įgyvendindamos Valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Vadovaujantis šia nuostata parengta programa užtikrina kryptingą Valstybės bei Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą. Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos: savarankiškosios savivaldybių funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas, neformalusis ugdymas.


Programos tikslas – galimybės mokytis užtikrinimas. Šiuo tikslu siekiama efektyviai panaudojant švietimui skiriamas lėšas užtikrinti kokybišką ugdymo(si) sistemos funkcionavimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems savivaldybės gyventojams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo ugdymo). Tikslu taip pat siekiama formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką ir plėtoti bei modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą. 	Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti vieną uždavinį.	01 Uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą. Siekiama užtikrinti, kad rajono savivaldybės gyventojai galėtų gauti kokybiškas švietimo paslaugas ir būtų tinkamai įgyvendinamos formaliojo ugdymo programos ugdymo įstaigose. Lėšos šiai veiklai ir įstaigų tinklo išlaikymui skiriamos iš Savivaldybės ir valstybės biudžeto. 	Radviliškio rajono savivaldybėje formalusis švietimas įgyvendinamas vykdant pradinio ugdymo programą (vykdo 1 mokykla–darželis, 4 pagrindinės, 2 progimnazijos ir 3 gimnazijos), pagrindinio ugdymo programą (programą arba jos dalį vykdo 4 gimnazijos, 4 pagrindinės mokyklos), dvejų metų vidurinio ugdymo programą (vykdo 1 gimnazija). 	Neformalusis švietimas įgyvendinamas vykdant priešmokyklinio ugdymo programą (vykdo 2 lopšeliai–darželiai, 1 mokykla–darželis, 4 pagrindinės, 2 progimnazijos, 2 gimnazijos, 1 universalus daugiafunkcis centras), ikimokyklinio ugdymo programą (vykdo 4 lopšeliai–darželiai, 1 mokykla–darželis, 1 universalus daugiafunkcis centras, 1 progimnazija, 3 pagrindinės, 2 gimnazijos) ir neformaliojo vaikų švietimo programą (vykdo neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, laisvieji mokytojai ir kiti akredituoti neformalaus vaikų švietimo teikėjai). Neformalusis švietimas funkcionuoja kaip neatsiejama formaliojo švietimas dalis. Jis suteikia galimybę ugdytiniams  papildomai plėtoti savo gabumus ir tenkinti saviraiškos poreikius. Vykdomas profesinis orientavimas, neformalusis švietimas, organizuojamos vaikų vasaros stovyklos, vykdomi įvairūs projektai ir kitos ugdymo įstaigoms priskirtos funkcijos.	Pedagoginę psichologinę pagalbą rajono savivaldybės ugdymo įstaigų auklėtiniams bei jų tėvams ir pedagogams teikia Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ir mokiniai ugdomi: lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ (3–7 metų); Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus klasėse; Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos klasėse, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Dalis vaikų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi integruotai bendrojo ugdymo įstaigų bendrosiose klasėse ir grupėse. Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi specialiųjų poreikių turintys vaikai (606), siekdamos kokybiško ugdymo užtikrinimo, teikia visapusišką pagalbą ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), užtikrina kompetentingos specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą; plėtoja pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas.  	Švietimo sistemoje ugdomi 4466 ugdytiniai. Pagal bendrojo ugdymo programas mokomi 3395 mokiniai ir pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdoma 811 vaikų ir priešmokykliniame ugdyme – 260 vaikų.	Išsikeltu uždaviniu savivaldybė numato tinkamai organizuoti formalųjį ir neformalųjį švietimą, teikti kokybiškas švietimo paslaugas savivaldybės gyventojams. Uždaviniui įgyvendinti numatoma: įgyvendinti bendruosius ugdymo planus savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir neformaliojo ugdymo programas neformalųjį ugdymą teikiančiose įstaigose; organizuoti ikimokyklinių įstaigų veiklą; užtikrinti rajono mokyklų aplinkos išlaikymą; organizuoti brandos egzaminus, skatinti Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientus, gavusius 100 balų įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus (mokiniai apdovanojami 200 eurų premija); stiprinti materialinius ir intelektualinius resursus, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, užtikrinti ugdymo įstaigų edukacinių aplinkų palaikymą, skatinti rezultatyviai dirbančių mokytojų profesinę bei kūrybinę iniciatyvą (mokytojai apdovanojami piniginėmis premijomis vieną kartą per metus). 


Programos vykdymo laikotarpis	Programa tęstinė, bus vykdoma 2026–2028 metais.	Programos koordinatorius	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas, tel. +370 422 69 040, el. paštas laisvunas.vaiciunas@radviliskis.lt		




Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	(matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės	Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
	1 uždavinys	„Gerinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą“				
E-02-01-01.1	Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis. (proc.)		16,7	16,7	16,7	
E-02-01-01.2	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius	1,09	1,09	1,09	
E-02-01-01.3	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	9,9	11	12	
					
E-02-01-01.4	Brandos atestatą gavusių mokinių dalis (proc.)                                              	98	98	98	
E-02-01-01.5	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)	70	70	70	
E-02-01-01.6	Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)	97	97	97	
E-02-01-01.7	Kompiuterių skaičius 100-ui mokinių, vienetais (bendrojo ugdymo mokyklose)	48	49	50	
E-02-01-01.8	Pavežamų mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (procentais)	30	30	30	
E-02-01-01.9	Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, užėmusių I–III vietas rajono, regiono, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose skaičius	540	540	540	
E-02-01-01.10	Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus (proc.)	81	81	81	
					
E-02-01-01.11	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis (proc.)	97	97	97	
E-02-01-01.12	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.)	79,7	79,7	79,7	
					
E-02-01-01.13	Mažinant administracinę naštą, didinti tarpinstitucinį skaitmeninį informacijos pasikeitimą, kad gyventojams  patiems nereiktų rinkti informacijos iš skirtingų institucijų (didėjimas procentais kas metais)	10	10	10	
E-02-01-01-01	Tęstinė Baisogalos gimnazijos veikla (klasių komplektų sk.)	17	17	18	
E-02-01-01-02	Tęstinė Lizdeikos gimnazijos veikla (klasių komplektų sk.)	21	21	22	
E-02-01-01-03	Tęstinė Vaižganto  progimnazijos veikla (klasių komplektų sk.)	21	21	21	
E-02-01-01-04	Tęstinė Šeduvos gimnazijos veikla (klasių komplektų sk.)	26	26	26	
E-02-01-01-05	Tęstinė Grinkiškio J. Poderio pagrindinės mokyklos veikla (klasių komplektų sk.)	10	10	10	
E-02-01-01-06	Tęstinė Sidabravo  pagrindinės mokyklos veikla (klasių komplektų sk.)	9	9	10	
E-02-01-01-07	Tęstinė Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos veikla (klasių komplektų sk.)	12	12	12	
E-02-01-01-08	Tęstinė Alksniupių pagrindinės mokyklos veikla (klasių komplektų sk.)	7	7	6	
E-02-01-01-09	Tęstinė Gražinos pagrindinės mokyklos veikla (klasių komplektų sk.)	23	22	22	
E-02-01-01-10	Tęstinė V. Kudirkos progimnazijos veikla (klasių komplektų sk.)	25	25	25	
E-02-01-01-11	Tęstinė Radviliškio meno mokyklos veikla (mokinių sk.)	485	500	500	
E-02-01-01-12	Tęstinė Baisogalos mokyklos-darželio veikla (grupių sk.)	8	8	8	
E-02-01-01-13	Tęstinė Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ veikla (grupių sk.)	12	12	12	
E-02-01-01-14	Tęstinė Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ veikla (grupių sk.)	11	11	11	
E-02-01-01-15	Tęstinė Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ veikla (grupių sk.)	9	9	10	
E-02-01-01-16	Tęstinė Šeduvos miesto lopšelio-darželio veikla (grupių sk.)	11	11	11	
E-02-01-01-17	Tęstinė Kutiškių daugiafunkcio centro veikla (grupių sk.)	3	3	3	
E-02-01-01-18 	Tęstinė Radviliškio rajono švietimo ir sporto paslaugų centro veikla (mokinių sk.)	365	370	370	
E-02-01-01-19	Tęstinė Radviliškio plaukimo baseino veikla (pradinio ugdymo mokinių dalis, dalyvaujančių „Mokymosi plaukti“ programoje)	24 	24	22	
					
	1 uždavinio 22 priemonė. 	Tęstinė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos veikla					
R-02-01-01-22-1	Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų, gavusių apdovanojimus už valstybinių brandos egzaminų rezultatus, skaičius	15	15	15	
V-02-01-01-22-2	Įdiegta ir naudojama centralizuoto vaikų registracijos ir priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinė sistema (vnt.)  	1	1	1	
R-02-01-01-22-3	Bendrojo ugdymo mokyklų pirmų klasių mokinių sk.	260	236	216	
R-02-01-01-22-4	Projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ veiklose dalyvavusių vaikų skaičius 	40	40	40	
R-02-01-01-22-5	Kelionių į darbą ir atgal kompensacija pasinaudojusių asmenų dalis (proc.)	23	23	23	
R-02-01-01-22-6	Prioritetinių ir trūkstamų pedagoginių specialybių stipendijai, vienkartinei išmokai ar daliniam finansavimui pedagogų persikvalifikavimo skyrimo studentams skaičius	7	10	13	
R-02-01-01-22-7	Rezultatyviai dirbančių mokytojų skatinimas, premijų skaičius	5	5	5	
R-02-01-01-22-8	Moksleivių dalyvaujančių Lietuvos  sveikatos mokslų universiteto paskaitose, kurie rengiasi tapti gydytojais, moksleivių skaičius	2	2	2	
	1 uždavinio 25 priemonė. 	Tęstinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.				
R-02-01-01-25-1	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje dalyvavusių asmenų sk.		260	280	300	
	1 uždavinio 26 priemonė.	Tęstinė ugdymo turinio modernizavimo veikla.					
R-02-01-01-26-1	Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių standartus atitinkančių laboratorijas sk.	12	12	12	
R-02-01-01-26-2	STEAM laboratorijų įrengimas 4 darželiuose ir Baisogalos mokykloje-darželyje.	5	5	5	
	1 uždavinio 28 priemonė.	Tęstinė neformaliojo vaikų švietimo programa				
R-02-01-01-28-2	Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo programose dalis nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus	23	23,5	24	
	1 uždavinio 31 priemonė.	Pažangos finansavimas įsigyjant mokyklinius  autobusus				
R-02-01-01-31-1	Įsigytų mokyklinių autobusų skaičius vnt.	0	1	1	
	1 uždavinio 32 priemonė.	Pažangos projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“				
R-02-01-01-32-1	Lyderystė veikiant. Aktyviai įsitraukusių į svarbių mokyklai pokyčių įgyvendinimą  mokytojų skaičius.		33			
R-02-01-01-32-2	Kultūrinis ugdymas. Mokinių dalis , kurių dalis įsitraukia į ilgalaikes kultūrinio ugdymo veiklas, kurios atsispindi ugdymo planuose (proc.)		45			
R-02-01-01-32-3	STEAM ugdymas. Mokytojų vedamų STEAM integruotų veiklų skaičius formaliame ugdyme (per vienerius mokslo metus)		700			






03  Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo	programa 


Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo
programa ir jos uždaviniai



Programos parengimo argumentai	Programa skirta užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją, gerovę ir veiksmingą socialinės apsaugos sistemą savivaldybėje. Įgyvendinant programą vykdomos tiek valstybės perduotos, tiek savivaldybės savarankiškos funkcijos, apimančios:	•  piniginių socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą;	• mokinių nemokamo maitinimo administravimą savivaldybės įsteigtose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose nevalstybinėse mokyklose;	• mokinių iš nepasiturinčių šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimą;	• materialinio nepritekliaus mažinimo priemonių įgyvendinimą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų;	• socialinių paslaugų organizavimą ir administravimą, socialinių paslaugų įstaigų steigimą, jų veiklos užtikrinimą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis;	• savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia socialinei integracijai į visuomenę sąlygų sudarymą;	• užimtumo didinimo programų įgyvendinimą.	Programa orientuota į tvarią socialinės apsaugos sistemos plėtrą, socialinių paslaugų prieinamumo užtikrinimą ir socialinės atskirties rizikų mažinimą.	


Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:	Savivaldybėje bus užtikrintos prielaidos socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių integracijai į visuomenę, oriai socialinei apsaugai ir galimybei gerinti gyvenimo sąlygas.


Programos vykdytojas	Vykdytojo kodas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras	302296387
Radviliškio pagalbos šeimai centras	195220531
Radviliškio socialinių paslaugų centras	302580487
Šeduvos globos namai	171455916
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis	188208646
Lizdeikos gimnazija	190670535
BĮ Šeduvos gimnazija	290671780
Šeduvos gimnazijos Sidabravo skyrius	
Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyrius	
Baisogalos gimnazija	190672543
Baisogalos gimnazijos Pociūnėlių skyrius	290673450
Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija 	190673983
BĮ Vinco Kudirkos progimnazija	190670720
Vinco Kudirkos progimnazijos Aukštelkų skyrius	
BĮ Vaižganto progimnazija	195220684
BĮ Gražinos pagrindinė mokykla	190671637
Alksniupių pagrindinė mokykla	190672162 
Grinkiškio Jono Poderio pagrindinė mokykla	190672739
Grinkiškio Jono Poderio pagrindinė mokyklos Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius	
Sidabravo pagrindinė mokykla	190673798
Baisogalos mokykla-darželis	190714921
Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius	
BĮ Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	190714693
BĮ Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“ 	190714736
BĮ Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ 	190714355
BĮ Šeduvos lopšelis-darželis	290714160
Kutiškių universalus daugiafunkcis centras	302540140
Radviliškio dailės mokykla	190713972
Radviliškio muzikos mokykla	290713820




Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	(matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės	Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
	1 uždavinys „Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą“ 				Socialines paslaugas gaunančių	asmenų skaičius, asm.	
3-1-1-01	Ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa asmenims be sunkios negalės. 	Vykdo Šeduvos globos namai. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	53	53	53	
3-1-1-02	Radviliškio socialinių paslaugų centro veikla		263	268	273	
3-1-1-02/1	Prevencinės socialinės paslaugos (potenciali socialinių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, transporto paslaugos). 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	250	255	260	
3-1-1-02/2	Asmeninė asistento pagalba. 	Vykdytojas – Radviliškio socialinių paslaugų centras. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	13	13	13	
3-1-1-03	Socialinės globos paslaugų teikimo veikla asmenims su sunkia negalia Radviliškio socialinių paslaugų centre. (Paslaugos gavėjų skaičius)	55	55	55	
3-1-1-04	Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms teikimas. 	Vykdytojas – Radviliškio socialinės paslaugų centras. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	50	50	50	
3-1-1-05	Socialinės priežiūros šeimoms teikimas. 	Vykdo Radviliškio socialinių paslaugų centras. (Paslaugos gavėjų skaičius)	270	270	270	
3-1-1-06	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia. 	Vykdytojas – Šeduvos globos namai. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	35	35	35	
3-1-1-07	Socialinės globos teikimas asmenims su sunkia negalia. Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	94	94	94	
3-1-1-09	Asmenų socialinė globa ir priežiūra globos įstaigose ir namuose. 	(Paslaugos gavėjų skaičius). 	703	703	703	
3-1-1-09/1	Pagalba į namus. 	Vykdytojas – Radviliškio socialinių paslaugų centras.	351	351	351	
3-1-1-09/2	Pagalba į namus. 	Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.	235	235	235	
3-1-1-09/3	Psichosocialinė pagalba	10	10	10	
3-1-1-09/4	Apgyvendinimas apsaugotame būste.	Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.	4	4	4	
3-1-1-09/5	Dienos socialinė globa įstaigoje. 	Vykdytojas – Radviliškio socialinių paslaugų centras.	25	25	25	
3-1-1-09/6	Dienos socialinė globa įstaigoje. 	Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.	4	4	4	
3-1-1-09/7	Dienos socialinė globa namuose. 	Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.	26	26	26	
3-1-1-09/8	Ilgalaikė  / trumpalaikė socialinė globa. 	Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.	48	48	48	
3-1-1-10	Akredituota vaikų arba suaugusių dienos socialinė priežiūra. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	232	232	232	
3-1-1-12	Slauga asmenims, gaunantiems dializės procedūras. (Paslaugos gavėjų skaičius)	1	1	1	
3-1-1-13	Transporto paslauga. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	330	330	330	
3-1-1-14	Atokvėpio paslauga. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	10	10	10	
3-1-1-15	Nakvynės paslauga. 	Vykdytojas – Radviliškio pagalbos šeimai centras. (Paslaugos gavėjų skaičius)	15	15	15	
3-1-1-16	Akredituota savarankiško gyvenimo namų veikla. Vykdytojas – Šeduvos globos namai. 	(Paslaugos gavėjų skaičius)	22	22	22	
3-1-1-19	Bendrų socialinių paslaugų priemonė 	(informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto paslaugų organizavimas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, sociokultūrinių paslaugų organizavimas)	(Paslaugos gavėjų skaičius)	1086	1090	1090	
3-01-01.9	Mažinant administracinę naštą didinti gyventojų, kuriems nereikia vykti dėl paslaugų teikimo į savivaldybės administraciją skaičių (gavėjų skaičiaus didėjimas procentais kas metais) 	3	5	5	
	2 uždavinys „Užtikrinti socialinę integraciją mažinti atskirti“				Socialines paslaugas gaunančių	asmenų skaičius, asm.
3-1-2-01	Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	1760	1770	1780	
3-1-2-02	Socialinės žmonių su negalia reabilitacijos priemonių programos gavėjų skaičius	166	166	166	
3-1-2-03	Išmokų vaikams gavėjų skaičius (metinis vidutinis)	5777	5780	5780	
3-1-2-04	Socialinės paramos gavėjų skaičius (socialinės pašalpos ir kompensacijos)	(metinis vidutinis)	8484	8400	8400	
3-1-2-05	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius	590	590	590	
3-1-2-06	Paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų skaičius (metinis vidutinis)	1060	1060	1060	
3-1-2-07	Paramos išimties tvarka ir nelaimės atveju gavėjų skaičius 	(metinis vidutinis)	7	7	7	
3-1-2-08	Materialinio nepritekliaus mažinimo programos gavėjų skaičius 	(metinis vidutinis)	4000	4000	4000	
3-1-2-10	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo programos gavėjų skaičius 	(metinis)	11	11	12	
3-1-2-12	Prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramos integracijai gavėjų skaičius 	(metinis vidutinis)	99	62	40	
3-1-2-12 /1	Piniginė socialinė paramos, užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos veiksmų, gavėjų skaičius	40	20	10	
3-1-2-12 /2	Išmokų vaikams, užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos veiksmų, gavėjų skaičius	45	30	20	
3-1-2-12 /3	Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų, užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos veiksmų, gavėjų skaičius	2	2	2	
3-1-2-12 /4	Paramos mokiniams gavėjų skaičius	12	10	8	
3-1-2-14	Vienkartinės pašalpos gimus vaikui iš Savivaldybės biudžeto lėšų, gavėjų skaičius (metinis)	235	240	240	
3-1-2-15	Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius (metinis)	80	80	90	
	3 uždavinys „Kurti vaikui ir šeimai palankią aplinką				
3-1-3-01	Pagalbos šeimai centro veikla				
3-1-3-01/1	Intensyvi krizių įveikimo pagalba	50	50	50	
3-1-3-01/2	Ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa vaikams likusiems be tėvų globos. (Šeiminiai vaikų globos namai)	16	16	16	
3-1-3-02	Smurtinio elgesio mažinimo programos dalyvių skaičius	25	30	30	
3-1-3-04	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimo šeimynose Radviliškio rajono savivaldybės vaikams 	12	12	12	
3-1-3-05	Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra 	251	250	250	
3-1-3-05/1	(pagalba globėjams (rūpintojams),budintiems ir nuolatiniams globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti)	150	150	150	
3-1-3-05/2	Vaiko laikinoji priežiūra	101	100	100	
3-1-3-05/3	Vaiko globa (rūpyba)	160	160	160	
3-1-3-06	Kompleksinių paslaugų šeimai veikla	210	210	210	
3-2-01	4 uždavinys „Galimybės mokytis užtikrinimas“				
3-02-01-01/18	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 	(metinis vidutinis)		2350		2300		2300	


Programos vykdymo laikotarpis	Programa tęstinė, bus vykdoma 2026–2028 metais.	Programos koordinatorius	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Miškinienė, tel. +370 422 69 033, el. paštas rasa.miskiniene@radviliskis.lt	


04 Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa


Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų  modernizavimo ir plėtros
programa ir jos uždaviniai

4. Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų  modernizavimo ir plėtros programa
	
4.1.1. uždavinys „Užtikrinti urbanistinių teritorijų darnią plėtrą“
	
4.1.2. uždavinys „Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą, skatinti darnų judumą“
	
4.1.3. uždavinys „Modernizuoti ir išplėsti rajono savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinti patrauklią gyvenamąją aplinką“
	
4.1.4. uždavinys „Modernizuoti Radviliškio rajono savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant mažinti šilumos energijos suvartojimą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę“
	
4.2.1. uždavinys „Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus lankytojams, švietimui, kultūrai, edukacijai bei kitų paslaugų teikimui“
	
4.2.2. uždavinys „Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų erdvių ir kraštovaizdžio patrauklumą“
	
4.2.3. uždavinys „Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą“
	
4.3.1. uždavinys „Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis“



Biudžetiniai metai	2026
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija	188726247
Investicijų ir turto valdymo skyrius	188726247
VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	171448918
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras	302296907


Programos pavadinimas	Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa	Kodas	4.


Programos parengimo argumentai	Šios programos tikslai ir uždaviniai nukreipti į Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano 1 prioriteto „Pažangi ir žalia ekonomika“, 2 prioriteto „Socialiai atsakinga visuomenė“ ir 3 prioriteto „Pasiekiama, modernios infrastruktūros  žalioji savivaldybė“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimą:	Savivaldybės patrauklumo didinimą;	verslui palankios aplinkos sudarymą;	infrastruktūros objektų modernizavimą ir plėtrą įvairiose srityse – socialinio sektoriaus (socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto ir kt.) paslaugų tinklo išplėtimą bei materialinės bazės gerinimą;	inžinerinių komunikacijų (vandens, šilumos tiekimo, vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros, gatvių apšvietimo tinklų) atnaujinimą ir išplėtojimą; 	socialinės pagalbos prieinamumo didinimą, socialinės atsakomybės stiprinimą;	vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimą; 	turizmo infrastruktūros objektų atnaujinimą ir patrauklumo skatinimą;	efektyvų viešąjį valdymą, gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą gyventojams.	Programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti naudojamos Savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų finansinių mechanizmų lėšos. 
Ilgalaikis prioritetas (pagal RRSPP)	Pažangi ir žalia ekonomika.	Socialiai atsakinga visuomenė.	Pasiekiama, modernios infrastruktūros žalioji savivaldybė.			Kodas	1.3.
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:	Savivaldybės patrauklumo didinimas.	Kodas	1.3.
Programos tikslas	1.	 Racionalus rajono savivaldybės infrastruktūros objektų atnaujinimas ir plėtra	Kodas	4.1.
	2.	Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas.	Kodas	4.2.
	3. Gyventojų sveikatos gerinimas, psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas	Kodas	4.3.
	4. Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas	Kodas	4.4.
	5. Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas	Kodas	4.5.


1.	Programos tikslo „Racionalus rajono savivaldybės infrastruktūros objektų atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo aprašymas:	Tikslu siekiama įgyvendinant žemiau išvardytus uždavinius:	1 uždavinys. Užtikrinti urbanistinių teritorijų darnią plėtrą.	2026–2028 metų laikotarpiu numatoma parengti savivaldybės plėtrai, racionaliam viešųjų erdvių vystymui reikalingus teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, įgyvendinant šias priemones:	Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų koregavimo, stebėsenos (monitoringo) paslaugos;	Projektų ekspertavimo paslaugos Lietuvos architektų rūmų Regioninėje architektūros taryboje (RAT);	Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga;	Radviliškio rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo paslauga;	Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimas.	Parengti, suderinti su atsakingomis institucijomis, apsvarstyti su visuomene ir Savivaldybės tarybos patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai padės racionaliai planuoti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijų plėtrą.	2 uždavinys. Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą, skatinti darnų judumą.	2026–2028 metais siekiant plėtoti transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, diegti eismo saugumo priemones gatvėse ir keliuose numatoma įgyvendinti šias priemones:	Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. Numatoma modernizuoti šiuos svarbius viešojo transporto mazgus: Radviliškio m. autobusų stotį (Gedimino g. 31A, Radviliškio m.),  Šeduvos m. autobusų stotelę (Vytauto g. 28, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.), Radviliškio r. savivaldybėje ir Šiaulių r., Radviliškio r. bei Šiaulių miesto savivaldybes jungiančiuose maršrutuose esančias viešojo keleivinio transporto stoteles (planuojamas objektų skaičius - 37 vnt.);	Radviliškio rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimui. Planuojami darbai: 1. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką (1,42 km) nuo A. Povyliaus g. iki sankryžos su Sodų g. Radviliškio m.; 2. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką (1,1 km) Kutiškių k., Radviliškio r. sav. (nuo sankryžos su Radviliškio g. iki sankryžos su Pušų g., Kutiškių k.; 3. Įrengti dviračių taką(0,59km) Jaunystės g., Radviliškio m.;	Vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų priklausinių infrastruktūros  pagerinimas, eismo saugumo priemonių diegimas;	Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas;	Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas;	Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas;	Radviliškio m. Kovo 11-sios, Prūsų, Dzūkų gatvių statyba;	Radviliškio r. sav. bendro naudojimo susisiekimo Susisiekimo komunikacijų (aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų, privažiavimų ir pan.), inžinerinių statinių remonto, rekonstravimo darbai;	Kaimiškųjų seniūnijų kelių priežiūrai, eksploatavimui (žemės mokesčio lėšos);	Susisiekimo komunikacijų, Grinkiškio g. RD7601, Taikos g. RD7609, privažiavimo prie siurblinės Taikos g. 14A RD1332, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav.  kapitalinio remonto, paviršinių nuotekų tinklų statybos bei Sodų ir Serbentėlės 1-sios gatvių Baisogalos mstl. apšvietimo  įrengimo darbai;	Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas;	Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas;	Radviliškio r. sav. viešojo keleivinio transporto stotelių (paviljonų) atnaujinimas;	Vietinės reikšmės kelio RD0021 privažiavimas prie kareivinių nuo kelio A9, sutampančio su Linkaičių g. Karčemų k. Radviliškio r. sav., ruožo nuo 0,0 km iki 1,16 km kapitalinis  remontas;	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio 3418 Panevėžys–Šiauliai paprastojo remonto įrengiant nuovažą kelio 2,0 km dešinėje pusėje darbai;	Vietinės reikšmės kelių RD1001 Baisogala–Moralinė, RD0635 Biliūnai–Augmėnai kapitalinis remontas;	Šeduvos m. Kėdainių (kelias 3417), Panevėžio (kelias 3418) g. pėsčiųjų takų remontas;	Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas;	Savivaldybės prisidėjimas pagal bendradarbiavimo sutartis su AB Via Lietuva;	Susisiekimo komunikacijų, Radviliškio m. Mindaugo g. dalies, privažiuojamojo kelio prie Jaunystės g. 6A, privažiuojamojo kelio nuo Spindulio g. iki Jaunystės g. 6 statyba;	Radviliškio r. sav. Pakalniškių sen. Alksniupių k. rajoninio kelio Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai–Šeduva, sutampančio su Algirdo g., Tilto g. RD7027, Pušyno g. RD7029  apšvietimo tinklai;  	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala paprastojo remonto, remontuojant esamą nuovažą kelio 46,9 km kairėje pusėje, darbai;	Susisiekimo komunikacijų, Sodų g. RD8096 dalies Radviliškio m. Radviliškio r. sav.  kapitalinis remontas (rekonstravimas) ir paviršinių nuotekų tinklų statyba;	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva kapitalinio remonto, įrengiant nuovažą 88,4 km, darbai;	Šeduvos m. Kėdainių g., sutampančios su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu 3417 nuo 11,01 km iki 1,22 km dešinėje pusėje pėsčiųjų tako remonto projektas;	Pėsčiųjų ir dviračių takų, sporto aikštelės, kitų inžinerinių statinių statyba Baisogalos k. Baisogalos sen. sklype kad. Nr. 7108/0008:341;	Radviliškio m. Savanorių g. RD8098 tęsinio statyba.	3 uždavinys. Modernizuoti ir išplėsti rajono savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinti patrauklią gyvenamąją aplinką.	2026–2028 metais numatoma įgyvendinti šiuos inžinerinės infrastruktūros modernizavimo ir plėtros  priemones:	TP Bendruomenių ir VVG projektų veikla;	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimui Radviliškio rajono savivaldybėje.	Priemonės tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Radviliškio savivaldybėje, modernizuojant ir išplečiant būtiną infrastruktūrą.	Priemonės veiklos:	1.	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija / statyba Sidabravo mstl. Veikla atitinka gairėse numatytą 10 veiklą „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova“;	2.	Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Radviliškio rajone. Veikla atitinka gairėse numatytą 6 veiklą „Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova“; 	3.	Vandentiekio tinklų plėtra Radviliškio rajone. Veikla atitinka gairėse numatytą 1 veiklą „Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų“;	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Radviliškio rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – įrengiant naują didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Šiaulėnuose, pagerinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų prieigą prie atliekų tvarkymo paslaugų, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių atliekų susidarymą 	Priedangų ir kolektyvinės apsaugos sistemų infrastruktūros plėtra. Siekiant stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremalias situacijas bei šalinti jų padarinius, Radviliškio rajone planuojama įrengti devynias priedangas;	Sporto paskirties pastato (futbolo maniežo su pripučiamu oro kupolu) Gedimino g. 85, Radviliškyje, statybos techninio darbo projekto parengimas;	Radviliškio miesto viešosios pirties projektavimo ir statybos darbai.	4 uždavinys. Modernizuoti Radviliškio rajono savivaldybės viešuosius pastatus ir infrastruktūrą, siekiant mažinti šilumos energijos suvartojimą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę.	Siekiant sumažinti savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose veikia biudžetinės įstaigos, šildymo išlaidas, planuojama įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemones – Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas);	Siekiant plėtoti savivaldybės viešųjų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei gerinti kokybę, sudaryti prielaidas turiningam laisvalaikiui bus vykdomos investicijų į socialinę infrastruktūrą priemonės: 	Sporto paskirties inžinerinio statinio – Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikštynais, Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., rekonstravimas;	Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje. Planuojama modernizuoti 9 daugiabučius gyvenamuosius namus Radviliškio rajono savivaldybėje;	Pažangos finansavimas ugdymo prieinamumo didinimui atskirtį patiriantiems vaikams Radviliškio rajone. Priemonės tikslas – pagerinti švietimo sąlygas atskirtį patiriantiems asmenims, gerinant ugdymosi aplinką ir infrastruktūrą. Priemonės įgyvendinimo metu bus įrengtas pandusas, pritaikytos išorės durys, tambūras. Įrengtas liftas užtikrins patekimą į visus pastato aukštus.  Bendrojo naudojimo patalpos bus pritaikomos įvairių negalių turintiems asmenims. Planuojama pritaikyti mokyklos teritorijoje esančius pėsčiųjų takus;	Pažangos finansavimas edukacinių erdvių įrengimui Šeduvos gimnazijoje, kuriant visos dienos mokyklą. Priemonės įgyvendinimo metu Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos pastate įrengta laisvalaikio klasė, kino salė, mokomoji virtuvė, amfiteatras, suremontuoti koridorius, rūbinė ir tualetas Suremontuotoms patalpoms bus nupirkti nauji baldai, virtuvinė, kompiuterinė ir kita interaktyvi įranga. 	2.	Programos tikslo „Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas“ įgyvendinimo aprašymas:	1 uždavinys. Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus lankytojams, švietimui, kultūrai, edukacijai bei kitų paslaugų teikimui.	Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:	Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui techninio darbo projekto parengimas;	Antaniškių miško pritaikymas lankymui. Antaniškių miško pritaikymas lankymui (adresu Vytauto Landsbergio–Žemkalnio g. 26, Radviliškis). Planuojamos veiklos: stovyklavietės, vaikų žaidimo aikštelės, viešųjų tualetų, kitų mažosios architektūros elementus, apšvietimo, vaizdo kamerų įrengimas, privažiavimo dviračiais sutvarkymas, laužavietės, stovų dviračiams, stalų ir suoliukų, informacinių stendų / ženklų įrengimas;    	Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui. Planuojami darbai: dviejų automobilių stovėjimo aikštelių su apšvietimu įrengimas, privažiavimo kelio RD0241 remontas, privažiavimo kelio (iš II automobilių stovėjimo aikštelės iki kelio RD0241) asfalto dangos įrengimas, įvažiavimo kelio į I automobilių stovėjimo aikštelę įrengimas, pavėsinės (altanos), geriamojo vandens stotelės ir įkrovų telefonams įrengimas, pėsčiųjų takų prie altanos įrengimas, suoliukų, informacinių stendų ir rodyklių įrengimas;	Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui. Šeduvos žydų senųjų kapinių (KVR 21784), Niauduvos upelio, Šeduvos bažnyčios (KVR 1573), Šeduvos miesto kapinėse esančių kultūros paveldo objektų, Šeduvos miesto senosios vietos (KVR 30340) ir joje esančių kitų kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (Šeduvos m., Radviliškio r. sav.). Planuotos veiklos: gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių (0,28 km) ir  Žvejų g. aplinkkelio (0,57 km) statybos bei kapitalinio remonto darbai; pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šeduvos m. autobusų stotelės (Vytauto g. 28, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.) pagal Niauduvos upelį iki Šeduvos žydų senųjų kapinių (2,6 km.) nauja statyba. Mažosios architektūros elementų, informacinės ir kitos lankymui reikalingos infrastruktūros įrengimas. Atlikti gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių statybos darbai. Vyksta Žvejų g. aplinkkelio remonto darbai. Rengiamas pėsčiųjų ir dviračių tako naujos statybos Šeduvos m. techninis darbo projektas. Projektas yra ekspertuojamas.	Kudinų piliakalnio (kitaip vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui.   Planuojamos veiklos: vietinės reikšmės kelio modernizavimas (1,32 km) (nuo rajoninio kelio Šiaulėnai–Šaukotas–Pašušvys (3405) iki automobilių stovėjimo aikštelės ties piliakalniu);	Kultūros objektų, esančių Šv. Jokūbo piligriminiame kelyje, pritaikymas lankymui;	Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui;	Pakiršinio dvaro pritaikymo lankymui.	3 uždavinys. Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.	2026–2028 metų laikotarpiu, pasinaudojus ES ir kitų finansinių mechanizmų finansine parama, bus įdiegtos savivaldybės vidaus valdymo ir gyventojų aptarnavimo procesus paspartinsiančios informacinės sistemos.	Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdoma priemonė – Nauji investiciniai projektai, galimybių studijos, TP rengimas ir kitos  paslaugos.	3.	Programos tikslo „Gyventojų sveikatos gerinimas, psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas“ įgyvendinimo aprašymas:	1 uždavinys. Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.	Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos priemonės:	Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Radviliškio rajone. Priemonės tikslas – pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, modernizuojant jų infrastruktūrą. Priemonės įgyvendinimo metu yra atliekami remonto darbai, įsigyjama medicininė, kompiuterinė įranga, baldai: 	1. Rengiamas VšĮ Radviliškio ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus patalpų, adresu Gedimino g. 9, Radviliškyje, remonto techninis projektas. Remonto darbams artėjant į pabaigą, bus įsigyjama įranga; 	2. Atlikti VšĮ Radviliškio r.  pirminės sveikatos priežiūros centro  kineziterapijos ir odontologijos kabinetų remonto darbai, adresu Gedimino g. 9B, Radviliškyje, įsigyta medicininės, kompiuterinės įrangos, baldų; 	3. Atlikta VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų 18,07 proc. remonto darbų, adresu Laisvės a. 29, Šeduvoje, įsigyjama medicininė ir kompiuterinė įranga; 	4. Vyksta VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų modernizavimas – vykdomi Grinkiškio ambulatorijos remonto darbai, adresu Tilto g. 41, Grinkiškyje, įsigyta medicininės įrangos ir baldų; 	5. Atlikti UAB „Kristivita“ patalpų remonto darbai, adresu Gedimino g. 9C, įsigyta medicininė  įranga. 	6. UAB „Medicinos namai šeimai“ įsigijo medicininės įrangos ir baldų; 	7. UAB „MedicPartners“ įsigijo medicininės įrangos.	Radviliškio rajono sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui planuotos veiklos: telekomunikacijos, elektroninės informacijos perdavimo ir medicininių priemonių (prietaisų), skirtų pacientų sveikatos būklės – ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu – stebėjimui ir vertinimui įsigijimą. Pasirašyta Radviliškio rajono sveikatos centro veiklos koordinavimo procesus reglamentuojančių dokumentų parengimo paslaugų sutartis. Vyksta nuotolinio pacientų sveikatos rodiklių stebėjimo sistemos pirkimo sutarties pasirašymo procedūros (pasiūlymų vertinimas). Įvyko mokymai „Vidinė komunikacija ir komandos galia“ ir „Atvejo vadyba“. Pasirašyta dokumentų, reikalingų pacientų srautų valdymui, parengimo sutartis.	Projekto Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliais Radviliškio rajone įgyvendinimo metu investuojama į ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiančių mobilių komandų (VšĮ Baisogalos PSPC, VšĮ Šeduvos PSPC, UAB „Kristivita“) aprūpinimą darbui reikalinga įranga, priemonėmis ir automobiliais;	Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo Radviliškio rajone  veiklos tikslas – didinti Radviliškio rajono mokinių atsparumą psichoaktyvių medžiagų bei alkoholio vartojimui: psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos mokymai moksleiviams ir jų aplinkos nariams, trumpos intervencijos siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.	Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, plėtra Radviliškio rajone. Tikslas: stiprinti visuomenės sveikatą bei atsparumą: elgesio modeliavimo mokymai kūno sužalojimo atveju (6–10 metų amžiaus vaikams), vaikų sveikatos stiprinimo stovyklų organizavimas. 	Suorganizuoti elgesio modeliavimo mokymai 3 rajono mokyklose: Baisogalos mokykloje- darželyje, Radviliškio Vaižganto progimnazijoje ir Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje. Vyko vaikų sveikatos stiprinimo stovyklos, psichoaktyvių medžiagų prevencijos mokymai moksleiviams.	Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimui ir paslaugų plėtrai Radviliškio rajone. Priemonės įgyvendinimo metų numatoma statyti naują psichiatrijos dienos stacionaro pastatą, įsigyti reikalingus baldus, įrangą, priemones. Įsteigtas psichiatrijos dienos stacionaras ir teikiamos paslaugos pagerins psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą Radviliškio rajone, sutrumpins stacionarinio gydymo laiką, užtikrins asmenų darbingumo išsaugojimą, reintegraciją į visuomenę ir gyvenimo kokybę. Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 120 asmenų per metus.	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai Radviliškio rajone. Projektu bus sprendžiamos pagrindinės problemos:	1.	Neefektyvi pirminė sveikatos priežiūra.	2.	Ribotas slaugos, priežiūros paslaugų prieinamumas.	3.	Neteikiamos Alzhaimerio ligos ir demencija sergantiems asmenims būtinosios paslaugos.	Sprendžiant šią problemą projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas vieno aukšto pastatas adresu: Aušrinės g. 1, Radviliškis, įrengiant jame du 12 lovų slaugos skyrius (viso 24 lovos) asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ir demencija bei įsigyta šių paslaugų teikimui reikalinga įranga bei baldai.	Projekto tikslas – gerinti stacionarinių slaugos paslaugų prieinamumą žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija Radviliškio rajone.	4.	 Programos tikslo „Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo aprašymas:	1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas naujo verslo kūrimui, veikiančio verslo stiprinimui bei naujų investicijų pritraukimui.	Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos priemonės:	Susisiekimo infrastruktūros privažiuojamojo kelio prie investicinių sklypų Vėriškių g. 63 ir Vėriškių g. 66, Šeduvos m. Radviliškio r. sav. tiesimas;	Šeduvos verslo parko įrengimas. Planuojama gamybinio/administracinio pastato (Šiaulėnų g. 41, Šeduva, Radviliškio r. sav.), skirto greitam pritaikymui individualiems smulkiojo ir vidutinio verslo poreikiams, statyba ir įrengimas. Ši verslo erdvė bus orientuota į su gamyba susijusias inovatyvias veiklas, pvz., IT vykdančias įmones, startuolius, siekiančius išbandyti naujas gamybos linijas ar technologijas.	5.	Programos tikslo „Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas“ įgyvendinimo aprašymas:	1 uždavinys. Didinti socialinę integraciją, mažinti atskirtį.	Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos priemonės: 	Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Radviliškio rajone. Priemonės tikslas – perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.	Projekto tikslinė grupė – asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią.	Įgyvendinant projektą planuojama pastatyti ir įrengti tris pastatus (30 vietų) grupinio gyvenimo namams ir du pastatus (30 vietų), kuriose įsikurs socialinės dirbtuvės.	Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje. Priemonės tikslas – išplėsti socialinio būsto fondą. Priemonės įgyvendinimo metu numatoma 20 asmenų (ir jų šeimoms) suteikti naujus arba suremontuoti socialinius būstus: iš jų 3 būstai iki 40 kv. m., juose gyvens po 1 asmenį su proto negalia; 1 būstas iki 40 kv. m., jame gyvens 1 asmuo su judėjimo negalia; 16 būstų gausioms šeimoms (11 butų preliminariai 65–68 kv. m, juose gyvens 4–5 asmenys; 4 butai preliminariai 80–85 kv. m, juose gyvens 5, 6, 7 asmenys; 1 namas – preliminariai 110 kv. m, kuriame gyvens 11 asmenų.  Nupirktas vienas 64,34 kv. m butas, kuriame gyvens penkių asmenų šeima.	Pažangos finansavimas socialinio būsto fondo plėtrai. Planuojama įsigyti (nupirkti) tris butus Radviliškio mieste. Priemonės įgyvendinimo metu bus siekiama įsigyti kuo aukštesnės energetinio naudingumo klasės vieno kambario butai.	6.	Programos tikslo „Pasiekiamumo gerinimas“ įgyvendinimo aprašymas:	1 uždavinys. Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, skatinti darnų judumą.	Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos priemonės:	Pažangos finansavimas Radviliškio rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimui;	Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, ES veiksmų programos.
Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai		
Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	(matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės	Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
			2026 m. 		2027 m. 		2028 m. 	
1	2	3	4	5	6
	4.1.1. Uždavinys „Užtikrinti urbanistinių teritorijų darnią plėtrą“
	08. TP „Specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugos (savivaldybės infrastruktūros plėtros naujų ir tęstinių projektų įgyvendinimas)“
P-04-01-01-08	Parengtų specialiųjų planų skaičius, vnt.		1	1	
	10. TP „Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, detaliųjų planų) parengimo paslauga“
P-04-01-01-10	Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt.		1		
	11. TP „Projektų ekspertavimo paslaugos Lietuvos architektų rūmų Regioninėje architektūros taryboje (RAT)“
P-04-01-01-11	Ekspertuoti projektai (vnt.)	1	1	1	
	13. TP „Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga“
P-04-01-01-13	Parengtų bendrųjų planų skaičius (vnt.)	1			
	14. TP „Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo paslauga“
P-04-01-01-14	Parengtų bendrųjų planų skaičius (vnt.)			1	
	15. TP „Detaliųjų planų (naujų sklypų suformavimo kvartalų išplanavimo atveju) parengimo paslaugos“
P-04-01-01-15	Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt.		1		
	16. TP „Radviliškio rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo paslauga“
P-04-01-01-16	Parengtų specialiųjų planų skaičius, vnt.	1			
	17. TP Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimas	
P-04-01-01-16	Parengtų bendrųjų planų skaičius (vnt.)	1		1	
	4.1.2. Uždavinys „Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą, skatinti darnų judumą“
	1. TP „Vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų priklausinių infrastruktūros pagerinimo, eismo saugumo priemonių diegimo veikla“
P-04-01-02-01	Įdiegtų išmanių eismo saugumo sistemų skaičius, vnt.			1	Įdiegtų išmanių eismo saugumo sistemų skaičius, vnt.
	18. PP „Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 kapitalinis remontas“
P-04-01-02-18	Išasfaltuota žvyrkelių, km	2,00	2,0	2,0	
	20. PP „Radviliškio m. Strazdelio RD8052, Kapų RD8053, M. Valančiaus RD8054, Trakų RD8055 gatvių kapitalinis remontas, lietaus nuotekų tinklų statyba“
P-04-01-02-20	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km	0,1	0,00	0,00	
	21. PP „Radviliškio m. M. Mažvydo g. rekonstravimas tarp Maironio ir Miško g. atnaujinant pėsčiųjų takus“
P-04-01-02-21	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km		1,0	1,50	
	22. PP „Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, dalinai esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas“
P-04-01-02-22	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km		0,2	0,40	
	24. PP „Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., ruožo nuo 4,934 km iki 5,474 km kapitalinis remontas“
P-04-01-02-24	Išasfaltuota žvyrkelių, km	0,10			
	25. PP „Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas“
P-04-01-02-25	Išasfaltuota žvyrkelių, km	0,20	0,50	0,50	
	27. PP „Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontui“
P-04-01-02-27	Išasfaltuota žvyrkelių, km	0,45	0,00	0,00	
	28. PP „Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir  RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas“
P-04-01-02-28	Išasfaltuota žvyrkelių, km		0,50	0,50	
	31. PP „Radviliškio m. Žalgirio g. RD8040 tarp Maironio ir Miško g. rekonstravimo darbai“
P-04-01-02-31	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km			0,50	
	32. PP „Radviliškio m. Kovo 11-sios, Prūsų, Dzūkų gatvių statybos darbai“
P-04-01-02-32	Nutiesta naujų kelių, km	0,30	0,30	0,00		
	33. TP „Daugiabučių namų kiemų, susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims Savivaldybės prisidėjimo dalies veikla“
P-04-01-02-33	Sutvarkytų kiemų skaičius, vnt.	7	6	5	
	36. TP „Kaimiškųjų seniūnijų kelių priežiūros, eksploatavimo ir melioracijos statinių (žemės mokesčio lėšomis)  veikla“
P-04-01-02-36	Žvyrkelių priežiūra, km	800	800	800	
	38. PP „Radviliškio m. A. Povyliaus, Alytaus, Sodų g. kapitalinis remontas (rekonstravimas) įrengiant pėsčiųjų dviračių taką“
P-04-01-02-38	Išasfaltuota žvyrkelių, km		0,10	0,50	
P-04-01-02-38	Įrengta dviračių ir pėsčiųjų takų, km			0,50	Nutiestų dviračių ar pėsčiųjų takų ilgis, km	
	40. PP „Radviliškio r. sav. Baisogalos mstl. Grinkiškio g., Taikos g. ir Maironio g. kapitalinis remontas bei apšvietimo atnaujinimas“
P-04-01-02-40	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km		0,30	0,30	
	41. PP „Radviliškio m. Kęstučio g. kapitalinis remontas, apšvietimo atnaujinimas“
P-04-01-02-41	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km	0,00	0,25	0,25	
	42. PP „Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas“
P-04-01-02-42	Išasfaltuota žvyrkelių, km	1,1	1,1		
	43. PP „Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas“
P-04-01-02-43	Išasfaltuota žvyrkelių, km	0,70	0,00	0,00	
	44. PP „Privažiuojamojo kelio RD8130 atkarpos, esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų, esančių Geležinkelio gatvėje, statyba“
P-04-01-02-44	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km	0,10	0,10	0,00	
	47. PP „Šeduvos m. dalies Šiaulėnų g. RD7631 kapitalinis remontas“
P-04-01-02-47	Išasfaltuota žvyrkelių, km		0,20	0,10	
	49. PP „Radviliškio m. dalies Stadiono ir Liepų  g. kapitalinis remontas (rekonstravimas), įrengiant pėsčiųjų (dviračių) taką“
P-04-01-02-49	Įrengta dviračių ir pėsčiųjų takų, km			0,50	Nutiestų dviračių ar pėsčiųjų takų ilgis, km
	51. PP „Vietinės reikšmės kelio RD0021 privažiavimui prie kareivinių nuo kelio A9, sutampančio su Linkaičių g. Karčemų k. Radviliškio r. sav., ruožo nuo 0,0 km iki 1,16 km rekonstravimas (kapitalinis  remontas)“
P-04-01-02-51	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km	0,60	0,50		
	52. PP „Sidabravo sen. Dotiškių k. vietinės reikšmės kelio RD0294 Dotiškiai–Sibičiai–Birželės kapitalinis remontas“ 
P-04-01-02-52	Išasfaltuota žvyrkelių, km		0,3	0,30	
	53. PP „Šiaulėnų sen. Sklioriškių k. vietinės reikšmės kelio RD0515 Acokavai–Sklioriškai kapitalinis remontas“
P-04-01-02-53	Išasfaltuota žvyrkelių, km			0,40	
	56. PP „Vietinės reikšmės kelių: RD1001 Baisogala–Moralinė, RD0635 Biliūnai–Augmėnai rekonstravimas“
P-04-01-02-56	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km	2,0	2,0	2,00	
	57. PP „Vietinės reikšmės kelio RD1215 privažiavimas prie Dariaus ir Girėno gatvės RD8002, nuo kelio A9, kapitalinis remontas“
P-04-01-02-57	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km			0,30	
	58. PP „Šeduvos m. Kėdainių, Panevėžio g. pėsčiųjų takų atnaujinimas“
P-04-01-02-58	Atnaujinta dviračių ir pėsčiųjų takų, km	0,50	0,50	0,50	Nutiestų dviračių ar pėsčiųjų takų ilgis, km
	59. PP „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Šeduvos m.“
P-04-01-02-59	Parengtas techninis projektas (vnt.)	1			
	60. PP „Vietinės reikšmės kelio RD0241, privažiavimas prie dvaro nuo kelio RD0239, kapitalinis remontas, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles“
P-04-01-02-60	Parengtas techninis projektas (vnt.)	1			
	61. PP „Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“
P-04-01-02-61	Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai)			1,0	Įnicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	.
P-04-01-02-10	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)			50 000,00	
	62. PP „Savivaldybės prisidėjimas pagal bendradarbiavimo sutartis su AB Via Lietuva“
P-04-01-02-62	Įrengta dviračių ir pėsčiųjų takų, km	0,80			Nutiestų dviračių ar pėsčiųjų takų ilgis, km
	64. PP „Radviliškio rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas“	
P-04-01-02-64	Įrengta dviračių ir pėsčiųjų takų, km	3,0			Nutiestų dviračių ar pėsčiųjų takų ilgis, km
	65. PP „Radviliškio r. sav. Pakalniškių sen. Alksniupių k. rajoninio kelio Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai–Šeduva, sutampančio su Algirdo g., Tilto g. RD7027, Pušyno g. RD7029  apšvietimo tinklai“
P-04-01-02-65	Nutiesta apšvietimo tinklų	1,0			
	66. TP „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala paprastojo remonto, remontuojant esamą nuovažą kelio 46,9 km kairėje pusėje, darbai“
P-04-01-02-66	Suremontuota kelio nuovaža	1			
	67. PP „Susisiekimo komunikacijų, Sodų g. RD8096 dalies Radviliškio m. Radviliškio r. sav.  kapitalinis remontas (rekonstravimas) ir paviršinių nuotekų tinklų statyba“
P-04-01-02-67	Rekonstruota vietinės reikšmės kelių, km	1			
	68. PP „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva kapitalinio remonto, įrengiant nuovažą 88,4 km, darbai“
P-04-01-02-68	Įrengta kelio nuovaža	1			
	69. PP „Šeduvos m. Kėdainių g., sutampančios su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu 3417 nuo 11,01 km iki 11,22 km dešinėje pusėje pėsčiųjų tako remonto projektas“
P-04-01-02-69	Parengtas pėsčiųjų tako remonto projektas		0,2		
	70. PP „Pėsčiųjų ir dviračių takų, sporto aikštelės, kitų inžinerinių statinių statyba Baisogalos k. Baisogalos sen. sklype kad. Nr. 7108/0008:341“
P-04-01-02-70	Sporto aikštelė (vnt.)	0,3	0,3	0,4	
	71. PP „Radviliškio m. Savanorių g. RD8098 tęsinio statyba“
P-04-01-02-71	Vietinės reikšmės kelio statyba, km			0,1	
	4.1.3. Uždavinys „Modernizuoti ir išplėsti rajono savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinti patrauklią gyvenamąją aplinką“
	01.	TP „Bendruomenių ir VVG projektų veikla“
P-04-01-03-01	Įgyvendintų vietos plėtros strategijų skaičius, vnt.			2	Įgyvendintų vietos plėtros strategijų skaičius, vnt.
	23. PP „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimui Radviliškio rajono savivaldybėje“
P-04-01-03-23	Nutiestų vandentiekio tinklų ilgis (km)			4,77	Įnicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
P-04-01-03-23	Nutiestų nuotekų tinklų ilgis (km)			10,97	Įnicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
P-04-01-03-23	Rekonstruota nuotekų valymo įrenginių (vnt.)			1	Įnicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
P-04-01-03-23	Prie vandentiekio tinklų prijungtų gyventojų skaičius (gyventojai)			93	Įnicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
P-04-01-03-23	Prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius (gyventojai)			575	Įnicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	27. PP „Priedangų ir kolektyvinės apsaugos sistemų infrastruktūros plėtra“
P-04-01-03-27	Įrengtų priedangų skaičius (vnt.)	9	8	8	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	29. PP „Sporto paskirties pastato (futbolo maniežo su pripučiamu oro kupolu) Gedimino g. 85, Radviliškyje, statybos techninio darbo projekto parengimas“
P-04-01-03-29	Parengtas statybos techninis darbo projektas (vnt.)	1			Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	30. PP „Radviliškio miesto viešosios pirties projektavimo ir statybos darbai“
P-04-01-03-30	Pirties pastatas (vnt.)	1			Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	4.1.4. Uždavinys „Modernizuoti Radviliškio rajono savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant mažinti šilumos energijos suvartojimą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę“
	20. PP „Sporto paskirties inžinerinio statinio – Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikštynais, Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., rekonstravimas“
P-04-01-04-20	Rekonstruotas sporto paskirties inžinerinis statinys, vnt. 	0,5	0,5		Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	29. PP „Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“
P-04-01-04-29	Atnaujintas (modernizuotas) Vinco Kudirkos progimnazijos pastatas 		1		
	31. PP „Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“
P-04-01-04-31	Modernizuoti daugiabučiai gyvenamieji namai Radviliškio rajono savivaldybėje, vnt.  	3	3	3	Įdiegtų priemonių skaičius, vnt.
	33. PP „Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“
P-04-01-04-33	Atnaujintas (modernizuotas) Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos pastatas			1	Įdiegtų priemonių skaičius, vnt.
	37. PP „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Radviliškio rajone“
P-04-01-04-37	Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius)		1,0		Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	
P-04-01-04-37	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)		531		
R-04-01-04-37	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)		531		
	38. PP „Edukacinių erdvių įrengimas Šeduvos gimnazijoje, kuriant visos dienos mokyklą“
P-04-01-04-38	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)		900		Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	
P-04-01-04-38	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) 		160		
P-04-01-04-38	Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)		60		
	4.2.1. Uždavinys „Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus lankytojams, švietimui, kultūrai, edukacijai bei kitų paslaugų teikimui“
	04. PP „Antaniškių miško pritaikymas lankymui“	
P-04-02-01-04	Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai)			1,00	Pritaikytų objektų skaičius, vnt.	
P-04-02-01-04	Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m)			9 151,00	
P-04-02-01-04	Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (km)			0,36	
P-04-02-01-04	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha)			0,91	
P-04-02-01-04	Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius			300,00	
	05. PP „Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui“	
P-04-02-01-05	Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektas)			1,00	Pritaikytų objektų skaičius, vnt.	
P-04-02-01-05	Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m)			273 832	
P-04-02-01-05	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha)			27,38	
	08. PP „Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui“	
P-04-02-01-08	Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektas)			1,00	Pritaikytų objektų skaičius, vnt.	
P-04-02-01-08	Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m)			14 800,00	
P-04-02-01-08	Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (km) 			3,29	
P-04-02-01-08	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha)			12,29	
P-04-02-01-08	Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus)			3 500,00	
	09. PP „Kudinų piliakalnio (kitaip vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui“
P-04-02-01-09	Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai)		1,0		Pritaikytų objektų skaičius, vnt.
P-04-02-01-09	Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m)		5 926,50		
R-04-02-01-09	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha)		0,59		
	10. PP „Baisogalos dvare esančių kultūros paveldo objektų aktualizavimas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms ir visuomeninėms reikmėms. Arklidės su ratine remontas ir pritaikymas mokslinei, edukacinei ir kultūrinei veiklai“
P-04-02-01-10	Suremontuota ir pritaikyta mokslinei, edukacinei ir kultūrinei veiklai arklidė su ratine (vnt.)			1	Pritaikytų objektų skaičius, vnt.
	11. PP „Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui techninio darbo projekto parengimas“
P-04-02-01-11	Parengtas techninis darbo projektas	1			
	4.2.3. Uždavinys „Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą“
	01. PP „Nauji investiciniai projektai, galimybių studijos, TP rengimas ir kitos  paslaugos“
P-04-02-03-01	Parengtas naujas investicinis projektas, vnt.	3	2	2	
	4.3.1. Uždavinys „Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis“
	01.	Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajone
P-04-03-01-01	Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektai)		1,0		
P-04-03-01-01	Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose		2 362		
P-04-03-01-01	Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (proc.)		80		
P-04-03-01-01	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (proc.)		80,00		
	03. PP „Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir automobiliais Radviliškio rajone“
P-04-03-01-03	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus)	640			Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	
P-04-03-01-03	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) 	640			
	04. PP „Radviliškio rajono sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“
P-04-03-01-04	Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektai)			7,0	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
P-04-03-01-04	Asmenys, dalyvavę veiklose, skirtose lėtinei ligai savarankiškai valdyti (asmenys)			150	
P-04-03-01-04	Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo veiklose (asmenys)			79	
P-04-03-01-04	Asmenų, teigusių, kad pagerėjo jų gyvenimo kokybė po dalyvavimo veiklose, skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui, dalis (proc.)			70,00	
P-04-03-01-04	Asmenys, dalyvavę veiklose, skirtose lėtinei ligai savarankiškai valdyti (asmenys)			150	
P-04-03-01-04	Asmenų, teigusių, kad pagerėjo jų gyvenimo kokybė po dalyvavimo projekto veiklose, skirtose savarankiškam ligos valdymui, skaičius (asmenys)			105	
P-04-03-01-04	Specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ar patobulino kvalifikaciją, dalis (proc.)			90	
P-04-03-01-04	Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo veiklose (asmenys)			79	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	
P-04-03-01-04	Specialistų, kurie po dalyvavimo projekto veiklose gavo pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad mokymuose dalyvavęs asmuo įgijo / patobulino kvalifikaciją, skaičius (asmenys)			72	
	05. „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimui Radviliškio rajone“
P-04-03-01-05	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo)		25 491		Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.	.
P-04-03-01-05	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus, antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo)		22 293		
P-04-03-01-05	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus, antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo)		19 011		
P-04-03-01-05	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo)		21 385		
	06. „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone“
P-04-03-01-06	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus)			72	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
P-04-03-01-06	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)			72	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	07. PP „Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas ir paslaugų plėtra Radviliškio rajone“
P-04-03-01-07	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) 			120	Inicijuotų ir įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	4.4.1. Uždavinys „Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas“
	02. PP „Susisiekimo infrastruktūros privažiuojamojo kelio prie investicinių sklypų Vėriškių g. 63 ir Vėriškių g. 66, Šeduvos m. Radviliškio r. sav. tiesimas“
P-04-04-01-02	Nutiesta naujų kelių, km	0,2			Patvirtintų naujų priemonių skaičius, vnt.
	4.5.1. Uždavinys „Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas“
	02. PP „Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“
P-04-05-01-02	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys)	15	38	32	Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	15	38	32	Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.
	03. PP „Socialinio būsto fondo plėtra“
P-04-05-01-03	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (asmenys)	4	5	5	Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.


Programos koordinatorius 	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gintaras Pilypas, tel. +370 422 69138, el. paštas gintaras.pilypas@radviliskis.lt



































05  Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa 







Programos vykdytojas	Vykdytojo kodas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras	302296387
Radviliškio plaukimo baseinas	304516775
Radviliškio miesto kultūros centras	188209029
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka	190669757
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis	188208646
Šeduvos kultūros ir amatų centras	303213615
Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras	304523588
Radviliškio turizmo informacijos centras	306059866
Kutiškių universalus daugiafunkcis centras	302540140



Programos parengimo argumentai – teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias kultūros, kultūros paveldo ir turizmo paslaugas. Programa parengta siekiant įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane bei Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius: gerinti kultūros, turizmo, laisvalaikio paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą ir pritaikyti gamtos, kultūros paveldo ir kitus objektus lankytojams, švietimui, kultūrai, edukacijai bei kitų paslaugų teikimui, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę bei rajono gyventojų kompetencijų plėtojimą, bendruomeniškumą ir veiklumą. 	Parengus programą bus vykdoma tęstinė vietinių, regioninių, nacionalinių, bei tarptautinių kultūros renginių organizavimo veikla bei rajono kultūros ir turizmo įstaigų veikla, tai pat bus vykdoma tęstinė kultūros paveldo objektų tvarkyba, ženklinimas ir pritaikymas visuomenės lankymui. Tai pat bus tęsiamos švietimo, sporto, bendruomeniškumo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos. Tai leis tinkamai vykdyti savivaldybės strateginiame plane numatytus uždavinius. 	Programa parengta siekiant realizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytų savarankiškų savivaldybių funkcijų vykdymą. Tai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas; dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus bei turiningo vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas.


Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:	Įgyvendinus programoje suplanuotus siekius bus užtikrinta, kad rajono kultūros, turizmo švietimo ir sporto įstaigos turės tinkamas sąlygas sėkmingai tęsti savo veiklas, tokiu būdu rajono savivaldybės gyventojai turės palankias sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį, įgyvendinti bendruomenės kultūrines ir sporto iniciatyvas. Padaugės gyventojų, įsitraukusių į kultūros ir sporto veiklas. Tęsiant kultūros paveldo ir turizmo objektų tvarkybą, daugės objektų pritaikytų lankymui ir gyventojų poreikiams. Padaugės vaikų ir jaunimo įsitraukusių į vaikų vasaros poilsio programas, padedančias plėtoti vaikų vasaros poilsio galimybes.























Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	(matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės	Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1 uždavinio	3 priemonė	Įvairialypių kultūros paslaugų bibliotekų vartotojams užtikrinimas per kultūros paslaugų ir darbo formų įvairovės plėtrą				
P-5-1-1-02	Sukurtų naujų paslaugų bibliotekų vartotojams skaičius	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	4 priemonė	Tęstinė Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla				
P-5-1-1-02	Lankytojų skaičiaus bibliotekoje ir padaliniuose tyrimai ir analizė				
	Lankytojai Radviliškio viešojoje bibliotekoje	Lankytojai 2025 m. 58735 (fiziniai) + 12806 (virtualūs) viso: 71541	+ 10 proc	+ 10 proc	+ 10 proc	Lankytojų skaičiaus pokytis procentais
	Lankytojai Radviliškio viešosios bibliotekos padaliniuose	Lankytojai 2025 m. 108744 (fiziniai)	+ 10 proc	+ 10 proc	+ 10 proc	Lankytojų skaičiaus pokytis procentais
1 uždavinio	5 priemonė	Tęstinė vietinių, regioninių, nacionalinių, bei tarptautinių kultūros renginių organizavimo veikla				
P-5-1-1-19		2025 metais Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigose suorganizuota kultūrinių, edukacinių ir meno renginių skaičius 1386	+ 10	+ 10 	+ 10 	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, proc.
1 uždavinio	6 priemonė	Jaunimo įtraukimas į kultūrines veiklas				
P-5-1-1-19		Įgyvendintų projektų, iniciatyvų skaičius	6	7	8	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	7 priemonė	Kūrybinio bendradarbiavimo tarp verslo ir meno atstovų skatinimas				
P-5-1-1-19	Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius	2	2	3	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio	8 priemonė	Kūrėjų rezidencijos organizavimas Radviliškio mieste ir rajone				
P-5-1-1-19		Kūrėjų rezidencijos organizavimas kultūros įstaigose	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio	9 priemonė	Netradicinių meno festivalių organizavimas				
P-5-1-1-19		Suorganizuoti renginiai	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio	10 priemonė	Istorinių įvykių aktualizavimas įvairiomis meno formomis				
P-5-1-1-19		Suorganizuoti renginiai	3	4	4	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	11 priemonė	Istorinio paveldo objektų aktualizavimas organizuojant renginius objektų prieigose				
P-5-1-1-19		Suorganizuoti renginiai	2	3	3	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	12 priemonė	Profesionaliojo meno sklaidos kūrybinių dirbtuvių organizavimas				
P-5-1-1-19		Suorganizuotos teminės kūrybinės dirbtuvės, kurių metu dalyviai supažindinami su krašto kūrėjais, istorinėmis asmenybėmis	1	1	2	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	13 priemonė	Profesionaliojo meno sklaidos užtikrinimas				
P-5-1-1-19	Renginių skaičius	+ 10 proc.	+10 proc	+ 10 proc	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, proc.
1 uždavinio 	14 priemonė	Kultūros įstaigų veiklos finansavimo projektų lėšomis skatinimas				
P-5-1-1-19	Finansuotų projektų paraiškų skaičius   	23	24	25	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų, projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	15 priemonė	Atvirų durų dienų organizavimas kultūros įstaigose				
P-5-1-1-29	Suorganizuota renginių	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio	16 priemonė	Tęstinė Radviliškio rajono kultūros plėtros strategija.				
P-5-1-1-29	Vykdomos kultūros paslaugų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis kultūros paslaugomis apklausos	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	17 priemonė	Kultūros įstaigų darbuotojų gerosios patirties mainai ir sklaida				
P-5-1-1-29	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų, projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio	18 priemonė	Kultūros darbuotojų asmeninių ir profesinių kompetencijų stiprinimas				
P-5-1-1-29	Suorganizuota mokymų	1	1	1	Aktyvių / įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų, projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	19 priemonė	Radviliškio krašto istorijai ir kultūrai reikšmingų leidinių leidyba				
P-5-1-1-29	Išleista leidinių	4	5	5	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	20 priemonė	Efektyvios Radviliškio turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas, stiprinant darnaus kultūrinio turizmo plėtrą				
P-5-1-1-31	Vykdomi atvykstančių turistų srautų tyrimai ir analizė				
	Užsienio turistai (apsilankę TIC) 2025 m. 83	+ 10 proc.	+ 10 proc.	+ 10 proc.	Turistų skaičiaus pokytis procentais
	Turistai iš Lietuvos (apsilankę TIC) 2025 m. 1447	+ 10 proc.	+ 10 proc.	+ 10 proc.	Turistų skaičiaus pokytis procentais
1.Uždavinio. 21 Priemonė	Efektyvios Radviliškio turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas, stiprinant darnaus kultūrinio turizmo plėtrą				
P-5-1-1-31	Sukurtų kultūrinio turizmo paslaugų ir (ar) produktų skaičius	1	1	1	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
1 uždavinio 	22 priemonė	Efektyvios Radviliškio turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas, stiprinant darnaus kultūrinio turizmo plėtrą				
P-5-1-1-31	Suorganizuotos ekskursijos po rajoną	26	27	28	Aktyvių / 	įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų projektų skaičius, vnt.
3 uždavinio 	1 priemonė	Lankymo reikmėms pritaikyti turistiniai objektai				
P-5-1-3-01	Pagal poreikį pagamintos naujos informacinės rodyklės ir stendai prie turistinių objektų	1	1	1	Pritaikytų objektų skaičius vnt.
3 uždavinio 	2 priemonė	Kultūros paveldo objektai, kuriose atliekami tvarkybos darbai, skaičius (vnt.)				
P-5-1-3-01	Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia. Presbiterijos tyrimai, tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai	1	1	1	Pritaikytų objektų skaičius vnt.
3 uždavinio 	3 priemonė	Lankymo reikmėms pritaikyti kultūros ir gamtos paveldo  objektai				
P-5-1-3-01	Pagal poreikį pagamintos naujos informacinės rodyklės ir stendai prie kultūros ir gamtos paveldo objektų	1	1	1	Pritaikytų objektų skaičius vnt.
3 uždavinio	4 priemonė	Lankymo, edukacijos bei kitų paslaugų reikmėms pritaikyti kultūros paveldo objektai				
P-5-1-3-02	Šeduvos vilnų karšyklos su technologine įranga pritaikymas lankymui	1	1	1		Pritaikytų objektų skaičius vnt.
3 uždavinio 	5 priemonė	Tęstinė kultūros paveldo objektų tvarkyba, ženklinimas ir pritaikymas visuomenės lankymui				
P-5-1-3-15	Šeduvos senosios vaistinės modernizavimas		1	1	1	Pritaikytų objektų skaičius vnt.
1 uždavinio 	35 priemonė	Tęstinė vasaros poilsio stovyklų veikla				
R-5-1-1-35	Vasaros poilsio programose užimtų vaikų skaičius	1782 	1693	1700	
1 uždavinio 	36 priemonė	Lietuvos moksleivių dainų šventė				
R-5-1-1-36	Lietuvos moksleivių dainų šventėje dalyvavusių mokinių skaičius 	280			
2 uždavinio	1 priemonė	Tęstinė sporto klubų finansavimo veikla				
R-5-1-2-1	Įgyvendintų  sporto projektų skaičius	26	27	27	



Programos vykdymo laikotarpis	Programa tęstinė, bus vykdoma 2026–2028 metais.	Programos koordinatorius	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Mineikytė-Juknė   tel.: +370 422 69 028, 	el. paštas milda.mineikyte-jukne@radviliskis.lt                            












06    Saugios, švarios ir patogios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo programa









Programos vykdytojas	Vykdytojo kodas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija	188726247
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras	302296907



Programos parengimo argumentai	Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos: savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos tiekimo organizavimas; ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; kraštovaizdžio ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybės) funkcijos: stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas, bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas.	


Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas	Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, rajono savivaldybės gyventojai gyvens saugesnėje ir švaresnėje aplinkoje. Rajono savivaldybės gyventojai gaus aukštos kokybės asmens ir visuomenės sveikatos paslaugas. Gerės bendrieji gyventojų sveikatos rodikliai. Viešojo naudojimo teritorijos bus saugios ir patrauklesnės gyventojams ir rajono savivaldybės svečiams. 



Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	(matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės	Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
	3 uždavinys. 	Vykdyti kryptingą visuomenės sveikatinimo veiklą				
E-6-1-3.1	Nutukusių ir antsvorį turinčių mokyklinio amžiaus vaikų dalis	23 proc.	22 proc.	21 proc.	
E-6-1-3.2	Mokinių dalis, kurie sportuoja kasdien (ne pamokų metu)	-	-	20 proc.	
E-6-1-3.3	Suaugusiųjų dalis, užsiimančių fizine veikla mažiausiai 30 min., daugiau nei 5d./sav.	36 proc.	-	-	
E-6-1-3.4	Suteiktų psichiatrinių ar psichologinių paslaugų skaičius, vnt.	13 600	13 600	13 600	
E-6-1-3.5	Suaugusiųjų dalis, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ar labai gerą, proc.	60 proc.	-	-	
E-6-1-3.6	Suaugusiųjų dalis, kuriems buvo labiau prislėgta nuotaika nei anksčiau	25 proc. 	-	-	
E-6-1-3.7	Suaugusiųjų dalis, kurie jaučiasi laimingi ar labai laimingi	proc. 	-	-	
E-6-1-3.8	Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams, gyventojų skaičius	160	160	160	
E-6-1-3.9	Asmenų, gavusių priklausomybės konsultavimo paslaugas, skaičius		Pasiekti 100 proc. 	Pasiekti 100 proc.	Pasiekti 100 proc.	
E-6-1-3.10	Edukacinės kampanijos, seminarai ir skrajutės apie triukšmo poveikį ir viešos tvarkos taisykles (priemonių skaičius vnt.)	1	2	3	
E-6-1-3.11	Savivaldybės triukšmo žemėlapio atnaujinimas (kartai)	1	1	1	
	4 uždavinys. 	Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę				
E-6-1-4.1	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų (proc.)	73, 0	74,00	75,00	
E-6-1-4.2	Profilaktiškai patikrintų rajono gyventojų dalis per metus, proc.*		55,0	60,0	65,0	
E-6-1-4.3	Asmenų, dalyvavusių VSB inicijuotose ir vykdytose veiklose, dalis nuo Radviliškio r.  gyventojų, proc.	Ne mažiau 55	Ne mažiau 55	Ne mažiau 55	
E-6-1-4.4	Pacientų, kurie pas šeimos gydytoją patenka per 7 kalendorines dienas, dalis (proc.)	55,0	57,0	60,0	
R-6-1-4.5	Mažinant administracinę naštą, įdiegti elektroninę registraciją į VSB organizuojamus renginius, siekiant gerinti prieinamumą. (procentais)	15	20	30	
					
6-1-1-01		Teršalų, išmetamų į atmosferą, vandenį, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius, mažinimo įrenginių įsigijimo, projektavimo, statybos, remonto darbai (km.)	10 km.	12 km.	15 km.	
6-1-1-02	Smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimas iš miesto gatvių (proc.)	2 %	2 %	2 %	
6-1-1-03 (1)	Valstybės saugomų teritorijų šienavimo darbai (ha)	1,5 ha	1,5 ha.	1,5 ha.	
6-1-1-03 (2)	Valstybės saugomose teritorijose menkaverčių krūmų iškirtimas (m3)	18 m3	20 m3	20 m3	
6-1-1-05 	Invazinių rūšių gausos reguliavimo ir naikinimo darbai ( ha)	6 ha	7 ha	8 ha	
6-1-1-06	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja transportavimo darbai ( km.)	350 km.	400 km.	400 km.	
6-1-1-07 (1)	Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa parengta pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus įgyvendinimas (vnt.)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	
6-1-1-07 (2)	Sorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas (vnt.)	43 vnt.	50 vnt.	55 vnt.	
6-1-1-07 (03)	Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių likvidavimo darbai 	1	1	1	
6-1-1-08	Tikslinių grupių ( švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.) vykdomos aplinkosauginės veiklos, aplinkosauginių programų, projektų įgyvendinimo darbų finansavimas ( vnt.)	7 vnt.	10 vnt.	12 vnt.	
6-1-1-09	Prašymai dėl kompensacijos įsirengusiems ind. nuotekų valymo įrenginius (vnt.)	93 vnt.	93 vnt.	93 vnt.	
6-1-1-10	Varninių paukščių gausos reguliavimas (vnt.)	450 vnt.	500 vnt.	500 vnt.	
6-1-1-11	Nelegalių sąvartynų tvarkymo darbai (vnt.)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	
6-1-2-13B (1)	Naujų želdinių įsigijimas ( vnt.)	80 vnt.	100 vnt.	120 vnt.	
6-1-2-13B (2)	Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai (vnt.)	100 vnt.	100 vnt.	100 vnt.	
6-1-2-13B (3)	Medžių ir krūmų genėjimo darbai (vnt.)	30 vnt.	30 vnt.	30 vnt.	
6-1-2-14 (1)	Miškų ar žemės ūkio paskirties sklypų aptvėrimo tvoromis darbai (km.)	20 km.	22 km.	25 km.	
6-1-2-14 (2)	Miško želdinių ir cheminė apsauga nuo žvėrių daromos žalos (kg.)	400 kg.	400 kg.	430 kg.	
6-1-2-15	Želdynų inventorizavimo darbai ( km) 	10 km.	13 km.	16 km.	
6-1-2-16	Tęstinė beglobių gyvūnų priežiūros paslauga				
6-1-5-21 (1)	Melioracijos griovių remonto darbai (km.)	30 km.	30 km.	30 km.	
6-1-5	Visiems atliekų turėtojams teikiama viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija (%)	100	100	100	
6-1-5-21 (2)	Sistemų sausinimo darbai (ha)	40 ha.	40 ha.	40 ha.	
6-1-5-21 (3)	Drenažo linijų remonto darbai (m.)	300 m.	300 m.	300 m.	
6-1-5-21 (4)	Pralaidų remonto darbai ( vnt.)	35 vnt.	35 vnt.	35 vnt.	
6-1-5-24	Nustatytų bešeimininkių ar nereikalingų objektų likvidavimas (%)	100	100	100	
6-1-5-28	Dalyvaujamojo biudžeto patvirtintų projektų vykdymas (%) 	100	100	100	
6-1-6-02	Tęstinė pagalbos skambučio palaikymo veikla.	Pagalbos skambučio paslaugos suteikimas gyventojams (skaičius)	25	28	30	
6-1-6-06 (1)	Greičio iki„30 km/h“ ribojimo zonų įrengimas tankiai apgyvendintuose kvartaluose triukšmo mažinimui (zonų skaičius)	2	2	3	
6-1-6-06 (2)	Informacijos apie vaizdo kameromis užfiksuotų viešosios tvarkos pažeidimų perdavimas tyrimui (%)	100	100	100	
6-1-6-07	Situacijų ir įvykių, pagal gautus pranešimus, šalinimas (%)	100	100	100	
6-1-6-08	Daiktų ir objektų, pagal gautus pranešimus, šalinimas (%)	100	100	100	



Programos vykdymo laikotarpis	Programa tęstinė, bus vykdoma 2025–2027 metais.	Programos koordinatorius	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus Vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas  Aušra Povilauskienė +370 422 69 141, ausra.povilauskiene@radviliskis.lt




01.	Radviliškio rajono savivaldybės valdymo programa	









Programos vykdytojas	Vykdytojo kodas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės administracija (Iždas)	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės administracija (Soc. parama)	188726247
Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba	291895030



Programos parengimo argumentai	Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą bendruomenės interesams atstovauja savivaldybės institucijos – Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojai, kurių veiklą prižiūri Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 	Šia programa siekiama užtikrinti, kad minėtos institucijos dirbtų efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai.


Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:	Bus užtikrintas bendruomenės interesų atstovavimas. Efektyviai valdant savivaldybės finansinius įsipareigojimus bus užtikrintas savivaldybės plėtra. Savivaldybės veikla taps efektyvesnė ir viešesnė.




Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	(matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės	Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
	1 uždavinys	„Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą“				
	1 uždavinys 21 priemonė (Tęstinė Savivaldybės administracijos valdymo funkcija)				
V-1-1-1-03a.1	Žaliųjų pirkimų dalis organizuojant	savivaldybės viešuosius pirkimus, proc.		99	99	99	Žaliųjų pirkimų dalis organizuojant	savivaldybės viešuosius pirkimus, proc.	
	1 uždavinys 21 priemonė (Tęstinė civilinės būklės aktų registravimo funkcija)				
R-1-1-1-21.1	Per 1 darbo dieną užregistruotų civilinės būklės aktų procentas nuo bendro prašymų skaičiaus	80	85	90	
	1 uždavinys 22 priemonė (Tęstinė valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcija)				
R-1-1-1-22.1	Vykdomų priemonių, užtikrinančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, skaičius	5	5	5	
	1 uždavinys 28 priemonė (Tęstinė civilinės saugos administravimo funkcija)				
R-1-1-1-28.1	Suorganizuotų pratybų skaičius	1	1	1	
R-1-1-1-28.2	Įrengtos akustinės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos, vnt. 	1			
R-1-1-1-28.3	Pritaikytų pastatų (priedangų) skaičius, vnt. 	1			
R-1-1-1-28.4	Parengtų teminių atmintinių skaičius, komplektais	1	1	1	
R-1-1-1-28.5	Pranešimų spaudoje skaičius per metus, vnt. 	2	2	2	
R-1-1-1-28.6	Pranešimų elektroninėje erdvėje skaičius per metus, vnt. 	2	3	4	
R-1-1-1-28.7	Parengtų ir atnaujintų planų skaičius, vnt. 	1	1	1	
	2 uždavinys Tobulinti vidaus administravimą ir gyventojų aptarnavimą				
	2 uždavinys 1 priemonė (Tęstinė mokymų ir kvalifikacijos kėlimo veikla) 				
V-1-1-2-01.1	Dalyvavusių mokymuose administracijos darbuotojų skaičius procentais	49 	50	52	
	4 uždavinys	„Įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas“				
V-1-1-4. 1	finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas, proc.	100	100	100	
	5 uždavinys	„Užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą“				
R-1-1-5.1	Įdiegtų kompiuterinių programų, mažinančių administracinę naštą (naujų skaičius per metus)	1	1	1	
					
	3 uždavinys	„Įgyvendinti jaunimo politiką“				
R-1-3-3. 1	Susikūrusių naujų jaunimo organizacijų skaičius (naujų skaičius per metus)		1		Jaunimo organizacijų skaičius (vnt.)
					


Programos vykdymo laikotarpis	Programa tęstinė, bus vykdoma 2025–2027 metais.	Programos koordinatorius	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Lina Baškevičienė	+370 422 69 020, lina.baskeviciene@radviliskis.lt	

















 SKYRIUS


Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.  	Planuojamos rodiklių reikšmės
			2026 metais	2027 metais	2028 metais
1	2	3	4	5	6
Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės
1.	UAB „Radviliškio šiluma“	870 KW  katilo su ekonomaizeriu Šeduvos Centrinėje katilinėje įrengimas
		Investicijos, tūkst. Eur	40		
		Šilumos sutaupymas, MWh	106,5	106,5	106,5
		Į atmosferą išmetamo CO2 kiekio sumažinimas, t	19,063	19,063	19,063
		Šilumos tiekimo trasų modernizavimas 554 m
		Investicijos, tūkst. Eur	90	120	65
		Šilumos sutaupymas, MWh	36,996	49,328	19,46
		Į atmosferą išmetamo CO2 kiekio sumažinimas, t	6,78	9,04	3,57
		Elektrostatinio filtro įrengimas Radviliškio katilinėje
		Investicijos, tūkst. Eur			750
		Į atmosferą išmetamų Kietųjų dalelių sumažinimas, t			0,046
		3,2 MW biokuro katilo su ekonomaizeriu įrengimas
		Investicijos, tūkst. Eur		3500	
		Šilumos sutaupymas, MWh		675	675
		Į atmosferą išmetamo CO2 kiekio sumažinimas, t		28	28
2.	UAB „Radviliškio vanduo“	Tęstinės veiklos rodikliai
		Vandentiekio tinklų ilgis, km	276,1	278,6	278,6
		Nuotekų tinklų ilgis, km	265,5 iš jų 37,2 km paviršinių nuotekų	269,7 iš jų 37,2 km paviršinių nuotekų	269,7 iš jų 37,2 km paviršinių nuotekų
		Centralizuotu vandentiekiu aprūpinti būstai, vnt.	11 785	11 820	11 820
		Centralizuotu nuotekų surinkimu aprūpinti būstai, vnt.	11 260	11 320	11 320





Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.  	Planuojamos rodiklių reikšmės
			2026 metais	2027 metais	2028 metais
1	2	3	4	5	6
Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės
1. 	VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	Prie įstaigos prisirašę pacientai, sk.	13 250	13 000	12 750
		Suteiktų paslaugų skaičius, vnt.	173 300	173 600	173 300
		Įstaigos pacientų dalis, dalyvavusių prevencinių priemonių finansavimo programose, proc.	65	70	75
		Vaikų (iki 18 m.) profilaktinio tikrinimo intensyvumo programos vykdymas, (apsilankiusių vaikų dalis, lyginant su bendru prirašytų vaikų skaičiumi), proc.	90	90	90
		Laukimo trukmė pas šeimos gydytoją, darbo dienos	7	7	7
		Asmens sveikatos priežiūros specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (apmokytų darbuotojų skaičius per metus), proc.	60	70	70
		Asmens sveikatos priežiūros paslaugos namuose paslaugų skaičiaus padidėjimas, proc.	15	15	15
2.	Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė	Pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai	Būti nenuostolingai	Būti nenuostolingai
		Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis rodiklis (vykdoma apklausa)	Ne mažesnis nei 80 proc.	Ne mažesnis nei 80 proc.	Ne mažesnis nei 80 proc.
		Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą
		Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)		95 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą	95 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą	95 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą
		Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Aktyviojo gydymo lovų užimtumas – ne mažiau kaip 70 %		Aktyviojo gydymo lovų užimtumas – ne mažiau kaip 70 %		Aktyviojo gydymo lovų užimtumas – ne mažiau kaip 70 %	
		Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 3	Ne mažiau kaip 3	Ne mažiau kaip 3
		Įstaigos patirtos sąnaudos  asmens sveikatos priežiūros profesinei kvalifikacijai tobulinti	Ne mažiau kaip 0,50 proc. įstaigos darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų	Ne mažiau kaip 0,50 proc. įstaigos darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų	Ne mažiau kaip 0,50 proc. įstaigos darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų
		Vidutinio darbo užmokesčio pokytis	Vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis nei 10 proc.	Vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis nei 10 proc.	Vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis nei 10 proc.
		Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimas įstaigoje	VšĮ Radviliškio ligoninės smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų 2024-2027 metų plano vykdymas: 	1. Organizuoti mokymai darbuotojų psichologiniam atsparumui didinti;	2. Psichosocialinių veiksnių rizikos vertinimas darbo vietose.	VšĮ Radviliškio ligoninės smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų 2024-2027 metų plano vykdymas: 	1. Organizuoti mokymai darbuotojų psichologiniam atsparumui didinti;	2. VšĮ Radviliškio ligoninės smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų 2028-2031 metų plano parengimas.	VšĮ Radviliškio ligoninės smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų 2028-2031 metų plano vykdymas: Organizuoti mokymai darbuotojų psichologiniam atsparumui didinti;	2. Psichosocialinių veiksnių rizikos vertinimas darbo vietose.
3.	VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras	Prie įstaigos prisirašę pacientai (skaičius)	5270	5200	5150
		Vaikų (iki 18 m.) profilaktinio tikrinimo intensyvumo programos vykdymo % (apsilankiusių vaikų dalis, lyginant su bendru prirašytų vaikų skaičiumi) 	85	87	88
		Laukimo trukmė pas šeimos gydytoją (darbo dienos)	7	6	6
		Asmens sveikatos priežiūros specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (apmokytų darbuotojų skaičius per metus)	31	31	32
		Pacientų pasitenkinimo paslaugomis rodiklis, % 	96.0	96.5	97.0
		Ambulatorinių paslaugų namuose  pagal šeimos gydytojo paskyrimą proc.	10	15	20
4.	VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras	Prie įstaigos prisirašę pacientai, sk.	3500	3450	3400
		Apsilankymų skaičius, vnt.	45 000	44 500	44 000
		Įstaigos pacientų dalis, dalyvavusių prevencinių priemonių finansavimo programose, proc.	65	70	75
		Vaikų (iki 18 m.) profilaktinio tikrinimo intensyvumo programos vykdymas, (apsilankiusių vaikų dalis, lyginant su bendru prirašytų vaikų skaičiumi), proc.	95	100	100
		Laukimo trukmė pas šeimos gydytoją, darbo dienos	7	6	5
		Ambulatorinių slaugos paslaugų suteikimas namuose (ASPN komanda) proc. 	10	15	20




02  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa   


2-01-01 Gerinti švietimo paslaugų kokybę pakankamumą ir pasiekiamumą    







03 Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa  


03-01-01 Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą


03-01-02 Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti socialinės atskirties rizikas


03-01-03 Kurti vaikui ir šeimai palankią aplinką


03-02-01 Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą 













05 Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa 


05-01-01 Gerinti kultūros, turizmo, laisvalaikio paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą


05-01-02 Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę


05-01-03 Pritaikyti gamtos, kultūros paveldo ir kitus objektus lankytojams, švietimui, kultūrai, edukacijai bei kitų paslaugų teikimui


05-01-04 Skatinti rajono gyventojų kompetencijų plėtojimą, bendruomeniškumą ir veiklumą.













06 Saugios, švarios ir patogios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo programa


06-01-01 Pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę gamtinei aplinkai


06-01-02 Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, augaliją ir gyvūniją


06-01-03 Vykdyti kryptingą visuomenės sveikatinimo veiklą


06-01-04 Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę


06-01-05 Prižiūrėti rajono infrastruktūros objektus ir užtikrinti nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą


06-01-06 Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą

















01. Radviliškio rajono savivaldybės valdymo programa


01-01-01 Užtikrinti efektyvų viešąjj valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą


01-01-02 Tobulinti vidaus administravimą ir gyventojų aptarnavimą


01-01-03 Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą bei naudojimą


01-01-04 Įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas


01-01-05 Užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą.


01-02-01 Gerinti socialinių paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą


01-02-02 Didinti socialinę integraciją, mažinti atskirtį


01-03-01 Įgyvendinti jaunimo politiką





















1. PRIORITETAS: PAŽANGI EKONOMIKA


2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI VISUOMENĖ


3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI SAVIVALDYBĖ


4. PRIORITETAS: GYVENTOJAMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ











2026, 2027, 2028 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 
tūkst. eurų

2026	1	2	3	4	5	6	8271.7000000000007	40109.199999999997	35477.800000000003	19532	7348.2000000000007	7613.3	2027	1	2	3	4	5	6	8558.9	40193.099999999991	36270.9	20333.900000000001	7593	7238.3	2028	1	2	3	4	5	6	8731	41012.199999999997	37011.599999999999	14404.5	7729.2999999999993	7386.2000000000007	
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