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PRITARTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
2024 m.                       d. sprendimu Nr. T-



PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VONIN LITHUANIA“ 2020 M. LAPKRIČIO     17 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1427, 2021 M. VASARIO 17 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-191 IR 2021 M. KOVO 9 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-287


2024 m.                                 d. 
Šiauliai


Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 188771865, adresas: Vasario 16‑osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama 					        , veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. spalio       d. sprendimu Nr. T-     „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bedrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartis“ suteiktus įgaliojimus, 

ir uždaroji akcinė bendrovė „Vonin Lithuania“, įmonės kodas 303093703, adresas: Felikso Vaitkaus g. 15, LT-77104 Šiauliai (toliau – Investuotojas), atstovaujama generalinio direktoriaus                 	        , veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

įvertinusios Investuotojo 2024 m. rugpjūčio 27 d. prašyme (registracija DVS „Avilys“,             Nr. G-6562) išdėstytas aplinkybes ir įgyvendindamos Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ 2020 m. lapkričio 17 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-1427, 2021 m. vasario 17 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-191 ir 2021 m. kovo 9 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-287 (toliau – Sutartys), ir atsižvelgdamos į tai, kad Sutarčių 8.3, 8.4 ir 8.6 papunkčiai yra analogiški, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarčių (toliau – Papildomas susitarimas), kuriame susitaria:  

.	Pakeisti Sutartis: 
.	 Pakeisti 8.3 ir 8.4 papunkčius ir išdėstyti juos taip:
„. ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.) gauti statybą leidžiantį dokumentą (ar kitą pagal galiojančius teisės aktus išduotą dokumentą, leidžiantį pradėti statybos ir (ar) įrengimo darbus);
. ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.) įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su investicijomis, nurodytomis Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose;“.
.	 Pakeisti 8.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„. praėjus 60 mėnesių nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.), per 1 mėnesį pateikti Ekonomikos skyriui dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus dėl darbuotojų įdarbinimo). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose duomenų bazėse (www.sodra.lt);“.


.	Nustatyti, kad:
.	 Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra neatskiriama Sutarčių dalis;
.	 Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną                                egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.



__________________________	________________	__________________
(pareigos)		(parašas)	(vardas, pavardė)
A. V	
__________
(data)

UAB „Vonin Lithuania                                                   
generalinė direktorė	       ________________	__________________ 
A. V.	         (parašas)	(vardas, pavardė)
__________
(data)


























Papildomo susitarimo kuratorius
Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė
Ilona Ringytė-Gedvilė, tel. 8 600 96050, el. p. ilona.gedvile@siauliai.lt




