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PRITARTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
2023 m.                       d. sprendimu Nr. T-



PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VONIN LITHUANIA“ 2020 M. LAPKRIČIO     17 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1427, 2021 M. VASARIO 17 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-191 IR 2021 M. KOVO 9 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-287


2023 m.                                 d. 
Šiauliai


Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama 					        , veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo       d. sprendimu Nr. T-     „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bedrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartis“ suteiktus įgaliojimus, 

ir uždaroji akcinė bendrovė „Vonin Lithuania“, įmonės kodas 303093703, adresas: Felikso Vaitkaus g. 15, LT-77104 Šiauliai (toliau – Investuotojas), atstovaujama generalinės direktorės                 	        , veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

įvertinusios Investuotojo 2023 m. rugpjūčio 2 d. prašyme (registracija DVS „Avilys“,             Nr. G-5944) išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamosi Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ 2020 m. lapkričio 17 d. investicijų sutartimi Nr. SŽ-1427,    2021 m. vasario 17 d. investicijų sutartimi Nr. SŽ-191 ir 2021 m. kovo 9 d. investicijų sutartimi        Nr. SŽ-287 (toliau – Sutartys), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie Sutarčių, kuriame susitaria:  

.	Pakeisti Sutarčių 8 punktų 8.3, 8.4 ir 8.6 papunkčius ir išdėstyti juos taip:
.	 „8.3. ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.) gauti statybą leidžiantį dokumentą (ar kitą pagal galiojančius teisės aktus išduotą dokumentą, leidžiantį pradėti statybos ir (ar) įrengimo darbus).“;
.	 „8.4. ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.) įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su investicijomis, nurodytomis Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose.“;
.	„8.6. praėjus 48 mėnesiams nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.), per 1 mėnesį pateikti Ekonomikos ir investicijų skyriui dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus dėl darbuotojų įdarbinimo). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose duomenų bazėse (www.sodra.lt).“.
.	Nustatyti, kad:
.	 Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra neatskiriama Sutarčių dalis;
.	 Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną                                egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.



__________________________	________________	__________________
(pareigos)		(parašas)	(vardas, pavardė)
A. V	
__________
(data)

UAB „Vonin Lithuania“	
generalinė direktorė	        _______________	__________________ 
A. V.	         (parašas)	(vardas, pavardė)
__________
(data)






























Papildomo susitarimo kuratorius
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Ilona Ringytė-Gedvilė, tel. 8 600 96050, el. p. ilona.gedvile@siauliai.lt




