							TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS	DIREKTORIUS		
ĮSAKYMAS
 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO 2025-2026 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2025 m. balandžio 2 d. Nr. A1-485 
Telšiai 




Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, siekdama įgyvendinti Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2025 m.  vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“,
t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2025–2026 metų planą (pridedama).



Administracijos direktorė						Lina Leinartienė



















Parengė

Reda Lukauskienė
2025-03-31
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m. balandžio 2 d. įsakymu 
Nr. A1-485





Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi už įgyvendinimą	Įgyvendinimo 	data
I.	ŠVIETIMAS IR  INFORMACIJOS SKLEIDIMAS
1.	Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Nuolat.
2.	Telšių rajono gyventojų informavimas ir konsultavimas apie Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos pakeitimus.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Nuolat.
3.	Diskusijų apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo galimybes ir problemas Telšių rajone suorganizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	2025 m. spalio mėn.–gruodžio mėn.
II.	PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
1.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2025 m. balandžio 4 d.
2.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Teisės ir administravimo skyrius.	Iki 2025 m. balandžio 11 d.
3.		Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija.	Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, seniūnijos. 	Nuo 2025 m. balandžio 14 d. iki 2025 m. gegužės 16 d.
III.	PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
1.		Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2025 m. gegužės 23 d.
2.		Gyventojų pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2025 m. birželio 20 d.
3.	Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2025 m. birželio 27 d.
4.	Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas.	Gyventojai, pateikę projektų idėjas.	Iki 2025 m. liepos 9 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų  finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2025 m. liepos 15 d.
6.	Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Teisės ir administravimo skyrius.	Iki 2025 m. rugpjūčio 29 d.
IV.	GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS
1.	Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.
2.	Gyventojų elektroninių balsų skaičiavimas, rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymo teikimas savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašą.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2025 m. spalio  17 d.
3.	Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2025 m. spalio  17 d.	
4.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2025 m. spalio 31 d.	
V.	PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1.	Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2026–2028 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2026 m. Savivaldybės biudžete. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius.	Iki 2026 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
2. 	Laimėjusio projekto įgyvendinimas	Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą.	Iki 2026 m. gruodžio 1 d.
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