RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ

VARTOJIMO PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T-239

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1277 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės koncepcijos 26 punktu, Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, siekdama užtikrinti veiksmų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės koordinavimą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planą (pridedama).

2. Pavesti šios programos įgyvendinimą organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Radviliškio rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijai.

3. Nurodyti, kad šis potvarkis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose
šio teismo rūmuose.

Savivaldybės meras                                                                                           Kazimieras Račkauskis

PATVIRTINTA:

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2023 m. gruodžio 21 d.

sprendimu Nr. T-239

RADVILIŠKIO RAJONO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

2023–2025 m.

| Eil. Nr. | Komisija / institucija / įstaiga / padalinys | Priemonės | Priemonės įgyvendinimo data | Rezultatas | Rezultato vertinimo kriterijus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija | Parengti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos savivaldybės teritorijoje priemonių veiklos planą. | 2023.11.10 |  |  |
| 2. | Švietimo ir sporto skyrius | 2.1. Parengti mokykloms situacijų valdymo algoritmą, kai įtariama, jog mokinys turi psichoaktyvių medžiagų arba jas vartoja. | Iki 2023.11.20 |  |  |
|  |  | 2.2. Parengti mokykloms situacijų valdymo algoritmą, kai mokinys apsinuodijęs psichoaktyviosiomis medžiagomis. | Iki 2023.11.20 |  |  |
|  |  | 2.3. Parengti mokykloms pagalbos teikimo mokiniui, šeimai ir bendruomenei algoritmą. | Iki 2023.11.20 |  |  |
|  |  | 2.4. Parengti informaciją, kur galima nukreipti vaikus ir jų šeimas dėl pagalbos gavimo. | Iki 2023.12.01 |  |  |
|  |  | 2.5. Organizuoti susitikimus su mokyklų vadovais, pavaduotojais ugdymui ir švietimo pagalbos specialistais: 2.5.1. dėl mokyklos bendruomenės įgalinimo, sprendžiant psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemą; 2.5.2. dėl situacijos valdymo įtarus, kad mokinys turi, vartoja ar yra apsinuodijęs psichoaktyviosiomis medžiagomis; 2.5.3. dėl pagalbos mokiniui ir visai bendruomenei teikimo; 2.5.4. dėl mokinių tėvų bei bendruomenės informavimo. | Pagal poreikį. |  |  |
| 3. | Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos | 3. Kompetencijų kėlimas Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams, specialistams psichoaktyvių medžiagų ir jų poveikio organizmui bei pagalbos teikimo organizavimo klausimais. | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus. |  |  |
| 4. | Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos | 4.1. Organizuoti mokinių tėvų susirinkimus, informuoti tėvus apie: 4.1.1. mokinių elgesio taisykles ir jų laikymosi svarbą; 4.1.2. mokyklos situacijų valdymo seką, esant įtarimui dėl psichoaktyvių medžiagų turėjimo ar apsvaigus nuo jų; 4.1.3. mokinių daiktų patikrinimo seką. | Pagal poreikį. |  |  |
|  |  | 4.2. Protmūšio organizavimas „Ką žinau apie priklausomybes?“ Radviliškio rajono švietimo įstaigose. | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus. |  |  |
| 5. | Radviliškio rajono savivaldybė / švietimo ir sporto skyrius | 5.1. Aprūpinti švietimo įstaigas rankiniais metalo ieškikliais. | Iki 2024.09.01 |  |  |
|  |  | 5.2. Aprūpinti švietimo įstaigas trūkstamomis vaizdo kameromis. | Iki 2024.09.01 |  |  |
| 6. | Radviliškio rajono policijos komisariatas | 6.1. Moksleivių tėvų ir švietimo įstaigų administracijos vadovų informavimas ir konsultavimas teisės klausimais visuotinių susirinkimų metu. | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus. |  |  |
|  |  | 6.2. Tikslinių – prevencinių priemonių skirtų teisės pažeidimams atskleisti ir užkardyti organizavimas ir vykdymas Radviliškio rajono švietimo įstaigų teritorijose ir aplink jas, jaunimo susibūrimo vietose, jaunimo erdvėse. 6.2.1. Viešasis patruliavimas, siekiant užkardyti teisės pažeidimus Radviliškio rajono ugdymo įstaigų teritorijose ir aplink jas bei jaunimo susibūrimo vietose. | Periodiškai kartą per mėnesį prie Radviliškio rajono švietimo įstaigų (teritorijose ir aplink jas) bei jaunimo susibūrimo vietose. |  |  |
| 7. | Radviliškio rajono visuomenes sveikatos biuras | 7.1. Užfiksavus psichoaktyvių medžiagų turėjimo ar vartojimo atvejį mokykloje, informuoti mokinių tėvus apie galimybę dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje. | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus. |  |  |
|  |  | 7.2. Ankstyvosios programos vykdymas rizikingos elgsenos asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. | Pagal poreikį. |  |  |
|  |  | 7.3. Psichologinės gerovės individualūs ar grupiniai užsiėmimai mokiniams ir jų tėvams. | Pagal poreikį. |  |  |
|  |  | 7.4. Paskaitos, diskusijos, renginiai, užsiėmimai psichoaktyvių medžiagų prevencijai. | Nuolat. |  |  |
|  |  | 7.5. Narkotinių medžiagų aplinkoje testavimo atlikimas Radviliškio rajono pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigose, jaunimo erdvėse. | Ne rečiau kaip 1 kartą per du metus pasirinktose švietimo įstaigose. |  |  |
|  |  | 7.6. Narkotinių medžiagų aplinkoje testavimo atlikimo ataskaitos parengimas bei pateikimas Radviliškio rajono savivaldybės administracijai. | 1 mėn. laikotarpiu nuo testavimo atlikimo. |  |  |
|  |  | 7.7. Rezultatų pristatymas ugdymo įstaigų bendruomenėms, Radviliškio rajono gyventojams, neatskleidžiant jautrių duomenų. | Pagal poreikį. |  |  |
|  |  | 7.8. Atlikti mokinių apklausą Radviliškio rajono švietimo įstaigose apie žalingus įpročius ir galimas jų pačių siūlomas prevencijos priemones. | 2024 m. I ketv. |  |  |
|  |  | 7.9. Atlikti anoniminę mokinių apklausą dėl saugios aplinkos. | 2024 m. I ketv. |  |  |
| 8. | Radviliškio rajono savivaldybė | 8.1. Aprūpinti viešosios tvarkos specialistus, atsakingus už viešą tvarką dronu. Paruošti jo naudojimo tvarką. | Iki 2024.03.01 |  |  |
|  |  | 8.2. Viešosios tvarkos specialistų, atsakingų už viešą tvarką, bendradarbiavimas su Radviliškio rajono ugdymo įstaigomis ir policijos pareigūnais. | Nuolat. |  |  |
|  |  | 8.3. Teisės pažeidimų nustatymas kompetencijų ribose ir policijos pareigūnų informavimas apie pažeidimus viešose vietose (dėl nepilnamečių rūkimo Radviliškio rajono ugdymo įstaigų teritorijose, viešose vietose) siekiant užkirsti kelią narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui ir platinimui. | Nuolat. |  |  |
|  |  | 8.4. Rajono teritorijose įrengti papildomas stacionarias ir / arba įsigyti mobilias vaizdo kameras (tinkamiausias vietas aptariant su policija, seniūnijų administracija). | Iki 2024.06.01 |  |  |
|  |  | 8.5. Įsteigti statybos ir viešosios tvarkos skyriuje, viešosios tvarkos specialistų papildomus du etatus. | Iki 2024.05.01 |  |  |
|  |  | 8.6. Įsteigti vaikų ir paauglių psichiatro 1 etatą Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, VšĮ finansuojamą iš savivaldybės biudžeto lėšų. | Iki 2024.12.31 |  |  |
|  |  | 8.7. Nerūkymo zonų nustatymas Radviliškio rajone. | 2024 m. I–II ketv. | Radviliškio miesto ir rajono parkai, Radviliškio miesto ir rajono aikštės, Radviliškio miesto ir rajono žaidimų aikštelės, Radviliškio miesto ir rajono paplūdimiai, Radviliškio miesto ir rajono sveikatos priežiūros įstaigų teritorijos, Radviliškio miesto ir rajono švietimo įstaigų teritorijos. |  |