LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. V-988  „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO DIDINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 11-002-02-11-01 „GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“ APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

2026 m. gegužės 21 d. Nr. V-513

Vilnius

P a k e i č i u 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“:

1.	Pripažįstu netekusia galios I skyriaus lentelės 6 pastraipą.

2.	Pripažįstu netekusia galios I skyriaus lentelės 32 pastraipą.

3.	Pakeičiu I skyriaus lentelės 45 pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „P-11-002-02-11-01-43 | Produkto | Modernizuotų infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrų skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 5 (2026 m. II ketv.) | EGADP“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Pakeičiu I skyriaus lentelės 47 pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „P-11-002-02-11-01-45 | Produkto | Ligoninių, kuriose įrengti modernizuoti skubiosios pagalbos, reanimacijos arba intensyviosios terapijos skyriai, skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 7 (2026 m. II ketv.) | EGADP“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	Pakeičiu I skyriaus lentelės 49 pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „P-11-002-02-11-01-47 | Produkto | Pažangiosios terapijos centras | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2026 m. II ketv.) | EGADP“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.	Pakeičiu I skyriaus lentelės 51 pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „P-11-002-02-11-01-49 | Produkto | Atliktų žmogaus genomo sekos nustatymo tyrimų skaičius | Vnt. | 0 (2021 m.) | n/d | 1 570 (2026 m. I ketv.) | EGADP“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Pakeičiu I skyriaus lentelės 80 pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „P-11-002-02-11-01-78 | Produkto | Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros veiksmų planas ir projektai | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2026 m. II ketv.) | EGADP“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.	Papildau I skyriaus lentelę 92–94 pastraipomis:

| „P-11-002-02-11-01-90 | Produkto | Pateikta sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių suvestinė internete | Vnt. | n/d | n/d | 1 (2025 m. II ketv.) | EGADP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-11-002-02-11-01-91 | Produkto | Žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros pajėgumų didinimas | Vnt. | 0 (2021 m.) | 0 | 1085 (2025 m. II ketv.) | EGADP |
| P-11-002-02-11-01-92 | Produkto | Infrastruktūros pajėgumų didinimas | Vnt. | 85 | n/d | 100 (2026 m. I ketv.) | EGADP |

Pastabos:

1. Nacionaliniai rodikliai, kurių bus siekiama vykdant veiklas, finansuojamas iš 2021–2027 m. IP ir (arba) EGDAP lėšų.

2. EGADP bendrieji rodikliai. Bendrieji rodikliai nurodyti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ ir neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2026 m. IV ketv.“

9.	Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

„II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 97 485,731 |
| 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 46 919,719 |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 50 566,012 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 89 381,753 |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Sostinės regionas | 36 571,033 |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 47 677,773 |
| 1.2.3.1.68. Antrojo Šveicarijos įnašo finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 5 132,947 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama | 641 510,653 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos socialinis fondas +) | 88 047,443 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Sostinės regionas (Europos regioninės plėtros fondas) | 38 371,033 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondas) | 182 126,604 |
| 1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos | 303 878,874 |
| 1.3.3.1.68. Antrojo Šveicarijos įnašo finansinės paramos lėšos | 29 086,699 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |
| 2. Kitos lėšos |  |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos |  |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO: | 828 378,137 |

Pastaba. Priimant sprendimą dėl projektų finansavimo ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis, sudaryta galimybė viršyti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų paskirstymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (toliau – Nutarimas Nr. 612), nurodytas EGADP subsidijos lėšas ir jas finansuoti iš nepanaudotų EGADP lėšų, kurios sudaro ne daugiau, negu nurodyta Nutarimo Nr.  612 2.5.14 papunktyje ir ne daugiau kaip 62 980 973 eurus.“

10.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

| „1. Ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimas | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 425 |  | - |  |  |  |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 612 |  | EGADP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813 |  | VB lėšos netinka-mam PVM apmokėti (toliau – PVM iš VB |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ilgalaikę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų parengimas | R | - |  | - |  | Taip |  | - |  | - |  | - |  | P – Socialiniams partneriams pristatytas ir viešai konsultacijai pateiktas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo ir finansavimo modelis, vnt. |  | 1 (2022 m. III ketv.) | - | Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM); Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P – Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą, kompl. |  | 1 (2024 m. I ketv.) |  |  |
| 1.2. Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas | I | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ); savivaldybių administracijos; savivaldybių įstaigos, teikiančios globos paslaugas |  | P |  | Taip |  | D |  | 5 220 |  | EGADP |  | P – Įkurtų specializuotų dienos priežiūros centrų, skirtų integruotoms ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikti, skaičius, vnt. |  | 10 (2026 m. I ketv.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | SAM; SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus |  | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 |  | PVM iš VB |  | P – Žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros pajėgumų didinimas, vnt. |  | 3 (2025 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P – Infrastruktūros pajėgumų didinimas |  | 7 (2026 m. I ketv.) |  |  |
| 1.3. Mobiliųjų komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis | I |  | ASPĮ; savivaldybių administracijos |  | P |  | Taip |  | D |  | 3 392 |  | EGADP |  | P – Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius, vnt. | 90 (2026 m. I ketv.) | CPVA | SAM; SADM“ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 |  | PVM iš VB |  | P – Žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros pajėgumų didinimas, vnt. | 82 (2025 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P – Infrastruktūros pajėgumų didinimas | 8 (2026 m. I ketv.) |  |  |

11.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „2. Pasirengimo grėsmėms stiprinimas: | - | - | - | - | - | 352 141,139 | - | R – Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos, proc. | 9 (2030 m.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 231 363,738 | EGADP | R – Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos, proc. | 12 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 360,362 | PVM iš VB | R – Efektyvių organų donorų skaičius 1 mln. gyventojų | 30 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 933,495 | 2021–2027 m. IP (ERPF, Sostinės regionas) | R – Aktyviojo gydymo sveikatos priežiūros įstaigose nustatytų invazinių Klebsiella pneumoniae, atsparių trečios kartos cefalosporinams, dalis (EARS-Net duomenimis), proc. | 30 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 133,495 | 2021–2027 m. IP (BF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 507,182 | 2021–2027 m. IP (ERPF, Vidurio ir vakarų Lietuvos (toliau – VVL) regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 030,679 | 2021–2027 m. IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 340,359 | 2021–2027 m. IP (ESF+, VVL regionas) | R – Specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ar patobulino kvalifikaciją, dalis proc. | (90 proc.)“ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 471,829 | 2021–2027 m. IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |

12.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „2.2. Infekcinių ligų klasterių centrų įrengimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 117 472,921 | EGADP | P – Modernizuotų infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrų skaičius, vnt. | 4 (2026 m. II ketv.) | CPVA | SAM“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 669,314 | PVM iš VB | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |

13.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „2.3. Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 50 909,844 | EGADP | P – Ligoninių, kuriose įrengti modernizuoti skubiosios pagalbos, reanimacijos arba intensyviosios terapijos skyriai, skaičius, vnt. | 7 (2026 m. II ketv.) | CPVA | SAM“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 691,048 | PVM iš VB | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |

14.	Papildau III skyriaus lentelę 2.15 papunkčiu:

| „2.15. Infekcinių ligų centro įrengimas | I | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | P | Taip | D | 62 980,973 | EGADP Pastaba. Priimant sprendimą dėl projektų finansavimo ir priimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis, galima viršyti Nutarime Nr. 612 nurodytas EGADP subsidijos lėšas, kaip nustatyta šios pažangos priemonės aprašo II skyriaus lentelės pastaboje. | P – Modernizuotų infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrų skaičius, vnt. | 1 (2027 m. IV ketv.) | CPVA | SAM“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | PVM iš VB | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |

15.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

| „3. Pažangių ir įrodymais pagrįstų technologijų sveikatos sektoriuje diegimas | - | - | - | - | - | 59 374,768 | - | R – Bendras 5 metų išgyvenamumas sergant krūties vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 83 (2030 m.) | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 803,108 | EGADP | R – 5 metų išgyvenamumas sergant gimdos kaklelio vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 67,9 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 191,433 | PVM iš VB | R – Vyrų 5 metų išgyvenamumas sergant storosios žarnos vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 55 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 823,193 | 2021–2027 m. IP (ESF+, VVL regionas) | R – Moterų 5 metų išgyvenamumas sergant storosios žarnos vėžiu (dalis nuo visų atvejų), proc. | 62,5 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 557,034 | 2021–2027 m. IP (BF, VVL regionas) | R – Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos, proc. | 9 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 000 | VB | R – Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos, proc. | 12 (2030 m.)“ |  |  |

16.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „3.1. Pažangios terapijos centro statyba | I | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | P | Taip | D | 18 606 | EGADP | P – Pažangiosios terapijos centro pastato statybos darbų viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas, vnt. | 1 (2022 m. IV ketv.) | CPVA | SAM“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 893,04 | PVM iš VB | P – Pažangiosios terapijos centras, vnt. | 1 (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | n/a |  |  |

17.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „3.2. Genomo tyrimams atlikti reikalingos įrangos įsigijimas ir tyrimų atlikimas | I | ASPĮ | P | Taip | D | 6 197,108 | EGADP | P – Patvirtinti teisės aktai dėl genomo tyrimų, vnt. | 1 (2023 m. II ketv.) | CPVA | SAM“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 298, 393 | PVM iš VB | P – Atliktų žmogaus genomo sekos nustatymo tyrimų skaičius, vnt. | 1 570 (2026 m. I ketv.) |  |  |

18.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

| „4. Sveikatos sektoriaus skaitmeninimas: | - | - | - | - | - | 69 784,397 | - | R – Mirštamumas nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos, proc. | 9 (2030 m.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 000,028 | EGADP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 761,217 | PVM iš VB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Mirštamumas nuo išeminio galvos smegenų insulto per 30 dienų po hospitalizacijos, proc. | 12 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Gyventojų, dėl laukimo laiko (ilgų eilių) atidėjusių kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų, dalis, proc. | 6 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 753,473 | 2021–2027 m. IP (ERPF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 753,473 | 2021–2027 m. IP (BF, Sostinės regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 888,775 | 2021–2027 m. IP (ERPF, VVL regionas) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 627,431 | 2021–2027 m. IP (BF, VVL regionas) |  |  |  |  |
| 4.1. Teisės aktų ir kitų sveikatos skaitmeninimo srities dokumentų parengimas | R | - | - | Taip | - | - | - | P – Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą, kompl. | 1 (2022 m. III ketv.) | - | SAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Sudarytas sveikatos priežiūros sistemos informacinių išteklių žemėlapis ir atlikta informacinių sistemų brandos analizė, įvertinant integralumą su kitomis informacinėmis sistemomis, siekiant sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninimo, vnt. | 1 (2022 m. III ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros veiksmų planas ir projektai, vnt. | 1 (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Patvirtintas Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros veiksmų planas, vnt. | 1 (2024 m. I ketv.) |  |  |
| 4.2. Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas | I | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) | P | Taip | D | 1 454,265 | EGADP | P – Atviros viešųjų pirkimų procedūros, skirtos sveikatos priežiūros specialistų gebėjimų platformos informacinių technologijų priemonei įdiegti, užbaigimas, vnt. | 1 (2022 m. IV ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 170,240 | PVM iš VB | P – Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas, vnt. | 1 (2024 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P – Informacinės sistemos (platformos), skirtos sveikatos priežiūros specialistų licencijoms registruoti ir skaitmeninei stebėsenai vykdyti, sukūrimas, vnt. | 1 (2024 m. I ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, naudotojų skaičius per metus | n/a |  |  |
| 4.3. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas | I | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | P | Taip | D | 396,529 | EGADP | R – Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis, proc. (tarpinis) | 70 (2023 m. II ketv.) | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 3,933 | PVM iš VB | R – Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis, proc. | 100 (2025 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, naudotojų skaičius per metus | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P -Pateikta sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių suvestinė internete | 1 (2025 m. II ketv.) |  |  |
| 4.4. Sveikatos sektoriaus skaitmeninimo projektai | I | VĮ Registrų centras, SAM pavaldžios įstaigos | P | Taip | D | 35 149,234 | EGADP | R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, naudotojų skaičius per metus | n/a | CPVA | SAM |
|  |  |  |  |  |  | 7 587,044 | PVM iš VB |  |  |  |  |
| 4.5. E. sveikatos sistemos tobulinimas, Sostinės regionas | I | VĮ Registrų centras | P | Taip | D | 3 753,473 | 2021–2027 m. IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 400 000 (2029 m.) | CPVA | SAM“ |
|  |  |  |  |  |  | 3 753,473 | 2021–2027 m. IP (BF) | Naujų arba modernizuotų e. sveikatos priežiūros paslaugų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 400 000 (2029 m.) |  |  |
| 4.6 E. sveikatos sistemos tobulinimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | I | VĮ Registrų centras | P | Taip | D | 14 888,775 | 2021–2027 m. IP (ERPF) | P – Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus | 1 000 000 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 627,431 | 2021–2027 m. IP (BF) | Naujų arba modernizuotų e. sveikatos priežiūros paslaugų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 1 000 000 (2029 m.) |  |  |

19.	Pakeičiu III skyriaus lentelės 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „11.4. Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas | I | Higienos institutas | P | Taip | D | 2 100 | EGADP | P – Baigtas mažiausiai 1 000 ilgalaikės priežiūros specialistų mokymas, vnt. | 1 000 (2024 m. IV ketv.) | CPVA | SAM, SADM, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 440 | PVM iš VB | P – Žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros pajėgumų didinimas | 1000 (2025 m. II ketv.) |  |  |

20.	Pakeičiu 2 priedo lentelę „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ ir ją išdėstau taip:

| „VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadinimas | Finansa-vimo šaltinis | Prioritetas ar komponen-tas | Uždavi-nys ar priemonė | Veikla ar poveiklė | Intervencinės priemonės kodas | Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas | Nepanau-dotos Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (Taip / Ne) |
| 2.2. Infekcinių ligų klasterių centrų įrengimas | Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau –EGADP) | 1 | A.1.3 | A.1.3.2 | 092 ir 093 | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Ne |
|  | Lietuvos Respubli-kos valstybės biudžeto lėšomis |  |  |  | - |  |  |  | Nepildoma |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizuotų infekcinių ligų klasterio kompetencijų centrų skaičius | P-11-002-02-11-01-43 | Vnt. | 4 |

Pastaba. Stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (stebėsenos rodiklių kortelės) pateiktas 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ apraše nurodytos informacijos pagrindime, kuris skelbiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės sam.lrv.lt skiltyje „Plėtros programų rengimas“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų.

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas | R-11-002-02-11-01-33 | Vnt. | n/a |

Pastaba. Bendrieji rodikliai nurodyti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ ir neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2027 m. vasario mėn.

| VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadinimas | Finansa-vimo šaltinis | Prioritetas ar komponen-tas | Uždavi-nys ar priemonė | Veikla ar poveiklė | Intervencinės priemonės kodas | Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas | Nepanau-dotos Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (Taip / Ne) |
| 2.15. Infekcinių ligų centro įrengimas | Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau –EGADP) | 1 | A.1.3 | A.1.3.2 | 092 ir 093 | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Taip |
|  | Lietuvos Respubli-kos valstybės biudžeto lėšomis |  |  |  | - |  |  |  | Nepildoma |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizuotų infekcinių ligų klasterio kompetencijų centrų skaičius | P-11-002-02-11-01-43 | Vnt. | 1 |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas | R-11-002-02-11-01-33 | Vnt. | n/a“ |

21.	Pakeičiu 2 priedo lentelės „Specialieji finansavimo reikalavimai“ 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.3. Projektų, įgyvendinamų pagal Aprašo poveiklę Nr. 2.2 „Infekcinių ligų klasterių centrų įrengimas“ (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė),  finansuojama projekto veikla turi būti baigta įgyvendinti iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 149.3 papunktyje nustatyto termino, pagal Aprašo poveiklę Nr. 2.15 „Infekcinių ligų  centro įrengimas“ (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos) finansuojama projekto veikla turi būti baigta įgyvendinti iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 149.5 papunktyje nustatyto termino.“

22.	Pakeičiu 2 priedo lentelės „Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ 12.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.6. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir galima projekto įgyvendinimui skiriama suma:

12.6.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos – iki  62 980 973 Eur be PVM lėšų;

12.6.2.	 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – iki  46 114 786,14 Eur be PVM lėšų;

12.6.3. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė – iki 25 358 469,10 Eur be PVM lėšų;

12.6.4. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė – iki 19 688 533,02 Eur be PVM lėšų;

12.6.5. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – iki  26 311 132,19 Eur be PVM lėšų.“

23.	Papildau 2 priedo lentelę „Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ 12.61 papunkčiu:

„12.61 Aprašo poveiklėms įgyvendinti skiriama suma:

| Poveik-lė | Poveiklės pavadinimas | EGADP subsidijos lėšos, eurais | VB lėšos, eurais | Bendra suma, eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Infekcinių ligų klasterių centrų įrengimas | 117 472 920,45 | 24 669 313,30 | 142 142 233,75 |
| 2.15. | Infekcinių ligų centro įrengimas | 62 980 973,00 | 0,00 | 62 980 973,00 |

Pastaba. Poveiklei Nr. 2.15 įgyvendinti skiriama ne daugiau kaip 62 980 973 Eur nepanaudotų EGADP lėšų, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (toliau – EGADP) „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“  2.5.14 papunktyje nustatyta galimybe viršyti EGADP „Naujos kartos Lietuva“ lėšų paskirstymo plane nurodytas lėšas.“

24.	Pakeičiu 3 priedo lentelę „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ ir ją išdėstau taip:

| „VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadini-mas | Finansa-vimo šaltinis | Prioritetas ar komponen-tas | Uždavi-nys ar priemonė | Veikla ar poveiklė | Intervencinės priemonės kodas | Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas |
| Genomo tyrimams atlikti reikalingos įrangos įsigijimas ir tyrimų atlikimas | Ekono- mikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP) | 1 | A.1.1 | A.1.1.8 | 093 | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma |
| Genomo tyrimams atlikti reikalingos įrangos įsigijimas ir tyrimų atlikimas | Lietuvos Respubli-kos valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB), skirtos Pridėtinės vertės mokesčiui (toliau –PVM) | 1 | A.1.1 | A.1.1.8 | - | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliktų žmogaus genomo sekos nustatymo tyrimų skaičius | P-11-002-02-11-01-49 | skaičius | 1570 (2026 m. I ketv.)“ |

25.	Pakeičiu 4 priedo lentelės „Specialieji finansavimo reikalavimai“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. Finansuojama projekto veikla turi būti baigta įgyvendinti iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 149.3 papunktyje nustatyto termino.“

26.	 Pakeičiu 6 priedo lentelę „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ ir ją išdėstau taip:

| „VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadinimas | Finan-savimo šaltinis | Priorite-tas ar kompo-nentas | Uždavi-nys ar priemo-nė | Veikla ar paprie-monė | Interven-cinės priemo-nės kodas | Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė | Para-mos for-mos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės mat-mens kodas | Nepanau-dotos Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (Taip / Ne) |
| 2.3. Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos | 1 | A.1.3 | A.1.3.3 | 092 | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Ne |
|  | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti (toliau – VB lėšos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligoninių, kuriose įrengti modernizuoti skubiosios pagalbos, reanimacijos arba intensyviosios terapijos skyriai, skaičius | P.S.1.1020 P-11-002-02-11-01-45 | Vnt. | 7 (2026 m. II ketv.) |
| Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas | R.B.1.1012 R-11-002-02-11-01-33 | Asmenys | n/a |

Ministerijos stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelės skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos/sveikatos-prieziuros-kokybes-ir-efektyvumo-didinimo-pletros-programa.“

27.	Pakeičiu 6 priedo lentelės „Specialieji finansavimo reikalavimai“ 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.7. Aprašo poveiklei įgyvendinti skiriama suma:

| Poveiklė | Poveiklės pavadinimas | EGADP subsidijos lėšos, eurais | VB lėšos, eurais | Bendra suma, eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas | 50 438 305,06 | 10 592 044,06 | 61 030 349,12“ |

28.	Pakeičiu 6 priedo lentelės „Specialieji finansavimo reikalavimai“ 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8. Kiekvienos ASPĮ projektui įgyvendinti skiriama investicijų suma, eurais:

| ASPĮ | Bendra suma |
| --- | --- |
| VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 20 547 673,80 |
| VšĮ Utenos ligoninė | 4 270 291,80 |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 16 948 573,25 |
| VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | 5 355 561,77 |
| VšĮ Marijampolės ligoninė | 5 360 666,69 |
| VšĮ Tauragės ligoninė | 4 332 616,51 |
| VšĮ Regioninė Telšių ligoninė | 4 214 965,30 |
| Iš viso: | 61 030 349,12“ |

29.	Pakeičiu 7 priedo lentelę „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ ir ją išdėstau taip:

| „VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadini-mas | Finansa-vimo šaltinis | Priorite-tas ar kompo-nentas | Uždavi-nys ar priemonė | Veikla ar poveiklė | Intervencinės priemonės kodas | Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas |
| Pažangios terapijos centro statyba | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP) | A.1 | A.1.1 | A.1.1.7 | 092 ir 093 | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB), skirtos Pridėtinės vertės mokesčiui (toliau –PVM) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pažangiosios terapijos centro pastato statybos darbų viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas | P.S.11007.1 P-11-002-02-11-01-46 | Vnt. | 1 (2022 m. IV ketv.) |
| Pažangios terapijos centras | P.S.1.1007 P-11-002-02-11-01-47 | Vnt. | 1 (2026 m. II ketv.) |
| Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas | R.B.1.2012 R-11-002-02-11-01-33 | Asmenų skaičius per metus | n/a |

Pastaba. Bendrieji rodikliai nurodyti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“  ir neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2026 m. IV ketv.“

30.	Pakeičiu 7 priedo lentelės „Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai “ 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. Projekto įgyvendinimui galima skirti suma – iki 18 605 971,00 Eur EGADP lėšų ir iki 3 893 033,00 Eur VB lėšų, skirtų netinkamam finansuoti EGADP lėšomis PVM.“

31.	Pakeičiu 9 priedo lentelę „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ ir ją išdėstau taip:

| „VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadini-mas | Finansavimo šaltinis | Prioritetas ar kompo- nentas | Uždavi- nys ar priemo- nė | Veikla ar poveiklė | Intervenci-nės priemonės kodas | Regionas, kuriam priskiria-ma veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindi-nės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas |
| Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas Nr. 4.3 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP) | 1 | A.1.1 | A.1.1.10 | 095 | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – VB) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Tarpinė siektina reikšmė, 2023 m. II ketv. | Galutinė siektina reikšmė, 2025 m. II ketv. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis | R.S.1.1011 R.S.1.3011 P-11-002-02-11-01-23 | Procentai | 70 | 100 |
| Pateikta sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių suvestinė internete | P.S.1.1231 P-11-002-02-11-01-90 | Vnt. | n/d | 1 |
| Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai | R.B.1.2007 R-11-002-02-11-01-34 | Naudotojų skaičius per metus |  | n/a |

Pastaba. Bendrieji rodikliai nurodyti EGADP „Naujos kartos Lietuva“ ir neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2026 m. gruodžio mėn. 31 d.

Stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (stebėsenos rodiklių kortelės) skelbiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės www.sam.lrv.lt. skiltyje „Plėtros programų rengimas“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų.“

32.	Pakeičiu 18 priedo lentelę „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ ir ją išdėstau taip:

| „VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės pavadinimas | Finan-savimo šaltinis | Priorite-tas ar kompo-nentas | Uždavi-nys ar priemo-nė | Veikla ar paprie-monė | Inter-vencinės priemo-nės kodas | Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas | Nepanau-dotos Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (Taip / Ne) |
| 1.2. Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijos lėšos (toliau – EGADP), valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti (toliau – VB lėšos, skirtos netinkamam finansuoti PVM apmokėti) | 1 | A.1.2 | A.1.2.2 | 026 | - | - | - | - | - | - | Ne |
| 1.4. Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis | EGADP, VB lėšos, skirtos netinkamam finansuoti PVM apmokėti | 1 | A.1.2 | A.1.2.2 | 093 | - | - | - | - | - | - | Ne |

Pastaba. Sąvoka „nepanaudotos EGADP lėšos“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 721 punkte.

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė ir pasiekimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| Įkurtų specializuotų dienos priežiūros centrų, skirtų integruotoms ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikti, skaičius | R.S.1.3016.3 P-11-002-02-11-01-38 | Vnt. | 10 (2026 m. I ketv.) |
| Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas | R.B.1.2012 R-11-002-02-11-01-33 | Asmenys per metus | n/a |
| Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius | R.S.1.3016.2 P-11-002-02-11-01-37 | Vnt. | 90 (2026 m. I ketv. |
| Žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros pajėgumų didinimas | P.S.1.1221 P-11-002-02-11-01-91 | Vnt. | 85 (2025 m. II ketv.) (rodiklis taikomas 1.2 ir 1.4 poveiklėms) |
| Infrastruktūros pajėgumų didinimas | P.S.1.1232 P-11-002-02-11-01-92 | Vnt. | 100 (2026 m. I ketv.) (rodiklis taikomas 1.2 ir 1.4 poveiklėms) |

Pastabos:

1. Rodikliai R.S.1.3016.3 / P-11-002-02-11-01-38 ir R.B.1.2012 / R-11-002-02-11-01-33 taikomi 1.2 poveiklei „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“.

2. Rodiklis R.S.1.3016.2 / P-11-002-02-11-01-37 taikomas 1.4 poveiklei „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“.

3. Rodiklis P.S.1.1221 / P-11-002-02-11-01-91  ir P.S.1.1232 / P-11-002-02-11-01-92 nėra taikomas pagal šį Aprašą vykdomiems projektams, į Projekto įgyvendinimo planą ir finansavimo sutartį rodiklis nėra traukiamas.

Ministerijos stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

https://sam.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos/sveikatos-prieziuros-kokybes-ir-efektyvumo-didinimo-pletros-programa/priemone-nr-11-002-02-11-01-gerinti-sveikatos-prieziuros-paslaugu-kokybe-ir-prieinamuma/“

33.	Pakeičiu 18 priedo lentelės „Specialieji finansavimo reikalavimai“ 2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.10. Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki PAFT 149.3 papunktyje nustatyto termino:

2.10.1. projektams pagal šio Aprašo veiklą „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ (šio Aprašo 2.1.1 papunktis) įgyvendinti skiriama iki 3 392 000,00 Eur (trijų milijonų trijų šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir iki 717 000,00 Eur (septynių šimtų septyniolikos tūkstančių eurų) VB lėšų, skirtų netinkamam finansuoti PVM apmokėti. Lėšų paskirstymas galimiems pareiškėjams pateiktas Aprašo 2 priede „Lėšų paskirstymas galimiems pareiškėjams“;

2.10.2. projektams pagal šio Aprašo veiklą „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ (šio Aprašo 2.1.2 papunktis) įgyvendinti skiriama iki 5 220 000,00 Eur (penkių milijonų dviejų šimtų dvidešimties tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir iki 1 096 000,00 Eur (vieno milijono devyniasdešimt šešių tūkstančių eurų) VB lėšų, skirtų netinkamam finansuoti PVM apmokėti. Lėšų paskirstymas galimiems pareiškėjams pateiktas Aprašo 2 priede „Lėšų paskirstymas galimiems pareiškėjams“.

34.	Pakeičiu 18 priedo 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministrė							Marija Jakubauskienė

2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir

efektyvumo didinimo plėtros programos

pažangos priemonės Nr. 11-002-11-01 „Gerinti

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir

prieinamumą“ projekto finansavimo sąlygų

aprašo Nr. 18

2 priedas

LĖŠŲ PASKIRSTYMAS GALIMIEMS PAREIŠKĖJAMS

|  |  |  | 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 18 (toliau – Aprašas) 2.1.1 papunkčio veikla |  |  | Aprašo 2.1.2 papunkčio veikla |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas |  | Ambulatorines slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN) teikiančių specialistų komandų skaičius | Elektromobilis su jo įkrovimo stotele (jeigu yra poreikis) ASPN teikiančių specialistų komandai, kuri teikia paslaugas iki 40 000 gyventojų turinčiose savivaldybėse | Mobilių komandų aprūpinimo įranga ir transporto priemonėmis (Aprašo 13.2 papunktis) veiklai galima skirti didžiausia suma, iki Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (įskaitant informavimo ir matomumo bei netiesiogines išlaidas) | Paliatyviosios pagalbos dienos centrų suaugusiesiems ir (ar) paliatyviosios pagalbos dienos centrų vaikams skaičius | Elektromobilis arba elektrinis autobusas su įkrovimo stotele | Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimo veiklai (Aprašo 13.3 papunktis) galima skirti didžiausia suma (įskaitant susijusias inžinerines paslaugas), iki Eur su PVM (įskaitant informavimo ir matomumo, bei netiesiogines išlaidas) |
| 1. | Vilniaus miesto savivaldybė |  | 10 | 0 | 196 951,88 | 1 | 1 | 652 940,23 |
| 2. |  | Kauno miesto savivaldybė | 12 | 0 | 219 084,45 | 2 | 2 | 1 305 880,46 |
| 3. |  | Klaipėdos miesto savivaldybė | 6 | 0 | 116 074,56 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. |  | Šiaulių miesto savivaldybė | 4 | 0 | 78 775,96 | 1 | 1 | 652 940,23 |
| 5. |  | Vilniaus r. sav. | 3 | 0 | 59 087,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. |  | Kauno r. sav. | 3 | 0 | 59 087,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. | Panevėžio miesto savivaldybė |  | 3 | 0 | 59 087,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | Klaipėdos r. sav. |  | 1 | 0 | 18 072,71 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. | Marijampolės sav. |  | 2 | 0 | 35 877,45 | 1 | 1 | 652 468 |
| 10. | Alytaus miesto savivaldybė |  | 1 | 0 | 8 045,23 | 1 | 1 | 515 322,43 |
| 11. | Jonavos r. sav. |  | 1 | 0 | 19 711,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Kėdainių r. sav. |  | 1 | 0 | 19 711,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Šiaulių r. sav. |  | 1 | 0 | 19 711,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. | Elektrėnų sav. |  | 1 | 1 | 68 264,57 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. | Šalčininkų r. sav. |  | 1 | 1 | 70 345,03 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Širvintų r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Švenčionių r. sav. |  | 1 | 1 | 71 855,13 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Trakų r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Ukmergės r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Alytaus r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. | Druskininkų sav. |  | 1 | 1 | 64 075,35 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22. | Lazdijų r. sav. |  | 1 | 1 | 62 956,79 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23. | Varėnos r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24. | Kaišiadorių r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25. | Prienų r. sav. |  | 1 | 1 | 72 310,93 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26. | Raseinių r. sav. |  | 1 | 1 | 71 806,67 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27. | Kretingos r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28. | Palangos miesto savivaldybė |  | 1 | 1 | 72 661,72 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29. | Skuodo r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30. | Šilutės r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31. | Kalvarijos sav. |  | 1 | 1 | 58 945,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32. | Kazlų Rūdos sav. |  | 1 | 1 | 65 639,23 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33. | Šakių r. sav. |  | 1 | 1 | 68 104,13 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34. | Vilkaviškio r. sav. |  | 1 | 1 | 72 321,19 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35. | Biržų r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36. | Kupiškio r. sav. |  | 1 | 1 | 70 521,75 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37. | Panevėžio r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38. | Pasvalio r. sav. |  | 1 | 1 | 72 569,30 | 0 | 0 | 0,00 |
| 39. | Rokiškio r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40. | Joniškio r. sav. |  | 1 | 1 | 71 160,15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41. | Kelmės r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42. | Pakruojo r. sav. |  | 1 | 1 | 73 190,15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43. | Radviliškio r. sav. |  | 1 | 1 | 70 563,70 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44. | Jurbarko r. sav. |  | 1 | 1 | 72 143,87 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45. | Pagėgių sav. |  | 1 | 1 | 71 071,95 | 0 | 0 | 0,00 |
| 46. | Šilalės r. sav. |  | 1 | 1 | 66 141,37 | 0 | 0 | 0,00 |
| 47. | Tauragės r. sav. |  | 1 | 1 | 67 102,77 | 1 | 1 | 636 984,11 |
| 48. | Plungės r. sav. |  | 1 | 1 | 72 595,02 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49. | Telšių r. sav. |  | 1 | 1 | 67 148,64 | 1 | 1 | 473 402,14 |
| 50. | Anykščių r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51. | Ignalinos r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52. | Molėtų r. sav. |  | 1 | 1 | 69 871,95 | 0 | 0 | 0,00 |
| 53. | Utenos r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 1 | 1 | 652 940,23 |
| 54. | Visagino sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55. | Zarasų r. sav. |  | 1 | 1 | 73 211,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 56. | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė |  | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 772 791,31 |

_________________