Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1219 „DĖL „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. spalio 24 d. Nr. 1082
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pakeisti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.1. Numatoma, kad viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, bendradarbiaudama su lietuvių kilmės verslininkus jungiančiu Globalios Lietuvos lyderių tinklu, koordinuojančiu programą „GLL patarėjai verslui“, Lietuvos įmonių atstovams sudarys galimybes bendradarbiauti su užsienyje įsitvirtinusiais lietuviais, nemokamai gauti patarimų ir konsultacijų eksporto į konkrečias rinkas klausimais.“
1.2. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.3. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Ministras Pirmininkas	Saulius Skvernelis

Užsienio reikalų ministras	Linas Antanas Linkevičius

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas

PLANO 2019–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Įgyvendinanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1.	Tikslas – siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis išlaikytų lietuvių tautinį tapatumą, rūpintis asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių apsauga	1 986	1 986			1 986	1 986			1 986	1 986			Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
1.1.	Uždavinys – įtvirtinti visuomenėje „Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje	266	266			266	266			266	266			Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.1.1.	Priemonė – remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir / užsienyje / gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti	176	176			176	176			176	176			Užsienio reikalų ministerija
		47	47			47	47			47	47			Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)
	Priemonės veiklos: konkurso būdu finansuoti užsienio lietuvių organizacijų, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendinamus projektus; organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius užsienio lietuvių organizacijų atstovams; remti užsienio lietuvių žiniasklaidą; aprūpinti užsienio lietuvių organizacijas medžiaga apie Lietuvą, tautine atributika. Finansuojant projektus užsienio lietuvių bendruomenės, organizacijos, Lietuvos diasporos profesionalai 2019 metais bus skatinami paminėti Pasaulio lietuvių metus, paskelbtus Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. XIII-1090 „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“													Užsienio reikalų ministerija
	Priemonės veiklos: organizuoti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektų finansavimo konkursus, skirtus organizacijų veiklai koordinuoti ir joms vienyti, atstovauti jų interesams, užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir užsienio lietuvių jaunimui informuoti ir organizacijų veiklai stiprinti, naujų organizacijų kūrimuisi skatinti; organizuoti mokymus – konsultacijas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, skirtus veiklos efektyvumui gerinti, organizacijų ir bendruomenių kūrimuisi ir bendradarbiavimui skatinti													Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)
1.1.2.	Priemonė – organizuoti specialistų darbą užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros įstaigose	43	43			43	43			43	43			Užsienio reikalų ministerija

	Priemonės veikla – mokėti už darbą Lietuvos kultūros ir meno darbuotojams, pagal sutartis su Užsienio reikalų ministerija teikiantiems paslaugas užsienio lietuvių bendruomenėse, padengti jų kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas
1.2.	Uždavinys – plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą	1 720	1 720			1 720	1 720			1 720	1 720			Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
1.2.1.	Priemonė – skatinti ir remti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio švietimo veiklą ir sugrįžusių asmenų integravimąsi į Lietuvos švietimo sistemą	1 720	1 720			1 720	1 720			1 720	1 720			Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	Priemonė tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 2.2.6 darbo „Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas“ vykdymo, nes 2019 metais dėmesys bus skiriamas lietuvių kalbos testavimo sistemai kurti, nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose galimybių plėtrai, švietimo valdymo informacinės sistemos pritaikymui sugrįžusių į Lietuvą ir išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai, taip pat naujoms paslaugoms, skirtoms sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo procesą mokyklose, sumodeliuoti. / Priemonės veiklos: išlaikyti užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigas; aprūpinti užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas mokymui/mokymuisi reikalinga medžiaga ir priemonėmis; teikti metodinę pagalbą mokykloms; organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius; remti vaikų vasaros stovyklas, edukacinę kultūrinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje; remti užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektus; kurti lietuvių kalbos testavimo sistemą; plėsti nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose galimybes; pritaikyti švietimo valdymo informacinę sistemą sugrįžusių į Lietuvą ir išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai; sumodeliuoti naujas paslaugas, skirtas sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo procesą mokyklose
2.	Tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą	175	175			148	148			465	465			Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2.1.	Uždavinys – skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos veikloje	46	46			46	46			46	46			Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
2.1.1.	Priemonė – vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškos, sklaidos, priežiūros ir sugrąžinimo veiklą	40	40			40	40			40	40			Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
	Priemonės veikla – organizuoti projektų konkursą, skirtą Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškai, sklaidai, priežiūrai ir grąžinimui, įtraukiant į šį darbą ir užsienyje gyvenančius lietuvius
2.1.2.	Priemonė – identifikuoti ir integruoti su Lietuvos diaspora susijusius archyvus, saugomus užsienyje, į Lietuvos informacinę sistemą	6	6			6	6			6	6			Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
	Priemonės veiklos: organizuoti Lietuvos valstybės archyvų specialistų vizitus į užsienio lietuvių archyvus, kurių metu būtų identifikuojami, tvarkomi, aprašomi, skaitmeninami dokumentai, teikiama metodinė pagalba ir rengiami mokymai užsienio lietuviams; užsienio valstybių archyvų elektroniniuose kataloguose ir užsienio lietuvių bendruomenių interneto svetainėse ieškoti informacijos apie dokumentus, susijusius su Lietuvos diaspora, šią informaciją ir informaciją apie vizitų metu identifikuotus ir aprašytus dokumentus įtraukti į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainės informacinę sistemą
2.2.	Uždavinys – skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitoje veikloje	129	129			102	102			419	419			Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
2.2.1.	Priemonė – skatinti iniciatyvas, skirtas užsienio lietuvių įsitraukimui į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą	32	32			32	32			32	32			Užsienio reikalų ministerija
	Priemonė prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas“ 3-io veiksmo „Lietuvos diasporos profesionalų tinklų pagal jų veiklos sritis sukūrimas, įgalinimas ir specialistų įtraukimas į įvairias veiklas Lietuvoje“ vykdymo. 2019 metais įgyvendinant priemonės veiklą prioritetas bus skiriamas Lietuvos diasporos profesionalų telkimuisi pagal interesų ar veiklos sritis. / Priemonės veikla – skatinti, inicijuoti ir remti iniciatyvas, projektus, renginius, skirtus skatinti Lietuvos diasporą dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime
2.2.2.	Priemonė – stiprinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšius ir skatinti jų bendrą veiklą	27	27			0	0			27	27			Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	Priemonės veiklos: organizuoti mokslo premijų lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, konkursą (rinkti paraiškas, atlikti ekspertinį kandidatų veiklos vertinimą, apibendrinti atrankos komisijos narių teikiamus pasiūlymus dėl laureatų vertinimo, organizuoti iškilmingą mokslo premijų įteikimo renginį, organizuoti laureatų viešąsias paskaitas)
2.2.3.	Priemonė – skleisti „Globalios Lietuvos“ idėją kultūros srityje	70	70			70	70			70	70			Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
	Priemonės veikla – organizuoti projektų konkursą, skirtą „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidai kultūros srityje, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūros iniciatyvas ir rengiant bei platinant informacinę medžiagą apie Lietuvos kultūrą
2.2.4.	Priemonė – skatinti užsienio lietuvius tęsti sporto tradicijas – dalyvauti pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje	0	0			0	0			290	290			Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	Priemonės veikla – organizuoti XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes, vyksiančias 2021 m. liepos 1-4 d. Druskininkuose (žaidynės organizuojamos kas 4 metus)
3.	Tikslas – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos procesu	228	228			228	228			228	228			Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
3.1.	Uždavinys –sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti aktualią informaciją, skatinti grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius, ypač aukštos kvalifikacijos specialistus, padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje	228	228			228	228			228	228			Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
3.1.1.	Priemonė – kaupti ir teikti informaciją apie užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimo bei dalyvavimo Lietuvos gyvenime poreikius ir galimybes	45	45			45	45			45	45			Užsienio reikalų ministerija
	Priemonė tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas“ 1-o veiksmo „Efektyvesnio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio sukūrimas“ ir 5-o veiksmo „Internetinės erdvės „Globali Lietuva“, kurioje užsienio lietuviai vienoje vietoje rastų jiems aktualią informaciją, sukūrimas“ vykdymo, nes 2019 metais bus parengta ir Vyriausybei tvirtinti pateikta naujo modelio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą programa, bus palaikomas ir tobulinamas interneto puslapis „Globali Lietuva“. / Priemonės veiklos: bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio lietuvių organizacijomis ir Lietuvos diasporos profesionalais, parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti naujo modelio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą programą; palaikyti ir tobulinti internetinę erdvę „Globali Lietuva“, kurioje užsienio lietuviai vienoje vietoje rastų jiems aktualią informaciją; organizuoti renginius aktualiomis Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo temomis, organizuoti susitikimus su užsienio lietuviais, užsienio valstybių ir Lietuvos valstybės institucijų ir organizacijų atstovais
3.1.2.	Priemonė – kurti reintegracijos paslaugų teikimo sistemą – sudaryti sąlygas teikti psichologines konsultacijas ir kitas su reintegracija susijusias paslaugas emigracijos paliestiems asmenims ir jų šeimos nariams	9	9			9	9			9	9			Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	Priemonės veikla – teikti psichologines konsultacijas, siekiant užtikrinti, kad asmenys, išvykę iš Lietuvos, grįžę į Lietuvą arba ketinantys grįžti, turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą internetu (naudojant populiariausias nemokamas pokalbių internetu programas arba elektroniniu paštu). Su profesionalių psichologų pagalba sprendžiamos psichologinės problemos, susijusios su adaptacija, taip stiprinama asmenų emocinė būklė, palaikomas ryšys su išvykusiais asmenimis ir padedama jiems sėkmingai adaptuotis grįžus iš emigracijos
3.1.3.	Priemonė – remti užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose	174	174			174	174			174	174			Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	Priemonės veiklos: skirti konkurso būdu stipendijas ir/ar socialines išmokas užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose; remti užsienio lietuvių studentų adaptaciją Lietuvoje
4.	Tikslas – sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius	1 122	1 122			1 122	1 122			1 122	1 122			Užsienio reikalų ministerija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)
4.1.	Uždavinys – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams skirto televizijos kanalo pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje	1 122	1 122			1 122	1 122			1 122	1 122			Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
4.1.1.	Priemonė – išlaikyti užsienio lietuviams skirto televizijos kanalo transliavimo per palydovus tinklą	545	545			545	545			545	545			Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
	Priemonės veiklos: pasirašyti sutartis dėl televizijos kanalo „LRT LITUANICA“ retransliavimo per kabelines užsienio valstybių televizijas; užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą; išlaikyti kanalo „LRT LITUANICA“ transliavimo per palydovus tinklą – transliuojant per 2 palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai 24 val./parą
4.1.2.	Priemonė – naudojant naujausias technologijas, gerinti internetu transliuojamų Lietuvos radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę	187	187			187	187			187	187			Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
	Priemonės veikla – gerinti internetu transliuojamų Lietuvos radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę (padidinti tarptautinio internetinio ryšio kanalo galingumą)
4.1.3.	Priemonė – rengti specialias televizijos programas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą, sudaryti galimybes jas transliuoti	390	390			390	390			390	390			Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
	Priemonės veikla – rengti ir transliuoti specialias televizijos programas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą (televizijos kanalu „LRT LITUANICA“ transliuoti programą „Pasaulio lietuvių žinios“, LRT TELEVIZIJOS kanalu – programą „(Ne)emigrantai“, rengti reportažus laidoms „Stilius“, „Gyvenimas“, „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“ ir žinių laidose)
5.	Tikslas – skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje	33	33			29	29			29	29			Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
5.1.	Uždavinys – pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius, koordinuotomis pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos draugų	33	33			29	29			29	29			Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
5.1.1.	Priemonė – įtraukti užsienio lietuvius, ne lietuvių kilmės Lietuvos diasporos atstovus ir Lietuvos draugus į Lietuvos pristatymo pasaulyje sklaidą	29	29			29	29			29	29			Užsienio reikalų ministerija
	Priemonė tiesiogiai prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto 5.5.13 darbo „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“ 1-o veiksmo „Valstybės šimtmečio ir nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“ vykdymo, nes 2019 metais, įgyvendinant Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje inicijuojamus kultūrinės diplomatijos projektus, prioritetas bus skiriamas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimui, taip pat bus pradėtas pasirengimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimui tarptautinėje bendruomenėje. / Priemonės veikla – rengti ir nemokamai skleisti užsienyje informacinę medžiagą apie Lietuvą, įgyvendinti Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje inicijuojamus kultūrinės diplomatijos projektus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diasporos atstovai, Lietuvos draugai ir lietuvių bendruomenės užsienyje, vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje ir lietuvių archyvų sklaidos ir sugrąžinimo veiklą, įtraukiant į šį darbą užsienyje gyvenančius lietuvius
5.1.2.	Priemonė – rengti ir nemokamai skleisti užsienyje informacinę medžiagą apie Lietuvą	4	4			0	0			0	0			Ekonomikos ir inovacijų ministerija
	Priemonės veiklos: leisti ar/ir retiražuoti Lietuvos turizmo išteklius pristatantį informacinį leidinį, skirtą skleisti informaciją apie Lietuvą ir jos turizmo galimybes užsienio lietuvių bendruomenėse; su lietuvių bendruomenėmis užsienyje dalytis naujienomis apie pokyčius Lietuvos turizmo sektoriuje, pristatyti naujausius turizmo produktus, lankytinas vietas ir skelbti lietuvių bendruomenių socialinių tinklų paskyrose
6.	Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:	3 544	3 544			3 513	3 513			3 830	3 830
6.1.	bendrojo finansavimo lėšos

6.2.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
6.3.	tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
7.	Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
8.	Iš viso Planui įgyvendinti (6+7)	3 544	3 544			3 513	3 513			3 830	3 830

___________________________
„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
2 priedas

PLANO 2019–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Eil. Nr.	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmės			Įgyvendinanti institucija
		2019 metų	2020 metų	2021 metų
	1 tikslas – siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis išlaikytų lietuvių tautinį tapatumą, rūpintis asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių apsauga				Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
R-1-1	Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę užsienyje, dalis (procentai)	65	68	70	Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	1 tikslo 1 uždavinys – įtvirtinti visuomenėje „Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje				Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
P-1-1-1	Valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla, susijusi su lietuvybės puoselėjimu ir „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimu, skaičius	46	47	48	Užsienio reikalų ministerija
P-1-1-2	Jaunų žmonių, dalyvavusių organizuojamuose ir remiamuose projektuose ir iniciatyvose, skirtuose užsienyje gyvenančių lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimui, bendros veiklos su Lietuvos jaunimu organizavimui skatinti, jų tautiniam tapatumui išsaugoti, skaičius	2000	2000	2000	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)
P-1-1-3	Organizuotų mokymų ir konsultacijų, veikiančioms ir besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir bendruomenėms, skaičius	7	7	7	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)
	1 tikslo 2 uždavinys – plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą				Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
P-1-2-1	Užsienio formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigose vykdančių lituanistinį švietimą (pagal sutartis) specialistų skaičius	85	100	100	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
P-1-2-2	Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis (procentai)	15	50	50	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
P-1-2-3	Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų (procentai)	45	70	70	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	2 tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą				Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba
R-2-1	Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos galimybės jiems dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dalis (procentai)	70	72	75	Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba
	2 tikslo 1 uždavinys – skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos veikloje				Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
P-2-1-1	Sugrąžintų užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių skaičius	700	700	700	Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
P-2-1-2	Identifikuotų ir į interneto svetainės (www.archyvai.lt ) informacinę sistemą integruotų rinkinių/fondų skaičius	40	40	40	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
	2 tikslo 2 uždavinys – skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitoje veikloje				Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
P-2-2-1	Remiamų iniciatyvų, skatinančių užsienio lietuvius dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, skaičius	7	9	9	Užsienio reikalų ministerija
P-2-2-2	Užsienio lietuvių tyrėjų, dalyvavusių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektuose (MTEP), stažavusių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir dalyvavusių Lietuvos mokslo tarybos administruojamų MTEP projektų paraiškų ekspertiniame vertinime, skaičius	12	12	12	Lietuvos mokslo taryba
P-2-2-3	Mokslo premijų, skirtų užsienio lietuviams mokslininkams už aukšto tarptautinio lygio laimėjimus, skaičius	5	–	5	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
P-2-2-4	Užsienyje gyvenančių Lietuvos kultūros srities profesionalų, įsitraukusių į bendrus su Lietuva kultūros projektus, skaičius	23	23	23	Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
P-2-2-5	Užsienio lietuvių kontaktų tinklo narių skaičius	300	–	–	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
P-2-2-6	Užsienio lietuvių, dalyvavusių XI pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, skaičius, ne mažiau kaip	–	–	1000	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	3 tikslas – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos procesu				Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
R-3-1	Užsienio lietuvių, manančių, kad informacijos grįžimo ir reintegracijos į Lietuvą klausimais pakanka, dalis (procentai)	65	68	70	Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	3 tikslo 1 uždavinys – sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti aktualią informaciją, skatinti grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius, ypač aukštos kvalifikacijos specialistus, padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje				Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
P-3-1-1	Su Globalios Lietuvos aktualijomis susijusios informacijos gavėjų, priklausančių skirtingoms tikslinėms grupėms, skaičius	14000	15000	16000	Užsienio reikalų ministerija
P-3-1-2	Įgyvendintų užsienio lietuviams svarbios informacijos sklaidos priemonių skaičius	1	1	1	Sveikatos apsaugos ministerija
P-3-1-3	Lietuvos diasporos profesionalų tinklų narių skaičius	1800	2000	2200	Užsienio reikalų ministerija
P-3-1-4	Asmenims, išvykusiems, sugrįžusiems ar ketinantiems grįžti į Lietuvą, nemokamai suteiktų psichologinių konsultacijų skaičius	150	150	150	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
P-3-1-5	Užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose ir gaunančių valstybės paramą, skaičius	150	150	150	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
	4 tikslas – sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius				Užsienio reikalų ministerija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)
R-4-1	Užsienio lietuvių, manančių, kad komunikacijos priemonės ir viešosios paslaugos atitinka jų poreikius, dalis (procentai)	75	77	79	Užsienio reikalų ministerija
	4 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams skirto televizijos kanalo pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje				Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
P-4-1-1	Palydovų, per kuriuos transliuojamas televizijos kanalas „LRT LITUANICA“, skaičius	2	2	2	Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
P-4-1-2	Unikalių vartotojų iš užsienio šalių, žiūrinčių LRT programas internetu, skaičius (tūkstančiais)	800	820	850	Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
P-4-1-3	Specialių televizijos programų apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą trukmė (valandų skaičius)	80	80	85	Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
	5 tikslas – skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje				Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
R-5-1	Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos žinomumas jų buvimo valstybėse gerėja, dalis (procentai)	40	40	40	Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
R-5-2	Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos tarptautinis patrauklumas jų buvimo valstybėse gerėja, dalis (procentai)	30	–	–	Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
R-5-3	Lietuvos visuomenės informuotumas apie Lietuvos diasporos veiklą (procentai)	52	55	60	Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
	5 tikslo 1 uždavinys – pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius, koordinuotomis pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos draugų				Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
P-5-1-1	Lietuvą pristatančių kultūrinės ir viešosios diplomatijos projektų ir iniciatyvų, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai, skaičius	25	25	25	Užsienio reikalų ministerija
P-5-1-2	Išleistos ir/ar retiražuotos bei nemokamai per užsienio lietuvių organizacijas išplatintos informacinės medžiagos apie Lietuvą tiražas (tūkst. vnt.)	5	–	–	Ekonomikos ir inovacijų ministerija

–––––––––––––––––