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 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO 2026-2027 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, siekdama įgyvendinti Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2026 m.  vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-28 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 001-01-05-12 priemonę „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“,
t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2026–2027 metų planą (pridedama).



Administracijos direktorė						Lina Leinartienė
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PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2026 m. kovo 24 d. įsakymu 
Nr. A1-326





Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi už įgyvendinimą	Įgyvendinimo 	data
I.	ŠVIETIMAS IR  INFORMACIJOS SKLEIDIMAS
1.	Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Nuolat.
2.	Telšių rajono gyventojų informavimas ir konsultavimas apie Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos pakeitimus.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Nuolat.
3.	Mokymai ir diskusijos apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo galimybes ir problemas Telšių rajone suorganizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Pagal poreikį
II.	PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
1.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2026 m. balandžio 3 d.
2.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Viešųjų ryšių skyrius.	Iki 2026 m. balandžio 10 d.
3.		Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija.	Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.	Nuo 2026 m. balandžio 13 d. iki 2026 m. gegužės 15 d.
III.	PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
1.		Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2026 m. gegužės 22 d.
2.		Gyventojų pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2026 m. birželio 26 d.
3.	Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2026 m. liepos 3 d.
4.	Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas.	Gyventojai, pateikę projektų idėjas.	Iki 2026 m. liepos 10 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų  finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2026 m. liepos 15 d.
6.	Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Viešųjų ryšių skyrius.	Iki 2025 m. rugpjūčio 28 d.
IV.	GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS
1.	Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. rugsėjo 30 d.
2.	Gyventojų elektroninių balsų skaičiavimas, rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymo teikimas savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašą.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2026 m. spalio 16 d.
3.	Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2026 m. spalio 16 d.	
4.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2026 m. spalio 30 d.	
V.	PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1.	Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2026–2028 2027-2029 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2026 2027 m. Savivaldybės biudžete. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius.	Iki 2027 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo.	
2. 	Laimėjusio projekto įgyvendinimas	Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą.	Iki 2027 m. gruodžio 3 d.
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