TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius

įsakymas

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO 2026-2027 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2026 m. kovo 24 d. Nr. A1-326

Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, siekdama įgyvendinti Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2026 m.  vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-28 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 001-01-05-12 priemonę „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“,

t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2026–2027 metų planą (pridedama).

Administracijos direktorė						Lina Leinartienė

Parengė

Reda Lukauskienė

2026-03-20

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2026 m. kovo 24 d. įsakymu

Nr. A1-326

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2026–2027 metų planas

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingi už įgyvendinimą | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ŠVIETIMAS IR INFORMACIJOS SKLEIDIMAS |  |  |  |
| 1. | Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Nuolat. |
| 2. | Telšių rajono gyventojų informavimas ir konsultavimas apie Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos pakeitimus. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Nuolat. |
| 3. | Mokymai ir diskusijos apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo galimybes ir problemas Telšių rajone suorganizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Pagal poreikį |
| II. | PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS |  |  |  |
| 1. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2026 m. balandžio 3 d. |
| 2. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Viešųjų ryšių skyrius. | Iki 2026 m. balandžio 10 d. |
| 3. | Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija. | Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius. | Nuo 2026 m. balandžio 13 d. iki 2026 m. gegužės 15 d. |
| III. | PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA |  |  |  |
| 1. | Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2026 m. gegužės 22 d. |
| 2. | Gyventojų pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2026 m. birželio 26 d. |
| 3. | Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2026 m. liepos 3 d. |
| 4. | Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas. | Gyventojai, pateikę projektų idėjas. | Iki 2026 m. liepos 10 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2026 m. liepos 15 d. |
| 6. | Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Viešųjų ryšių skyrius. | Iki 2025 m. rugpjūčio 28 d. |
| IV. | GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS |  |  |  |
| 1. | Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| 2. | Gyventojų elektroninių balsų skaičiavimas, rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymo teikimas savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašą. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2026 m. spalio 16 d. |
| 3. | Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2026 m. spalio 16 d. |
| 4. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2026 m. spalio 30 d. |
| V. | PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |
| 1. | Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2026–2028 2027-2029 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2026 2027 m. Savivaldybės biudžete. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius. | Iki 2027 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo. |
| 2. | Laimėjusio projekto įgyvendinimas | Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą. | Iki 2027 m. gruodžio 3 d. |

__________________________________________________