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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siekdamas įgyvendinti 01 Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  vasario 27 d. sprendimu Nr.T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“) įgyvendinimas“, projekto numeris #R084, akronimas EmPaci, ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
T v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo planą 2020 – 2021 metams (pridedamas).
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PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 10 d.
įsakymu Nr.A1-844

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo planas
2020 – 2021 metams

Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi už įgyvendinimą	Įgyvendinimo 	data
I.	ŠVIETIMAS IR  INFORMACIJOS SKLEIDIMAS
1.	Mokymų savivaldybės administracijos darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovams, seniūnaičiams, bibliotekininkams ir pan. organizavimas ir pravedimas.  	Mokymų filmavimas ir sudarytos galimybės mokymų viešai peržiūrai.	Įgyvendinamo projekto partneris – Klaipėdos universitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Iki 2020 m.  birželio 30 d. 
2. 	Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės pritaikymas informacijos pateikimui apie bendruomenės iniciatyvų projektų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, iniciatyvų projektų pateikimą,  atranką, konsultuojančius asmenis ir kitą reikalingą informaciją.	Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius.	Iki 2020 m. birželio 15 d.
II.	PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
1.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2020 m. birželio 19 d.
2.		Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, susitikimuose su gyventojais.	Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Iki 2020 m. birželio 30 d.
3.		Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija.	Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, Seniūnijos. 	Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 
III.	PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
1.		Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Seniūnijos.	Iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.
2.		Gyventojų pateiktų Projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 21 d.
3.	Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2020 m. rugsėjo  25 d.
4.	Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas.	Pareiškėjai, Savivaldybės mero patarėjai.	Iki 2020 m. spalio 6 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų  finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. 	Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius.	Iki 2020 m. spalio 9 d.
6.	Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Iki 2020 m. spalio 16 d. 
IV.	GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS
1.	Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas.	Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Nuo 2020 m. spalio 10 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d.
2.	Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas.	Savivaldybės administracija, Seniūnijos.	Nuo 2020 m. spalio 10 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d.
3.	Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Seniūnijos.	Iki 2020 lapkričio 20 d.
4.	Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas.	Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius.	Iki 2020 m. lapkričio 25 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).	Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Iki 2020 m. lapkričio 30 d.
V.	PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1.	Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2021-2023 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2021 m. Savivaldybės biudžete. 	Savivaldybės administracijos finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius.		Iki 2021 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo
2. 	Laimėjusio projekto įgyvendinimas	Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą	Iki 2021 m. liepos 1 d.


__________________________________
image1.png




oleObject1.bin
[image: image1.png]






