TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius

įsakymas

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T1-134 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

2020 m. birželio 10 d. Nr. A1-844

Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siekdamas įgyvendinti 01 Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  vasario 27 d. sprendimu Nr.T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“) įgyvendinimas“, projekto numeris #R084, akronimas EmPaci, ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

T v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo planą 2020 – 2021 metams (pridedamas).

Administracijos direktorius					                  Imantas Motiejūnas

Parengė

Daiva Vaitkuvienė

2020-06-05

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. birželio 10 d.

įsakymu Nr.A1-844

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo planas

2020 – 2021 metams

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingi už įgyvendinimą | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ŠVIETIMAS IR INFORMACIJOS SKLEIDIMAS |  |  |  |
| 1. | Mokymų savivaldybės administracijos darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovams, seniūnaičiams, bibliotekininkams ir pan. organizavimas ir pravedimas. Mokymų filmavimas ir sudarytos galimybės mokymų viešai peržiūrai. | Įgyvendinamo projekto partneris – Klaipėdos universitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2020 m. birželio 30 d. |
| 2. | Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės pritaikymas informacijos pateikimui apie bendruomenės iniciatyvų projektų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, iniciatyvų projektų pateikimą, atranką, konsultuojančius asmenis ir kitą reikalingą informaciją. | Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius. | Iki 2020 m. birželio 15 d. |
| II. | PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS |  |  |  |
| 1. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2020 m. birželio 19 d. |
| 2. | Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, susitikimuose su gyventojais. | Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2020 m. birželio 30 d. |
| 3. | Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija. | Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, Seniūnijos. | Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. |
| III. | PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA |  |  |  |
| 1. | Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Seniūnijos. | Iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. |
| 2. | Gyventojų pateiktų Projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 21 d. |
| 3. | Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2020 m. rugsėjo 25 d. |
| 4. | Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas. | Pareiškėjai, Savivaldybės mero patarėjai. | Iki 2020 m. spalio 6 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. | Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius. | Iki 2020 m. spalio 9 d. |
| 6. | Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2020 m. spalio 16 d. |
| IV. | GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS |  |  |  |
| 1. | Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas. | Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Nuo 2020 m. spalio 10 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. |
| 2. | Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas. | Savivaldybės administracija, Seniūnijos. | Nuo 2020 m. spalio 10 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. |
| 3. | Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Seniūnijos. | Iki 2020 lapkričio 20 d. |
| 4. | Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas. | Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius. | Iki 2020 m. lapkričio 25 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2020 m. lapkričio 30 d. |
| V. | PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |
| 1. | Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2021-2023 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2021 m. Savivaldybės biudžete. | Savivaldybės administracijos finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius. | Iki 2021 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo |
| 2. | Laimėjusio projekto įgyvendinimas | Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą | Iki 2021 m. liepos 1 d. |

__________________________________