LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO 2013–2015 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. balandžio 16 d. Nr. D1-266

Vilnius

Vadovaudamasis Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), 57 ir 409 punktais ir Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511 (Žin., 2009, Nr. 138-6075; 2010, Nr. 118-6023), 5 ir 8.3 punktais:

1. T v i r t i n u Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013–2015 metų priemones (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. D1-973 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012–2015 metų priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 157-7449).

Aplinkos ministras	Valentinas Mazuronis

Suderinta

Viešųjų pirkimų tarnybos

2013 m. balandžio 11 d. raštu Nr. 4S-1658

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-266

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO 2013–2015 METŲ PRIEMONĖS

| Uždavinys | Įgyvendinimo priemonė | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus atlikti žaliuosius pirkimus | 1.1. atlikti žaliųjų pirkimų mokymo programos pakeitimus; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2015 metai |
|  | 1.2. organizuoti perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams mokymus žaliųjų pirkimų klausimais; | Aplinkos apsaugos agentūra, Viešųjų pirkimų tarnyba | 2013–2015 metai |
|  | 1.3. rengti ir platinti perkančiosioms organizacijoms rekomendacinę ir mokomąją medžiagą apie žaliuosius pirkimus; | Aplinkos apsaugos agentūra, Viešųjų pirkimų tarnyba | 2013–2015 metai |
|  | 1.4. vykdyti konsultacijas žaliųjų pirkimų klausimais; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2013–2015 metai |
|  | 1.5. organizuoti konferenciją žaliųjų pirkimų tema. | Aplinkos apsaugos agentūra, Viešųjų pirkimų tarnyba | 2014 metai |
| 2. Skatinti tiekėjus pateikti į rinką kuo daugiau aplinkai palankių produktų | Parengti ir išplatinti tiekėjams ir (ar) perkančiosioms organizacijoms informacinius pranešimus apie prekėms, paslaugoms ir darbams keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus ir atitikimą jiems įrodančius dokumentus. | Aplinkos apsaugos agentūra | 2013–2015 metai |
| 3. Užtikrinti, kad žalieji pirkimai būtų atliekami vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijais, o įsigyti produktai būtų palankūs aplinkai | 3.1. įvertinti nustatytus 1-osios, 2-osios ir 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4110; 2012, Nr. 134-6842), ir, jeigu reikalinga, parengti aplinkos apsaugos kriterijų pakeitimus; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2013–2015 metai |
|  | 3.2. patvirtinti 1-osios, 2-osios ir 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų pakeitimus (jeigu būtų reikalinga); | Aplinkos ministerija | 2013–2015 metai |
|  | 3.3. parengti sąrašą produktų (4-oji produktų grupė), kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, ir parengti šiai produktų grupei aplinkos apsaugos kriterijus; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2013 metai |
|  | 3.4. parengti sąrašą produktų (5-oji produktų grupė), kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai ir parengti šiai produktų grupei aplinkos apsaugos kriterijus; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2015 metai |
|  | 3.5. patvirtinti sąrašą produktų (4-oji produktų grupė), kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, ir patvirtinti šiai produktų grupei aplinkos apsaugos kriterijus; | Aplinkos ministerija | 2013 metai |
|  | 3.6. patvirtinti sąrašą produktų (5-oji produktų grupė), kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, ir patvirtinti šiai produktų grupei aplinkos apsaugos kriterijus; | Aplinkos ministerija | 2015 metai |
|  | 3.7. atlikus aplinkai palankių produktų rinkos tyrimus ir integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio aplinkai vertinimo studiją, įvertinti ir apsvarstyti gautus rezultatus, pasiūlyti žaliųjų pirkimų tikslus naujam periodui; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2015 metai |
|  | 3.8. nustatyti žaliųjų pirkimų tikslus 2016–2020 metų periodui ir parengti šių tikslų įgyvendinimo priemonių planą. | Aplinkos ministerija | 2015 metai |
| 4. Rinkti ir kaupti informaciją apie aplinkai palankius produktus, informuoti perkančiąsias organizacijas apie aplinkai palankius produktus ir aplinkos apsaugos kriterijus, kuriais vadovaujantis turėtų būti atliekami žalieji pirkimai | 4.1. atlikti aplinkai palankių produktų rinkos tyrimus; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2014–2015 metai |
|  | 4.2. parengti integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio aplinkai vertinimo studiją; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2014–2015 metai |
|  | 4.3. teikti savo interneto svetainėje informaciją apie aplinkai palankius produktus, aplinkos apsaugos kriterijus, kitą perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams ir vartotojams naudingą informaciją. | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra | 2013–2015 metai |
| 5. Atlikti žaliųjų pirkimų stebėseną | 5.1. kaupti statistinius duomenis apie atliktus žaliuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje, pateikti stebėsenos duomenis Aplinkos ministerijai; | Viešųjų pirkimų tarnyba | 2013–2015 metai |
|  | 5.2. rengti ir teikti informaciją, ataskaitas žaliųjų pirkimų klausimais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitiems subjektams; | Aplinkos apsaugos agentūra | 2013–2015 metai |
|  | 5.3. pagal kompetenciją dalyvauti Europos Komisijos ir kt. institucijų darbo grupių posėdžiuose žaliųjų pirkimų klausimais. | Aplinkos apsaugos agentūra | 2013–2015 metai |

_________________