Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1425 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1259
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1425 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 121-6173), ir priede:

1. Išdėstyti 1.1 punktą taip:

„1.1. Atnaujinti ir patvirtinti Ignalinos AE galutinį eksploatavimo nutraukimo planą	Ignalinos AE, Energetikos ministerija	2010–2014	Ignalinos programa	suma įtraukta į 2.1 punktą“.

2. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

„2.1. Užtikrinti sustabdytos Ignalinos AE priežiūrą, gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir įgyvendinti reikiamus pakeitimus	Ignalinos AE, Energetikos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas	2010–2014	249,34	234,54	223,14	296,7	260,8	Ignalinos programa, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, Specialiosios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, Ignalinos AE lėšos, valstybės biudžeto lėšos, kiti šaltiniai	įskaitant pagal sutartį Ignalinos AE skiriamas lėšas Visagino priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (finansavimo šaltinis 2011 metais – Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas). 2014 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ignalinos atominės elektrinės priešgaisrinei saugai numatyta skirti 5 mln. litų valstybės biudžeto asignavimų“.

3. Išdėstyti 2.2 punktą taip:

„2.2. Padėti Ignalinos AE rengti ir vykdyti eksploatavimo nutraukimo projektus	Ignalinos AE	2010–2014	15,88	20,7	10,36	10,36	Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, Ignalinos programa, Ignalinos AE lėšos	priemonei vykdyti numatytos, bet nepanaudotos lėšos tuo tikslu gali būti naudojamos paskesniais šios programos vykdymo laikotarpio metais“.

4. Išdėstyti 4.1 punktą taip:

„4.1. Stiprinti Ignalinos AE personalo gebėjimus rengti ir vykdyti eksploatavimo nutraukimo technologinius projektus ir jų saugos pagrindimus	Ignalinos AE	2010–2014	Ignalinos programa, Specialiosios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas	suma įtraukta į 2.1 punktą“.

5. Išdėstyti 5.2 punktą taip:

„5.2. Rengti Ignalinos AE nebenaudojamų pastatų ir įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projektų dokumentus	Ignalinos AE	2010–2014	27,52	49,2	4,15	1,72	Ignalinos programa, Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, Specialiosios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas“.

6. Papildyti 6.3 punktu:

„6.3. Patikslinti Ignalinos AE veiklos strategiją atsižvelgiant į derybų dėl paramos eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 metais su Europos Komisija rezultatus	Ignalinos AE, Energetikos ministerija	2013–2014	Ignalinos programa	suma įtraukta į 2.1 punktą“.

7. Išdėstyti 7.1 punktą taip:

„7.1. Atlikti įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo parengiamuosius darbus pirmajame ir antrajame blokuose, parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams (objektams)	Ignalinos AE	2010–2014	5,39	13,81	31,49	1,0	7,9	Ignalinos programa, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas“.

8. Išdėstyti 7.2 punktą taip:

„7.2. Parengti pirmojo bloko pagrindinio cirkuliacijos kontūro dezaktyvavimo ir išmontavimo projektą bei saugos pagrindimą	Ignalinos AE	2010–2014	1,7	1,7	1,8	5,0	Ignalinos programa	priemonė bus užbaigta po 2014 metų kaip dezaktyvavimo ir išmontavimo A1 bloko įrangos projekto sudėtinė dalis“.

9. Išdėstyti 7.3 punktą taip:

„7.3. Įdiegti įrenginius, kurių reikia turbinų salės ir 117/1 pastato įrenginiams išmontuoti ir dezaktyvuoti	Ignalinos AE	2010–2013	12,0	13,0	13,43	11,56	Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas“.

10. Išdėstyti 7.6 punktą taip:

„7.6. Vykdyti 1-ojo energijos bloko įrangos išmontavimo darbus A1, B1, D1, G1, V1 blokuose	Ignalinos AE	2012–2014	Ignalinos programa	suma įtraukta į 2.1 punktą“.

11. Papildyti 7.8 punktu:

„7.8. Vykdyti įrangos išmontavimo darbus 111, 137 ir 120/2 pastatuose	Ignalinos AE	2013–2014	Ignalinos programa	suma įtraukta į 2.1 punktą“.

12. Išdėstyti 11.2 punktą taip:

„11.2. Įrengti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą	Ignalinos AE	2010–2014	160,0	165,0	170,0	173,1	Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas	įskaitant visų konteinerių pateikimą ir pažeisto kuro tvarkymo įrangos įdiegimą. Priemonei vykdyti numatytos, bet nepanaudotos lėšos tuo tikslu gali būti naudojamos paskesniais šios programos vykdymo laikotarpio metais. Priemonė bus užbaigta po 2014 metų“.

13. Išdėstyti 13.2 punktą taip:

„13.2. Įrengti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir atliekyną	Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra	2010–2014	12,0	12,0	4,0	0,3	28,1	Ignalinos programa, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas	projektas bus užbaigtas po 2014 metų“.

14. Išdėstyti 13.3 punktą taip:

„13.3. Įrengti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginį	Ignalinos AE	2010–2014	87,0	87,0	87,0	87,0	338,7	Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas	priemonė bus užbaigta po 2014 metų. Priemonei vykdyti numatytos, bet nepanaudotos lėšos tuo tikslu gali būti naudojamos paskesniais šios programos vykdymo laikotarpio metais“.

15. Išdėstyti 13.5 punktą taip:

„13.5. Suprojek-tuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną	Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioakty-viųjų atliekų tvarkymo agentūra	2010–2014	33,7	33,7	33,7	9,0	4,5	Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, Ignalinos programa, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas“.

16. Išdėstyti 13.9 punktą taip:

„13.9. Užtikrinti cementuotų radioaktyviųjų atliekų gelžbetoninių konteinerių tiekimą	Ignalinos AE	2012–2014	4,4	2,6	Ignalinos programa	priemonei vykdyti numatytos, bet nepanaudotos lėšos tuo tikslu gali būti naudojamos paskesniais šios programos vykdymo laikotarpio metais“.

17. Papildyti 13.11 punktu:

„13.11. Ištirti galimybę pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį atliekyną	Ignalinos AE	2014	1,7	Ignalinos programa, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas“.

18. Papildyti 13.12 punktu:

„13.12. Įrengti kontroliuojamą zoną ir organizuoti matavimus 159B komplekse	Ignalinos AE	2013–2014	0,5	Ignalinos programa, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas“.

19. Papildyti 13.13 punktu:

„13.13. Įrengti metalinių radioaktyviųjų atliekų pradinio apdorojimo kompleksą 130/2 pastate	Ignalinos AE	2013–2014	1,2	4,91	Ignalinos programa	priemonei vykdyti numatytos, bet nepanaudotos lėšos tuo tikslu gali būti naudojamos paskesniais šios programos vykdymo laikotarpio metais“.

20. Papildyti 13.14 punktu:

„13.14. Atlikti bitumuotų atliekų saugyklos rekonstrukcijos į kapinyną galimybių inžinerinius tyrimus	Ignalinos AE	2013–2014	0,9	1,4	Ignalinos programa	priemonei vykdyti numatytos, bet nepanaudotos lėšos tuo tikslu gali būti naudojamos paskesniais šios programos vykdymo laikotarpio metais“.

21. Išdėstyti 21.1 punktą taip:

„21.1. Kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas taikant elektros energijos tarifo lengvatą pajamas (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 procentų, 2013 metais – 40 procentų, 2014 metais –40 procentų mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams	Energetikos ministerija, AB LESTO	2010-2014	6	12,5	12,6	9,9	9,9	Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas	Atsižvelgiant į 21.4 ir 21.5 punktuose nurodytų priemonių finansavimo poreikį, 2013 metais AB LESTO numatyta skirti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų suma prireikus gali būti sumažinta ne daugiau kaip 1,3 mln. litų. 2013 metais AB LESTO negautą Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sumą, reikalingą priemonei įgyvendinti ir neviršijančią 1,3 mln. litų, leidžiama kompensuoti 2014 metais iš atitinkamų metų fondo lėšų sąmatos“.

22. Išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso	787,2	791,21	756,96	639,09	699,55“.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Energetikos ministras	Jaroslav Neverovič