						TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS	DIREKTORIUS		
ĮSAKYMAS
 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO 2023-2024 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2023 m. vasario 8 d. Nr. A1-223 
Telšiai 





Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m.  sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“ ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2023–2024 metų planą (pridedamas).





Administracijos direktorius					               	   Tomas Katkus
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PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. vasario 8 d. įsakymu 
Nr. A1-223





Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi už įgyvendinimą	Įgyvendinimo 	data
I.	ŠVIETIMAS IR  INFORMACIJOS SKLEIDIMAS
1.	Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai.	Nuolat.
2.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos pristatymas rajono gyventojams.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	2023 m. kovas
3.	Diskusijų apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo galimybes ir problemas Telšių rajone suorganizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	2023 m. spalis
II.	PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
1.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2023 m. kovo 6 d.
2.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai.	Iki 2023 m. kovo 15 d.
3.		Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija.	Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, seniūnijos. 	Nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. gegužės 2 d. 
III.	PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
1.		Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Iki 2023 m. gegužės 9 d.
2.		Gyventojų pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2023 m. birželio 2 d.
3.	Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2023 m. birželio 9 d.
4.	Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas.	Gyventojai, pateikę projektų idėjas, Savivaldybės mero patarėjai.	Iki 2023 m. birželio 20 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų  finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2023 m. birželio 23 d. 
6.	Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai.	Iki 2023 m. liepos  7 d. 
IV.	GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS
1.	Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas.	Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius.	Nuo 2023 m. liepos 10 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.
2.	Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Nuo 2023 m. liepos 10 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.
3.	Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Iki 2023 rugsėjo 15 d.
4.	Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2023 rugsėjo 15 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Iki 2023 m.  rugsėjo 29 d.
V.	PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1.	Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2024-2026 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2024 m. Savivaldybės biudžete. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius.	Iki 2024 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
2. 	Laimėjusio projekto įgyvendinimas	Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą.	Iki 2024 m. gruodžio 1 d.

__________________________________________________
image1.png




oleObject1.bin
[image: image1.png]






