TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius

įsakymas

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO 2023-2024 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2023 m. vasario 8 d. Nr. A1-223

Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m.  sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“ ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2023–2024 metų planą (pridedamas).

Administracijos direktorius					               	   Tomas Katkus

Parengė

Regina Radimonienė

2023-02-01

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. vasario 8 d. įsakymu

Nr. A1-223

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2023–2024 metų planas

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingi už įgyvendinimą | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ŠVIETIMAS IR INFORMACIJOS SKLEIDIMAS |  |  |  |
| 1. | Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai. | Nuolat. |
| 2. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos pristatymas rajono gyventojams. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | 2023 m. kovas |
| 3. | Diskusijų apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo galimybes ir problemas Telšių rajone suorganizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | 2023 m. spalis |
| II. | PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS |  |  |  |
| 1. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2023 m. kovo 6 d. |
| 2. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai. | Iki 2023 m. kovo 15 d. |
| 3. | Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija. | Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, seniūnijos. | Nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. gegužės 2 d. |
| III. | PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA |  |  |  |
| 1. | Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Iki 2023 m. gegužės 9 d. |
| 2. | Gyventojų pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2023 m. birželio 2 d. |
| 3. | Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2023 m. birželio 9 d. |
| 4. | Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas. | Gyventojai, pateikę projektų idėjas, Savivaldybės mero patarėjai. | Iki 2023 m. birželio 20 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2023 m. birželio 23 d. |
| 6. | Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai. | Iki 2023 m. liepos 7 d. |
| IV. | GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS |  |  |  |
| 1. | Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas. | Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius. | Nuo 2023 m. liepos 10 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. |
| 2. | Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Nuo 2023 m. liepos 10 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. |
| 3. | Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Iki 2023 rugsėjo 15 d. |
| 4. | Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2023 rugsėjo 15 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| V. | PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |
| 1. | Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2024-2026 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2024 m. Savivaldybės biudžete. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius. | Iki 2024 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo. |
| 2. | Laimėjusio projekto įgyvendinimas | Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą. | Iki 2024 m. gruodžio 1 d. |

__________________________________________________