						TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS	DIREKTORIUS		
ĮSAKYMAS
 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T1-134 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

2022 m. balandžio 4 d. Nr. A1-480 
Telšiai 





Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siekdamas įgyvendinti 01 Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.  vasario 25 d. sprendimu Nr.T1-49 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“) įgyvendinimas“ ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2022–2023 metų planą (pridedamas).
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PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio 4 d. įsakymu 
Nr. A1-480





Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi už įgyvendinimą	Įgyvendinimo 	data
I.	ŠVIETIMAS IR  INFORMACIJOS SKLEIDIMAS
1. 	Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai.	Nuolat.
II.	PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
1.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2022 m. balandžio 6 d.
2.		Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai.	Iki 2022 m. balandžio 15 d.
3.		Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija.	Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, seniūnijos. 	Nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. birželio 3 d. 
III.	PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
1.		Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Iki 2022 m. birželio 8 d.
2.		Gyventojų pateiktų Projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė.	Iki 2022 m. liepos 1 d.
3.	Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams.	Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2022 m. liepos 7 d.
4.	Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas.	Gyventojai, pateikę projektų idėjas, Savivaldybės mero patarėjai.	Iki 2022 m. liepos 18 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų  finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. 	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2022 m. liepos 20 d. 
6.	Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai.	Iki 2022 m. liepos  29 d. 
IV.	GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS
1.	Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas.	Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius.	Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
2.	Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
3.	Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Iki 2022 rugsėjo 23 d.
4.	Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2022 rugsėjo 23 d.
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.	Iki 2022 m.  rugsėjo 30 d.
V.	PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1.	Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2023-2025 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2023 m. Savivaldybės biudžete. 	Savivaldybės administracijos finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius.	Iki 2023 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
2. 	Laimėjusio projekto įgyvendinimas	Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą.	Iki 2023 m. gruodžio 1 d.
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