Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METŲ MINĖJIMO
2020 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

2019 m. liepos 24 d. Nr. 786
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 10 d. nutarimą Nr. XIII-1142 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo 2020 metais planą (toliau – Planas).
2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti:
3.1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Alytaus kraštotyros muziejui, koncertinei įstaigai „Kauno santaka“, Lietuvos bankui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, asociacijai „Lietuvos-Vokietijos forumas“, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei, viešajai įstaigai „Menų vartai“, viešajai įstaigai „Motobaltija“, uždarajai akcinei bendrovei „Post Scriptum. Littera“, Šiaulių turizmo informacijos centrui, viešajai įstaigai Tautinių bendrijų namams, valstybės įmonei Turto bankui, Vilniaus universitetui – dalyvauti įgyvendinant Planą;
3.2. Jurbarko rajono savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

Ministras Pirmininkas	Saulius Skvernelis

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas	Mindaugas Kvietkauskas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 786

VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANAS

Eil. / Nr.	Veiklos (projekto) pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas
I SKYRIUS / MINĖJIMAI IR KONFERENCIJOS
1.	Surengti pasaulio litvakų suvažiavimą, kurio metu taip pat vyks Žydų folkloro ir kulinarinio paveldo dienos renginiai	Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, / Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, / Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, / Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas, / Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2020 m. III ketvirtis
2.	Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „XVIII–XX a. Lietuvos žydų raštija ir intelektualumas“ („Literacy and Intellectuality of the 18–20 Century Lithuanian Jewry“) ir paskelbti konferencijos medžiagą	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, / Vilniaus universitetas, / Lietuvos istorijos institutas, / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	2020 m. II–IV ketvirčiai
3.	Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Litvakų kultūros ir meno lobiai: naujausi tyrimai“	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2020 m. IV ketvirtis
4.	Surengti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginį Niujorke	Užsienio reikalų ministerija	2020 m. III ketvirtis
5.	Organizuoti Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) 120-ųjų gimimo metinių minėjimus Vilniuje ir Kaune	Užsienio reikalų ministerija	2020 m. I ketvirtis
6.	Parengti ir išplatinti kreipimąsi į savivaldybes, kviečiantį organizuoti renginius, skirtus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti	Vyriausybės kanceliarija, / Kultūros ministerija, / Lietuvos savivaldybių asociacija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I ketvirtis
II SKYRIUS / KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS
7.	Surengti Vilniaus knygų mugėje renginių ciklą „Litvakai ir literatūra: Lietuvos žydų indėlis į pasaulio literatūrinį paveldą“	Kultūros ministerija, / Lietuvos kultūros institutas, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I ketvirtis
8.	Surengti vieno žymiausių XX a. modernistų menininkų, Brazilijos modernisto Lazario Segalo (Lasar Segall), kilusio iš Vilniaus, darbų parodą	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Kultūros ministerija, / Užsienio reikalų ministerija	2019 m. IV ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis
9.	Surengti dailininko Boriso Šaco (Boris Schatz) darbų ir dokumentų iš Boriso Šaco namų-muziejaus Jeruzalėje parodą	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2020 m. IV ketvirtis
10.	Surengti Marko Šagalo (Marc Chagal) paveikslo „Baltasis nukryžiavimas“ parodą	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Užsienio reikalų ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2021 m. IV ketvirtis
11.	Surengti dailininko Samuelio Bako (Samuel Bak) darbų parodą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	2020 m. III ketvirtis
12.	Surengti parodą „Shenoth Eliyahu: Vilniaus Gaono įtaka Lietuvos žydų kultūrai“	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, / Lietuvos valstybės istorijos archyvas, / Lietuvos centrinis valstybės archyvas, / Lietuvos dailės muziejus, / Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, / Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus	2020 m. III ketvirtis
13.	Surengti parodą „YIVO Vilniuje: legendos pradžia“ Frankfurte (Vokietijos Federacinė Respublika)	asociacija „Lietuvos-Vokietijos forumas“, / Užsienio reikalų ministerija, / Kultūros ministerija, / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, / Lietuvos kultūros institutas	2020 m. III ketvirtis
14.	Surengti stacionarią ir kilnojamąją parodas „Knygos ant medžių neauga (Z. Kalmanovičius): išsaugoti ir perduoti atmintį“	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, / Lietuvos centrinis valstybės archyvas	2020 m. II ketvirtis
15.	Surengti stacionarią ir virtualią parodas, skirtas Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėti	Lietuvos valstybės istorijos archyvas	2020 m. II ketvirtis
16.	Parengti kilnojamąją parodą lietuvių kalba „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“, skirtą Lietuvos bendruomenėms	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. IV ketvirtis
17.	Parengti kilnojamąją ir virtualią parodas apie žydus karius savanorius, dalyvavusius Nepriklausomybės kovose	Lietuvos centrinis valstybės archyvas, / Lietuvos ypatingasis archyvas	2020 m. IV ketvirtis
18.	Parengti kilnojamąją lauko parodą apie Dzūkijos regiono žydus ir jų kultūrinį palikimą	Alytaus kraštotyros muziejus	2020 m. III ketvirtis
19.	Parengti anglų kalba parodą „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį“ ir išleisti jos katalogą	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Užsienio reikalų ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. III ketvirtis
20.	Surengti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono švietimo įstaigose fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijų parodą „Paminklas paminklui“, pasakojančią apie buvusias senąsias žydų kapines Vilniuje, Olandų g.	Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, / Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras	2020 m. I–II ketvirčiai
21.	Surengti koncertą „In memoriam Anatolijus Šenderovas“, skirtą kompozitoriaus 75-osioms gimimo metinėms	koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	2020 m. lapkričio 14 d.
22.	Surengti Jašai Heifecui (Jascha Heifetz), Jozefui Achronui (Joseph Achron), Džordžui Geršvinui (George Gershwin) skirtą fortepijoninės ir kamerinės muzikos koncertą	koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	2020 m. I–IV ketvirčiai
23.	Parengti ir įgyvendinti projektą „Muzikinis Kauno gidas: istorinės žydų trajektorijos“ (7 muzikinius maršrutus po žydų vietas Kaune)	koncertinė įstaiga „Kauno santaka“	2020 m. II ketvirtis
24.	Surengti tikslinius litvakų kultūrą pristatančius renginių ciklus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Izraelyje, Lenkijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Prancūzijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų Ženevoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO Paryžiuje	Užsienio reikalų ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I–IV ketvirčiai
25.	Surengti tolerancijos kampaniją #VieningaLietuva	Užsienio reikalų ministerija, / Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas, / viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2019 m. III ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis
26.	Parengti ir įgyvendinti edukacinę programą „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2020 m. III – IV ketvirčiai
27.	Parengti ir įgyvendinti nacionalinį mokinių piešinių parodų Lietuvos mokyklose projektą „Pažintis su žydų kultūros paveldu“	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	2020 m. I–IV ketvirčiai
28.	Parengti ir išleisti metodinį leidinį mokykloms „100 dalykų iš Lietuvos žydų istorijos“	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	2020 m. IV ketvirtis
29.	Sudaryti ir išleisti e. leidinyje „Švietimo naujienos“ straipsnių ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, / Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I–IV ketvirčiai
30.	Parengti Mokytojo TV transliacijų ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, / Ugdymo plėtotės centras, / Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. III ketvirtis
31.	Aprūpinti gimnazijų bibliotekas Icchoko Rudaševskio (Yitskhok Rudashevski) knyga „Vilniaus geto dienoraštis“	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, / Kultūros ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I–IV ketvirčiai
32.	Suorganizuoti spektaklių festivalį „Žydų literatūros puslapius atvertus“	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	2020 m. II ketvirtis
33.	Sukurti pažintinį turistinį maršrutą „LDK litvakiškojo judaizmo, filosofinės minties, kultūros paveldas“	Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, / Užsienio reikalų ministerija	2020 m. I–IV ketvirčiai
34.	Parengti ir išleisti turistinį leidinį apie Šiaulių žydų istoriją ir kultūrą (spausdinta ir elektroninė versijos)	Šiaulių turizmo informacijos centras	2020 m. III ketvirtis
35.	Minint Europos žydų kultūros paveldo dieną Lietuvoje, inicijuoti ir sudaryti sąlygas savivaldybėms rengti ir įgyvendinti nekilnojamojo žydų kultūros paveldo edukacinius bei pažinimo projektus tema „Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas“	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2020 m. I–IV ketvirčiai
36.	Suorganizuoti Mototurizmo ralį 2020, skirtą Lietuvos žydų istoriniam ir kultūriniam paveldui pažinti	viešoji įstaiga „Motobaltija“	2020 m. III ketvirtis
37.	Surengti retrospektyvų tarptautinį tarpdisciplininį meno projektą, skatinantį bendrus Lietuvoje gyvenančių ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės kūrėjų projektus bei mainus	viešoji įstaiga „Menų vartai“	2020 m. II–IV ketvirčiai
III SKYRIUS / ATMINIMO ĮAMŽINIMO VEIKLOS
38.	Organizuoti paminklo Pasaulio tautų teisuoliams – žydų gelbėtojams nacių okupuotoje Lietuvoje idėjos konkursą	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, / Vilniaus miesto savivaldybė, / Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. III ketvirtis
39.	Įrengti Vilniuje du atminimo ženklus „Popierinei brigadai“ atminti	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, / Vilniaus miesto savivaldybė	2020 m. III ketvirtis
40.	Įrengti Vilniuje, Vilniaus g. 17, atminimo lentą muzikų Šenderovų šeimai atminti	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Vilniaus miesto savivaldybė	2020 m. III ketvirtis
41.	Suderinus su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, parengti Vilniaus Didžiosios sinagogos įamžinimo ir jos aplinkos sutvarkymo darbų planą ir pradėti jį įgyvendinti	Vilniaus miesto savivaldybė	2020 m. IV ketvirtis
42.	Pastatyti Sinagogų aikštės memorialą Jurbarko žydų bendruomenei atminti	Jurbarko rajono savivaldybė	2019 m. III ketvirtis
43.	Sutvarkyti Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritoriją, pristatyti kapinių istoriją ir eksponuoti antkapių fragmentus	Vilniaus miesto savivaldybė, / valstybės įmonė Turto bankas, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2021 m. IV ketvirtis
44.	Parengti ir su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene suderinti Vilniaus senųjų žydų kapinių Olandų g. sutvarkymo projektinius pasiūlymus	Vilniaus miesto savivaldybė	2020 m. IV ketvirtis
45.	Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Vilniaus Gaono amžinosios rimties vietą Vilniaus žydų kapinėse Sudervės gatvėje	Vilniaus miesto savivaldybė, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. IV ketvirtis
46.	Sutvarkyti ir nuolat prižiūrėti žydų senąsias kapines ir žudynių vietas, įrengti kelio krypties rodykles į jas, taip pat informacines lentas arba, esant galimybei, informacinius stendus	savivaldybės, / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, / Kultūros ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I–IV ketvirčiai
47.	Parengti statinio Vilniuje, Žemaitijos g. 4, kapitalinio remonto techninį projektą (tęsti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis muziejus“ darbus)	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Kultūros ministerija	2020 m. IV ketvirtis
48.	Patikslinti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus investicijų projektą „Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas“ ir moderniomis priemonėmis atnaujinti memorialo lauko ekspoziciją	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Kultūros ministerija, / Vyriausybės kanceliarija	2020 m. I–IV ketvirčiai
49.	Parengti ir pateikti Kultūros ministerijai investicijų projektą „Žako Lipšico memorialinio muziejaus Druskininkuose atnaujinimas ir plėtra“	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus	2020 m. II ketvirtis
IV SKYRIUS / VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS
50.	Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų logotipą	Kultūros ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2019 m. IV ketvirtis
51.	Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų atminimo medalį	Kultūros ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I ketvirtis
52.	Išleisti kolekcinę monetą, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms	Lietuvos bankas	2020 m. II ketvirtis
53.	Išleisti pašto ženklą ir pirmos dienos voką, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, / akcinė bendrovė Lietuvos paštas	2020 m. II ketvirtis
54.	Skleisti televizijos ir radijo naujienų programose informaciją apie Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginius	viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2020 m. I–IV ketvirčiai
55.	Transliuoti dokumentikos ciklą „Pasaulio teisuoliai“	viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2020 m. II–IV ketvirčiai
56.	Parodyti dokumentinius filmus „Popierinė brigada“, „Good Nazi“, „Mūsiškiai žydai muzikai“, „Romas, Tomas ir Josifas“, „Fanios Vilnius“, „Riedėjo gniūžtė į pietus“, „Litvakai. Nuo Vilniaus iki Jeruzalės“ ir kitus	viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2020 m. II–IV ketvirčiai
57.	Suorganizuoti filmo „Mordechai Perlov – I Survived Stalin During WWII“ premjerą Lietuvoje	Užsienio reikalų ministerija	2020 m. II ketvirtis
58.	Transliuoti su Lietuvos žydų istorijos faktais supažindinančius 3 minučių skirtukus	viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2020 m. II–IV ketvirčiai
59.	Transliuoti radijo dokumentiką, skirtą Lietuvos žydų istorijai	viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2020 m. III ketvirtis
60.	Transliuoti radijo paskaitą, skirtą Vilniaus Gaonui ir Lietuvos žydų istorijai	viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2020 m. IV ketvirtis
61.	Parengti klausimus intelektualiniams žaidimams ir viktorinoms Lietuvos žiniasklaidos priemonėse „Ką žinai apie Lietuvos žydų istoriją?“	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	2020 m. I ketvirtis
62.	Bendradarbiaujant su Izraelio Valstybės užsienio reikalų ministerija, įgyvendinti socialiniuose tinkluose bendrą informacinę kampaniją, skirtą Vilniaus Gaono metams ir litvakų kultūriniam paveldui įamžinti	Užsienio reikalų ministerija	2019 m. IV ketvirtis – 2020 m. IV ketvirtis
63.	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Izraelio Valstybės užsienio reikalų ministerijos viešinimo kampaniją dviejuose ar trijuose miestuose – Vilniuje, Tel Avive, Jeruzalėje	Užsienio reikalų ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. II – III ketvirčiai
64.	Suorganizuoti „The Jerusalem Post“ ir „Haaretz“ žurnalistų atvykimą į Lietuvoje vyksiančius svarbius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginius	Užsienio reikalų ministerija, / Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė	2020 m. I–IV ketvirčiai
65.	Parengti ir išspausdinti leidinį „Atspindžiai suskilusiame veidrodyje. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos kolekcija“	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2020 m. IV ketvirtis
66.	Išleisti jaunos poetės litvakės Matildos Olkinaitės eilėraščių rinkinį ir dienoraštį anglų kalba	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, / Vyriausybės kanceliarija	2020 m. IV ketvirtis
67.	Parengti ir išleisti knygą „Holokausto istorija Lietuvoje“	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	2019–2020 m.
68.	Parengti ir išleisti kolektyvinę monografiją apie masinių žudynių Paneriuose ir pačios vietos istoriją (1944–2018 m.)	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, / Lietuvos istorijos institutas	2020 m. IV ketvirtis
69.	Parengti ir išleisti lietuvių ir anglų kalbomis leidinį „Passport Journal / Lietuvos žydai – litvakai“, skirtą iškiliausioms litvakų asmenybėms pristatyti ir litvakų paveldui Lietuvoje ir pasaulyje apžvelgti	uždaroji akcinė bendrovė „Post Scriptum. Littera“	2020 m. IV ketvirtis

––––––––––––––––––––