TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius

įsakymas

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO 2024–2025 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2024 m. balandžio 4 d. Nr. A1-401

Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, siekdama įgyvendinti Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m.  vasario 29 d. sprendimu Nr. T1-38 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“,

t v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2024–2025 metų planą (pridedamas).

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja,						Lina Leinartienė

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Parengė

Reda Lukauskienė

2024-04-02

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2024 m. balandžio 4 d. įsakymu

Nr. A1-401

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo 2024–2025 metų planas

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingi už įgyvendinimą | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ŠVIETIMAS IR INFORMACIJOS SKLEIDIMAS |  |  |  |
| 1. | Telšių rajono savivaldybės interneto svetainės Dalyvaujamojo biudžeto modulio priežiūra ir informacijos skelbimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai. | Nuolat. |
| 2. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos pristatymas rajono gyventojams. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | 2024 m. gegužės mėn.–birželio mėn. |
| 3. | Diskusijų apie dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo galimybes ir problemas Telšių rajone suorganizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | 2024 m. spalio mėn.–lapkričio mėn. |
| II. | PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS |  |  |  |
| 1. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus suformavimas. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2024 m. kovo 6 d. |
| 2. | Kvietimo teikti projektų idėjų pasiūlymus paskelbimas interneto svetainėje, žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai. | Iki 2024 m. balandžio 2 d. |
| 3. | Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir registracija. | Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, seniūnijos. | Nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 m. gegužės 17 d. |
| III. | PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA |  |  |  |
| 1. | Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Iki 2024 m. gegužės 24 d. |
| 2. | Gyventojų pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas, įskaitant teisinius, techninius, finansinius ir kt. aspektus. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė. | Iki 2024 m. birželio 21 d. |
| 3. | Informacijos apie priežastis, dėl kurių projektas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas pareiškėjams. | Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinė darbo grupė, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2024 m. birželio 28 d. |
| 4. | Konsultacinės darbo grupės priimtų sprendimų apskundimas Savivaldybės merui bei atsakymų į skundus parengimas. | Gyventojai, pateikę projektų idėjas, Savivaldybės mero patarėjai. | Iki 2024 m. liepos 10 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo parengimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2024 m. liepos 12 d. |
| 6. | Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, informacinių technologijų specialistai. | Iki 2024 m. liepos 31 d. |
| IV. | GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS |  |  |  |
| 1. | Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas. | Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius. | Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. |
| 2. | Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. |
| 3. | Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. |
| 4. | Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2024 m. spalio 4 d. |
| V. | PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |
| 1. | Lėšų suplanavimas laimėjusiems projektams įgyvendinti 2025–2027 m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir 2025 m. Savivaldybės biudžete. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamos programos koordinatorius. | Iki 2025 m. savivaldybės biudžeto patvirtinimo. |
| 2. | Laimėjusio projekto įgyvendinimas | Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už projekto įgyvendinimą. | Iki 2025 m. gruodžio 1 d. |

__________________________________________________