TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius

įsakymas

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR.A1-480 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T1-134 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A1-1192

Telšiai

Atsižvelgdamas į techninius nesklandumus organizuojant gyventojų elektroninį balsavimą, 	p a k e i č i u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo 2022–2023 metų planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-480 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, ir  IV dalį išdėstau taip:

| „IV. | GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas. | Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius. | Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 9 d. |
| 2. | Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 9 d. |
| 3. | Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos. | Iki 2022 spalio 31 d. |
| 4. | Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. | Iki 2022 spalio 31 d. |
| 5. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai). | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai. | Iki 2022 m. lapkričio 15 d.“ |

Administracijos direktoriaus	pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas		          			Rimantas Adomaitis

Parengė

Daiva Vaitkuvienė

2022-08-04