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 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR.A1-480 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T1-134 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A1-1192
Telšiai 




Atsižvelgdamas į techninius nesklandumus organizuojant gyventojų elektroninį balsavimą, 	p a k e i č i u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo 2022–2023 metų planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-480 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, ir  IV dalį išdėstau taip: 

„IV.	GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS
1.	Elektroninio gyventojų balsavimo dėl geriausios projekto idėjos organizavimas.	Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai, Finansų skyrius.		Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 9 d.
2.	Gyventojų balsavimo kortelėmis organizavimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 9 d.
3.	Balsavimo metu projekto idėjos pasiūlymui pritarusių asmenų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimas gyventojų registre.		Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, seniūnijos.	Iki 2022 spalio 31 d.
4.	Atitikties reikalavimui surinkti minimalų balsų skaičių įvertinimas.	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.	Iki 2022 spalio   31 d. 
5.	Administracijos direktoriaus įsakymo dėl daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašo patvirtinimo parengimas ir paviešinimas (žiniasklaida, interneto svetainė, socialiniai tinklai).  	Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistai.		Iki 2022 m.  lapkričio 15 d.“
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