Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
Dėl ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. liepos 22 d. Nr. 745
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XII-564 „Dėl 2015 metų paskelbimo Etnografinių regionų metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamą Etnografinių regionų metų veiksmų planą (toliau – Planas).
2. Nustatyti, kad Plano veiksmai vykdomi pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už priemonių vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti:
3.1. Etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos kaimo turizmo asociacijai, Lietuvos mokslo tarybai, Lietuvos muziejų asociacijai, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos tautodailininkų sąjungai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, viešajai įstaigai Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;
3.2. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų Plano veiksmams vykdyti.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Švietimo ir mokslo ministras,
pavaduojantis kultūros ministrą	Dainius Pavalkis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 745

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ metų VEIKSMŲ planas

Etnografinių regionų metų veiksmų plano tikslas – pabrėžti etnografinių regionų istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo reikšmę, formuoti viešąją nuomonę, palankią etnografinių regionų išsaugojimui, tęstiniams tyrimų ir sklaidos darbams.

Eil. Nr.	Veiksmai	Veiksmų vykdytojai	Vykdymo terminas
	I. Etnografinių regionų metų viešinimo darbai
1.	Sukurti Etnografinių regionų metų ženklą	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija)	2014 metų gruodis
2.	Teikti informaciją, rengti reportažus apie Etnografinių regionų metų renginius	viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija	2015 metai
3.	Parengti ir paskelbti kiekvieno etnografinio regiono renginių gidą	Kultūros ministerija, Etninės kultūros globos taryba	2015 metai
4.	Pristatyti Etnografinių regionų metų edukacines programas ir leidinius Vilniaus knygų mugėje, etnografiniuose regionuose	Kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutas, savivaldybės	2015 metai
	II. Pagrindiniai Etnografinių regionų metų šalies kultūriniai ir edukaciniai renginiai
5.	Surengti Etnografinių regionų metų pradžios ir pabaigos renginius	Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija), Etninės kultūros globos taryba	2015 metai
6.	Surengti Lietuvos muziejų kelio renginius „Liaudies meno grožis“, liaudies meno parodas regioniniuose muziejuose, papildyti jas šiuolaikinės tautodailės darbais	Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga	2015 metai
7.	Surengti konferenciją „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros formų fone“	Etninės kultūros globos taryba, Vilniaus dailės akademija	2015 metai
8.	Surengti vaikų ir jaunimo (liaudies kūrybos atlikėjų) konkurso „Tramtatulis“, moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabrinis vainikėlis“, liaudies meno konkursinės parodos „Aukso vainikas“ baigiamuosius renginius, Etnografinių regionų metams skirtą studentų folkloro festivalį „O kieno žali sodai“, tradicinio dainavimo, muzikavimo, amatų stovyklą jaunimui	Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras	2015 metai
9.	Surengti lietuviško gaminio tarmiškiausio pavadinimo konkursą	Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos pramonininkų konfederacija	2015 metai
10.	Surengti geriausiai pristatančios etnografinio regiono kultūros vertybes kaimo turizmo sodybos konkursą	Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Kultūros ministerija, Etninės kultūros globos taryba	2015 metai
11.	Parengti leidinį, populiarinantį tautinio paveldo produktus turizmo sektoriuje	Žemės ūkio ministerija	2015 metai
	III. Etnografinių regionų metų kultūriniai ir edukaciniai renginiai šalies regionuose
12.	Organizuoti viename iš nacionalinių ar regioninių parkų šventę, pristatančią išskirtines etnografinių regionų vertybes	Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos	2015 metai
13.	Organizuoti kiekvieno regiono nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose etnokultūrinių renginių ciklą: konferencijas, tradicines šventes, renginius, populiarinančius etnokultūrines regionų tradicijas	Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos	2015 metai
14.	Surengti etnokultūrinius regionus atspindinčių kraštovaizdžių atrankos konkursą	Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba	2015 metai
15.	Parengti jaunimui skirtus leidinius, populiarinančius penkių Lietuvos regionų tradicinę kultūrą ir tautinį paveldą	Lietuvos liaudies kultūros centras, Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metai
16.	Inicijuoti geriausiai tradicijas puoselėjančios etnografinio regiono seniūnijos rinkimus	Etninės kultūros globos taryba, savivaldybės	2015 metai
17.	Surengti konkursus „Etninės kultūros šaltiniai“ ir „Tradicija šiandien“, rengti regioninius seminarus, mokymą	Lietuvos liaudies kultūros centras, savivaldybės	2015 metai
18.	Parengti šalies mokykloms informaciją apie galimybę naudoti etninės kultūros ugdymo bendrąsias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Etnografinių regionų metų reikšmei plėtoti švietimo įstaigose	Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metai
19.	Surengti etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojų, integruojančių etninę kultūrą, kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir kūrybinių laboratorijų ciklą, skirtą Etnografinių regionų metams	Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metai
20.	Vykdyti projektą „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, skirtą profesinių mokymo įstaigų mokiniams	Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metai
21.	Vykdyti etnokultūrinį projektą „Mūsų lobynai“, surengti regionines ir respublikines varžytuves „Tarmių lobynai“ ir „Atverk tautos lobynų gelmes“	Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metai
22.	Surengti nacionalinę mokinių ir jaunimo kraštotyros konferenciją ir kraštotyros darbų, pristatančių etnografinius regionus, parodą, mokyklų muziejų veiklos apžiūrą regionuose	Švietimo ir mokslo ministerija	2015 metai
	IV. Moksliniai tyrimai ir jų sklaida
23.	Surengti etnografinių regionų tyrimus pristatantį renginį Lietuvos nacionaliniame muziejuje	Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos istorijos institutas	2015 metai
24.	Organizuoti mokslinius tyrimus tarminių kodų kultūrinės konotacijos modernioje visuomenėje, tarminių kodų regioniniame viešajame diskurse, etnografinių regionų kultūros objektų reklamos analizės temomis	Lietuvių kalbos institutas	2015 metai
25.	Skatinti etnografinių regionų tyrėjus (mokslo ir studijų institucijas) rengti mokslinių tyrimų projektų paraiškas, viešinti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas nacionalines ir kitokias mokslo programas	Lietuvos mokslo taryba	2015 metai

__________________