PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP- 4014
        2019-10-22
Vilnius

Eil. Nr.	Siūloma keisti			Pasiūlymo turinys
	str.	str. d.	p.
1.				Argumentai: / Švenčionių rajono savivaldybė siekia įgyvendinti kompleksinį projektą „Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybės gerinimas“ pagal kurį trims sveikatos priežiūros įstaigoms (padaliniams) numatoma įsigyti įrangą ir sutvarkyti (suremontuoti, renovuoti) patalpas. / Projektu siekiama didinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą Švenčionių rajone ir pagerinti Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninės teikiamų paslaugų kokybę. Projekto bendra vertė 3100 tūkst. Eur, trukmė 2020-2024 m. / Visas projektas planuojamas įgyvendinti 6 etapais. / Numatomos investicijų projekto veiklos: / I etapas – Švenčionėlių pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio pastato techninio projekto parengimo, ekspertizės, statybos darbai ir techninė priežiūra. Numatoma etapo trukmė – 12 mėn. (2020 metai). Numatoma vertė – 370 497, 43 Eur. Numatomi rangos darbai visame pastate, esančiame Švenčionių g. 1, Švenčionėliai (bendrasis plotas 803,80 kv. m.). / II etapas – Švenčionėlių rajono ligoninės Pabradės padaliniui įrangos įsigijimas. Numatoma etapo trukmė – 6 mėn. (2020 metai). Numatoma vertė – 124 700 Eur. / III etapas – Pabradės pirminės sveikatos priežiūros centro pastato techninio projekto parengimas, ekspertizės, statybos ir techninės priežiūros atlikimas. Numatoma etapo trukmė – 12 mėn. (2021 metai). Numatomi rangos darbai visame pastate esančiame Upės g. 40, Pabradė (bendrasis plotas 1871,13 kv. m.). / IV etapas – Švenčionėlių pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio įrangos įsigijimas ir Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio įrangos įsigijimas. Numatoma etapo trukmė – 6 mėn. (2021 metai). Numatoma vertė – 69 826,78 Eur. / V etapas – Pabradės pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio pastato rangos darbai ir techninė priežiūra. Numatoma etapo trukmė – 6 mėn. (2022 metai). Numatoma vertė – 420 128,00 Eur. / VI etapas – Pabradės pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio įrangos įsigijimas. Numatoma etapo trukmė – 6 mėn (2022 metai). Numatoma vertė – 65 599,00 Eur. / Kadangi lėšų poreikis visam projektui gana didelis, tikslinga 2020 m. pirmiausia lėšas skirti priemonei, kuri turės didžiausią įtaką teikiamų paslaugų efektyvumui ir skirti finansavimą Švenčionių rajono ligoninės Pabradės padaliniui įrangos įsigijimui. Šio projekto įgyvendinimas reikalingas ir dėl to, nes Pabradėje nėra privačių sveikatos priežiūrą teikiančių įmonių ir padaliniui reikalinga nauja įranga. / Tikslinga skirti lėšas Švenčionių rajono ligoninės Pabradės padaliniui įrangos įsigijimui pagal planuojamą įgyvendinti projektą „Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybės gerinimas“ – 75 000 Eur. (savivaldybė prisidėtų 50 000 Eur). / Pasiūlymas: / Skirti lėšas Švenčionių rajono savivaldybei 2020 metams Švenčionių rajono ligoninės Pabradės padaliniui įrangos įsigijimui pagal planuojamą įgyvendinti projektą „Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybės gerinimas“ – 75 000 Eur. / Lėšų šaltinis: / Sveikatos ministerijai numatyti asignavimai.
2.				Argumentai: / Švenčionių rajono savivaldybė siekia įgyvendinti projektą „Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimas“. Pagrindinis projekto tikslas - modernizuoti pastatą ir patalpas, siekiant užtikrinti atitikimą higienos normų reikalavimams bei sudaryti saugias sąlygas teikti kokybiškas švietimo paslaugas. Numatomas dalies stogo ir pastogės (perdangos) bei išorinių pastato sienų šiltinimas; vidaus patalpų remontas, elektros instaliacijos modernizavimas, skaitmeninio tinklo įrengimas; vidaus vandentiekio ir nuotekų modernizavimas; šilumos ir vėdinimo sistemų modernizavimas, šilumokaičio įrengimas; žaibosaugos ir gaisro signalizacijos įrengimas. Šiuo metu gimnazijos pastato stogo šiluminė varža išlieka daugiau nei 4 kartus žemesnė nei nustatyta pagal normatyvinius dokumentus. Šilumos nuostoliai per stogą per metus sudaro apie 20 proc. bendrų pastato šilumos nuostolių. Projekto bendra vertė 3236 tūkst. Eur, trukmė 2020-2023 m. / Tikslinga skirti lėšas Švenčionių rajono savivaldybei 2020 metams projektui „Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimas“ - 91000 Eur. (savivaldybė prisidėtų 41 000 Eur). / Pasiūlymas: / Skirti lėšas Švenčionių rajono savivaldybei 2020 metams projektui „Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimas“ - 91 000 Eur / Lėšų šaltinis: / Valstybės investicijų programa, Švietimo sritis.

3.				Argumentai: / Švenčionių rajono savivaldybė siekia įgyvendinti projektą „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato Adutiškio g. 18 Švenčionyse rekonstravimas ir naujos sporto salės pastato statyba“. Gimnazijos bendrabutis statytas 1975 m. Šiuo metu eksplotuojamas kaip mokslo paskirties pastatas. Per visą pastato gyvenimo laiką jis ne karto nebuvo remontuojamas. Kiekvienais metais pastato būklė prastėja. Vidaus patalpos neatitinka elementarių sanitarinių normų, pastato inžinerinės komunikacijos susidėvėjusios, šildymo sistema neužtikrina komfortinės temperatūros, nepakankamas patalpų apšvietimo lygis. Projekto bendra vertė 1824 tūkst. Eur, trukmė 2020-2024 m. / Tikslinga skirti lėšas Švenčionių rajono savivaldybei 2020 metams projektui „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato Adutiškio g. 18 Švenčionyse rekonstravimas ir naujos sporto salės pastato statyba“ – 95 000 Eur. (savivaldybė prisidėtų 39 000 Eur). / Pasiūlymas: / Skirti lėšas Švenčionių rajono savivaldybei 2020 metams projektui „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato Adutiškio g. 18 Švenčionyse rekonstravimas ir naujos sporto salės pastato statyba“ – 95 000 Eur. / Lėšų šaltinis: / Valstybės investicijų programa, Švietimo sritis.

Teikia Parašai:

Seimo nariai:	Gintautas Kindurys

Vytautas Rastenis