Projektas

Nr. TSP-

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ NEFORMALIOJO

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO

PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

2025 m.                        d. Nr. T-

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ 4 punktu,  Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą (pridedama).

2. Paskirti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrių Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2025 m.                   d. sprendimu Nr. T-

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ NEFORMALIOJO

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu, įgyvendinant Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ 4 punktu ir atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-247 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

2. Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ numatytas sumanios visuomenės pažangos rodiklis, atskleidžiantis mokymosi visą gyvenimą lygį visuomenėje.

2030 m. siekiama, kad pagal šį rodiklį Lietuva užimtų ne žemesnę kaip 17 vietą tarp visų Europos Sąjungos šalių.

3. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vykdomas ir Europos Komisijos remiamas pasaulinis darbo jėgos įgūdžių tyrimas (PIAAC), kuris atskleidžia darbuotojų gebėjimus, turimas kompetencijas. Tyrimo rezultatai padeda prognozuoti, kokių įgūdžių reikės darbuotojams ateityje. Svarbu, kad įvairioms gyventojų grupėms, pagal jų poreikius, jų gyvenamoje vietovėje būtų teikiamos mokymosi paslaugos, padedančios atnaujinti bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus, taikomos lanksčios mokymosi formos bei prieinamas profesinis mokymasis ar studijos, didinamas kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų), bendruomenių, sporto ir kitų organizacijų, kurios sukuria kūrybingą ir inovatyvią neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir savišvietą, vaidmuo.

4. Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, sudarant sąlygas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą Radviliškio rajono savivaldybėje.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Veiksmų plano strateginis tikslas – plėtoti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Radviliškio rajone.

6. Veiksmų plano uždaviniai:

6.1. sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas;

6.2. stiprinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimus;

6.3. koordinuoti, stebėti, vertinti ir viešinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęsinio mokymosi veiklos įgyvendinimo priemones;

6.4 Didinti informacijos apie NSŠ ir tęstinį mokymąsi Radviliškio rajono gyventojams prieinamumą.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

7.	Veiksmų planas įgyvendinamas pagal Veiksmų plano priede pateiktas priemones.

8.	 Veiksmų planą įgyvendina Veiksmų plano priede numatytos įstaigos ir organizacijos.

9.	 Veiksmų plano vykdymą koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas Veiksmų plano įgyvendinimo koordinatorius (toliau – koordinatorius).

10.	Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių (programų) atranka vykdoma kasmet konkurso būdu, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-... patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

11.	Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną vykdo Veiksmų plano įgyvendinimo koordinatorius pagal Veiksmų plano priede nurodytus vertinimo kriterijus.

12.	Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių finansavimo šaltiniai: Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, teikėjo, projektų ir kiti finansavimo šaltiniai.

13.	Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai skelbiami veiksmų plano koordinatoriaus interneto svetainėje.

14.	Veiksmų planas keičiamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO

MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS

| Uždaviniai | Priemonės | Vykdytojai | Laikotarpis | Lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti(s) ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas. | 1.1. Skaitmeninio raštingumo mokymai. | Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalioji ugdymo skyrius. | 2025–2027 m. | Projektų lėšos Biudžeto lėšos |
|  | 1.2. Darnaus vystymosi mokymai. | Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalioji ugdymo skyrius. Trečiojo amžiaus universitetas. | 2025–2027 m. | Projektų lėšos Dalyvio mokestis |
|  | 1.3. Užsienio kalbų kursai. | Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunumo neformalioji ugdymo skyrius. | 2025–2027 m. | Projektų lėšos Dalyvio mokestis |
|  | 1.4. Kultūrinės (meninės) veiklos ir saviraiškos skatinimas. | Radviliškio miesto ir rajono kultūros centrai. Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalioji ugdymo skyrius. Trečiojo amžiaus universitetas. Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos Radviliškio r. etninės kultūros ir amatų centras. Radviliškio r. Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis. Nevyriausybinės organizacijos. | 2025–2027 m. | Projektų lėšos Biudžeto lėšos Dalyvio mokestis Žmogiškieji ištekliai |
|  | 1.5. Finansinio raštingumo mokymai. | Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalioji ugdymo skyrius. Vietos veiklos grupė (VVG). | 2025–2027 m. | Projektų lėšos Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
|  | 1.6. Pilietiškumo ir savanorystės skatinimo veiklos. | Radviliškio miesto ir rajono kultūros centrai. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalioji ugdymo skyrius. Trečiojo amžiaus universitetas. Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka. Vietos bendruomenės. Vietos veiklos grupė (VVG). Radviliškio r. seniūnijos. Radviliškio r. policijos komisariatas. | 2025–2027 m. | Projektų lėšos Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
|  | 1.7. NSŠ prevencinės programos. | Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunumo neformalioji ugdymo skyrius. Nevyriausybinės organizacijos. Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuras. Radviliškio r. policijos komisariatas. Vietos bendruomenės. | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
|  | 1.8. Aplinkosauginio švietimo programos. | Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalioji ugdymo skyrius Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius. Vietos bendruomenės. Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka. Vietos veiklos grupė (VVG). Radviliškio r. seniūnijos. Nevyriausybinės organizacijos. | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
| 2. Stiprinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimus. | 2.1. Sveikatos raštingumo mokymai. | Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuras. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
|  | 2.2. Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos. | Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuras. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos. Radviliškio plaukimo baseinas. Vietos bendruomenės. | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
|  | 2.3. Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo veiklos. | Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuras Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos Vietos bendruomenės Nevyriausybinės organizacijos | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
| 3. Koordinuoti, stebėti, vertinti ir viešinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęsinio mokymosi veiklų įgyvendinimo priemones. | 3.1. Bendrų veiklų (projektų, akcijų) inicijavimas. | Visi NSŠ teikėjai | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos (suma) Žmogiškieji ištekliai |
|  | 3.2. Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimas. | Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka. Radviliškio miesto ir rajono kultūros centrai. Trečiojo amžiaus universitetas. Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuras. Vietos bendruomenės. Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos. | 2025 m. IV ketvirtis 2026 m. IV ketvirtis 2027 m. IV ketvirtis | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
|  | 3.3. Apskriti stalai-diskusijos suaugusiųjų neformaliojo švietimo klausimais. | Visi NSŠ teikėjai. | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |
| 4. Didinti informacijos apie NSŠ ir tęstinį mokymąsi Radviliškio rajono gyventojams prieinamumą. | 4.1 .1 Informacijos apie NSŠ teikėjus atnaujinimas. 4.2 Informacijos apie programų įgyvendinimo priemones skelbiama Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt. Informaciją skelbia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius. | Visi NSŠ teikėjai. | 2025–2027 m. | Biudžeto lėšos Žmogiškieji ištekliai |

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ NEFORMALIOJO

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO

PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. sausio 24 d.

Radviliškis

1.	Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo tikslas – plėtoti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Radviliškio rajone. Planas prisidės prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų partnerystės stiptinimo, rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų, suaugusiųjų švietėjų andragoginių kompetencijų tobulinimo.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą, siekiant nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą. Toliau plėtoti ir tobulinti Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą, sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

Patvirtinus sprendimo projektą, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius bus paskirtas Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi.

2.	Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irma Lukoševičienė.

3.	Kaip šiuo metu yra reguliuojami sprendimo projekte aptarti teisiniai santykiai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ 4 punktu.

4.	Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, sudarant sąlygas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą Radviliškio rajono savivaldybėje.

5.	Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

6.	Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.

Nėra.

7.	Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Sprendimo projektui įgyvendinti reikės Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

8.	Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Sprendimo projektas suderintas su savivaldybės juristu, kalbininku, administracijos direktore, vicemerais ir meru.

9.	Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Rezultatai nenumatomi.

10.	Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Teisės akto projektas antikorupciniam vertinimui neteikiamas.

11.	Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

12.	Pridedami dokumentai.

Nėra.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė                                                       Irma Lukoševičienė