Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI,
STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO IR
STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROTOKOLO
PATVIRTINIMO

2021 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 1.2 papunkčiu:
1. T v i r t i n u:
1.1.	Užsakovo reikalavimus informacijai (pridedama).
1.2.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planą (pridedama).
1.3.	Statinio informacinio modeliavimo protokolą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. statinio informacinio modeliavimo metodai taikomi pagal Užsakovo reikalavimuose informacijai, Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane ir Statinio informacinio modeliavimo protokole išdėstytus reikalavimus projektuojant, statant naujus, rekonstruojant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamus statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant statiniams pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus (žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklus, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekius, ryšio linijas, ryšio kabelius, ryšių kabelių kanalų sistemas), atitinkančius visus šiuos reikalavimus:
2.1.1. projektavimo, statybos, įrengimo darbų užsakovai yra viešojo sektoriaus subjektai (valstybės, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ir savivaldybių įmonės ir akcinės bendrovės, kurių savininkė arba pagrindinė akcininkė yra valstybė ar savivaldybė), kurių (strateginiuose) veiklos planuose numatytas įsipareigojimas taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus projektuojant, statant naujus, rekonstruojant, įrengiant, pertvarkant šio įsakymo 2.1 papunktyje minimus objektus, atitinkančius visus šio įsakymo 2.1.2–2.1.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;
2.1.2. statinio techninis ar techninis darbo projektas, kilnojamojo daikto projektas rengiamas (skaičiuojant nuo projektavimo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo datos iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo datos ar kilnojamojo daikto projekto užbaigimo) 12 mėnesių arba ilgiau;
2.1.3. statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. D1-492 „Dėl informacijos kaupimo ir skelbimo“ pavedimu valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurios registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijų registravimo, kaupimo bei informavimo tvarka, palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra arba viršija:
2.1.3.1. pastatams – 5 000 000 Eur;
2.1.3.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 10 000 000 Eur;
2.1.4. projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai pradėti rengti po šio įsakymo įsigaliojimo;
2.2. statinio informacinio modeliavimo protokolas įtraukiamas į projektavimo paslaugų teikimo ir (ar) rangos darbų sutartis taikant statinio informacinio modeliavimo metodus;
2.3. statinio informacinio modeliavimo metodai gali būti netaikomi rengiant projektinius pasiūlymus;
2.4. statinio informacinio modeliavimo metodai gali būti netaikomi projektuojant, statant naujus, rekonstruojant kultūros paveldo statinius (ar jų dalis).
3. Rekomenduoju:
3.1. 2.1.1 papunktyje išvardintiems subjektams, įgyvendinant 2.1 papunkčio reikalavimus, statinio informacinio modeliavimo metodus taikyti projektuojant, statant naujus, rekonstruojant statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamuosius daiktus, neatitinkančius 2.1.2–2.1.4 papunkčių reikalavimų.
3.2. 2.1.1 papunktyje neišvardintiems viešojo sektoriaus subjektams (valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, valstybės ir savivaldybių įmonėms ir akcinėms bendrovėms, kurių savininkė arba pagrindinė akcininkė yra valstybė ar savivaldybė), įgyvendinant 2.1 papunkčio reikalavimus, taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus projektuojant, statant naujus, rekonstruojant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamus statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamuosius daiktus, atitinkančius 2.1.2–2.1.4 papunkčių reikalavimus.

Aplinkos ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. d. įsakymu Nr.

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsakovo reikalavimai informacijai apibūdina užsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius bei statinio ypatumus, apibrėžia statinio informacinio modeliavimo projekto užsakovo ir viešųjų pirkimų dėl projektavimo paslaugų ir statybos darbų įsigijimo dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui, užsakovo reikalavimų dalį techninės specifikacijos apimtyje.
2. Užsakovu statinio projekte gali būti statytojas, statinio projektavimo ar statybos valdytojas, statinių ir (ar) jiems pagal paskirtį artimų kilnojamųjų daiktų – žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklų, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai) savininkas, naudotojas ar valdytojas, – kuris nustato informacijos reikalavimus tiekėjui.
3. Užsakovo reikalavimai informacijai nustato konkrečius išmatuojamus techninius, organizacinius, valdymo ir kvalifikacinius reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto informaciniam turiniui ir tiekėjų kvalifikacijai.
4. Užsakovo reikalavimų informacijai turinys priklauso nuo statinio projekto tipo ir apimties, užsakovo keliamų reikalavimų statinio informacinio modeliavimo technologijų ir metodologijos taikymo statinio projekte apimčiai ir turiniui, numatomų statinio projekto rezultatų taikymo statinio gyvavimo ciklo etapuose.
5. Užsakovo reikalavimų informacijai turinyje nustatyti reikalavimai informacijai užtikrina tinkamą informacijos apimtį ir reikiamą detalumo lygį kiekviename statinio projekto etape, stadijoje, informacijos apimtis ir reikiamas detalumo lygis turi būti suderinti su užsakovo esminių sprendimų priėmimo taškais (gairėmis, riboženkliais ir kt.), kurie turi atitikti statinio projekto programą ir statinio projekto etapus, stadijas.
6. Užsakovo reikalavimai informacijai įtraukiami į viešojo pirkimo dokumentus. Viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai pateikia statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planą, pagal kurį vertinamas jų siūlomas projekto vykdymo būdas, tiekėjų galimybės ir pajėgumai.
7. Kiekvienas statinio informacinio modeliavimo projekto užsakovas įvertina, kokios informacijos apie turtą arba projektą reikia siekiant jo organizacinių informacijos reikalavimų arba projekto informacijos reikalavimų tikslų. Šie reikalavimai kyla iš pačios užsakovo organizacijos. Užsakovas šiuos reikalavimus perteikia kitoms juos turinčioms žinoti organizacijoms ir atskiriems asmenims, kad jie nustatytų darbų apimtis arba dirbtų su turima informacija.
8. Užsakovo reikalavimai informacijai skirstomi į privalomus ir neprivalomus. Neprivalomi reikalavimai (B1, B2, B3, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G3, H3, I3, J5, K5, L5) 1 priedo 1 lentelėje žymimi simboliu *.

II SKYRIUS
SĄVOKOS

9. Užsakovo reikalavimuose informacijai vartojamos sąvokos:
9.1. bendroji duomenų aplinka (angliškai Common Data Environment) – programinės ir techninės įrangos, darbo eigos visuma, projekto dalyvių naudojama kaupiant, tvarkant ir keičiantis aktualiomis duomenų rinkmenomis, dokumentais ir informacija;
9.2. dvimatis vaizdas (angliškai 2D view) – bendras objektų, projektuojamų plokštuminių vaizdų (brėžinių, principinių schemų, procesų diagramų, topografinių planų ir kt.) formatu, žymėjimas;
9.3. geometrijos lygis (angliškai Level of Geometry) – grafinės informacijos, kurią galima išreikšti naudojant formą, dydį, matmenis ir vietą, apimties ir detalumo lygio aprašymas;
9.4. informacijos lygis (angliškai Level of Information) – negrafinės informacijos, kurią galima išreikšti raidėmis, skaitmenimis, simboliais ar ženklais, pvz., matematiniais simboliais ir skyrybos ženklais, apimties ir detalumo lygio aprašymas;
9.5. informacijos modelis (angliškai Information Model) – pastatytą, statomą arba planuojamą statyti turtą apibūdinantis dokumentų, grafinės ir negrafinės informacijos komplektas, kurį sudaro struktūruotų ir nestruktūruotų informacijos rinkmenų talpyklų visuma;
9.6. informacijos talpykla (angliškai Information Container) – įvardytas nuolatinis informacijos rinkinys, kurį galima gauti iš rinkmenos, sistemos arba programos saugyklos hierarchijos;
9.7. išvystymo (apibrėžties) lygis (angliškai Level of Development (Definition)) – reikalingos grafinės ir negrafinės informacijos išvystymo (apibrėžtumo) aprašymas jos sukūrimo procese;
9.8. organizaciniai informacijos reikalavimai (angliškai Organisational Information Requirements) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip organizacijoje rengiami, pateikiami ir naudojami statinio informacinio modeliavimo modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras;
9.9. projekto informacijos modelis (angliškai Project Information Model) – statomą arba planuojamą statyti turtą apibūdinantis dokumentų, grafinės ir negrafinės informacijos komplektas, kurį sudaro struktūrintų ir nestruktūrintų informacijos rinkmenų visuma, susijusi su sukūrimo etapu;
9.10. projekto informacijos reikalavimai (angliškai Project Information Requirements) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip projekte rengiami, pateikiami ir naudojami statinio informacinio modeliavimo modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras turto sukūrimo etape;
9.11. reikalingos informacijos lygis (angliškai Level of Information Need) – reikalingos grafinės ir negrafinės informacijos apimties ir detalumo aprašymas;
9.12. statinio gyvavimo ciklas (angliškai Building Life Cycle) – visuma tam tikrų procesų, sudarančių planuojamo statyti, statomo arba pastatyto turto uždarą raidos ciklą (planavimas, projektavimas, statyba ir naudojimas) per statinio gyvavimo laiką;
9.13. statinio informacinis modeliavimas (angliškai Building Information Modelling) – statomo turto bendrinamos skaitmeninės pateikties naudojimas norint pagerinti projektavimo, statybos ir eksploatavimo procesus ir priimti teisingus sprendimus;
9.14. statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas (angliškai BIM Project Implementation Plan) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip numatoma įgyvendinti užsakovo informacijos reikalavimus projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, įvertinant siūlomus projekto įgyvendinimo būdus, vykdytojų galimybes ir pajėgumus;
9.15. statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planas (angliškai BIM Project Execution Plan) – dokumentas, kuriame pateikiamas projekto komandos darbų planas, atitinkantis užsakovo reikalavimus informacijai, įgyvendinant vykdomą projektą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, įvertinant siūlomus projekto įgyvendinimo būdus, vykdytojų galimybes ir pajėgumus;
9.16. turtas (angliškai Asset) – elementas, daiktas arba objektas, organizacijai arba asmeniui turintis potencialią arba tikrąją vertę.
9.17. turto informacijos modelis (angliškai Asset Information Model) – pastatytą turtą apibūdinantis dokumentų, grafinės ir negrafinės informacijos komplektas, kurį sudaro struktūrintų ir nestruktūrintų informacijos rinkmenų visuma, susijusi su eksploatavimo etapu;
9.18. turto informacijos reikalavimai (angliškai Asset Information Requirements) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip projekte rengiami, pateikiami ir naudojami statinio informacinio modeliavimo modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras turto eksploatavimo etape;
9.19. užsakovo reikalavimai informacijai (angliškai Employer Information Requirements) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip projekte rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras.
9.20. Kitos užsakovo reikalavimuose informacijai vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą, viešuosius pirkimus, pirkimus.

III SKYRIUS
UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI STRUKTŪRA

10. Užsakovo reikalavimus informacijai sudaro trys dalys, kuriose apibrėžiami reikalavimai paslaugoms, reikalavimai valdymui ir reikalavimai technologijoms. Šios dalys skaidomos į dar tris dalis (užduočių juostas): projekto informacijos modelį, bendrąją duomenų aplinką ir turto informacijos modelį (1 priedo 1 lentelė).
11. Projekto informacijos modelio reikalavimai yra susieti su projekto sukūrimo ir įgyvendinimo poreikiais (1 priedo 1 lentelė):
11.1. Reikalavimų paslaugoms grupėje užsakovas formuluoja projekto tikslus, programą ir rezultatus, atsižvelgdamas į laukiamą statinio informacinio modeliavimo naudą, išskiria jo taikymo atvejus ir modelių rezultatus, apibrėžia reikiamą tiekėjų kompetenciją, galimybes ir pajėgumus bei mokymų poreikį;
11.2. Reikalavimų valdymui grupėje užsakovas kelia reikalavimus susieto (federalizuoto) modelio, jo sukūrimo taisyklių ir procesų koordinavimui ir valdymui, statinio informacinio modeliavimo ir kompiuterinio projektavimo standartų taikymui projekte;
11.3. Reikalavimų technologijoms grupėje užsakovas kelia reikalavimus statinio informacinio modeliavimo modeliui, duomenų formatams, informacijos apimties ir detalumo lygiams, modelio nustatymams ir projekto infrastruktūrai.
12. Bendrosios duomenų aplinkos dalis susideda iš: taikymo projekte reikalavimų (reikalavimų paslaugoms grupė), procesų ir darbo tvarkos (reikalavimų valdymui grupė) bei techninių ir funkcinių reikalavimų (reikalavimų technologijoms grupė).
13. Turto informacijos modelio dalis susideda iš: turto informacijos modelio poreikio reikalavimų (reikalavimų paslaugoms grupė), projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategijos (reikalavimų valdymui grupė), projekto informacijos modelio duomenų perdavimo į turto informacijos modelį (reikalavimų technologijoms grupė).
14.	Turto informacijos modelio dalį pildo tik suinteresuotieji užsakovai – turto valdytojai, jeigu jie turi suformulavę turto informacijos reikalavimus, turi projekto informacijos modelio duomenų panaudojimo turto informacijos modelyje viziją ir strategiją.
15.	Priklausomai nuo užsakovo pasirengimo taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus, užsakovo reikalavimai informacijai keliami dviem būdais – nurodomuoju ir aiškinamuoju:
15.1. nurodomuoju – kai užsakovas žino reikalavimus informacijai, juos tiksliai apibūdina ir suformuluoja tiekėjui, ką jis privalo pateikti statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano formoje;
15.2. aiškinamuoju - kai užsakovas yra pasiruošęs taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus projekte, bet dar negali aiškiai apibūdinti arba suformuluoti tiekėjui savo reikalavimų informacijai. Tokiu atveju jis užklausos forma prašo tiekėjo statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane pateikti poziciją nurodytais užsakovo reikalavimų informacijai klausimais. Gavęs informaciją užsakovas įvertina tiekėjo galimybes ir pajėgumus vykdyti užsakovo reikalavimus informacijai taikant statinio informacinio modeliavimo metodus.
16. Užsakovas pateikia pagrindinę informaciją apie projektą pagal 2 priede pateiktą formą.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

17. Užsakovas nurodo projekto tikslus užpildydamas 3 priedo 1 lentelę.
18. Užsakovas nustato projekto įgyvendinimo programą (kalendorinį grafiką) užpildydamas 3 priedo 3 lentelę. Nustatydamas statinio gyvavimo ciklo etapus ir stadijas vadovaujasi 4 priedo 1 lentele, kurioje pateikti siūlomi statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai bei jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis.
19. Užsakovas nustato projekto rezultatus, susiedamas juos su projekto programa (kalendoriniu grafiku), užpildydamas 3 priedo 3 lentelės 4 skiltį.
20. Atsižvelgdamas į statinio informacinio modeliavimo projekto tikslus ir vadovaudamasis 4 priedo 1 lentelėje pateikta informacija užsakovas nurodo statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus (užpildo 3 priedo 2 lentelę). Užsakovas, formuluodamas statinio informacinio modeliavimo projekto tikslus ir juos atitinkančius statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus, nustato kaip statinio informacinio modeliavimo metodologija ir technologija naudojama projekto vertės ir efektyvumo didinimui. Pasirinkti statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus nėra privaloma, tačiau užsakovui, siekiančiam projekte platesnio statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo, rekomenduojama pasirinkti 3 priedo 2 lentelėje statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus nuo 9 iki 25 punkto.
21. Užsakovas nurodo statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų sąryšį su projekto programa (kalendoriniu grafiku) užpildydamas 3 priedo 3 lentelės 3 skiltį.
22. Užsakovas nurodo statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatų (pateikčių), susietų su statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejais, sąryšį su projekto įgyvendinimo programa (kalendorinių grafiku) užpildydamas 3 priedo 3 lentelės 5 skiltį.
23. Užsakovas nurodo tiekėjui pateikti įrodymus dėl jo gebėjimo ir pajėgumų vykdyti užsakovo reikalavimus informacijai.
24. Užsakovas nurodo pateikti kitų tiekėjų duomenis, jų vaidmenis ir atsakomybes įgyvendinant projekto programą.
25. Užsakovas nurodo tiekėjui dalyvauti jo organizuojamuose mokymuose, susietuose su specifiniais reikalavimais informacijos sukūrimui ir valdymui arba užsakovas nurodo reikalavimą tiekėjui užtikrinti užsakovo arba jo atstovų mokymus, jei tokių reikėtų, ryšium su specifiniais reikalavimais informacijos sukūrimui ir valdymui.
26. 20, 21, 22, 25 punktų reikalavimai nėra privalomi.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI VALDYMUI

27. Užsakovas nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio bendrą struktūrą ir duomenų atskyrimo, susiejimo principus arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomą projekto informacijos modelio bendrą struktūrą ir duomenų atskyrimo, susiejimo principus.
28. Užsakovas nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio duomenų vientisumo ir suderinamumo užtikrinimo principus ir jų kokybės kontrolės metodus arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomus projekto informacijos modelio duomenų vientisumo ir suderinamumo užtikrinimo principus ir jų kokybės kontrolės metodus.
29. Užsakovas nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio peržiūrų ir koordinavimo principus ir metodus arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomus projekto informacijos modelio peržiūrų ir koordinavimo principus ir metodus.
30. Užsakovas nurodo tiekėjui pateikti pareigų ir atsakomybių pasiskirstymą informacijos valdymo aspektu, užpildant 3 priedo 4 lentelę.
31. Užsakovas nurodo tiekėjui pateikti projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planą projekto programoje numatytiems statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams, kartu nustatant kiekviename etape ir stadijoje siekiamus projekto informacijos modelio reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį ir už informacijos pateikimą atsakingus asmenis, užpildydamas 3 priedo 5 lentelę.
32. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomą bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principus ir metodus, kurie apima informacijos keitimosi planą, užpildydamas 3 priedo 6 lentelę arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomą bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principus ir metodus, kurie apima informacijos keitimosi planą, užpildydamas 3 priedo 6 lentelę.
33. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomas taikyti duomenų vardijimo taisyklių nuostatas, reikalavimus, standartus arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomas taikyti duomenų vardijimo taisyklių nuostatas, reikalavimus, standartus.
34. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomą taikyti klasifikavimo sistemą arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomą taikyti klasifikavimo sistemą.
35. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomus taikyti dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomus taikyti dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus.
36. 27, 28, 30, 31, 33, 34 punktų reikalavimai nėra privalomi.

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

37. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomus projekto informacijos modelių tipus, kurie bus naudojami informacijos sukūrimui ir valdymui pagal numatytus projekto programoje statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus, užpildydamas 3 priedo 7 lentelės 2 ir 3 skiltį.
38. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomą taikyti reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti numatomą taikyti reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį.
39. Užsakovas nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymus: maksimalų (lokalaus modelio) rinkmenos dydį, vienetus, tikslumą, leistinus nuokrypius ir kt.
40. Užsakovas nurodo tiekėjui duomenų pateikimo (sukūrimo) formatus, kurie bus naudojami projekto informacijos modelio sukūrimui pagal modelių tipus, užpildydamas 3 priedo 7 lentelės 4 skiltį.
41. Užsakovas nurodo tiekėjui duomenų mainų formatus, kurie bus naudojami informacijos dalijimuisi ir pateikimui vykdant projekto modelių koordinavimo ir kitas veiklas, susijusias su informacijos valdymu, užpildydamas 3 priedo 7 lentelės 5 skiltį.
42. Užsakovas nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio geoerdvinę padėtį:
42.1. ašių XX ir YY susikirtimo taško pririšimą prie nurodytos koordinačių sistemos;
42.2. nulinės altitudės ZZ pririšimą prie nurodytos koordinačių sistemos;
42.3. informaciją apie statinio padėtį sklype pasaulio šalių atžvilgiu.
43. Užsakovas nurodo tiekėjui reikalavimus programinės įrangos rinkmenų formatams, kurie bus naudojami modeliavimui ir bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui) arba užsakovas prašo tiekėjo nurodyti, kokie programinės įrangos rinkmenų formatai bus naudojami modeliavimui ir bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui).
44. Užsakovas nurodo tiekėjui specifinius reikalavimus informacinių technologijų sistemų našumui siekiant užtikrinti sklandų PIM kūrimą ir bendradarbiavimą tarp procesų dalyvių.
45. Užsakovas nurodo tiekėjui priemones, reikalingas duomenų saugumui užtikrinti arba užsakovas prašo tiekėjo pateikti priemonių, reikalingų duomenų saugumui užtikrinti, planą.
46. 39 punkto reikalavimas nėra privalomas.

VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI BENDROSIOS DUOMENŲ APLINKOS TVARKYMUI

47. Užsakovas pateikia tiekėjui bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimus: nustato bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte tikslus, taikymo apimtį ir mastelį bei dislokaciją, apibūdina bendrosios duomenų aplinkos sistemos sukūrimo arba taikomos (esamos) sistemos adaptavimo projekto tikslams poreikį arba užsakovas prašo tiekėjo nurodyti bendrosios duomenų aplinkos sistemos taikymo projekte tikslus, taikymo apimtį ir mastelį bei dislokaciją, apibūdinti bendrosios duomenų aplinkos sistemos sukūrimo arba įsigijimo ir adaptavimo projekto tikslams poreikį.
48. Užsakovas nurodo tiekėjui darbo bendrojoje duomenų aplinkoje taikomus procesus ir tvarką, t.y. apibrėžia informacijos kūrimo, tvarkymo, dalijimosi ir tvirtinimo taisykles ir (arba) standartus arba užsakovas prašo tiekėjo nurodyti taikomus darbo bendrojoje duomenų aplinkoje procesus ir tvarką, t.y. apibrėžia informacijos kūrimo, tvarkymo, dalijimosi ir tvirtinimo taisykles ir (arba) standartus.
49. Užsakovas nurodo tiekėjui taikomos projekte bendrosios duomenų aplinkos sistemos techninius ir funkcinius reikalavimus suderinto informacijos rengimo, bendrinimo ir pateikimo tikslams pasiekti arba užsakovas prašo tiekėjo nurodyti taikomos bendrosios duomenų aplinkos sistemos technines ir funkcines galimybes suderinto informacijos rengimo, bendrinimo ir pateikimo tikslams pasiekti.

VIII SKYRIUS
REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIO TAIKYMUI

50. Užsakovas suformuluoja reikalavimus siekti projekto informacijos modelio duomenų lygio, suderinamo su turto informacijos modelio poreikiu, atsižvelgdamas į jo panaudojimo tikslus ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape.
51. Užsakovas apibrėžia projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio duomenų panaudojimo (suderinamumo) principus, priklausomai nuo PIM parengimo lygmens („Taip suprojektuota“ / „Taip pastatyta“), atsižvelgiant į jo panaudojimo tikslus ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape.
52. Užsakovas apibrėžia reikalavimus duomenų perdavimui iš projekto informacijos modelio į turto informacijos modelį.
53. 51 ir 52 punktų reikalavimai nėra privalomi.

_________________

Užsakovo reikalavimų informacijai
1 priedas
1 lentelė. Užsakovo reikalavimų informacijai struktūra
		REIKALAVIMAI PASLAUGOMS			REIKALAVIMAI VALDYMUI			REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS
		Projekto tikslai ir laukiami rezultatai	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai ir pateiktys	Kompetenci / jos	Modelis	Procesai	Taisyklės ir standartai	Modeliavi / mas	Bendradar / biavimas	Infrastruktūra
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Projekto informa / cijos modelis	1	Projekto etapai, stadijos, tikslai	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai pagal projekto etapus, stadijas *	Reikalavimai tiekėjų gebėjimui ir pajėgumams	Projekto informacijos modelio struktūra ir duomenų atskyrimo / susiejimo principai *	Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį *	Duomenų vardijimo taisyklės (standartai) *	Projekto informacijos modelių tipai	Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai	Programinė įranga	1
	2	Projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su projekto programa *	Tiekėjai	Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas *	Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas *	Klasifikavi / mo sistema *	Reikalingos informacijos lygis ir išvystymo (apibrėžties) lygis	Duomenų mainų formatai	Informaci / nių technologi / jų sistemų našumas	2
	3	Projekto rezultatai, suderinti su projekto programa (kalendoriniu grafiku)	Statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatai (pateiktys) *	Mokymų poreikis	Projekto informacijos modelio peržiūros ir koordinavimas	Bendradarbia / vimo procesai ir procedūros, užsakovo projekto informacijos modelio auditas	Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai	Projekto informaci / jos modelio nustatymai *	Projekto informaci / jos modelio geoerdvinė padėtis *	Duomenų saugumas *	3
		J			K			L
Bendroji duomenų aplinka	4	Bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimai			Bendrosios duomenų aplinkos procesai ir darbo tvarka			Bendrosios duomenų aplinkos techniniai ir funkciniai reikalavimai			4
Turto informa / cijos modelis	5	Turto informacijos modelio poreikis *			Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija *			Projekto informacijos modelio duomenų perdavimas į turto informacijos modelį *			5

Užsakovo reikalavimų informacijai
2 priedas

1 lentelė. Projekto informacija
1. Užsakovas

Įrašomas užsakovo pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo už projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo atstovo), kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, tel. Nr. ir t.t.).

2. Tikslus projekto pavadinimas

Įrašomas projekto pavadinimas, kuris bus įrašomas pildant kitus dokumentus, brėžinių kampinėse įrašų lentelėse ir kituose tekstiniuose dokumentuose.

3. Projekto vieta ir adresas

Įrašoma savivaldybė, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė, pastato numeris. Jei oficialių duomenų apie sklypą nėra ar dar nesuteiktas adresas, gali būti įrašomi GPS koordinatės ir pateikiama žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta.

4. Trumpas projekto aprašymas

Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, statinio statybos rūšis, statinio kategorija ir kt.

5. Papildoma projekto informacija

Papildoma informacija apie projektą, pvz. statinių grupės sudėtis - tais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau statinių, užsakovas nurodo statinių grupės sudėtį.

2 lentelė. Projekto žymės
Projekto informacija	Identifikavimo žymė
Sutarties numeris
Projekto numeris
...

Užsakovo reikalavimų informacijai
3 priedas

UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI REKOMENDUOJAMOS PILDYTI FORMOS

1 lentelė. Projekto etapai, stadijos ir tikslai
Eil. Nr.	Statinio gyvavimo ciklo etapas	Statinio gyvavimo ciklo stadija	Projekto tikslai
1	2	3	4

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su projekto programa
Eil. Nr.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai	Planavimas		Projektavimas			Statyba/gamy / ba		Nau / doji / mas
		S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Veiklų planavimas ir integracijos valdymas
2	Apimties ir turinio valdymas
3	Laiko ir terminų valdymas
4	Kaštų ir išteklių valdymas
5	Pirkimų ir tiekimo valdymas
6	Kokybės valdymas
7	Rizikų valdymas
8	Informacijos ir komunikacijos valdymas
9	Teritorijų planavimas, esamų sąlygų (situacijos) modeliavimas
10	Esamų sąlygų (situacijos) vertinimas, analizė, tyrinėjimai
11	Poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
12	Tvarumo ir energinio efektyvumo vertinimas
13	Projektinių pasiūlymų parengimas, modeliavimas, variantų analizė
14	Projekto dalies parengimas, modeliavimas
15	Projekto dalies skaičiavimai ir analizė
16	Atitikties standartams vertinimas (projekto ekspertizė)
17	Projekto kontrolė, koordinavimas ir duomenų kokybės valdymas
18	Projekto rezultatų (pateikčių) parengimas
19	Statybos darbų technologinių operacijų planavimas ir modeliavimas
20	Statybvietės planavimas
21	Statybos darbų atlikimo kalendorinis planavimas
22	Skaitmeninės gamybos paruošimas statybvietėje ir už jos ribų
23	Statybos aikštelės įrengimas ir valdymas
24	Statybos darbų kontrolė, priežiūra ir koordinavimas
25	„Taip pastatyta“ situacijos modeliavimas ir perdavimas naudoti
26	Turto informacijos modelio parengimas ir palaikymas
27	Turto techninės ir naudojimo priežiūros planavimas ir valdymas
28	Turto valdymas
29	Tvarumo stebėsena ir analizė
30	Technologinių procesų ir inžinerinių sistemų stebėsena ir priežiūra
31	Ekstremalių situacijų modeliavimas, analizė, vertinimas
32	Objekto konversijos ar veiklos nutraukimo modeliavimas

3 lentelė. Projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)
Eil. Nr.	Projekto veiklos (dalys)	Statinio informacinio modeliacimo taikymo atvejai	Projekto rezultatai	Statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatai (pateiktys)	Stadija Sx		Stadija Sy
					Pradžia	Pabaiga	Pradžia	Pabaiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4 lentelė. Pareigos ir atsakomybės projekto informacijos modelio atžvilgiu
Eil. Nr.	Pareigos projekte	Vaidmuo ir atsakomybė projekte	Įgaliojimai ir atsakomybė informacijos valdymo atžvilgiu	Žymėjimas
1	2	3	4	5

5 lentelė. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas
Eil. Nr.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai pagal projekto programą	Stadija Sx		Stadija Sy
		Reikalingos informacijos lygis ir išvystymo (apibrėžties) lygis	Atsakingas asmuo	Reikalingos informacijos lygis ir išvystymo (apibrėžties) lygis	Atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6

6 lentelė. Informacijos keitimosi planas
Eil. Nr.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai	Stadija Sx				Stadija Sy
		Informacijos tiekėjas	Informacijos gavėjas	Reikalingos informacijos lygis ir išvystymo (apibrėžties) lygis	Forma / tas	Informaci / jos tiekėjas	Informacijos gavėjas	Reikalingos informacijos lygis ir išvystymo (apibrėžties) lygis	Forma / tas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7 lentelė. Informacijos keitimosi planas
Eil. Nr.	Projekto informacijos modelio tipas	Trumpas aprašymas	Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai	Duomenų mainų formatai
1	2	3	4	5

Užsakovo reikalavimų informacijai
4 priedas

STATINIO GYVAVIMO CIKLO ETAPAI IR STADIJOS IR STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJAI

1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai bei jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis
Nr.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai	Planavimas		Projektavimas			Statyba/gamy / ba		Naudo / jimas
		S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	Veiklų planavimas ir integracijos valdymas
2	Apimties ir turinio valdymas
3	Laiko ir terminų valdymas
4	Kaštų ir išteklių valdymas
5	Pirkimų ir tiekimo valdymas
6	Kokybės valdymas
7	Rizikų valdymas
8	Informacijos ir komunikacijos valdymas
9	Teritorijų planavimas, esamų sąlygų (situacijos) modeliavimas
10	Esamų sąlygų (situacijos) vertinimas, analizė, tyrinėjimai
11	Poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
12	Tvarumo ir energinio efektyvumo vertinimas
13	Projektinių pasiūlymų parengimas, modeliavimas, variantų analizė
14	Projekto dalies parengimas, modeliavimas
15	Projekto dalies skaičiavimai ir analizė
16	Atitikties standartams vertinimas (projekto ekspertizė)
17	Projekto kontrolė, koordinavimas ir duomenų kokybės valdymas
18	Projekto rezultatų (pateikčių) parengimas
19	Statybos darbų technologinių operacijų planavimas ir modeliavimas
20	Statybvietės planavimas
21	Statybos darbų atlikimo kalendorinis planavimas
22	Skaitmeninės gamybos paruošimas statybvietėje ir už jos ribų
23	Statybos aikštelės įrengimas ir valdymas
24	Statybos darbų kontrolė, priežiūra ir koordinavimas
25	„Taip pastatyta“ situacijos modeliavimas ir perdavimas naudoti
26	Turto informacijos modelio parengimas ir palaikymas
27	Turto techninės ir naudojimo priežiūros planavimas ir valdymas
28	Turto valdymas
29	Tvarumo stebėsena ir analizė
30	Technologinių procesų ir inžinerinių sistemų stebėsena ir priežiūra
31	Ekstremalių situacijų modeliavimas, analizė, vertinimas
32	Objekto konversijos ar veiklos nutraukimo modeliavimas

Užsakovo reikalavimų informacijai
5 priedas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas.
2. Statinio informacinio modeliavimo protokolas.
3. LST EN ISO 19650-1:2019. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai (ISO 19650-1:2018).
4. LST EN ISO 19650-2:2019. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas (ISO 19650-2:2018).
5. LST EN ISO 29481-1:2017. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 1 dalis. Metodika ir formatas (ISO 29481-1:2016).
6. LST EN ISO 29481-2:2017. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 2 dalis. Sąveikos struktūra (ISO 29481-2:2012).
7. LST EN ISO 13567-1:2018. Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 1 dalis. Apžvalga ir principai (ISO 13567-1:2017).
8. LST EN ISO 13567-2. Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos sąvokos, formatai ir kodai.
9. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
10. LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. d. įsakymu Nr.

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas rengiamas siekiant atsakyti į užsakovo reikalavimus, keliamus projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius bei statinio ypatumus, ir įvertinti tiekėjų siūlomą projekto vykdymo būdą, tiekėjų galimybes ir pajėgumus, statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas apibrėžia statinio informacinio modeliavimo projekto tiekėjų ir viešųjų pirkimų dėl projektavimo paslaugų ir statybos darbų įsigijimo dokumentų dalį, tiekėjų atsakymus į užsakovo informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto tikslams, turiniui ir jo įgyvendinimo metodams ir procedūroms.
2.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas, kuris yra susietas su užsakovo reikalavimais informacijai, atsako į konkrečius išmatuojamus techninius, organizacinius, valdymo ir kvalifikacinius užsakovo reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto informaciniam turiniui ir tiekėjų kvalifikacijai.
3.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano turinys priklauso nuo statinio projekto tipo ir apimties, užsakovo keliamų reikalavimų statinio informacinio modeliavimo technologijų ir metodologijos taikymo statinio projekte apimčiai ir turiniui, tiekėjų gebėjimo taikyti statinio informacinio modeliavimo technologijas ir metodologiją.
4.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane pateikta informacija turi atitikti užsakovo reikalavimų informacijai turinyje nustatytus reikalavimus informacijai, informacijos apimtis ir reikiamas detalumo lygis turi būti užtikrinamas kiekviename statinio projekto etape, stadijoje, informacijos apimtis ir reikiamas detalumo lygis turi būti suderinti su užsakovo esminių sprendimų priėmimo taškais (gairėmis, riboženkliais ir kt.), kurie turi atitikti statinio projekto programą ir statinio projekto etapus, stadijas.
5.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas įtraukiamas į viešojo pirkimo dokumentus. Viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai pateikia užsakovo reikalavimams informacijai atitinkantį statinio informacinio modeliavimo projekto projekto įgyvendinimo planą, pagal kurį vertinamas tiekėjų siūlomas projekto vykdymo būdas, tiekėjų galimybės ir pajėgumai.
6.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos užsakovo reikalavimuose informacijai, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą, viešuosius pirkimus, pirkimus.

II SKYRIUS
STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO STRUKTŪRA
7. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planą sudaro trys dalys, kuriose apibrėžiami reikalavimai paslaugoms, reikalavimai valdymui ir reikalavimai technologijoms. Šios dalys skaidomos į dar tris dalis (užduočių juostas): projekto informacijos modelį, bendrąją duomenų aplinką ir turto informacijos modelį.
8. Projekto informacijos modelio reikalavimai yra susieti su projekto sukūrimo ir įgyvendinimo poreikiais:
8.1. Reikalavimų paslaugoms grupėje tiekėjai atsižvelgia į užsakovo reikalavimuose informacijai suformuluotus projekto tikslus, programą ir rezultatus, laukiamą statinio informacinio modeliavimo naudą, užsakovo išskirtus statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus ir pateiktis, atitinkamai nurodo savo kompetenciją, galimybes ir pajėgumus bei mokymų poreikį;
8.2. Reikalavimų valdymui grupėje tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus informacijai pateikia numatomą projekto informacijos modelio struktūrą ir duomenų atskyrimo (susiejimo) strategiją, projekto informacijos modelio peržiūros ir koordinavimo kontrolės, projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimo planus, apibrėžia tiekėjų pareigas ir atsakomybes valdant projekto informacijos modelį, numato projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planą, apibrėžia bendradarbiavimo procesus ir procedūras, nurodo projekte naudojamus kompiuterinio projektavimo, duomenų vardijimo ir kt. standartus, taisykles, klasifikavimo sistemą;
8.3. Reikalavimų technologijoms grupėje tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus informacijai pateikia numatomus specifinius reikalavimus statinio informacinio modeliavimo modeliui, duomenų formatams, informacijos apimties ir detalumo lygiams, modelio nustatymams ir projekto informacinių technologijų infrastruktūrai.
9. Bendrosios duomenų aplinkos dalis susideda iš: bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimų (reikalavimų paslaugoms grupė), procesų ir darbo tvarkos (reikalavimų valdymui grupė) bei techninių ir funkcinių reikalavimų (reikalavimų technologijoms grupė).
10. Turto informacijos modelio dalis susideda iš: turto informacijos modelio poreikio reikalavimų (reikalavimų paslaugoms grupė), projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategijos (reikalavimų valdymui grupė), projekto informacijos modelio duomenų perdavimo į turto informacijos modelį (reikalavimų technologijoms grupė).
11. Tiekėjai į užsakovo reikalavimus informacijai gali atsakyti dviem būdais:
11.1. peržiūri, sutinka ir patvirtina, kad supranta ir gali įvykdyti užsakovo reikalavimus informacijai;
11.2. atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus informacijai pateikia informaciją apie savo galimybes ir pajėgumus įvykdyti užsakovo reikalavimus informacijai.
12. Tiekėjai pagal 1 priede pateiktą formą nurodo užsakovo pateiktą pagrindinę informaciją apie projektą.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

13. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina:
13.1. užsakovo iškeltus projekto tikslus ir rezultatus;
13.2. užsakovo numatytą projekto programą (kalendorinį grafiką);
13.3. užsakovo numatytus projekto rezultatus, susiedami juos su projekto programa (etapų ir stadijų kalendoriniu grafiku);
13.4. užsakovo pateiktus statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus;
13.5. statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų sąryšį su projekto programa (kalendoriniu grafiku);
13.6. statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatų (pateikčių), susietų su statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejais, sąryšį su projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku).
14. Tiekėjai, atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus, pateikia:
14.1. įrodymus dėl jų gebėjimo ir pajėgumų vykdyti užsakovo keliamus reikalavimus;
14.2. kitų tiekėjų duomenis, jų vaidmenis ir atsakomybes įgyvendinant projekto programą.
15. Tiekėjai sutinka dalyvauti užsakovo organizuojamuose mokymuose, susietuose su specifiniais reikalavimais informacijos sukūrimui ir valdymui arba tiekėjai įsipareigoja užtikrinti užsakovo arba jo atstovų mokymus, jei tokių reikėtų, ryšium su specifiniais reikalavimais informacijos sukūrimui ir valdymui.
16. 15 punkto, 13.4–13.6 papunkčių reikalavimai nėra privalomi.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI VALDYMUI

17. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytą projekto informacijos modelio bendrą struktūrą ir duomenų atskyrimo, susiejimo principus arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia projekto informacijos modelio bendrą struktūrą ir duomenų atskyrimo, susiejimo principus.
18. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytus projekto informacijos modelio duomenų vientisumo ir suderinamumo užtikrinimo principus ir jų kokybės kontrolės metodus arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia projekto informacijos modelio duomenų vientisumo ir suderinamumo užtikrinimo principus ir jų kokybės kontrolės metodus.
19. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytus projekto informacijos modelio peržiūrų ir koordinavimo principus ir metodus arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą reikalavimą pateikia numatomus projekto informacijos modelio peržiūrų ir koordinavimo principus ir metodus.
20. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina:
20.1. užsakovo pateiktą pareigų ir atsakomybių pasiskirstymą informacijos valdymo aspektu;
20.2. projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planą projekto programoje numatytiems statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams, kartu nustatant kiekviename etape ir stadijoje siekiamus projekto informacijos modelio reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį ir už informacijos pateikimą atsakingus asmenis.
21. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytus numatomus bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principus ir metodus, kurie apima informacijos keitimosi planą arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia numatomus bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principus ir metodus, kurie apima informacijos keitimosi planą.
22. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytas taikyti duomenų vardijimo taisyklių nuostatas, reikalavimus, standartus arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia numatomas taikyti duomenų vardijimo taisyklių nuostatas, reikalavimus, standartus.
23.	Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytą taikyti klasifikavimo sistemą arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia numatomą taikyti klasifikavimo sistemą.
24. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytus taikyti dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą reikalavimą pateikia numatomus taikyti dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus.
25. 17, 18, 22, 23 punktų, 20.1–20.2 papunkčių reikalavimai nėra privalomi.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

26. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo numatomus projekto informacijos modelių tipus, kurie bus naudojami informacijos sukūrimui ir valdymui pagal numatytus projekto programoje statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus.
27. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo numatomą taikyti reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia numatomą taikyti reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį.
28. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina:
28.1. užsakovo numatomus projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymus: maksimalų (lokalaus modelio) rinkmenos dydį, vienetus, tikslumą, leistinus nuokrypius ir kt.;
28.2. užsakovo nurodytus duomenų pateikimo (sukūrimo) formatus, kurie bus naudojami projekto informacijos modelio sukūrimui pagal modelių tipus;
28.3. užsakovo nurodytus duomenų mainų formatus, kurie bus naudojami informacijos dalijimuisi ir pateikimui vykdant projekto modelių koordinavimo ir kitas veiklas, susijusias su informacijos valdymu;
28.4. užsakovo numatomus reikalavimus projekto informacijos modelio geoerdvinei padėčiai.
29.	Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo reikalavimus programinės įrangos rinkmenų formatams, kurie bus naudojami modeliavimui ir bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui) arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia, kokie programinės įrangos rinkmenų formatai bus naudojami modeliavimui ir bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui).
30. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina specifinius reikalavimus informacinių technologijų sistemų našumui siekiant užtikrinti sklandų projekto informacijos modelio kūrimą ir bendradarbiavimą tarp procesų dalyvių.
31. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytas priemones, reikalingas duomenų saugumui užtikrinti arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia priemonių, reikalingų duomenų saugumui užtikrinti planą.
32. 28.1 papunkčio reikalavimas nėra privalomas.

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI BENDROSIOS DUOMENŲ APLINKOS TVARKYMUI

33. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimus arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimų informacijai reikalavimą pateikia bendrosios duomenų aplinkos sistemos taikymo projekte tikslus, taikymo apimtį ir mastelį, dislokaciją, apibūdina bendrosios duomenų aplinkos sistemos sukūrimo arba įsigijimo ir adaptavimo projekto tikslams poreikį ir kt.
34. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo darbo bendrosios duomenų aplinkos taikomus procesus ir tvarką arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia taikomus darbo bendrosios duomenų aplinkos procesus ir tvarką.
35.	Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina užsakovo nurodytus taikomos projekte bendrosios duomenų aplinkos sistemos techninius ir funkcinius reikalavimus suderinto informacijos rengimo, bendrinimo ir pateikimo tikslams pasiekti arba tiekėjai atsižvelgdami į užsakovo reikalavimą pateikia taikomos bendrosios duomenų aplinkos sistemos technines ir funkcines galimybes suderinto informacijos rengimo, bendrinimo ir pateikimo tikslams pasiekti.

VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIO TAIKYMUI

36. Tiekėjai peržiūri, sutinka ir patvirtina:
36.1. užsakovo reikalavimus siekti projekto informacijos modelio duomenų lygio, suderinamo su turto informacijos modelio poreikiu, atsižvelgdami į jo panaudojimo tikslus ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape;
36.2. užsakovo apibrėžtus projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio duomenų panaudojimo (suderinamumo) principus, priklausomai nuo projekto informacijos modelio parengimo lygmens („Taip suprojektuota“ / „Taip pastatyta“), atsižvelgiant į jo panaudojimo tikslus ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape;
36.3. užsakovo apibrėžtus reikalavimus duomenų perdavimui iš projekto informacijos modelio į turto informacijos modelį.
37. 36.2 ir 36.3 papunkčių reikalavimai nėra privalomi.

_________________

Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano
1 priedas

1 lentelė. Projekto informacija
1. Užsakovas

Įrašomas užsakovo pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo už projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo atstovo), kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, tel. Nr. ir t.t.).

2. Tikslus projekto pavadinimas

Įrašomas projekto pavadinimas, kuris bus įrašomas pildant kitus dokumentus, brėžinių kampinėse įrašų lentelėse ir kituose tekstiniuose dokumentuose.

3. Projekto vieta ir adresas

Įrašoma savivaldybė, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė, pastato numeris. Jei oficialių duomenų apie sklypą nėra ar dar nesuteiktas adresas, gali būti įrašomi GPS koordinatės ir pateikiama žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta.

4. Trumpas projekto aprašymas

Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, statinio statybos rūšis, statinio kategorija ir kt.

5. Papildoma projekto informacija

Papildoma informacija apie projektą, pvz. statinių grupės sudėtis - tais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau statinių, užsakovas nurodo statinių grupės sudėtį.

2 lentelė. Projekto žymės
Projekto informacija	Identifikavimo žymė
Sutarties numeris
Projekto numeris
...

Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano
2 priedas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1. Užsakovo reikalavimai informacijai.
2. Statinio informacinio modeliavimo protokolas.
3. LST EN ISO 19650-1:2019. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai (ISO 19650-1:2018).
4. LST EN ISO 19650-2:2019. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas (ISO 19650-2:2018).
5. LST EN ISO 29481-1:2017. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 1 dalis. Metodika ir formatas (ISO 29481-1:2016).
6. LST EN ISO 29481-2:2017. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 2 dalis. Sąveikos struktūra (ISO 29481-2:2012).
7. LST EN ISO 13567-1:2018. Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 1 dalis. Apžvalga ir principai (ISO 13567-1:2017).
8. LST EN ISO 13567-2. Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos sąvokos, formatai ir kodai.
9. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
10. LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. d. įsakymu Nr.

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROTOKOLAS

1.	SĄVOKOS

1.1. Šiame Protokole šie žodžiai bei žodžių junginiai turės toliau nurodomas reikšmes:
1.1.1.	Informacijos valdymo vaidmuo – reiškia su Projektu susijusį vaidmenį, kuris apima Užsakovo reikalavimuose informacijai nurodytų procesų, protokolų ir procedūrų nustatymą ir valdymą;
1.1.2.	Informacijos valdytojas – reiškia Užsakovo arba jo įgalioto asmens paskirtą asmenį atlikti Informacijos valdymo vaidmenį atstovaujant Užsakovo interesus;
1.1.3.	IR (angl. Information Requirements) – informacijos reikalavimai. Tai nurodymas, kokia, kada, kaip ir kam turi būti sukurta ir pristatyta informacija, susijusi su darbo paskyrimu;
1.1.4.	Intelektinė medžiaga (angl. Proprietary material) – tai Projekto informacija ir bet kuris intelektinės nuosavybės objektas (įskaitant ir autorinius darbus), kuris yra Projekto informacijos dalimi arba kuris gali būti išgaunamas iš Projekto informacijos;
1.1.5.	Kitas projekto dalyvis (angl. Other Project Team Member) – tai bet kuris Užsakovo paskirtas ir su Projektu susijęs asmuo (išskyrus Projekto dalyvį), kuris yra atsakingas už Informacijos modelio/-ių kūrimą, pateikimą ir / arba naudojimą;
1.1.6.	Leidžiama paskirtis (angl. Permitted purpose) – tai su Projektu arba su Projekto įgyvendinimu susijusi paskirtis, kuri atitinka Informacijos modelio (įskaitant į Susietą informacijos modelį įtrauktus Informacijos modelius) reikalingos informacijos išvystymo (apibrėžties) lygį ir paskirtį, kuriai tas Informacijos modelis parengtas;
1.1.7.	Medžiaga (angl. Material) – tai Nurodyta informacija ir bet kuri kita informacija, kurią pagal Sutartį parengė Projekto dalyvis (arba kitas asmuo Projekto dalyvio vardu), esanti dalimi arba išvesta iš (a) Nurodytos informacijos; ir (b) Susietų informacijos modelių tiek, kiek pastarieji sudaro Nurodytą informaciją arba tiek, kiek Projekto dalyviui priklauso bet kurios papildomos teisės į bet kurį Susietą informacijos modelį. Ši sąvoka neapima bet kokios Informacijos modelį sudarančios medžiagos, kuri Projekto dalyviui pateikta Užsakovo arba Užsakovo vardu;
1.1.8.	Nurodyta informacija (angl. Specified Information) – tai informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius Informacijos modelius, kuriuos Projekto dalyvis turi sukurti, dalytis ir (arba) paskelbti vadovaujantis Užsakovo reikalavimais informacijai ir (arba) Statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planu;
1.1.9.	Projektas – tai projektas, su kuriuo susijusi Sutartis;
1.1.10.	Projekto dalyvis – asmuo arba asmenys, kuriuos pagal Sutartį paskyrė Užsakovas;

1.1.11.	Projekto informacija (angl. Project information) – tai visa su Projektu susijusi informacija, kuri apima Medžiagą, Nurodytą informaciją, Susietus informacijos modelius ir kitą informaciją, kuria, dalijasi, skelbia Projekto dalyviai ir Kiti projekto dalyviai;
1.1.12.	Projekto sutartis – bet kuri su Projektu susijusi sutartis, sudaryta tarp Užsakovo ir Kito projekto dalyvio;
1.1.13.	Protokolas – tai šis statinio informacinio modeliavimo protokolas;
1.1.14.	Sublicencija – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudotojo (licenciato) leidimas kitam asmeniui naudoti kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto originalą arba jo kopijas (licencijos dalyką) nurodytoje teritorijoje tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta sublicencinėje sutartyje, jei licencinėje sutartyje autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjektas (licenciaras) leido kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudotojui (licenciatui) sudaryti sublicencinę sutartį;
1.1.15.	Susietas informacijos modelis – informacijos modelis, susidedantis iš sujungtų, bet atskirų individualių Informacijos modelių;
1.1.16.	Sutartis – susitarimas tarp Užsakovo ir Projekto dalyvio, kurio dalimi yra šis Protokolas;
1.1.17.	Užsakovas – asmuo (arba asmenys), kuris (kurie) pagal Sutartį paskiria Projekto dalyvį arba bet kuris teisėtas Užsakovo teisių ir įsipareigojimų perėmėjas pagal Protokolą.
1.2. Kitos Protokole vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos užsakovo reikalavimuose informacijai, statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą, viešuosius pirkimus, pirkimus, autorių teises, gretutines teises, intelektinės nuosavybės, asmens duomenų apsaugą.

2.	SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMENYBĖ

2.1. Šis Protokolas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų arba neatitikimų tarp Protokolo ir bet kurio kito Sutarties dalį sudarančio dokumento, pirmenybė teikiama Protokolo sąlygoms (nebent pačiame Protokole būtų nurodyta kitaip).
2.2. Esant neatitikimų ar prieštaravimų tarp užsakovo reikalavimų informacijai ir statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planu, pirmenybė teikiama užsakovo reikalavimams informacijai.

3.	UŽSAKOVO PAREIGOS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:
3.1.1.	užtikrinti, kad į visas Projekto sutartis, sudaromas tarp Užsakovo ir Kito projekto dalyvio, būtų įtraukti šiame Protokole aptarti įsipareigojimai bei šiam Protokolui iš esmės analogiško turinio protokolai. Ši Užsakovo pareiga gali būti įgyvendinama tiek įtraukiant Protokolo nuostatas į Projekto sutarties tekstą, tiek ir įtraukiant Protokolą į Projekto sutartį kaip jos priedą;
3.1.2.	jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip:
3.1.2.1.	užtikrinti, kad visais Sutartyje numatytais Projekto vykdymo etapais būtų vykdomi užsakovo reikalavimai informacijai, atsižvelgiant į Projekto programą;
3.1.2.2.	esant būtinybei tikslinti Informacijos reikalavimus (IR), tokius pakeitimus atlikti tikslinant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. Pakeitimai turi būti suderinti su užsakovo reikalavimais informacijai;
3.1.2.3.	užtikrinti, kad visais Sutartyje numatytais Projekto vykdymo etapais būtų paskirtas Informacijos valdytojas arba paskirti trečiąją šalį, kad ši atliktų Informacijos valdymo vaidmenį.

4.	PROJEKTO DALYVIO PAREIGOS

4.1. Projekto dalyvis, veikdamas sąžiningai ir profesionaliai, įsipareigoja:

4.1.1.	užtikrinti, kad šis Protokolas būtų įtrauktas į visas su Projekto vykdymu susijusias Projekto dalyvio sudaromas subrangos ar subtiekimo sutartis tam, kad Protokolo reikalavimai būtų taikomi visiems Projekto dalyvio subrangovams ar subtiekėjams, o Projekto dalyvis tokiu būdu galėtų tinkamai įgyvendinti šio Protokolo reikalavimus. Ši Projekto dalyvio pareiga gali būti įgyvendinama tiek įtraukiant Protokolo nuostatas į subrangos ar subtiekimo sutarties tekstą, tiek ir įtraukiant Protokolą į subrangos ar subtiekimo sutartį kaip jos priedą;
4.1.2.	rengti ir pateikti Nurodytą informaciją (įskaitant, tačiau neapsiribojant, Informacijos modelius), kaip tai nurodyta užsakovo reikalavimuose informacijai bei statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane;
4.1.3.	rengiant, pateikiant, dalijantis ir / ar skelbiant Nurodytą informaciją laikytis užsakovo reikalavimų informacijai bei statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimų;
4.1.4.	naudojant Kitų projekto dalyvių sukurtą, paskelbtą ar pateiktą su Projektu susijusią informaciją laikytis užsakovo reikalavimų informacijai;
4.1.5.	teikti Užsakovui informaciją ir pagalbą, Užsakovui vykdant duomenų migraciją iš projekto informacijos modelio į turto informacijos modelį, jei tai numatyta užsakovo reikalavimuose informacijai ir (arba) statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano.

5.	DUOMENŲ MAINAI

5.1. Tais atvejais, jeigu užsakovo reikalavimuose informacijai nenumatyta kitaip ir tik jeigu toks nesuderinamumas nepakenks Projekto dalyvių bendradarbiavimui bei Projekto įgyvendinimui, Projekto dalyvis neturi pareigos garantuoti, kad bet koks programinės įrangos formatas, kuriuo Projekto dalyvis minėta informacija dalijasi, skelbia arba kitaip pateikia pagal šį Protokolą ir / ar Sutartį, bus suderinamas su programinės įrangos formatu, kurį naudoja Užsakovas, Informacijos valdytojas arba bet kuris Kitas projekto dalyvis.
5.2. Išskyrus tuos atvejus, kai Projekto dalyvis pažeidžia Sutartį ir / ar Protokolą, Projekto dalyvis Užsakovui neatsako už elektroninių duomenų sugadinimą ar neatsargų elektroninių duomenų pakeitimą, modifikavimą ar pataisymus Nurodytoje informacijoje, jeigu pastarieji įvyksta jau po to, kai Projekto dalyvis nustatyta tvarka perdavė Nurodytą informaciją.

6.	INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

6.1. Užsakovas ir Projekto dalyvis susitaria, kad:
6.1.1.	tuo atveju, jeigu Sutartyje yra aptartos sąlygos, susijusios su intelektine nuosavybe (arba bet kokiomis kitomis teisėmis) į medžiagą (duomenis), informaciją, dokumentus, kurie parengti arba pateikti Projekto dalyviui, Protokolo 6.2 – 6.4 papunkčiai nėra taikomi, o minėtos Sutarties sąlygos: (a) apima Medžiagą ar Medžiagos dalimi esančius intelektinės nuosavybės objektus; ir (b) turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad Užsakovui sudarytų sąlygas suteikti licencijas ar sublicencijas Kitiems projekto dalyviams Medžiagos atžvilgiu iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta 6.5 ir (arba) 6.6 papunkčiuose;
6.1.2.	jeigu minėtų sąlygų Sutartyje nėra, tokiu atveju taikomos Protokolo 6.2 – 6.4 papunkčių nuostatos.
6.2. Visos Projekto dalyvių turimos teisės (įskaitant, tačiau neapsiribojant, autorių teises) į Medžiagą arba į bet kokį Medžiagos dalimi esantį intelektinės nuosavybės objektą, lieka Projekto dalyvio nuosavybe.
6.3. Vadovaujantis 6.1 ir 6.4 papunkčiuose nurodyta tvarka, Projekto dalyvis neatlygintinai suteikia Užsakovui neišimtinę ir neatšaukiamą licenciją, o tais atvejais, kai Medžiaga ir su ja susijusios teisės priklauso trečiosioms šalims – sublicenciją (įskaitant teisę tapačiomis sąlygomis suteikti sublicenciją Kitiems projekto dalyviams, numatant teisę tokiomis pat sąlygomis suteikti sublicenciją Kitų projekto dalyvių subrangovams) Leidžiamos paskirties tikslais perduoti, kopijuoti bei naudoti Medžiagą ir joje panaudotą intelektinės nuosavybės objektą.
6.4. Bet kuri licencija ir (arba) sublicencija, suteikta pagal 6.3 papunktį, neapima teisės:
6.4.1.	keisti ar modifikuoti Medžiagą be Projekto dalyvio rašytinio sutikimo (kurį atsisakyti pateikti Projekto dalyvis gali tik esant rimtam pagrindui), išskyrus atvejus, kai tokie pakeitimai arba modifikacijos yra: (a) numatyti užsakovo reikalavimuose informacijai ir (arba) statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane; arba (b)	atliekami Leidžiamos paskirties tikslais pasibaigus Projekto dalyvio darbui pagal Sutartį;
6.4.2.	dauginti bet kokius Medžiagos dalimi esančius projektinius sprendinius Projekto išplėtimo ar tęsinių tikslais.
6.5. Pagal 6.7 papunktį Leidžiamos paskirties tikslais Užsakovas Projekto dalyviui suteikia neišimtinę sublicenciją (įskaitant teisę tokiomis pačiomis sąlygomis suteikti licencijas Projekto dalyvio subrangovams) perduoti, kopijuoti ir naudoti Intelektinę medžiagą, kuri priklauso Kitiems projekto dalyviams arba bet kuriai trečiajai šaliai (išskyrus Projekto dalyvio subrangovams).
6.6. Tiek, kiek Užsakovui priklauso bet kokios teisės į Intelektinę medžiagą, vadovaujantis 6.7 papunkčiu, Užsakovas Projekto dalyviui suteikia neišimtinę licenciją (įskaitant ir teisę Projekto dalyviui tomis pačiomis sąlygomis suteikti sublicencijas Projekto dalyvio subrangovams) kopijuoti ir naudoti Intelektinę medžiagą Leidžiamos paskirties tikslais.
6.7. Licencija ir / ar sublicencija, suteikta vadovaujantis 6.5 ir 6.6 papunkčiuose nurodytais atvejais, neapima teisės:
6.7.1.	keisti ar modifikuoti bet kurią Intelektinę medžiagą (išskyrus toje dalyje, kurią sukūrė Projekto dalyvis) be rašytinio Užsakovo ar kito Projekto dalyvio, kuriam priklauso teisės į tokią Intelektinę medžiagą, sutikimo (atsisakyti tokį sutikimą pateikti galima tik esant rimtam pagrindui), išskyrus atvejus, kai toks pakeitimas ar modifikacija yra: (a) numatyta užsakovo reikalavimuose informacijai; arba (b) atliekami tos medžiagos (duomenų) atžvilgiu, kuri pagaminta ar pateikta Kito projekto dalyvio Leidžiamos paskirties tikslais nutraukus Kito projekto dalyvio darbą pagal Sutartį;
6.7.2.	Projekto išplėtimo ar tęsinių tikslais dauginti bet kokius projektinius sprendinius (išskyrus tuos, kuriuos sukūrė Projekto dalyvis), kurie yra Intelektinės medžiagos dalis.
6.8. 6.2 – 6.4 papunkčių taikymo atveju Projekto dalyvis patvirtina Užsakovui, kad jis turi (arba įgis) teisę suteikti licenciją ir (arba) sublicenciją tokia forma, kokia numatyta 6.3. papunktyje.
6.9. Užsakovas Projekto dalyviui patvirtina, kad jis turi (arba įgis) teisę suteikti 6.5 papunktyje nurodytos formos sublicenciją ir (arba) 6.6 papunktyje nurodytos formos licenciją.

7.	ATSAKOMYBĖ UŽ INTELEKTINĖS MEDŽIAGOS NAUDOJIMĄ

7.1. Užsakovas ir Projekto dalyvis susitaria, kad bet kurios Sutarties nuostatos, susijusios su Intelektine medžiaga, turi būti taikomos ir aiškinamos taip, kad būtų įgyvendinti 7.2 ir 7.3 papunkčių reikalavimai. Jeigu su atsakomybe už Intelektinės medžiagos naudojimą susijusių Sutarties nuostatų nėra, tokiu atveju yra taikomi 7.2 ir 7.3 papunkčiai.
7.2. Projekto dalyviui negali būti taikoma atsakomybė prieš Užsakovą dėl bet kokio Medžiagos ar joje esančių intelektinės nuosavybės objektų pakeitimo, jų perdavimo, kopijavimo ar naudojimo, kurį atlieka Užsakovas, bet kuris Kitas projekto dalyvis arba bet kuri trečioji šalis kitais nei Leistinos paskirties tikslais.
7.3. Užsakovui negali būti taikoma atsakomybė prieš Projekto dalyvį dėl bet kokio Intelektinės medžiagos ar joje esančių intelektinės nuosavybės objektų, kurių atžvilgiu Užsakovas suteikė licenciją ar sublicenciją pagal 6.5 ar 6.6 papunktį, pakeitimo, perdavimo, kopijavimo ar naudojimo, kurį atlieka Projekto dalyvis ar bet kuri trečioji šalis kitu nei Leistinos paskirties tikslu.

8.	BENDRADARBIAVIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Vadovaujantis Sutarties, užsakovo reikalavimų informacijai ir statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano sąlygomis bei tvarka, Projekto dalyvis įsipareigoja dalyvauti pasitarimuose su Informacijos valdytoju ir (arba) Kitais projekto dalyviais, siekiant koordinuoti Projekto informaciją.
8.2. Užsakovas ir Projekto dalyvis privalo laikytis visų Sutarties nuostatų, kiek tai yra susiję su neatitikimais, dviprasmybėmis, prieštaravimais tarp Projekto informacijos ir / arba bet kurių iš Projekto informacijos gautų duomenų. Jeigu tokių nuostatų Sutartyje nėra, o Užsakovas arba Projekto dalyvis pastebi bet kokius neatitikimus, dviprasmybes arba prieštaravimus tarp Projekto informacijos ir bet kurių duomenų, gautų iš Projekto informacijos, arba bet kokius neatitikimus, dviprasmybes arba prieštaravimus tarp užsakovo reikalavimų informacijai ir statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano, šio Protokolo šalys viena kitai patvirtina, kad minėtus neatitikimus, dviprasmybes ar prieštaravimus pastebėjusi šio Protokolo šalis nedelsiant apie tai informuos kitą Protokolo šalį. Tokiu atveju abi Protokolo šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad minėti neatitikimai, dviprasmybės ar prieštaravimai būtų pašalinti. Jeigu susitarimas nebus pasiektas, Užsakovas ir Projekto dalyvis, atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus informacijai ir statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planą, įsipareigoja kartu su Informacijos valdytoju ir Kitais projekto dalyviais ieškoti sprendimų šalinant neatitikimus, dviprasmybes ar prieštaravimus.

9.	NUTRAUKIMAS

9.1. Tuo atveju, jeigu yra nutraukiamas Projekto dalyvio darbas pagal Sutartį, Protokolo nuostatos, įvardintos 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 punktuose lieka galioti toliau.

_________________