Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-231 „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašO patvirtinimo“ PAKEITIMO

2020 m. d. Nr. O3E-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2020 m. pažymą „Dėl “, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas

______________

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos

2019 m. birželio 27 nutarimu Nr. O3E-231

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJOSE IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punkto nuostatas ir šį įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus, detalizuoja Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.6 papunktyje nurodytų pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir įrenginių (prieš pradedant šiuos įrenginius eksploatuoti) tinkamumo naudoti pagal paskirtį patikrinimo bei energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams (toliau – paleidimo-derinimo darbų pažyma) išdavimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje.

3. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas apima:

3.1. patikrinimą, ar energetikos objektas ir/ar įrenginys įrengtas, pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto sprendimus, ar techninio projekto sprendimai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;

3.2. patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių įrengimo, montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;

3.3. patikrinimą, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį;

3.4. pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimą.

4. Taryba, Energetikos įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, prieš bandomąjį naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos įrenginių įjungimą ar minėtų energetikos įrenginių prijungimą prie veikiančių elektros, šilumos, dujų, naftos ir/ar naftos produktų tinklų pagal Aprašo 3.1. punkto reikalavimus atlieka šiame punkte nurodytų energetikos įrenginių techninės būklės vertinimą ir išduoda paleidimo–derinimo darbų pažymą. Paleidimo–derinimo darbų pažyma išduodama:

4.1. elektrinių ir katilinių įrenginiams;

4.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomiems 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

4.3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomiems 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

4.4. vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginių ir gamintojų elektros įrenginiams (išskyrus gaminančių vartotojų elektros įrenginius, kai įrengtoji generuoti galia neviršija 30 kW);

4.5. šilumos tiekimo tinklams ir jų priklausiniams;

4.6. didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų įrenginiams;

4.7. degalinės įrenginiams.

II SKYRIUS

DALYVAVIMO STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJOSE TVARKA

5. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas ar atsakingas Tarybos narys skiria atstovus darbui statybos užbaigimo komisijose (toliau – Komisija) šiuose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose):

5.1. 50 MW ir didesnės galios elektrinėse ir katilinėse;

5.2. 110 kV ir didesnės įtampos elektros perdavimo tinkluose, jų priklausiniuose;

5.3. magistraliniuose dujotiekiuose;

5.4. 25 000 000 m3 ir didesnių gamtinių dujų saugyklose;

5.5. suskystintų gamtinių dujų importo terminaluose ir saugyklose;

5.6. magistraliniuose naftotiekiuose, produktotiekiuose;

5.7. naftos perdirbimo įmonėse, kurios perdirba 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus;

5.8. 10 000 m3 ir didesniuose naftos, naftos produktų terminaluose ir saugyklose;

5.9. mažesnėse negu 50 MW galios elektrinėse ir katilinėse, kai statybos ar rekonstrukcijos sąmatinė vertė 7,24 mln. Eur ir didesnė;

5.10. kituose energetikos objektuose, kurių svarbą valstybei pripažįsta Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

6. Energetikos objektuose (statiniuose), nenurodytuose šio Aprašo 5 punkte, atstovus į Komisijas skiria Tarybos teritorinių skyrių vedėjai.

III SKYRIUS

PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IR PALEIDIMO-DERINIMO DARBŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA

7. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas, siekiantis gauti pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, pateikia Tarybai prašymą ir Aprašo 1 priede nurodytus dokumentus. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas per 7-10 darbo dienų terminą arba skubos tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

7.1. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant per 7-10 dienų terminą, Tarybos įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 7-10 darbo dienų nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, pateikia sąskaitą faktūrą mokėtojui (paslaugos užsakovui). Energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama per 2 darbo dienas gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

7.2. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant skubos tvarka, Tarybos įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, apskaičiuoja įmokos dydį ir pateikia sąskaitą faktūrą mokėtojui (paslaugos užsakovui). Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama per 1 darbo dieną gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

8. Energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas, siekiantis gauti paleidimo–derinimo darbų pažymą, pateikia Tarybai prašymą ir Aprašo 2 priede nurodytus dokumentus. Paleidimo-derinimo darbų pažyma išduodama mutatis mutandis Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir paleidimo-derinimo darbų pažymos (toliau – kartu pažyma) išduodamos naudojantis Tarybos informacinės sistemos (toliau – IS) priemonėmis.

9. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paleidimo-derinimo darbams statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į Tarybą ir pateikia prašymą bei šio Aprašo 1 priede ar 2 priede nurodytus dokumentus ir su paskirtais Tarybos įgaliotais darbuotojais suderina patikrinimo datą bei laiką. Į Tarybą dėl prašymo išduoti pažymą ūkio subjektas gali kreiptis tik nuotoliniu būdu, prašymą ir reikiamus dokumentus pateikdamas per Elektroninius valdžios vartus.

10. Tarybos įgalioti darbuotojai, atlikdami energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams skubos tvarka ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos atlieka statytojo (arba jo įgalioto asmens) pateiktų dokumentų įvertinimą. Atliekant patikrinimą įprastine tvarka, statytojo (arba jo įgalioto asmens) pateikti dokumentai įvertinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pateiktas prašymas yra neišsamus, nepateikti visi reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, Taryba praneša statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) trūkstamus dokumentus ar informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Tarybos prašymo pateikti trūkstamus dokumentus išsiuntimo dienos.

Jeigu statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) per nustatytą terminą pateikia Tarybai trūkstamus dokumentus ir / ar patikslina informaciją, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias atlikti naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę patikrinimą ir / ar išduoti pažymą, Taryba nagrinėja prašymą Apraše nustatyta tvarka per Aprašo 7 punkte nustatytą terminą.

Statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui) per nustatytą terminą nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir / ar nepatikslinus informacijos, prašymas atmetamas. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paleidimo-derinimo darbams ir pažymos gavimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) turės kreiptis į Tarybą iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.

11. Tarybos įgalioti darbuotojai, patikrinę naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę arba energetikos techninę būklę paleidimo derinimo darbams ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia pažymą, suderintą su skyriaus vedėju, ir ją įrašo į IS. Registruojant pareiškėjo pateiktus duomenis apie energetikos objektą ar įrenginį, būtina nurodyti svarbiausius parametrus ir kitą svarbią informaciją, nurodytą Aprašo 15 punkte.

12. Tarybos darbuotojas, kuris atliko energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams, įsitikinęs, kad už paslaugą tinkamai apmokėta, pažymą atspausdina ir ją pasirašo. Įgaliotų darbuotojų parengtos pažymos registruojamos Tarybos IS. Pažyma išduodama tik tuomet, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą ir Tarybai pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas (kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą).

13. Tarybos įgalioto darbuotojo pasirašyta pažyma yra išduodama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus. Jeigu pažymos išdavimo metu dėl techninių kliūčių Elektroninių valdžios vartų sistema neveiktų, pažyma išduodama elektroninių ryšių priemonėmis energetikos statinio ar įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jeigu asmuo elektroninių ryšių priemonėmis nesinaudoja, pažyma pristatoma kaip pašto siunta.

14. 1 ar 2 butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.

15. Pažymoje nurodoma:

15.1. objekto pavadinimas ir adresas;

15.2. energetikos įrenginio(-ių) pavadinimas ir adresas;

15.3. energetikos įrenginio(-ių) tipas, pagrindinės techninės charakteristikos;

15.4. išvada, kad Aprašo 15.2 punkte nurodytas(-i) energetikos įrenginys(-iai) atitinka projekto bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas(-i) pagal paskirtį;

15.5. energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbų atlikimo terminas, tuo atveju, kai išduodama paleidimo-derinimo darbų pažyma;

15.6. pastabos ir kita svarbi informacija;

15.7. pažymą išdavusio atsakingo Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė.

16. Nustačius energetikos įrenginio (-ių) įrengimo neatitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, išduodamas naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų aktas (toliau – Trūkumų aktas), kuriame nurodoma:

16.1. objekto pavadinimas ir adresas;

16.2. energetikos įrenginio (-ių) tipas, pagrindinės techninės charakteristikos ;

16.3. nustatyti pagrindiniai trūkumai;

16.4. Trūkumų aktą surašiusio Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir įrenginių savininko (ar jo įgalioto asmens) vardas ir pavardė.

17. Energetikos įrenginių techninės būklės pažyma išduodama tik pašalinus Trūkumų akte nurodytus trūkumus ir teisės aktų pažeidimus. Statytojas (arba jo įgaliotas asmuo), pašalinęs trūkumus, dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo turės kreiptis į Tarybą iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.

18. Paaiškėjus, kad pažymoje nurodyti klaidingi duomenys, Tarybos įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas statytojo (arba jo įgalioto asmens) prašymu ar savo iniciatyva patikslina pažymą, įrašydami teisingus duomenis, ir įregistruoja patikslintą pažymą Tarybai IS.

19. Kai Paleidimo–derinimo darbų pažymoje nurodytas energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbų terminas baigiasi ir energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbai dėl objektyvių priežasčių neatlikti ar nebaigti, energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki paleidimo-derinimo darbų atlikimo termino pabaigos, privalo pateikti Tarybai motyvuotą prašymą pratęsti paleidimo–derinimo darbų pažymoje nurodytą energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbų terminą. Iki paleidimo–derinimo darbų pažymoje, nurodyto termino atlikus energetikos įrenginių, nurodytų Aprašo 4 punkte paleidimo–derinimo darbus, statytojas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti Tarybai prašymą išduoti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui privalo pateikti reikalingą projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo dokumentaciją.

21. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

______________

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo

komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių

techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

Eil. Nr.	Energetikos įrenginiai	Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Elektrinės įrenginiams (E-1)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta). 6. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. 9. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma). 10. Kompleksinių bandymų aktas. 11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). 13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. Pastaba: pateiktame prašyme turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos išdavimo data ir registracijos numeris.
2.	Buitinio elektros energiją gaminančio vartotojo įrenginiams (E-2)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta). 6. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. 9. Kompleksinių bandymų aktas. 10. Elektros energetikos objekto statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma). 11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. Pastaba: pateiktame prašyme turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos išdavimo data ir registracijos numeris.
3.	Elektros tinklų ir jų priklausinių (virš 110 kV) įrenginiams(E-3)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 8. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. 9. Statinio statybos darbo komisijos aktas. 10. Kompleksinių bandymų aktas. 11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). 13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.
4.	Elektros tinklų ir jų priklausinių (iki 110 kV) įrenginiams (E-4)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jei jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 8. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma). 9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). 10. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas ir operatyvines ir technologines schemas. 11. Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų ir paleidimo derinimo protokolai. 12. Kompleksinių bandymų aktas. 13. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.
5.	Statybviečių ir renginių laikino prijungimo prie elektros tinklų virš 1000 V įrenginiams (E-5)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos. 3. Projektas arba įrengtų elektros įrenginių schemos. 4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa, kai yra kiti bendrasavininkai ar elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos suderinimas su jų savininkais (tik statybvietėm). 5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai. 7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių įrengimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
2. ŠILUMOS SEKTORIUS
6.	Katilinė (elektrinė) įrenginiams(Š-1)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Užsakovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. 5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). 6. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). 7. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). 9. Suvirinimo darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 10. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. 11. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (pateikiami objekte). 13. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). 14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. 15. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte). 16. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte). 17. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte). 18. Katilinės vamzdynų schema (pateikiama objekte). 19. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. 20. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami objekte). 21. Dūmtraukio pasas (pateikiamas objekte). 22. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte). 23. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte). 24. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. 25. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). 26. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). 27. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte). 28. Katilų rėžiminės kortelės.
7.	Šilumos tinklams (Š-2)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. 5. Užsakovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. 6. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). 7. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (pateikiamas objekte). 8. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (pateikiamas objekte). 9. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (pateikiamas objekte). 10. Drenažo įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 11. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas. 12. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas (jeigu reikalingas). 13. Kompensatorių įtempimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 14. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 15. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 16. Nejudamų atramų įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 17. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 18. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (pateikiamas objekte). 19. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema. 20. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas (pateikiamas objekte). 21. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jeigu reikalinga) (pateikiamas objekte). 22. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (pateikiamas objekte). 23. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka. 24. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte). 25. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga) (pateikiami objekte). 26. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga) (pateikiamas objekte). 27. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte). 28. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). 29. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). 30. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami objekte). 31. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). 32. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 33. Šilumos tinklų kompleksinio bandymo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio šilumos tinklų kompleksinio bandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
8.	Statinio šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos (Š-3)	Šilumos punktas: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Statybos žurnalas (pateikiamas objekte). 5. Užsakovo priėmimo aktas. 6. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). 7. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte). 8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). 9. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas. 10. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. 11. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą, 12. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija. 13. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos ir sertifikatai (pateikiami objekte). 14. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo numeris (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 15. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte). 16. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės (pateikiamos objekte). 17. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. Šildymo ir karšto vandens sistemos: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Statybos žurnalas (pateikiamas objekte). 5. Užsakovo priėmimo aktas. 6. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). 7. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas ir praplovimo aktas. 8. Šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. 9. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija (pateikiamas objekte). 10. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija (pateikiamas objekte). 11. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos ir sertifikatai (pateikiami objekte). 12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo numeris (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).
9.	Statinio vietinio šildymo katilinės įrenginams (Š-4)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas. 4. Užsakovo priėmimo aktas. 5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). 6. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). 7. Įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą skyrimo bei šių energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatus atlikti šiuos darbus, ir šių atestatų numeriai). 8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). 9. Vamzdynų praplovimo aktai. 10. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte). 11. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). 13. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). 14. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. 15. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte). 16. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte). 17. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte). 18. Katilinės vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte). 19. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. 20. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. 21. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas) (pateikiamas objekte). 22. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte). 23. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte). 24. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. 25. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiamas objekte). 26. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). 27. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte). 28. Katilo (ų) režiminės kortelės.
10.	Statinio vietinio šildymo su šilumos siurbliu sistema (Š-5)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Užsakovo priėmimo aktas. 5. Sistemos eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte). 6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (pateikiami objekte). 7. Vamzdynų praplovimo aktai. 8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. 9. Sistemos vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte). 10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. 11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. 12. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte).
3. DUJŲ SEKTORIUS
11.	Magistralinis dujotiekis (D-1)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas. 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Statybos techninis pasas. 5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai (kopijos). 6. Siūlių suvirinimo žurnalas. 7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados. 8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados. 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. 10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai. 11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas. 12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. 13. matavimo priemonės patikros sertifikatas. 14. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
12.	Degiųjų dujų skirstomasiesiems dujotiekiams(išskyrus gamtinių dujų) arba didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų įrenginiaims (D-2)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Statybos techninis pasas. 5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 7. matavimo priemonės patikros sertifikatas. 8. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir SPSC atestatai.
13.	Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemai arba pastato vartotojų gamtinių dujų sistemai, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW (D-3)	Pastato dujų sistema: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. 5. Statybos techninis pasas. 6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas. 7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. 8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 10. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir SPSC atestatai.. 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų ūkį, skyrimo ir atestato kopijos (ir/arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti eksploatavimo darbus). 12. Dujotiekio įrenginių eksploatavimo instrukcijos. 13. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija. 14. Techninės priežiūros sutartis. Vartotojo dujų sistemos lauko dujotiekis: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl žemės nuosavybės). 3. Statybos techninis pasas. 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. 5. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. 7. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.
14.	Vieno ar dviejų butų namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemai (D-4)	Pastato dujų sistema: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidimas leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos) arba techninė užduotis. 5. Statybos techninis pasas. 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas. 8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. 9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. 10. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).
15.	Daugiabučio namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemai (D-5)	Pastato dujų sistema: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos). 5. Statybos techninis pasas. 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas. 8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. 9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. 10. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir SPSC atestatai. 11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).
16.	SND talpykloms, pilstymo stotims, postams, sandėliams (D-6)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). 3. Statybos techninis pasas. 4. SND talpyklų pastatymo projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 5. Talpyklų techniniai pasai. 6. SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. 7. Hidraulinio bandymo aktai. 8. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. 9. Sandėliams, pildymo stočiai, postui – vėdinimo sistemos patikros ir sumontavimo aktai. 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 10. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, skyrimo ir atestato kopijos (ir/arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti eksploatavimo darbus). 11. Techninės priežiūros sutartis. 12. Tarybos išduoto atestato kopija.
17.	SND, SGD degalinių įrenginiams (D-7)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). 3. Statybos techninis pasas. 4. Degalinių pastatymo projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 6. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. 7. Hidraulinio bandymo aktai. 8. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. 10. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, skyrimo ir atestato kopijos (ir/arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti eksploatavimo darbus). 11. Techninės priežiūros sutartis. 12. Tarybos išduoto atestato kopija.
18.	SGD importo terminalų ir saugyklų įrengiams (D-8)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. 3. Statybą leidžiantis dokumentas. 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas. 6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 8. Statinio techninis pasas. 9. Įrenginių pasai. 10. Technologinių vamzdynų pasai. 11. Avarijų likvidavimo planas. 12. Technologinių įrenginių gamykliniai reglamentai ir eksploatavimo instrukcijos (valstybine kalba). 13. Įsakymo dėl atsakingo asmens skyrimo ir atestato kopijos (ir/arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti eksploatavimo darbus). 14. Įmonės vadovo patvirtintos eksploatavimo instrukcijos. 15. Technologinės schemos.
4. NAFTOS SEKTORIUS
19.	Naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms (N-1)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 8. Statinio techninis pasas (pateikiamas objekte). 9. Įrenginių pasai (pateikiami objekte). 10. Technologinių vamzdynų pasai (pateikiami objekte). 11. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte). 12. Technologinių įrenginių gamintojo reglamentai ir eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). 13. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 14. Technologinės schemos (pateikiamos objekte). 15. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti. 16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.
20.	Naftos perdirbimo įrenginiams (N-2)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos) (pateikiamos objekte). 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 8. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). 9. Technologinių vamzdynų pasai (pateikiami objekte). 10. Technologinio įrenginio gamintojo reglamentas ir eksploatavimo instrukcija (pateikiami objekte). 11. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte). 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 13. Technologinės schemos (pateikiamos objekte).
21.	Naftotiekiams ir produktotiekiams (N-3)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas. 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos) (pateikiamos objekte). 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 8. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). 9. Įrenginio gamintojo reglamentas ir eksploatavimo instrukcija (pateikiamos objekte). 10. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte). 11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).
22.	Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) naftos produktų įrenginiams (N-4)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 5. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). 6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 7. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). 8. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklos tinkamumą naudoti. 9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 11. Technologinės įrangos pasai (pateikiami objekte). 12. Technologinio vamzdyno pasai (pateikiami objekte). 13. Technologinės schemos (pateikiamos objekte). 14. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami objekte).
23.	Gyvenamojo namo naftos produktų įrenginiams (N-5)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Projektas. 3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 4. Paslėptų darbų aktai. 5. Bandymų aktai. 6. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). 7. Įrenginio ir įrangos atitikties deklaracijos ar sertifikatai. 8. Įrenginių technologinė schema (pateikiama objekte). 9. Įrenginių gamyklos gamintojos eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte).
24.	Skysto kuro degalinės įrenginiams (N-6)	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas. 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 8. Technologinio vamzdyno pasas (pateikiamas objekte). 9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos (pateikiamos objekte). 10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai (pateikiami objekte). 11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 12. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti. 13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami objekte).

______________

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo

komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių

techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PALEIDIMO–DERINIMO DARBŲ PAŽYMAI GAUTI

Eil. Nr.	Energetikos objektas	Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Elektrinės įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta). 6. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 8. Sumontuotų / įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. 9. Rangovo užbaigtų elektros montavimo / įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). 11. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. Pastaba: pateiktame prašyme turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos išdavimo data ir registracijos numeris.
2.	Buitinio elektros energiją gaminančio vartotojo įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta). 6. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 8. Sumontuotų / įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. 9. Rangovo užbaigtų elektros montavimo / įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas. Pastaba: pateiktame prašyme turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos išdavimo data ir registracijos numeris.
3.	Elektros tinklų ir jų priklausinių (virš 110 kV) įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 8. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. 9. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). 11. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.
4.	Elektros tinklų ir jų priklausinių (iki 110 kV) įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai (jei jie buvo pildomi). 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. 8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). 9. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas ir operatyvines ir technologines schemas. 10. Rangovo užbaigtų elektros montavimo / įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.
5.	Statybviečių ir renginių laikino prijungimo prie elektros tinklų virš 1000 V įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos. 3. Projektas arba įrengtų elektros įrenginių schemos. 4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa, kai yra kiti bendrasavininkai ar elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos suderinimas su jų savininkais (tik statybvietėm). 5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). 6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai. 7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių įrengimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
2. ŠILUMOS SEKTORIUS
6.	Katilinės(elektrinės) įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). 5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). 6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). 8. Suvirinimo darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 9. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. 10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). 11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (pateikiami objekte). 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). 13. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte). 14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa. 15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte). 16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte). 17. Katilinės vamzdynų schema (pateikiama objekte). 18. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. 19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami objekte). 20. Dūmtraukio pasas (pateikiamas objekte). 21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte). 22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte). 23. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). 24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). 25. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte).
7.	Šilumos tinklams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa. 5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). 6. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (pateikiamas objekte). 7. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (pateikiamas objekte). 8. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (pateikiamas objekte). 9. Drenažo įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 10. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas. 11. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas (jeigu reikalingas). 12. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 13. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 14. Nejudamų atramų įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 15. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). 16. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (pateikiamas objekte). 17. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema. 18. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas (pateikiamas objekte). 19. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jeigu reikalinga) (pateikiamas objekte). 20. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (pateikiamas objekte). 21. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka. 22. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte). 23. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga) (pateikiami objekte). 24. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga) (pateikiamas objekte). 25. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte). 26. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). 27. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). 28. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami objekte). 29. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). 30. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).
3. DUJŲ SEKTORIUS
8.	Degiųjų dujų skirstomiesiems dujotiekiams(išskyrus gamtinių dujų) arba didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Statybos techninis pasas. 5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 7. matavimo priemonės patikros sertifikatas. 8. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (ir SPSC atestatai).
9.	Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemai arba pastato vartotojų gamtinių dujų sistemai, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW	Pastato dujų sistema: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). 3. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. 5. Statybos techninis pasas. 6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas. 7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. 8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 10. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (ir SPSC atestatai). 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų ūkį, skyrimo ir atestato kopijos (ir/arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti eksploatavimo darbus). 12. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija. 13. Techninės priežiūros sutartis. Vartotojo dujų sistemos lauko dujotiekis: 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl žemės nuosavybės). 3. Statybos techninis pasas. 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. 5. Dujotiekio projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. 7. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.
10.	Degalinių įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). 3. Statybos techninis pasas. 4. Degalinių pastatymo projektas su žymomis „Taip pastatyta“. 5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. 6. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. 7. Hidraulinio bandymo aktai. 8. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. 10. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, skyrimo ir atestato kopijos (ir/arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti eksploatavimo darbus). 11. Techninės priežiūros sutartis.
4. NAFTOS SEKTORIUS
11.	Skysto kuro degalinių įrenginiams	1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai. 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 3. Statybą leidžiantis dokumentas. 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). 5. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). 6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 7. Technologinio vamzdyno pasas (pateikiamas objekte). 8. Degalinės technologinių vamzdynų schemos (pateikiamos objekte). 9. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai (pateikiami objekte). 10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). 11. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti. 12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami objekte).

______________